## форма 1
Приложение к приказу Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 30.12.2019 № 78
Краткосрочный план реализации в 2020 - 2022 гг. Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области
1. Перечень многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план реализации в 2020 - 2022 гг. Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области
№ п/п | Код МКД | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем <1> | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту <2> | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома <3>
[9 empty] | всего | в том числе
[10 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников
[6 empty] | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
2020 год
Всего по Томской области |  |  | Х | Х | Х | 890961.66 | 747718.33 | 29154 | 1015323351.69 | 0 | 0 | 0 | 987685353.57 | 27637998.12 | Х | Х | Х | Х
Итого по Александровскому району |  |  | Х | Х | Х | 1348.8 | 1222.7 | 68 | 1315886.17 | 0 | 0 | 0 | 1177196.96 | 138689.21 | Х | Х | Х | Х
1 | 4661 | с. Александровское, ул. Гоголя, д. 19а | 1969 | ТС ХВС | СМР | 366.6 | 330.2 | 14 | 1063312.17 | 0 | 0 | 0 | 951243.26 | 112068.91 | 3220.21 | 3661 | 2020 | 1
2 | 4692 | с. Александровское, ул. Ленина, д. 14 | 1968 | ВО | ПСД | 261.6 | 237.2 | 12 | 15180.8 | 0 | 0 | 0 | 13580.8 | 1600 | 64 | 64 | 2020 | 1
3 | 4753 | с. Александровское, ул. Химиков, д. 1 | 1967 | К | ПСД | 358 | 325.2 | 18 | 84226.8 | 0 | 0 | 0 | 75349.63 | 8877.17 | 259 | 259 | 2020 | 1
4 | 4754 | с. Александровское, ул. Химиков, д. 3 | 1967 | РУФ | ПСД | 362.6 | 330.1 | 24 | 153166.4 | 0 | 0 | 0 | 137023.27 | 16143.13 | 464 | 464 | 2020 | 1
Итого по Асиновскому району |  |  | Х | Х | Х | 15225.26 | 12287.33 | 367 | 35585512.81 | 0 | 0 | 0 | 34925536.29 | 659976.52 | Х | Х | Х | Х
1 | 4405 | г. Асино, ул. им. Ивана Черных, д. 18 | 1988 | К | СМР | 2594.37 | 1765.93 | 47 | 7332374.68 | 0 | 0 | 0 | 7196386.89 | 135987.79 | 4152.13 | 5144 | 2020 | 1
2 | 4563 | г. Асино, ул. им. Ю. Гагарина, д. 6 | 1976 | К | СМР | 4770.96 | 4353.01 | 123 | 10474745.67 | 0 | 0 | 0 | 10280478.8 | 194266.87 | 2406.32 | 3878 | 2020 | 1
3 | 4598 | г. Асино, ул. им. Куйбышева, д. 8 | 1981 | К | СМР | 818.97 | 726.63 | 20 | 4166162.82 | 0 | 0 | 0 | 4088896.27 | 77266.55 | 5733.54 | 7688 | 2020 | 1
4 | 4589 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 1 | 1990 | К | СМР | 5250.48 | 4046.4 | 115 | 10496504.52 | 0 | 0 | 0 | 10301834.11 | 194670.41 | 2594.04 | 3878 | 2020 | 1
5 | 8083 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 5 | 1953 | ТС | ПСД | 425.58 | 325.16 | 12 | 44546.92 | 0 | 0 | 0 | 43720.74 | 826.18 | 137 | 137 | 2020 | 1
6 | 4480 | г. Асино, ул. Сельская, д. 53 | 1956 | К | ПСД | 426.1 | 385 | 16 | 95095 | 0 | 0 | 0 | 93331.35 | 1763.65 | 247 | 247 | 2020 | 1
7 | 4532 | г. Асино, ул. Станционная, д. 25 | 1938 | ТС ХВС | ПСД | 347 | 317.3 | 19 | 56796.7 | 0 | 0 | 0 | 55743.34 | 1053.36 | 179 | 179 | 2020 | 1
8 | 4464 | г. Асино, ул. Челюскина, д. 15 | 1969 | К | ПСД, СМР | 591.8 | 367.9 | 15 | 2919286.5 | 0 | 0 | 0 | 2865144.79 | 54141.71 | 7935 | 7935 | 2020 | 1
Итого по Бакчарскому району |  |  | Х | Х | Х | 424.3 | 381.3 | 12 | 95325 | 0 | 0 | 0 | 9592.42 | 85732.58 | Х | Х | Х | Х
1 | 4784 | с. Бакчар, ул. Ленина, д. 46 | 1962 | К | ПСД | 424.3 | 381.3 | 12 | 95325 | 0 | 0 | 0 | 9592.42 | 85732.58 | 250 | 250 | 2020 | 1
Итого по Верхнекетскому району |  |  | Х | Х | Х | 2450.6 | 2243 | 102 | 8038930.93 | 0 | 0 | 0 | 7960251.8 | 78679.13 | Х | Х | Х | Х
1 | 6698 | рп. Белый Яр, ул. Таежная, д. 2 | 1968 | ЭС К | СМР | 364.7 | 332.7 | 20 | 2161641.51 | 0 | 0 | 0 | 2140484.96 | 21156.55 | 6497.27 | 8931 | 2020 | 1
2 | 6646 | рп. Белый Яр, ул. Таежная, д. 44 | 1979 | К | СМР | 527.1 | 481.9 | 17 | 3167371.72 | 0 | 0 | 0 | 3136371.82 | 30999.9 | 6572.67 | 8203 | 2020 | 1
3 | 6714 | п. Ягодное, ул. Строительная, д. 5 | 1974 | ТС ХВС | СМР | 774.7 | 706.7 | 21 | 2587228.7 | 0 | 0 | 0 | 2561906.81 | 25321.89 | 3661 | 3661 | 2020 | 1
4 | 6711 | п. Ягодное, ул. Октябрьская, д. 3 | 1976 | ТС ВО | ПСД | 784.1 | 721.7 | 44 | 122689 | 0 | 0 | 0 | 121488.21 | 1200.79 | 170 | 170 | 2020 | 1
Итого по городскому округу ЗАТО Северск |  |  | Х | Х | Х | 247141.51 | 200360.03 | 7663 | 211415089.83 | 0 | 0 | 0 | 206179541.25 | 5235548.58 | Х | Х | Х | Х
1 | 6026 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 90а | 1982 | К | ПСД, СМР (н) | 3706.7 | 2728.7 | 103 | 3313652.49 | 0 | 0 | 0 | 3231592.18 | 82060.31 | 1214.37 | 3966 | 2021 | 1
2 | 6030 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 96 | 1974 | К | СМР (н) | 17546.48 | 16127.59 | 458 | 5216391.56 | 0 | 0 | 0 | 5087211.23 | 129180.33 | 323.45 | 2440 | 2021 | 1
3 | 6058 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 147 | 1991 | ЛО | ПСД, СМР | 4869.7 | 4746.3 | 179 | 5594922 | 0 | 0 | 0 | 5456367.62 | 138554.38 | 1178.8 | 1203.74 | 2020 | 1
4 | 6059 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 147а | 1992 | ЛО | ПСД, СМР | 5103.5 | 3823.5 | 144 | 5594922 | 0 | 0 | 0 | 5456367.62 | 138554.38 | 1463.3 | 1494.25 | 2020 | 1
5 | 6061 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 151 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ЛО | ПСД, СМР | 46580.1 | 43293.2 | 1568 | 2273928 | 0 | 0 | 0 | 2217615.74 | 56312.26 | 52.52 | 66.28 | 2020 | 1
6 | 5864 | г. Северск, ул. Калинина, д. 4 | 1959 | К | СМР (н) | 3876.9 | 2829 | 107 | 3094419.84 | 0 | 0 | 0 | 3017788.67 | 76631.17 | 1093.82 | 5036 | 2021 | 1
7 | 5870 | г. Северск, ул. Калинина, д. 18 | 1957 | ХВС, ГВС | СМР (з) | 3421 | 2339.2 | 96 | 1132055.89 | 0 | 0 | 0 | 1104021.31 | 28034.58 | 483.95 | 1316 | 2020 | 1
8 | 5920 | г. Северск, ул. Калинина, д. 92 | 1991 | ЛО | ПСД, СМР | 13263.1 | 11783.6 | 445 | 12702529.2 | 0 | 0 | 0 | 12387959.84 | 314569.36 | 1077.98 | 1182.27 | 2020 | 1
9 | 5926 | г. Северск, ул. Калинина, д. 100 | 1994 | ЛО | ПСД, СМР | 9610.2 | 8565.3 | 324 | 9095712 | 0 | 0 | 0 | 8870462.98 | 225249.02 | 1061.93 | 1084.33 | 2020 | 1
10 | 5937 | г. Северск, ул. Калинина, д. 133 | 1990 | ЛО | ПСД, СМР | 15633.2 | 10637.8 | 402 | 13643568 | 0 | 0 | 0 | 13305694.48 | 337873.52 | 1282.56 | 1309.62 | 2020 | 1
11 | 5940 | г. Северск, ул. Кирова, д. 2 | 1968 | РУФ | СМР (з) | 6041.6 | 3856.6 | 209 | 3253437.32 | 0 | 0 | 0 | 3172868.19 | 80569.13 | 843.6 | 1770 | 2020 | 1
12 | 5948 | г. Северск, ул. Кирова, д. 10 | 1967 | РУФ | СМР (з) | 6049.4 | 3853.4 | 192 | 3442368.22 | 0 | 0 | 0 | 3357120.35 | 85247.87 | 893.33 | 1770 | 2020 | 1
13 | 6087 | г. Северск, ул. Крупской, д. 14а | 1964 | ХВС, ГВС, ВО, ТС | СМР (з) | 4009.9 | 2459.1 | 221 | 5828539.48 | 0 | 0 | 0 | 5684199.73 | 144339.75 | 2370.19 | 5271 | 2020 | 1
14 | 6125 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 21 | 1969 | ЛО | ПСД, СМР | 2916.2 | 2272.8 | 86 | 2273928 | 0 | 0 | 0 | 2217615.74 | 56312.26 | 1000.5 | 1021.61 | 2020 | 1
15 | 6143 | г. Северск, ул. Ленина, д. 14 | 1954 | К, НОК | СМР | 2169.7 | 1897.7 | 76 | 11758498.47 | 0 | 0 | 0 | 11467307.38 | 291191.09 | 6196.18 | 9490 | 2020 | 1
16 | 6152 | г. Северск, ул. Ленина, д. 34 | 1957 | К | СМР (з) | 2850.4 | 2611.6 | 115 | 5934140.03 | 0 | 0 | 0 | 5787185.15 | 146954.88 | 2272.22 | 5144 | 2020 | 1
17 | 6176 | г. Северск, ул. Ленина, д. 102 | 1973 | К | СМР (н) | 14775.36 | 10924.18 | 413 | 7996499.76 | 0 | 0 | 0 | 7798471.97 | 198027.79 | 732 | 2440 | 2021 | 1
18 | 6183 | г. Северск, ул. Ленина, д. 122 | 2009 | К | ПСД, СМР (н) | 13239.2 | 9992 | 378 | 8952832 | 0 | 0 | 0 | 8731121.3 | 221710.7 | 896 | 2604 | 2021 | 1
19 | 6184 | г. Северск, ул. Ленина, д. 132 | 2008 | К | СМР (н) | 13239.2 | 10125.5 | 378 | 5519174.56 | 0 | 0 | 0 | 5382496.02 | 136678.54 | 545.08 | 2440 | 2021 | 1
20 | 6237 | г. Северск, ул. Мира, д. 2 | 1953 | К, НОК | СМР | 588.7 | 542.7 | 25 | 4339739.69 | 0 | 0 | 0 | 4232269.04 | 107470.65 | 7996.57 | 12034 | 2020 | 1
21 | 6273 | г. Северск, ул. Парковая, д. 22 | 1954 | К | СМР | 1891.2 | 1500.8 | 76 | 6948995.99 | 0 | 0 | 0 | 6776908.91 | 172087.08 | 4630.19 | 5144 | 2020 | 1
22 | 6324 | г. Северск, ул. Победы, д. 17 | 1994 | ЛО | ПСД, СМР | 7539.3 | 6717.2 | 254 | 6821784 | 0 | 0 | 0 | 6652847.23 | 168936.77 | 1015.57 | 1037 | 2020 | 1
23 | 6364 | г. Северск, ул. Северная, д. 8 | 1967 | К | ПСД | 3412.3 | 2466.5 | 93 | 193848.8 | 0 | 0 | 0 | 189048.27 | 4800.53 | 78.59 | 169 | 2020 | 1
24 | 6374 | г. Северск, ул. Северная, д. 34 | 1994, 1995 | ЛО | ПСД, СМР | 12629.25 | 9480 | 358 | 11369640 | 0 | 0 | 0 | 11088078.72 | 281561.28 | 1199.33 | 1224.63 | 2020 | 1
25 | 6387 | г. Северск, ул. Советская, д. 5 | 1955 | К | ПСД, СМР (н) | 1507 | 880 | 33 | 2215928 | 0 | 0 | 0 | 2161052.07 | 54875.93 | 2518.1 | 7787 | 2021 | 1
26 | 6407 | г. Северск, ул. Солнечная, д. 7а | 1978 | К | СМР | 3604.6 | 2722 | 103 | 10335434 | 0 | 0 | 0 | 10079484.12 | 255949.88 | 3797 | 3878 | 2020 | 1
27 | 6413 | г. Северск, ул. Солнечная, д. 13 | 1980 | К | СМР | 11003.22 | 8338.86 | 315 | 31662651.42 | 0 | 0 | 0 | 30878547.75 | 784103.67 | 3797 | 3878 | 2020 | 1
28 | 8214 | г. Северск, ул. Сосновая 16, д. 4 | 2010 | К | СМР (н) | 10767.5 | 7976.7 | 254 | 2623863.95 | 0 | 0 | 0 | 2558885.77 | 64978.18 | 328.94 | 3797 | 2021 | 1
29 | 6480 | г. Северск, ул. Тупиковая, д. 6 | 1954 | К, НОК | СМР | 434.6 | 402.4 | 24 | 3451281.97 | 0 | 0 | 0 | 3365813.36 | 85468.61 | 8576.74 | 12034 | 2020 | 1
30 | 6490 | г. Северск, ул. Царевского, д. 8 | 1966 | К | СМР | 3827.5 | 3518.3 | 190 | 13358985.1 | 0 | 0 | 0 | 13028159.08 | 330826.02 | 3797 | 3878 | 2020 | 1
31 | 6550 | пос. Самусь, ул. Карла Маркса, д. 1 | 1957 | Ф | СМР | 531.6 | 485.6 | 27 | 916364.21 | 0 | 0 | 0 | 893671.08 | 22693.13 | 1887.08 | 5668 | 2020 | 1
32 | 6510 | п. Самусь, ул. Розы Люксембург, д. 2 | 1930 | ТС, ХВС | ПСД, СМР (н) | 502.9 | 461.9 | 17 | 555053.88 | 0 | 0 | 0 | 541308.35 | 13745.53 | 1201.68 | 3603 | 2021 | 1
Итого по городскому округу Стрежевой |  |  | Х | Х | Х | 75147.3 | 59973.2 | 2623 | 92091231.31 | 0 | 0 | 0 | 90403317.15 | 1687914.16 | Х | Х | Х | Х
1 | 5108 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 218 | 1973 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | СМР | 2778.4 | 2556 | 159 | 7192958.36 | 0 | 0 | 0 | 7061120.66 | 131837.7 | 2814.15 | 4813 | 2020 | 1
2 | 5114 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 224 | 1973 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | СМР | 1002.9 | 909.6 | 56 | 3188907.56 | 0 | 0 | 0 | 3130458.97 | 58448.59 | 3505.84 | 4813 | 2020 | 1
3 | 5117 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 228 | 1976 | К | ПСД | 2810.3 | 2307.3 | 87 | 385319.1 | 0 | 0 | 0 | 378256.69 | 7062.41 | 167 | 167 | 2020 | 1
4 | 5127 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 238 | 1974 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | СМР | 3744.4 | 3273.7 | 187 | 9518795.53 | 0 | 0 | 0 | 9344328.22 | 174467.31 | 2907.66 | 4160 | 2020 | 1
5 | 5128 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 240 | 1976 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | СМР | 3176.8 | 3054.1 | 97 | 6369052.77 | 0 | 0 | 0 | 6252316.2 | 116736.57 | 2085.41 | 4160 | 2020 | 1
6 | 5133 | г. Стрежевой, 3-й микрорайон, д. 305 | 1979 | К | СМР (з) | 10531.4 | 8595.5 | 406 | 10590236.47 | 0 | 0 | 0 | 10396131.02 | 194105.45 | 1232.07 | 2914 | 2020 | 1
7 | 5172 | г. Стрежевой, 4-й микрорайон, д. 419 | 1981 | К | СМР | 4631 | 3986 | 223 | 14465194 | 0 | 0 | 0 | 14200065.55 | 265128.45 | 3629 | 3635 | 2020 | 1
8 | 5221 | г. Стрежевой, ул. Коммунальная, д. 61 | 1993 | ЛО | ПСД, СМР | 3619.6 | 3149 | 119 | 2321899 | 0 | 0 | 0 | 2279341.57 | 42557.43 | 737.34 | 737.34 | 2020 | 1
9 | 5257 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 88а | 1978 | К | СМР | 713.8 | 576.6 | 22 | 4256793.96 | 0 | 0 | 0 | 4178772.39 | 78021.57 | 7382.58 | 8203 | 2020 | 1
10 | 5259 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 90 | 1978 | К | СМР | 696.4 | 565.6 | 21 | 4175585.56 | 0 | 0 | 0 | 4099052.43 | 76533.13 | 7382.58 | 8203 | 2020 | 1
11 | 5263 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 94 | 1978 | К | СМР | 697.8 | 560.6 | 21 | 4085600 | 0 | 0 | 0 | 4010716.19 | 74883.81 | 7287.91 | 8203 | 2020 | 1
12 | 5285 | г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 53 | 1991 | ЛО | ПСД, СМР | 22218.4 | 16283.9 | 690 | 9287596 | 0 | 0 | 0 | 9117366.28 | 170229.72 | 570.35 | 570.35 | 2020 | 1
13 | 5288 | г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 59 | 1990 | ЛО | ПСД, СМР | 18526.1 | 14155.3 | 535 | 16253293 | 0 | 0 | 0 | 15955390.98 | 297902.02 | 1148.21 | 1148.21 | 2020 | 1
Итого по Городу Томску |  |  | Х | Х | Х | 489952.42 | 419822.94 | 16316 | 588628874.19 | 0 | 0 | 0 | 571718973.65 | 16909900.54 | Х | Х | Х | Х
Кировский район |  |  | Х | Х | Х | 149614.83 | 129779.42 | 4691 | 181632803.1 | 0 | 0 | 0 | 176414926.81 | 5217876.29 | Х | Х | Х | Х
1 | 481 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 54 | 1964 | ГС | ПСД, СМР | 1718.2 | 1590.2 | 60 | 650391.8 | 0 | 0 | 0 | 631707.6 | 18684.2 | 409 | 409 | 2020 | 1
2 | 842 | г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Водозаборная, д. 3 | 1989 | К | СМР | 4334.5 | 4014.5 | 192 | 5578377.65 | 0 | 0 | 0 | 5418124.19 | 160253.46 | 1389.56 | 3878 | 2020 | 1
3 | 743 | г. Томск, тракт Московский, д. 70/1 | 1982 | К | СМР | 4507 | 3996.6 | 186 | 14058632.69 | 0 | 0 | 0 | 13654761.78 | 403870.91 | 3517.65 | 3878 | 2020 | 1
4 | 8171 | г. Томск, ул. Дзержинского, д. 56 | 1994 | ЛО | ПСД, СМР | 4951.2 | 4315.4 | 163 | 5087308 | 0 | 0 | 0 | 4941161.8 | 146146.2 | 1178.87 | 1178.87 | 2020 | 1
5 | 606 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 17 | 1973 | К | СМР | 6175.82 | 5330.83 | 127 | 15196693.76 | 0 | 0 | 0 | 14760129.07 | 436564.69 | 2850.72 | 3878 | 2020 | 1
6 | 2414 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 38 | 1965 | ГС | ПСД | 4119.5 | 3168.9 | 111 | 148938.3 | 0 | 0 | 0 | 144659.66 | 4278.64 | 47 | 47 | 2020 | 1
7 | 2415 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 40 | 1967 | ГС | ПСД, СМР | 4166.3 | 3213 | 131 | 1314117 | 0 | 0 | 0 | 1276365.56 | 37751.44 | 409 | 409 | 2020 | 1
8 | 717 | г. Томск, ул. Карпова, д. 17 | 1980 | К | СМР | 3065.92 | 2621.92 | 99 | 7379120.94 | 0 | 0 | 0 | 7167136.43 | 211984.51 | 2814.4 | 3878 | 2020 | 1
9 | 537 | г. Томск, ул. Карташова, д. 70 | 1968 | ГС | ПСД, СМР | 4350.35 | 3760.57 | 124 | 1620805.67 | 0 | 0 | 0 | 1574243.8 | 46561.87 | 431 | 431 | 2020 | 1
10 | 720 | г. Томск, ул. Киевская, д. 86г | 1981 | К | СМР | 5256 | 5022 | 190 | 14531656.25 | 0 | 0 | 0 | 14114196.5 | 417459.75 | 2893.6 | 3878 | 2020 | 1
11 | 351 | г. Томск, ул. Киевская, д. 88а | 1960 | ГС | ПСД | 2175.4 | 1260.4 | 48 | 59238.8 | 0 | 0 | 0 | 57537.01 | 1701.79 | 47 | 47 | 2020 | 1
12 | 575 | г. Томск, ул. Косарева, д. 23 | 1971 | ГС | СМР | 6624.2 | 6074.2 | 221 | 1724400.79 | 0 | 0 | 0 | 1674862.88 | 49537.91 | 283.89 | 407 | 2020 | 1
13 | 618 | г. Томск, ул. Косарева, д. 25 | 1974 | ГС | СМР | 6336.5 | 4862.5 | 172 | 1325108.95 | 0 | 0 | 0 | 1287041.74 | 38067.21 | 272.52 | 407 | 2020 | 1
14 | 436 | г. Томск, ул. Котовского, д. 28 | 1962 | ГС | ПСД, СМР | 3420.51 | 3187.95 | 120 | 1374006.45 | 0 | 0 | 0 | 1334534.53 | 39471.92 | 431 | 431 | 2020 | 1
15 | 581 | г. Томск, ул. Красноармейская, д. 89а | 1972 | ЭС | СМР | 5877.2 | 5442.2 | 144 | 2285857.26 | 0 | 0 | 0 | 2220190.04 | 65667.22 | 420.02 | 655 | 2020 | 1
16 | 464 | г. Томск, ул. Красноармейская, д. 101 | 1963 | ГС | ПСД, СМР | 3976.25 | 3691.3 | 96 | 1509741.7 | 0 | 0 | 0 | 1466370.43 | 43371.27 | 409 | 409 | 2020 | 1
17 | 589 | г. Томск, ул. Красноармейская, д. 103 | 1972 | ГС | ПСД, СМР | 3857.4 | 3398 | 128 | 1464538 | 0 | 0 | 0 | 1422465.32 | 42072.68 | 431 | 431 | 2020 | 1
18 | 510 | г. Томск, ул. Красноармейская, д. 105 | 1965 | ГС | ПСД, СМР | 4570.54 | 3566.5 | 135 | 1537161.5 | 0 | 0 | 0 | 1493002.52 | 44158.98 | 431 | 431 | 2020 | 1
19 | 357 | г. Томск, ул. Кузнецова, д. 1 | 1960 | РУФ К | СМР | 3250.08 | 2588.57 | 82 | 13897524.93 | 0 | 0 | 0 | 13498282.26 | 399242.67 | 5368.8 | 11280 | 2020 | 1
20 | 809 | г. Томск, ул. Кулева, д. 3 | 1986 | ЛО | ПСД, СМР | 21764.1 | 17398.1 | 581 | 5087308 | 0 | 0 | 0 | 4941161.8 | 146146.2 | 292.41 | 292.41 | 2020 | 1
21 | 572 | г. Томск, ул. Мокрушина, д. 14 | 1971 | ЭС ТС ХВС ГВС | СМР | 5679.3 | 5283.3 | 169 | 14564416.38 | 0 | 0 | 0 | 14146015.51 | 418400.87 | 2756.69 | 4074 | 2020 | 1
22 | 853 | г. Томск, ул. Мокрушина, д. 16 | 1990 | ЛО | СМР | 10478.4 | 9128.6 | 416 | 7063765.54 | 0 | 0 | 0 | 6860840.44 | 202925.1 | 773.81 | 1003.27 | 2020 | 1
23 | 774 | г. Томск, ул. Советская, д. 105 | 1982, 1983, 1985 | ТС ХВС ГВС | СМР | 15418.66 | 14583.46 | 518 | 39462842.76 | 0 | 0 | 0 | 38329169.61 | 1133673.15 | 2706 | 2706 | 2020 | 1
24 | 453 | г. Томск, ул. Студенческая, д. 7 | 1963 | К | СМР | 2714.9 | 2382.92 | 90 | 5533717.57 | 0 | 0 | 0 | 5374747.09 | 158970.48 | 2322.24 | 3878 | 2020 | 1
25 | 850 | г. Томск, ул. Усова, д. 15/1 | 1989 | ТС ХВС ГВС ПУ УУ | СМР | 2018.5 | 1771.5 | 78 | 5954464.9 | 0 | 0 | 0 | 5783407.36 | 171057.54 | 3361.26 | 5349 | 2020 | 1
26 | 987 | г. Томск, ул. Усова, д. 21/6 | 1991 | К ЛО | ПСД, СМР | 2842.9 | 2713.5 | 103 | 2734632 | 0 | 0 | 0 | 2656072.56 | 78559.44 | 1007.79 | 1019.69 | 2020 | 1
27 | 555 | г. Томск, ул. Усова, д. 37а | 1969 | ГС | СМР | 2721.2 | 2510.5 | 95 | 803805.72 | 0 | 0 | 0 | 780714.3 | 23091.42 | 320.18 | 362 | 2020 | 1
28 | 601 | г. Томск, ул. Усова, д. 52 | 1973 | ЭС ТС ХВС ГВС | СМР | 3244 | 2902 | 112 | 9684229.79 | 0 | 0 | 0 | 9406025.02 | 278204.77 | 3337.09 | 4706 | 2020 | 1
Ленинский район |  |  | Х | Х | Х | 78483.97 | 65319.05 | 3002 | 101488027.77 | 0 | 0 | 0 | 98572519.32 | 2915508.45 | Х | Х | Х | Х
29 | 1804 | г. Томск, пер. Дербышевский, д. 26А | 1993 | ЛО | ПСД, СМР | 8111.4 | 7304.76 | 183 | 7630962 | 0 | 0 | 0 | 7411742.7 | 219219.3 | 1044.66 | 1044.66 | 2020 | 1
30 | 1687 | г. Томск, пер. Заозерный, д. 3 | 1993 | ЛО | СМР | 11194.48 | 9731 | 401 | 8471914.88 | 0 | 0 | 0 | 8228537.02 | 243377.86 | 870.61 | 941.16 | 2020 | 1
31 | 1408 | г. Томск, пер. Светлый, д. 36 | 1974 | К | СМР | 3637.29 | 3363.29 | 159 | 5845357.16 | 0 | 0 | 0 | 5677434.02 | 167923.14 | 1737.99 | 3878 | 2020 | 1
32 | 1410 | г. Томск, пер. Светлый, д. 40б | 1975 | РУФ К | СМР | 2221.5 | 1477.5 | 108 | 13870834.11 | 0 | 0 | 0 | 13472358.2 | 398475.91 | 9388.04 | 12079 | 2020 | 1
33 | 1057 | г. Томск, пр-кт Мира, д. 31 | 1990, 1991, 1992 | ЛО | ПСД, СМР | 20649.8 | 15850.4 | 599 | 6965697 | 0 | 0 | 0 | 6765589.18 | 200107.82 | 439.47 | 439.47 | 2020 | 1
34 | 1605 | г. Томск, ул. 5 Армии, д. 7 | 1991 | ЛО | СМР | 5583 | 4850.9 | 183 | 4234839.62 | 0 | 0 | 0 | 4113182.8 | 121656.82 | 873 | 944 | 2020 | 1
35 | 1445 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 9/1 | 1991 | К | СМР (з) | 1572.4 | 1372.4 | 52 | 2010413.63 | 0 | 0 | 0 | 1952659.25 | 57754.38 | 1464.89 | 3878 | 2020 | 1
36 | 1789 | г. Томск, ул. Войкова, д. 59а | 1973 | К | СМР | 3610.9 | 2815.6 | 263 | 7926224.35 | 0 | 0 | 0 | 7698522.87 | 227701.48 | 2815.11 | 3878 | 2020 | 1
37 | 1042 | г. Томск, ул. Интернационалистов, д. 3 | 1976 | К | СМР | 5331.1 | 3945.3 | 183 | 5819963.76 | 0 | 0 | 0 | 5652770.11 | 167193.65 | 1475.16 | 3878 | 2020 | 1
38 | 1271 | г. Томск, ул. Крымская, д. 43 | 1977 | К | СМР | 5773.6 | 5305.3 | 200 | 14999876.57 | 0 | 0 | 0 | 14568965.97 | 430910.6 | 2827.34 | 3878 | 2020 | 1
39 | 1322 | г. Томск, ул. Первомайская, д. 65 | 1975 | К | СМР | 2939.8 | 2419.7 | 230 | 7421664.08 | 0 | 0 | 0 | 7208457.41 | 213206.67 | 3067.18 | 3878 | 2020 | 1
40 | 1323 | г. Томск, ул. Первомайская, д. 65а | 1975 | К | СМР | 3038.2 | 2542.4 | 206 | 7750996.77 | 0 | 0 | 0 | 7528329.16 | 222667.61 | 3048.69 | 3878 | 2020 | 1
41 | 1484 | г. Томск, ул. Смирнова, д. 40/3 | 1975 | К | СМР | 4820.5 | 4340.5 | 235 | 8539283.84 | 0 | 0 | 0 | 8293970.63 | 245313.21 | 1967.35 | 3878 | 2020 | 1
Октябрьский район |  |  | Х | Х | Х | 202691.95 | 176240.52 | 6616 | 262988035.13 | 0 | 0 | 0 | 255433017.51 | 7555017.62 | Х | Х | Х | Х
42 | 4242 | г. Томск, пер. Карский, д. 13 | 1991 | ЛО | СМР | 10373.61 | 8994.61 | 340 | 4195085.98 | 0 | 0 | 0 | 4074571.19 | 120514.79 | 466.4 | 509.11 | 2020 | 1
43 | 3198 | г. Томск, пер. Сергея Лазо, д. 2 | 1976 | К | СМР | 2977.1 | 2619.1 | 99 | 7602256.78 | 0 | 0 | 0 | 7383862.11 | 218394.67 | 2902.62 | 3878 | 2020 | 1
44 | 3204 | г. Томск, пер. Сергея Лазо, д. 10/3 | 1976 | К | СМР | 2920.3 | 2626.3 | 99 | 7603915.86 | 0 | 0 | 0 | 7385473.53 | 218442.33 | 2895.3 | 3878 | 2020 | 1
45 | 4069 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 13 | 1988 | К | СМР | 11286.2 | 10295.97 | 430 | 14705145.22 | 0 | 0 | 0 | 14282701.55 | 422443.67 | 1428.24 | 2492 | 2020 | 1
46 | 3120 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 72а | 1973 | К | СМР | 2601 | 2323 | 88 | 6501969.62 | 0 | 0 | 0 | 6315183.57 | 186786.05 | 2798.95 | 3878 | 2020 | 1
47 | 3445 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 102 | 1974 | К | СМР | 6406.9 | 5942.4 | 224 | 17811511.72 | 0 | 0 | 0 | 17299829.55 | 511682.17 | 2997.36 | 3878 | 2020 | 1
48 | 4054 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 120 | 1972 | К | СМР | 3751.5 | 2911 | 100 | 7947895.97 | 0 | 0 | 0 | 7719571.92 | 228324.05 | 2730.3 | 3878 | 2020 | 1
49 | 3082 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 212 | 1994 | ЛО | ПСД, СМР | 9404.8 | 8596.6 | 325 | 11210212.67 | 0 | 0 | 0 | 10888170.06 | 322042.61 | 1304.03 | 1350.48 | 2020 | 1
50 | 3359 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 3 | 1969 | К | СМР | 3795.2 | 3598 | 136 | 5884930.73 | 0 | 0 | 0 | 5715870.74 | 169059.99 | 1635.61 | 3878 | 2020 | 1
51 | 3278 | г. Томск, ул. Бела Куна, д. 22/2 | 1978 | К | СМР | 4824.5 | 4404.5 | 224 | 12833637.28 | 0 | 0 | 0 | 12464957.56 | 368679.72 | 2913.76 | 3878 | 2020 | 1
52 | 3280 | г. Томск, ул. Бела Куна, д. 24/2 | 1978 | К | СМР | 4732.6 | 4328.8 | 224 | 12620925.09 | 0 | 0 | 0 | 12258356.08 | 362569.01 | 2915.57 | 3878 | 2020 | 1
53 | 3284 | г. Томск, ул. Беринга, д. 5 | 1972 | К | СМР | 4029.4 | 3631.8 | 137 | 11135878.61 | 0 | 0 | 0 | 10815971.44 | 319907.17 | 3066.21 | 3878 | 2020 | 1
54 | 4052 | г. Томск, ул. Беринга, д. 1/3 | 1972 | К | СМР (з) | 4460.8 | 3622.5 | 126 | 7018909.07 | 0 | 0 | 0 | 6817272.59 | 201636.48 | 1937.59 | 3878 | 2020 | 1
55 | 3286 | г. Томск, ул. Беринга, д. 5/2 | 1972 | К | СМР | 3853.6 | 3572.1 | 135 | 9555727.25 | 0 | 0 | 0 | 9281214.05 | 274513.2 | 2675.1 | 3878 | 2020 | 1
56 | 8191 | г. Томск, ул. Больничная, д. 4/1 | 1992 | ЛО | СМР | 8376.51 | 7694.91 | 291 | 7210308.23 | 0 | 0 | 0 | 7003173.31 | 207134.92 | 937.02 | 1190.2 | 2020 | 1
57 | 4240 | г. Томск, ул. Водопроводная, д. 11 | 1992, 1993 | ЛО | СМР | 18666.39 | 16244.29 | 614 | 4208987.22 | 0 | 0 | 0 | 4088073.08 | 120914.14 | 259.11 | 281.9 | 2020 | 1
58 | 4358 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 20 | 1991 | ЛО | ПСД, СМР | 7037.5 | 5129.5 | 194 | 2321899 | 0 | 0 | 0 | 2255196.39 | 66702.61 | 452.66 | 452.66 | 2020 | 1
59 | 4093 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 24 | 1993, 1994 | ЛО | СМР | 23779.8 | 18536.9 | 519 | 6343311.96 | 0 | 0 | 0 | 6161083.77 | 182228.19 | 342.2 | 370.55 | 2020 | 1
60 | 3291 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 107/1 | 1973 | К | СМР | 3087 | 2878.8 | 109 | 8395671.02 | 0 | 0 | 0 | 8154483.46 | 241187.56 | 2916.38 | 3878 | 2020 | 1
61 | 3295 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 109/3 | 1972 | К | СМР | 3837.1 | 3558.7 | 134 | 10075494.89 | 0 | 0 | 0 | 9786050.01 | 289444.88 | 2831.23 | 3878 | 2020 | 1
62 | 3298 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 113а | 1973 | К | СМР | 2995.8 | 2717.8 | 103 | 8041193.15 | 0 | 0 | 0 | 7810188.89 | 231004.26 | 2958.71 | 3878 | 2020 | 1
63 | 3171 | г. Томск, ул. Иртышская, д. 21 | 1992, 1995 | ЛО | СМР | 9302.3 | 8269.5 | 312 | 4266263.59 | 0 | 0 | 0 | 4143704.03 | 122559.56 | 515.9 | 553.75 | 2020 | 1
64 | 3313 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 2 | 1973 | К | СМР | 3909.4 | 3573 | 135 | 10055455.87 | 0 | 0 | 0 | 9766586.66 | 288869.21 | 2814.29 | 3878 | 2020 | 1
65 | 4342 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 5/1 | 1974 | К | СМР | 5793.55 | 4412.15 | 167 | 12547247.03 | 0 | 0 | 0 | 12186794.61 | 360452.42 | 2843.79 | 3878 | 2020 | 1
66 | 4344 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 7 | 1974 | К | СМР | 4367.7 | 3205.5 | 121 | 6539644.29 | 0 | 0 | 0 | 6351775.94 | 187868.35 | 2040.13 | 3878 | 2020 | 1
67 | 3320 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 9 | 1976 | К | СМР | 3018 | 2666 | 101 | 7585064.17 | 0 | 0 | 0 | 7367163.41 | 217900.76 | 2845.11 | 3878 | 2020 | 1
68 | 4244 | г. Томск, ул. Междугородная, д. 20 | 1992 | ЛО | СМР | 10030.63 | 9070.63 | 343 | 8418052.5 | 0 | 0 | 0 | 8176221.97 | 241830.53 | 928.06 | 1009.68 | 2020 | 1
69 | 3433 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 14 | 1992 | ЭС ТС ХВС ГВС | ПСД | 4578.6 | 3939 | 149 | 571939.23 | 0 | 0 | 0 | 555508.78 | 16430.45 | 145.2 | 188 | 2020 | 1
70 | 3173 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 51/2 | 1976 | К | СМР | 2921 | 2633.8 | 99 | 6729816.14 | 0 | 0 | 0 | 6536484.61 | 193331.53 | 2555.17 | 3878 | 2020 | 1
71 | 4250 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 79 | 1969 | ГС | ПСД | 6170 | 5742.5 | 217 | 137820 | 0 | 0 | 0 | 133860.76 | 3959.24 | 24 | 24 | 2020 | 1
72 | 3378 | г. Томск, ул. Партизанская, д. 6 | 1973 | К | СМР | 4538.4 | 3969.6 | 150 | 6409788.59 | 0 | 0 | 0 | 6225650.69 | 184137.9 | 1614.72 | 3878 | 2020 | 1
73 | 3381 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 7а | 1979 | К | СМР | 1603.3 | 1492.8 | 56 | 4254175.82 | 0 | 0 | 0 | 4131963.52 | 122212.3 | 2849.8 | 3878 | 2020 | 1
74 | 3406 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 52в | 1956 | К, РУФ, НОК | СМР (з) | 1344.96 | 1229.96 | 46 | 10162700.08 | 0 | 0 | 0 | 9870750 | 291950.08 | 8262.63 | 17763 | 2020 | 1
75 | 3416 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 58 | 1917 | РУФ | СМР | 941 | 887 | 34 | 1022711 | 0 | 0 | 0 | 993330.96 | 29380.04 | 1153 | 1153 | 2020 | 1
76 | 3417 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 59 | 1917 | РУФ | СМР | 975.5 | 921.5 | 35 | 1062489.5 | 0 | 0 | 0 | 1031966.72 | 30522.78 | 1153 | 1153 | 2020 | 1
Советский район |  |  | Х | Х | Х | 59161.67 | 48483.95 | 2007 | 42520008.19 | 0 | 0 | 0 | 41298510.01 | 1221498.18 | Х | Х | Х | Х
77 | 2466 | г. Томск, пер. Фруктовый, д. 28 | 1966 | ГС | ПСД | 3317.9 | 2570.9 | 94 | 120832.3 | 0 | 0 | 0 | 117361.08 | 3471.22 | 47 | 47 | 2020 | 1
78 | 3011 | г. Томск, пр-кт Академический, д. 15 | 1993 | ЛО | ПСД, СМР | 17282.2 | 13855.7 | 523 | 13931394 | 0 | 0 | 0 | 13531178.35 | 400215.65 | 1005.46 | 1005.46 | 2020 | 1
79 | 2257 | г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 39/2 | 1971 | ГС | ПСД, СМР | 4962.2 | 4524.2 | 181 | 1949930.2 | 0 | 0 | 0 | 1893913.37 | 56016.83 | 431 | 431 | 2020 | 1
80 | 368 | г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 69 | 1961 | ГС | ПСД | 3911.9 | 3670.2 | 122 | 88084.8 | 0 | 0 | 0 | 85554.33 | 2530.47 | 24 | 24 | 2020 | 1
81 | 2473 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 123 | 1966 | ГС | ПСД, СМР | 4575 | 3525.9 | 125 | 1519662.9 | 0 | 0 | 0 | 1476006.62 | 43656.28 | 431 | 431 | 2020 | 1
82 | 2496 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 114 | 1956 | НОК | СМР | 786.12 | 655.1 | 31 | 2600746.99 | 0 | 0 | 0 | 2526033.75 | 74713.24 | 3970 | 4346 | 2020 | 1
83 | 2367 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 120 | 1971 | ГС | СМР | 2670.7 | 1819.1 | 145 | 658514.2 | 0 | 0 | 0 | 639596.66 | 18917.54 | 362 | 362 | 2020 | 1
84 | 2411 | г. Томск, ул. Гагарина, д. 5/1 | 1907 | Ф | ПСД | 991.1 | 812.8 | 49 | 194259.2 | 0 | 0 | 0 | 188678.6 | 5580.6 | 239 | 239 | 2020 | 1
85 | 2237 | г. Томск, ул. Герцена, д. 54а | 1971 | ГС | ПСД | 3617.3 | 3373.3 | 132 | 80959.2 | 0 | 0 | 0 | 78633.44 | 2325.76 | 24 | 24 | 2020 | 1
86 | 2276 | г. Томск, ул. Кулагина, д. 27 | 1966 | ГС | ПСД, СМР | 3830.95 | 3594.95 | 136 | 1549423.45 | 0 | 0 | 0 | 1504912.22 | 44511.23 | 431 | 431 | 2020 | 1
87 | 2436 | г. Томск, ул. Кулагина, д. 45 | 1966 | ГС | ПСД, СМР | 3432.9 | 2593.5 | 92 | 1060741.5 | 0 | 0 | 0 | 1030268.93 | 30472.57 | 409 | 409 | 2020 | 1
88 | 2455 | г. Томск, ул. Олега Кошевого, д. 73 | 1979 | К | СМР | 3521.2 | 2624.5 | 131 | 7384577.31 | 0 | 0 | 0 | 7172436.06 | 212141.25 | 2813.71 | 3878 | 2020 | 1
89 | 2457 | г. Томск, ул. Олега Кошевого, д. 77 | 1979 | К | СМР | 5288.2 | 3930 | 209 | 11312714.74 | 0 | 0 | 0 | 10987727.49 | 324987.25 | 2878.55 | 3878 | 2020 | 1
90 | 2983 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 90 | 1961 | ГС | ПСД | 974 | 933.8 | 37 | 68167.4 | 0 | 0 | 0 | 66209.11 | 1958.29 | 73 | 73 | 2020 | 1
Итого по Зырянскому району |  |  | Х | Х | Х | 2683.8 | 1928 | 73 | 5713401.62 | 0 | 0 | 0 | 5644074.1 | 69327.52 | Х | Х | Х | Х
1 | 4859 | с. Зырянское, пер. Энергетический, д. 4 | 1970 | ХВС | ПСД | 360 | 336 | 12 | 14112 | 0 | 0 | 0 | 14112 | 0 | 42 | 42 | 2020 | 1
2 | 8046 | с. Зырянское, ул. Смирнова, д. 19 | 1960 | К | ПСД | 340 | 325 | 12 | 84500 | 0 | 0 | 0 | 84500 | 0 | 260 | 260 | 2020 | 1
3 | 4850 | с. Зырянское, ул. Советская, д. 40 | 1988 | К | СМР | 1983.8 | 1267 | 49 | 5614789.62 | 0 | 0 | 0 | 5545462.1 | 69327.52 | 4431.56 | 5144 | 2020 | 1
Итого по Каргасокскому району |  |  | Х | Х | Х | 2572.49 | 2284.29 | 85 | 2624262.98 | 0 | 0 | 0 | 2514066 | 110196.98 | Х | Х | Х | Х
1 | 7260 | п. Геологический, ул. Герасимовская, д. 3 | 1969 | К | ПСД | 362.6 | 335.4 | 14 | 86868.6 | 0 | 0 | 0 | 83220.85 | 3647.75 | 259 | 259 | 2020 | 1
2 | 7261 | п. Геологический, ул. Герасимовская, д. 5 | 1969 | К | ПСД | 376.32 | 344.34 | 12 | 89184.06 | 0 | 0 | 0 | 85439.08 | 3744.98 | 259 | 259 | 2020 | 1
3 | 7275 | п. Геологический, ул. Герасимовская, д. 29 | 1971 | РУФ | ПСД | 408.72 | 365.52 | 14 | 169601.28 | 0 | 0 | 0 | 162479.45 | 7121.83 | 464 | 464 | 2020 | 1
4 | 7317 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д. 80 | 1969 | К | ПСД | 585.54 | 519.54 | 19 | 134560.86 | 0 | 0 | 0 | 128910.44 | 5650.42 | 259 | 259 | 2020 | 1
5 | 7343 | с. Каргасок, ул. Советская, д. 29 | 1965 | РУФ | СМР | 406.72 | 332.66 | 12 | 2009044.51 | 0 | 0 | 0 | 1924681.53 | 84362.98 | 6039.33 | 7493 | 2020 | 1
6 | 7357 | с. Каргасок, ул. Учебная, д. 2 | 1968 | РУФ | ПСД | 432.59 | 386.83 | 14 | 135003.67 | 0 | 0 | 0 | 129334.65 | 5669.02 | 349 | 349 | 2020 | 1
Итого по Кожевниковскому району |  |  | Х | Х | Х | 6652.6 | 5288.8 | 184 | 1053344.51 | 0 | 0 | 0 | 914044.49 | 139300.02 | Х | Х | Х | Х
1 | 6737 | с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 11 | 1966 | ТС ХВС | ПСД | 914.5 | 699.5 | 26 | 125210.5 | 0 | 0 | 0 | 52964.82 | 72245.68 | 179 | 179 | 2020 | 1
2 | 6719 | с. Кожевниково, ул. Комарова, д. 9 | 1972 | ГС | СМР | 4410 | 3419.4 | 114 | 649095.51 | 0 | 0 | 0 | 649095.51 | 0 | 189.83 | 407 | 2020 | 1
3 | 6749 | с. Кожевниково, ул. Ленина, д. 18 | 1966 | ХВС | ПСД | 348.7 | 288.7 | 11 | 34355.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34355.3 | 119 | 119 | 2020 | 1
4 | 6727 | с. Кожевниково, ул. Титова, д. 4 | 1966 | ТС ХВС | ПСД | 346.6 | 316.6 | 12 | 56671.4 | 0 | 0 | 0 | 23972.36 | 32699.04 | 179 | 179 | 2020 | 1
5 | 6732 | с. Кожевниково, ул. Титова, д. 8 | 1967 | ТС ХВС | ПСД | 319.5 | 291.3 | 11 | 97002.9 | 0 | 0 | 0 | 97002.9 | 0 | 333 | 333 | 2020 | 1
6 | 6733 | с. Кожевниково, ул. Титова, д. 12 | 1969 | ТС ХВС | ПСД | 313.3 | 273.3 | 10 | 91008.9 | 0 | 0 | 0 | 91008.9 | 0 | 333 | 333 | 2020 | 1
Итого по Колпашевскому району |  |  | Х | Х | Х | 13866.6 | 12606.9 | 487 | 13082306.17 | 0 | 0 | 0 | 12034187.73 | 1048118.44 | Х | Х | Х | Х
1 | 5672 | г. Колпашево, пер. Чапаева, д. 17 | 1963 | Ф | ПСД | 340 | 327.6 | 18 | 274528.8 | 0 | 0 | 0 | 252534.31 | 21994.49 | 838 | 838 | 2020 | 1
2 | 5674 | г. Колпашево, пер. Чапаева, д. 19 | 1963 | ТС, ХВС | ПСД | 542.7 | 519.4 | 17 | 96608.4 | 0 | 0 | 0 | 88868.4 | 7740 | 186 | 186 | 2020 | 1
3 | 5406 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 89 | 1963 | ХВС | ПСД | 407.4 | 380.2 | 11 | 17489.2 | 0 | 0 | 0 | 16088.01 | 1401.19 | 46 | 46 | 2020 | 1
4 | 5590 | г. Колпашево, ул. Комсомольская, д. 2 | 1963 | ХВС | ПСД | 615.8 | 542.9 | 19 | 24973.4 | 0 | 0 | 0 | 22972.6 | 2000.8 | 46 | 46 | 2020 | 1
5 | 5611 | г. Колпашево, ул. Ленина, д. 41/1 | 1936 | РУФ | ПСД, СМР | 497.2 | 458.4 | 27 | 5001602.4 | 0 | 0 | 0 | 4600887.75 | 400714.65 | 10911 | 10911 | 2020 | 1
6 | 5397 | г. Колпашево, ул. Лугинца, д. 33 | 1960 | К | ПСД | 592.5 | 524.3 | 18 | 135793.7 | 0 | 0 | 0 | 124914.28 | 10879.42 | 259 | 259 | 2020 | 1
7 | 5623 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 22 | 1961 | Ф | ПСД | 775.7 | 705.5 | 23 | 591209 | 0 | 0 | 0 | 543842.96 | 47366.04 | 838 | 838 | 2020 | 1
8 | 5464 | г. Колпашево, ул. Обская, д. 75 | 1958 | К | СМР | 441.6 | 381.8 | 13 | 2028382.77 | 0 | 0 | 0 | 1865874.31 | 162508.46 | 5312.68 | 8203 | 2020 | 1
9 | 5468 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 63 | 1960 | РУФ | ПСД | 440.9 | 404 | 13 | 187456 | 0 | 0 | 0 | 172437.54 | 15018.46 | 464 | 464 | 2020 | 1
10 | 5469 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 65 | 1961 | Ф | ПСД | 354.7 | 327.9 | 11 | 274780.2 | 0 | 0 | 0 | 252765.57 | 22014.63 | 838 | 838 | 2020 | 1
11 | 5470 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 67 | 1961 | К | ПСД | 348.8 | 321.4 | 10 | 83242.6 | 0 | 0 | 0 | 76573.43 | 6669.17 | 259 | 259 | 2020 | 1
12 | 5473 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 69 | 1960 | К | ПСД | 438.1 | 403.1 | 13 | 104402.9 | 0 | 0 | 0 | 96038.43 | 8364.47 | 259 | 259 | 2020 | 1
13 | 5491 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 80 | 1962 | К | ПСД | 687 | 639.5 | 22 | 159875 | 0 | 0 | 0 | 147066.25 | 12808.75 | 250 | 250 | 2020 | 1
14 | 5493 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 81 | 1964 | К | ПСД | 1610.4 | 1503.6 | 48 | 363871.2 | 0 | 0 | 0 | 334718.84 | 29152.36 | 242 | 242 | 2020 | 1
15 | 5494 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 83 | 1966 | К | ПСД | 1580.9 | 1504.3 | 56 | 364040.6 | 0 | 0 | 0 | 334874.67 | 29165.93 | 242 | 242 | 2020 | 1
16 | 5474 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 86 | 1963 | ТС, ХВС | ПСД | 983 | 751.5 | 37 | 139779 | 0 | 0 | 0 | 128580.29 | 11198.71 | 186 | 186 | 2020 | 1
17 | 5482 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 106 | 1960 | К | ПСД | 354.3 | 323.6 | 10 | 83812.4 | 0 | 0 | 0 | 77097.58 | 6714.82 | 259 | 259 | 2020 | 1
18 | 5483 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 108 | 1960 | ХВС | ПСД | 354 | 323 | 13 | 14858 | 0 | 0 | 0 | 13667.62 | 1190.38 | 46 | 46 | 2020 | 1
19 | 5485 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 110 | 1961 | ХВС | ПСД | 429.1 | 394.2 | 16 | 18133.2 | 0 | 0 | 0 | 16680.42 | 1452.78 | 46 | 46 | 2020 | 1
20 | 5486 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 112 | 1961 | ХВС | ПСД | 432.2 | 398.4 | 13 | 18326.4 | 0 | 0 | 0 | 16858.14 | 1468.26 | 46 | 46 | 2020 | 1
21 | 5545 | г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 53 | 1965 | К | ПСД | 401.2 | 356.8 | 24 | 89200 | 0 | 0 | 0 | 82053.54 | 7146.46 | 250 | 250 | 2020 | 1
22 | 5820 | с. Озерное, ул. Трактовая, д. 5 | 1958 | К | СМР | 440.5 | 409.2 | 19 | 2856015.6 | 0 | 0 | 0 | 2627199.47 | 228816.13 | 6979.51 | 8203 | 2020 | 1
23 | 5797 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 2 | 1965 | ТС, ХВС | ПСД | 399.5 | 353.9 | 22 | 65825.4 | 0 | 0 | 0 | 60551.65 | 5273.75 | 186 | 186 | 2020 | 1
24 | 5799 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 4 | 1965 | К | ПСД | 399.1 | 352.4 | 14 | 88100 | 0 | 0 | 0 | 81041.67 | 7058.33 | 250 | 250 | 2020 | 1
Итого по Кривошеинскому району |  |  | Х | Х | Х | 4318.9 | 3471.2 | 139 | 3791351.39 | 0 | 0 | 0 | 3734013.01 | 57338.38 | Х | Х | Х | Х
1 | 4901 | с. Кривошеино, ул. Кирова, д. 27 | 1970 | ХВС | ПСД | 369.2 | 331.3 | 14 | 15239.8 | 0 | 0 | 0 | 15239.8 | 0 | 46 | 46 | 2020 | 1
2 | 4905 | с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, д. 49 | 1974 | ТС ХВС | ПСД | 1572 | 1060.7 | 36 | 190926 | 0 | 0 | 0 | 190926 | 0 | 180 | 180 | 2020 | 1
3 | 4915 | с. Кривошеино, ул. Ленина, д. 61 | 1973 | ВО ХВС | СМР | 771.3 | 713.5 | 27 | 717418.17 | 0 | 0 | 0 | 708545.49 | 8872.68 | 1005.49 | 1169 | 2020 | 1
4 | 4916 | с. Кривошеино, ул. Ленина, д. 63 | 1966 | ТС ХВС | СМР | 440.9 | 338.2 | 25 | 989299.33 | 0 | 0 | 0 | 976128.3 | 13171.03 | 2925.19 | 3661 | 2020 | 1
5 | 4918 | с. Кривошеино, ул. Ленина, д. 71 | 1970 | ТС | СМР | 403.4 | 324.2 | 11 | 727212.69 | 0 | 0 | 0 | 714586.88 | 12625.81 | 2243.1 | 3030 | 2020 | 1
6 | 4927 | с. Кривошеино, ул. Октябрьская, д. 26 | 1973 | ТС | СМР | 762.1 | 703.3 | 26 | 1151255.4 | 0 | 0 | 0 | 1128586.54 | 22668.86 | 1636.93 | 3030 | 2020 | 1
Итого по Молчановскому району |  |  | Х | Х | Х | 1116.29 | 992.5 | 43 | 3025434.52 | 0 | 0 | 0 | 2963770.8 | 61663.72 | Х | Х | Х | Х
1 | 6786 | с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 41 | 1966 | ТС ХВС | ПСД | 240.45 | 229 | 14 | 77860 | 0 | 0 | 0 | 76273.08 | 1586.92 | 340 | 340 | 2020 | 1
2 | 6789 | с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 73 | 1958 | К | СМР | 512.54 | 417.5 | 17 | 2883218.52 | 0 | 0 | 0 | 2824453.41 | 58765.11 | 6905.91 | 8203 | 2020 | 1
3 | 6770 | с. Молчаново, ул. Степная, д. 1 | 1965 | ТС ХВС | ПСД | 363.3 | 346 | 12 | 64356 | 0 | 0 | 0 | 63044.31 | 1311.69 | 186 | 186 | 2020 | 1
Итого по Парабельскому району |  |  | Х | Х | Х | 2585.81 | 2363.61 | 50 | 3781959.48 | 0 | 0 | 0 | 3710653.7 | 71305.78 | Х | Х | Х | Х
1 | 4965 | с. Парабель, ул. Советская, д. 27 | 1966 | РУФ | СМР | 548.21 | 487.81 | 10 | 1307661.39 | 0 | 0 | 0 | 1283006.49 | 24654.9 | 2680.68 | 2977 | 2020 | 1
2 | 4971 | с. Парабель, ул. Техническая, д. 3 | 1967 | РУФ | СМР (з) | 685.5 | 643.9 | 10 | 1985772.49 | 0 | 0 | 0 | 1948332.36 | 37440.13 | 3083.98 | 7493 | 2020 | 1
3 | 4976 | с. Парабель, ул. Чехова, д. 14 | 1971 | РУФ | ПСД | 780.9 | 722.4 | 17 | 252117.6 | 0 | 0 | 0 | 247364.13 | 4753.47 | 349 | 349 | 2020 | 1
4 | 4978 | с. Парабель, ул. Чехова, д. 20 | 1974 | РУФ | ПСД | 571.2 | 509.5 | 13 | 236408 | 0 | 0 | 0 | 231950.72 | 4457.28 | 464 | 464 | 2020 | 1
Итого по Первомайскому району |  |  | Х | Х | Х | 2217.7 | 1810.3 | 56 | 8056466.02 | 0 | 0 | 0 | 7970987.28 | 85478.74 | Х | Х | Х | Х
1 | 7422 | д. Торбеево, ул. Строительная, д.1 | 1976 | К | ПСД | 363.7 | 358.5 | 16 | 88549.5 | 0 | 0 | 0 | 87609.99 | 939.51 | 247 | 247 | 2020 | 1
2 | 7433 | п. Улу-Юл, ул. 50 лет Октября, д. 1 | 1969 | ХВС ВО | СМР | 460 | 358.9 | 10 | 365719.1 | 0 | 0 | 0 | 361838.84 | 3880.26 | 1019 | 1019 | 2020 | 1
3 | 7436 | п. Улу-Юл, ул. Железнодорожная, д.18 | 1969 | К | СМР | 467 | 360 | 10 | 2566468.85 | 0 | 0 | 0 | 2539238.73 | 27230.12 | 7129.08 | 7688 | 2020 | 1
4 | 7437 | п. Улу-Юл, ул. Железнодорожная, д.20 | 1969 | К | СМР | 465 | 367.7 | 10 | 2535570.57 | 0 | 0 | 0 | 2508668.28 | 26902.29 | 6895.76 | 7688 | 2020 | 1
5 | 7438 | п. Улу-Юл, ул. Железнодорожная, д.22 | 1969 | К | СМР | 462 | 365.2 | 10 | 2500158 | 0 | 0 | 0 | 2473631.44 | 26526.56 | 6846 | 7688 | 2020 | 1
Итого по Томскому району |  |  | Х | Х | Х | 19995.58 | 17715.73 | 769 | 26055220.4 | 0 | 0 | 0 | 25123623.4 | 931597 | Х | Х | Х | Х
1 | 6886 | п.Зональная Станция, ул. 40 Лет Победы, д. 1а | 1990 | К | СМР | 4598.5 | 4223.5 | 181 | 9942544.33 | 0 | 0 | 0 | 9587051.49 | 355492.84 | 2354.1 | 3878 | 2020 | 1
2 | 6887 | п.Зональная Станция, ул. 40 Лет Победы, д. 1б | 1995 | К | СМР | 1641 | 1423 | 49 | 4384799.09 | 0 | 0 | 0 | 4228021.84 | 156777.25 | 3081.38 | 3878 | 2020 | 1
3 | 6966 | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 2 | 1953 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 414.9 | 376.1 | 15 | 82742 | 0 | 0 | 0 | 79783.58 | 2958.42 | 220 | 220 | 2020 | 1
4 | 6968 | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 6 | 1955 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 432.5 | 393.8 | 16 | 86636 | 0 | 0 | 0 | 83538.35 | 3097.65 | 220 | 220 | 2020 | 1
5 | 6979 | п. Копылово, ул. Зои Космодемьянской, д. 8 | 1960 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 370.3 | 340.5 | 13 | 74910 | 0 | 0 | 0 | 72231.61 | 2678.39 | 220 | 220 | 2020 | 1
6 | 6986 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 6а | 1955 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 438.08 | 399.28 | 16 | 87841.6 | 0 | 0 | 0 | 84700.85 | 3140.75 | 220 | 220 | 2020 | 1
7 | 6988 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 9 | 1962 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 695.93 | 637.93 | 25 | 140344.6 | 0 | 0 | 0 | 135326.62 | 5017.98 | 220 | 220 | 2020 | 1
8 | 6999 | с. Корнилово, ул. Голикова, д. 12/1 | 1950 | ТС, ХВС | ПСД | 413.7 | 383.7 | 15 | 68682.3 | 0 | 0 | 0 | 66226.58 | 2455.72 | 179 | 179 | 2020 | 1
9 | 6932 | п. Рассвет, д. 2 | 1970 | К | СМР | 4579.9 | 3583.3 | 203 | 10038363.5 | 0 | 0 | 0 | 9679444.68 | 358918.82 | 2801.43 | 3878 | 2020 | 1
10 | 7076 | с.Моряковский Затон, ул. Октябрьская, д. 7 | 1957 | ТС, ХВС | ПСД | 390.72 | 339.62 | 14 | 60791.98 | 0 | 0 | 0 | 58618.38 | 2173.6 | 179 | 179 | 2020 | 1
11 | 7084 | с.Моряковский Затон, ул. Советская, д. 8 | 1958 | ТС, ХВС | ПСД | 471.95 | 460 | 18 | 82340 | 0 | 0 | 0 | 79395.96 | 2944.04 | 179 | 179 | 2020 | 1
12 | 6926 | с. Томское, ул. Маяковского, д. 22 | 1965 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 2690.4 | 2499.2 | 99 | 487344 | 0 | 0 | 0 | 469919.15 | 17424.85 | 195 | 195 | 2020 | 1
13 | 6927 | с. Томское, ул. Маяковского, д. 23 | 1967 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 2857.7 | 2655.8 | 105 | 517881 | 0 | 0 | 0 | 499364.31 | 18516.69 | 195 | 195 | 2020 | 1
Итого по Шегарскому району |  |  | Х | Х | Х | 3261.7 | 2966.5 | 117 | 10968754.36 | 0 | 0 | 0 | 10701523.54 | 267230.82 | Х | Х | Х | Х
1 | 7247 | п. Победа, территория ОГСУ "дом интернат для престарелых и инвалидов, "Лесная дача", стр. 3 | 1971 | К | СМР | 1370.7 | 1275.3 | 52 | 4395832.76 | 0 | 0 | 0 | 4288737.46 | 107095.3 | 3446.9 | 5144 | 2020 | 1
2 | 7240 | с. Каргала, ул. Юбилейная, д. 7 | 1969 | К | СМР | 469.9 | 412.9 | 16 | 3174375.2 | 0 | 0 | 0 | 3097038.17 | 77337.03 | 7688 | 7688 | 2020 | 1
3 | 7241 | с. Каргала, ул. Юбилейная, д. 10 | 1969 | К | СМР | 471.3 | 414.3 | 16 | 3185138.4 | 0 | 0 | 0 | 3107539.15 | 77599.25 | 7688 | 7688 | 2020 | 1
4 | 7170 | с. Мельниково, ул. Коммунистическая, д. 11 | 1970 | К | ПСД | 949.8 | 864 | 33 | 213408 | 0 | 0 | 0 | 208208.76 | 5199.24 | 247 | 247 | 2020 | 1
2021 год
Всего по Томской области |  |  | Х | Х | Х | 689555.19 | 569477.23 | 21618 | 1096494283.3 | 0 | 0 | 0 | 1096494283.3 | 0 | Х | Х | Х | Х
Итого по Александровскому району |  |  | Х | Х | Х | 982.2 | 892.5 | 54 | 6243783.9 | 0 | 0 | 0 | 6243783.9 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 4692 | с. Александровское, ул. Ленина, д. 14 | 1968 | ВО | СМР | 261.6 | 237.2 | 12 | 127613.6 | 0 | 0 | 0 | 127613.6 | 0 | 538 | 538 | 2021 | 1
2 | 4753 | с. Александровское, ул. Химиков, д. 1 | 1967 | К | СМР | 358 | 325.2 | 18 | 2667615.6 | 0 | 0 | 0 | 2667615.6 | 0 | 8203 | 8203 | 2021 | 1
3 | 4754 | с. Александровское, ул. Химиков, д. 3 | 1967 | РУФ | СМР | 362.6 | 330.1 | 24 | 3448554.7 | 0 | 0 | 0 | 3448554.7 | 0 | 10447 | 10447 | 2021 | 1
Итого по Асиновскому району |  |  | Х | Х | Х | 13380.12 | 10977.49 | 378 | 25256472.77 | 0 | 0 | 0 | 25256472.77 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 4391 | г. Асино, ул. 9 Мая, д. 64 | 1966 | ТС ХВС | ПСД | 1076.2 | 998.1 | 33 | 178659.9 | 0 | 0 | 0 | 178659.9 | 0 | 179 | 179 | 2021 | 1
2 | 4552 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 30 | 1963 | К | ПСД | 325.86 | 301.46 | 15 | 74460.62 | 0 | 0 | 0 | 74460.62 | 0 | 247 | 247 | 2021 | 1
3 | 4554 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 36 | 1961 | ТС ХВС | ПСД | 327.91 | 304.41 | 21 | 54489.39 | 0 | 0 | 0 | 54489.39 | 0 | 179 | 179 | 2021 | 1
4 | 4486 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 38 | 1963 | ТС ХВС | ПСД | 308.44 | 285.2 | 13 | 94971.6 | 0 | 0 | 0 | 94971.6 | 0 | 333 | 333 | 2021 | 1
5 | 4616 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 40 | 1963 | К | ПСД | 443.28 | 404.18 | 13 | 99832.46 | 0 | 0 | 0 | 99832.46 | 0 | 247 | 247 | 2021 | 1
6 | 4399 | г. Асино, ул. имени В.В. Липатова, д. 25 | 1967 | К | ПСД | 374.4 | 351 | 12 | 86697 | 0 | 0 | 0 | 86697 | 0 | 247 | 247 | 2021 | 1
7 | 4429 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 90 | 1983 | К | СМР | 3629.08 | 2632.73 | 75 | 8208942.91 | 0 | 0 | 0 | 8208942.91 | 0 | 3118.03 | 3878 | 2021 | 1
8 | 4437 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 2 | 1965 | К | ПСД | 1037 | 965.1 | 33 | 238379.7 | 0 | 0 | 0 | 238379.7 | 0 | 247 | 247 | 2021 | 1
9 | 8083 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 5 | 1953 | ТС | СМР | 425.58 | 325.16 | 12 | 966700.68 | 0 | 0 | 0 | 966700.68 | 0 | 2973 | 2973 | 2021 | 1
10 | 4478 | г. Асино, ул. Партизанская, д. 40 | 1974 | РУФ | СМР | 3780 | 2933.1 | 96 | 10992497.16 | 0 | 0 | 0 | 10992497.16 | 0 | 3747.74 | 7631 | 2021 | 1
11 | 4440 | г. Асино, ул. Партизанская, д. 45 | 1965 | К | ПСД | 427.77 | 386.57 | 8 | 95482.79 | 0 | 0 | 0 | 95482.79 | 0 | 247 | 247 | 2021 | 1
12 | 4480 | г. Асино, ул. Сельская, д. 53 | 1956 | К | СМР | 426.1 | 385 | 16 | 2959880 | 0 | 0 | 0 | 2959880 | 0 | 7688 | 7688 | 2021 | 1
13 | 4481 | г. Асино, ул. Сельская, д. 55 | 1965 | К | ПСД | 451.5 | 388.18 | 12 | 95880.46 | 0 | 0 | 0 | 95880.46 | 0 | 247 | 247 | 2021 | 1
14 | 4532 | г. Асино, ул. Станционная, д. 25 | 1938 | ТС ХВС | СМР | 347 | 317.3 | 19 | 1109598.1 | 0 | 0 | 0 | 1109598.1 | 0 | 3497 | 3497 | 2021 | 1
Итого по Бакчарскому району |  |  | Х | Х | Х | 839.3 | 757.6 | 28 | 3221878.9 | 0 | 0 | 0 | 3221878.9 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 4784 | с. Бакчар, ул. Ленина, д. 46 | 1962 | К | СМР | 424.3 | 381.3 | 12 | 3127803.9 | 0 | 0 | 0 | 3127803.9 | 0 | 8203 | 8203 | 2021 | 1
2 | 4777 | с. Бакчар, ул. Хомутского, д. 51 | 1965 | К | ПСД | 415 | 376.3 | 16 | 94075 | 0 | 0 | 0 | 94075 | 0 | 250 | 250 | 2021 | 1
Итого по Верхнекетскому району |  |  | Х | Х | Х | 784.1 | 721.7 | 44 | 2575025.6 | 0 | 0 | 0 | 2575025.6 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 6711 | п. Ягодное, ул. Октябрьская, д. 3 | 1976 | ТС ВО | СМР | 784.1 | 721.7 | 44 | 2575025.6 | 0 | 0 | 0 | 2575025.6 | 0 | 3568 | 3568 | 2021 | 1
Итого по городскому округу ЗАТО Северск |  |  | Х | Х | Х | 177786.87 | 138746.69 | 5037 | 170556898.45 | 0 | 0 | 0 | 170556898.45 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 5956 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 4 | 1953 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД, СМР (н) | 1328.5 | 1225.2 | 46 | 1696656.96 | 0 | 0 | 0 | 1696656.96 | 0 | 1384.8 | 4161 | 2022 | 1
2 | 5990 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 44 | 1960 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД, СМР (н) | 3890.8 | 3134 | 117 | 3635753.4 | 0 | 0 | 0 | 3635753.4 | 0 | 1160.1 | 3503 | 2022 | 1
3 | 6007 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 69 | 1961 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 4050.5 | 3159.5 | 121 | 492882 | 0 | 0 | 0 | 492882 | 0 | 156 | 156 | 2021 | 1
4 | 6024 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 89 | 1966 | К | ПСД | 2982.4 | 2445.6 | 98 | 401078.4 | 0 | 0 | 0 | 401078.4 | 0 | 164 | 164 | 2021 | 1
5 | 6026 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 90а | 1982 | К | СМР (з) | 3706.7 | 2728.7 | 103 | 7252611.73 | 0 | 0 | 0 | 7252611.73 | 0 | 2657.9 | 3878 | 2021 | 1
6 | 6030 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 96 | 1974 | К | СМР (з) | 17546.48 | 16127.59 | 458 | 12171580.31 | 0 | 0 | 0 | 12171580.31 | 0 | 754.71 | 2492 | 2021 | 1
7 | 5835 | г. Северск, ул. 40 лет Октября, д. 6 | 1960 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД, СМР (н) | 4087.2 | 3133.1 | 118 | 3634709.31 | 0 | 0 | 0 | 3634709.31 | 0 | 1160.1 | 3503 | 2022 | 1
8 | 5836 | г. Северск, ул. 40 лет Октября, д. 10 | 1959 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД, СМР (н) | 1657.2 | 1222.1 | 46 | 1692364.08 | 0 | 0 | 0 | 1692364.08 | 0 | 1384.8 | 4161 | 2022 | 1
9 | 5847 | г. Северск, ул. Горького, д. 9а | 1969 | К | ПСД, СМР (н) | 4420.6 | 3433.2 | 130 | 4490968.92 | 0 | 0 | 0 | 4490968.92 | 0 | 1308.1 | 3966 | 2022 | 1
10 | 5864 | г. Северск, ул. Калинина, д. 4 | 1959 | К | СМР (з) | 3876.9 | 2829 | 107 | 7220312.95 | 0 | 0 | 0 | 7220312.95 | 0 | 2552.25 | 5144 | 2021 | 1
11 | 5922 | г. Северск, ул. Калинина, д. 95 | 1968 | К | ПСД, СМР (н) | 6820.4 | 5449.1 | 196 | 7127967.71 | 0 | 0 | 0 | 7127967.71 | 0 | 1308.1 | 3966 | 2022 | 1
12 | 5925 | г. Северск, ул. Калинина, д. 99 | 1969 | К | ПСД, СМР (н) | 4607.9 | 3413.9 | 129 | 4465722.59 | 0 | 0 | 0 | 4465722.59 | 0 | 1308.1 | 3966 | 2022 | 1
13 | 5928 | г. Северск, ул. Калинина, д. 103 | 1968 | К | ПСД, СМР (н) | 6751.7 | 5262.7 | 199 | 6884137.87 | 0 | 0 | 0 | 6884137.87 | 0 | 1308.1 | 3966 | 2022 | 1
14 | 6080 | г. Северск, ул. Крупской, д. 6 | 1961 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 3234.2 | 2511.4 | 95 | 489723 | 0 | 0 | 0 | 489723 | 0 | 195 | 195 | 2021 | 1
15 | 6145 | г. Северск, ул. Ленина, д. 18 | 1954 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 1799.8 | 1653.94 | 68 | 322518.3 | 0 | 0 | 0 | 322518.3 | 0 | 195 | 195 | 2021 | 1
16 | 6163 | г. Северск, ул. Ленина, д. 64 | 1961 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 3173.8 | 2467.5 | 93 | 481162.5 | 0 | 0 | 0 | 481162.5 | 0 | 195 | 195 | 2021 | 1
17 | 6176 | г. Северск, ул. Ленина, д. 102 | 1973 | К | СМР (з) | 14775.36 | 10924.18 | 413 | 18658499.44 | 0 | 0 | 0 | 18658499.44 | 0 | 1708 | 2492 | 2021 | 1
18 | 6183 | г. Северск, ул. Ленина, д. 122 | 2009 | К | СМР (з) | 13239.2 | 9992 | 378 | 17066336 | 0 | 0 | 0 | 17066336 | 0 | 1708 | 2492 | 2021 | 1
19 | 6184 | г. Северск, ул. Ленина, д. 132 | 2008 | К | СМР (з) | 13239.2 | 10125.5 | 378 | 12878073.98 | 0 | 0 | 0 | 12878073.98 | 0 | 1271.85 | 2492 | 2021 | 1
20 | 6304 | г. Северск, ул. Пионерская, д. 14 | 1969 | К | ПСД | 4221.48 | 3493.48 | 132 | 590398.12 | 0 | 0 | 0 | 590398.12 | 0 | 169 | 169 | 2021 | 1
21 | 6359 | г. Северск, ул. Свердлова, д. 17 | 1959 | К | ПСД, СМР (н) | 4856 | 3142.8 | 119 | 4637201.4 | 0 | 0 | 0 | 4637201.4 | 0 | 1475.5 | 4524 | 2022 | 1
22 | 6360 | г. Северск, ул. Свердлова, д. 19 | 1959 | К | ПСД, СМР (н) | 3876 | 2816.3 | 106 | 4927961.74 | 0 | 0 | 0 | 4927961.74 | 0 | 1749.8 | 5275 | 2022 | 1
23 | 6363 | г. Северск, ул. Северная, д. 4 | 1967 | К | ПСД, СМР (н) | 2695.4 | 2513.9 | 95 | 3288432.59 | 0 | 0 | 0 | 3288432.59 | 0 | 1308.1 | 3966 | 2022 | 1
24 | 6364 | г. Северск, ул. Северная, д. 8 | 1967 | К | СМР | 3412.3 | 2466.5 | 93 | 9365300.5 | 0 | 0 | 0 | 9365300.5 | 0 | 3797 | 3878 | 2021 | 1
25 | 6365 | г. Северск, ул. Северная, д. 10 | 1967 | К | ПСД, СМР (н) | 3334.2 | 2488.5 | 94 | 3255206.85 | 0 | 0 | 0 | 3255206.85 | 0 | 1308.1 | 3966 | 2022 | 1
26 | 6387 | г. Северск, ул. Советская, д. 5 | 1955 | К | СМР (з) | 1507 | 880 | 33 | 4636632 | 0 | 0 | 0 | 4636632 | 0 | 5268.9 | 7688 | 2021 | 1
27 | 6395 | г. Северск, ул. Советская, д. 23 | 1959 | К | ПСД, СМР (н) | 3874.4 | 2820.2 | 107 | 4934785.96 | 0 | 0 | 0 | 4934785.96 | 0 | 1749.8 | 5275 | 2022 | 1
28 | 6399 | г. Северск, ул. Советская, д. 34 | 1959 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД, СМР (н) | 4252.9 | 3130.7 | 118 | 3631925.07 | 0 | 0 | 0 | 3631925.07 | 0 | 1160.1 | 3503 | 2022 | 1
29 | 6400 | г. Северск, ул. Советская, д. 36 | 1960 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД, СМР (н) | 3898.9 | 2810.7 | 106 | 3892257.36 | 0 | 0 | 0 | 3892257.36 | 0 | 1384.8 | 4161 | 2022 | 1
30 | 8214 | г. Северск, ул. Сосновая 16, д. 4 | 2010 | К | СМР (з) | 10767.5 | 7976.7 | 254 | 6122349.21 | 0 | 0 | 0 | 6122349.21 | 0 | 767.53 | 3878 | 2021 | 1
31 | 6430 | г. Северск, ул. Строителей, д. 19 | 1961 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 3270.4 | 2506.4 | 95 | 488748 | 0 | 0 | 0 | 488748 | 0 | 195 | 195 | 2021 | 1
32 | 6433 | г. Северск, ул. Строителей, д. 22 | 1960 | К | ПСД, СМР (н) | 3979.8 | 3100.3 | 114 | 4055502.43 | 0 | 0 | 0 | 4055502.43 | 0 | 1308.1 | 3966 | 2022 | 1
33 | 6436 | г. Северск, ул. Строителей, д. 28 | 1960 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД, СМР (н) | 3245 | 3038.5 | 115 | 3524963.85 | 0 | 0 | 0 | 3524963.85 | 0 | 1160.1 | 3503 | 2022 | 1
34 | 6439 | г. Северск, ул. Строителей, д. 33 | 1961 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 4438.4 | 3449.6 | 130 | 538137.6 | 0 | 0 | 0 | 538137.6 | 0 | 156 | 156 | 2021 | 1
35 | 6538 | п. Самусь, ул. Пекарского, д. 20 | 1926 | ТС, ХВС | ПСД, СМР (н) | 465.45 | 412 | 16 | 496954.4 | 0 | 0 | 0 | 496954.4 | 0 | 1206.2 | 3603 | 2022 | 1
36 | 6510 | п. Самусь, ул. Розы Люксембург, д. 2 | 1930 | ТС, ХВС | СМР (з) | 502.9 | 461.9 | 17 | 1107081.92 | 0 | 0 | 0 | 1107081.92 | 0 | 2396.8 | 3497 | 2021 | 1
Итого по городскому округу Стрежевой |  |  | Х | Х | Х | 37115.6 | 31867.61 | 1257 | 65439545.49 | 0 | 0 | 0 | 65439545.49 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 5072 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 102а | 1979 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | СМР | 3478.9 | 3100.9 | 117 | 8558119.02 | 0 | 0 | 0 | 8558119.02 | 0 | 2759.88 | 4160 | 2021 | 1
2 | 5079 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 142 | 1971 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 772.9 | 712.3 | 27 | 163116.7 | 0 | 0 | 0 | 163116.7 | 0 | 229 | 229 | 2021 | 1
3 | 5080 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 143 | 1972 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 761.2 | 704 | 27 | 161216 | 0 | 0 | 0 | 161216 | 0 | 229 | 229 | 2021 | 1
4 | 5086 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 182а | 1981 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | СМР | 3753.6 | 3129.5 | 118 | 13018720 | 0 | 0 | 0 | 13018720 | 0 | 4160 | 4160 | 2021 | 1
5 | 5087 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 185 | 1978 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | СМР | 3043.3 | 2620.2 | 179 | 12611022.6 | 0 | 0 | 0 | 12611022.6 | 0 | 4813 | 4813 | 2021 | 1
6 | 5091 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 201 | 1978 | К | ПСД | 2829.6 | 2295.21 | 87 | 383300.07 | 0 | 0 | 0 | 383300.07 | 0 | 167 | 167 | 2021 | 1
7 | 5097 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 207 | 1972 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 395.6 | 371 | 34 | 84959 | 0 | 0 | 0 | 84959 | 0 | 229 | 229 | 2021 | 1
8 | 5107 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 217 | 1972 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 804.2 | 743 | 43 | 170147 | 0 | 0 | 0 | 170147 | 0 | 229 | 229 | 2021 | 1
9 | 5111 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 222 | 1975 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 4436.5 | 4156.4 | 157 | 677493.2 | 0 | 0 | 0 | 677493.2 | 0 | 163 | 163 | 2021 | 1
10 | 5112 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 223 | 1973 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 806.9 | 745.9 | 48 | 170811.1 | 0 | 0 | 0 | 170811.1 | 0 | 229 | 229 | 2021 | 1
11 | 5115 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 225 | 1974 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 941.4 | 860.4 | 57 | 197031.6 | 0 | 0 | 0 | 197031.6 | 0 | 229 | 229 | 2021 | 1
12 | 5117 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 228 | 1976 | К | СМР | 2810.3 | 2307.3 | 87 | 6723472.2 | 0 | 0 | 0 | 6723472.2 | 0 | 2914 | 2914 | 2021 | 1
13 | 5123 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 234 | 1975 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 2906.9 | 2573.4 | 97 | 524973.6 | 0 | 0 | 0 | 524973.6 | 0 | 204 | 204 | 2021 | 1
14 | 5134 | г. Стрежевой, 3-й микрорайон, д. 306 | 1981 | К | СМР | 9374.3 | 7548.1 | 179 | 21995163.4 | 0 | 0 | 0 | 21995163.4 | 0 | 2914 | 2914 | 2021 | 1
Итого по Городу Томску |  |  | Х | Х | Х | 403437.7 | 338370.1 | 12976 | 682611438.88 | 0 | 0 | 0 | 682611438.88 | 0 | Х | Х | Х | Х
Кировский район |  |  | Х | Х | Х | 39965.4 | 34968.89 | 1358 | 151140111.27 | 0 | 0 | 0 | 151140111.27 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 654 | г. Томск, д. Лоскутово, ул. Гагарина, д. 45 | 1979 | РУФ | СМР | 4341.5 | 3916.7 | 191 | 29888337.7 | 0 | 0 | 0 | 29888337.7 | 0 | 7631 | 7631 | 2021 | 1
2 | 736 | г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, д. 19 | 1982 | РУФ К | СМР | 1017 | 930.1 | 35 | 8386968.44 | 0 | 0 | 0 | 8386968.44 | 0 | 9017.28 | 9393 | 2021 | 1
3 | 822 | г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, д. 20 | 1988 | РУФ К | СМР | 1037.9 | 898.3 | 37 | 8410481.3 | 0 | 0 | 0 | 8410481.3 | 0 | 9362.66 | 9393 | 2021 | 1
4 | 875 | г. Томск, пер. Ботанический, д. 10 | 1991 | РУФ К | СМР | 3020.2 | 2739.2 | 103 | 31525452.8 | 0 | 0 | 0 | 31525452.8 | 0 | 11509 | 11509 | 2021 | 1
5 | 876 | г. Томск, пер. Ботанический, д. 12 | 1991 | РУФ К | СМР | 3026.8 | 2745.8 | 104 | 21081978.43 | 0 | 0 | 0 | 21081978.43 | 0 | 7677.9 | 11509 | 2021 | 1
6 | 827 | г. Томск, ул. Вершинина, д. 68 | 1988 | К | ПСД | 4656.7 | 4235.7 | 160 | 715833.3 | 0 | 0 | 0 | 715833.3 | 0 | 169 | 169 | 2021 | 1
7 | 602 | г. Томск, ул. Дзержинского, д. 36 | 1973 | РУФ | СМР | 3290.6 | 3240.43 | 122 | 17650860.95 | 0 | 0 | 0 | 17650860.95 | 0 | 5447.07 | 5861 | 2021 | 1
8 | 2414 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 38 | 1965 | ГС | СМР | 4119.5 | 3168.9 | 111 | 1147141.8 | 0 | 0 | 0 | 1147141.8 | 0 | 362 | 362 | 2021 | 1
9 | 351 | г. Томск, ул. Киевская, д. 88а | 1960 | ГС | СМР | 2175.4 | 1260.4 | 48 | 456264.8 | 0 | 0 | 0 | 456264.8 | 0 | 362 | 362 | 2021 | 1
10 | 811 | г. Томск, ул. Косарева, д. 8 | 1986 | ТС ХВС ГВС | СМР | 4962.1 | 4347.7 | 164 | 14864786.3 | 0 | 0 | 0 | 14864786.3 | 0 | 3419 | 3419 | 2021 | 1
11 | 812 | г. Томск, ул. Матросова, д. 6 | 1986 | ТС ХВС ГВС | СМР | 3795.9 | 3238.46 | 122 | 8425167.19 | 0 | 0 | 0 | 8425167.19 | 0 | 2601.6 | 3419 | 2021 | 1
12 | 877 | г. Томск, ул. Студенческая, д. 15/1 | 1991 | ТС ХВС ГВС | СМР (н) | 1678.9 | 1533.7 | 58 | 1824796.26 | 0 | 0 | 0 | 1824796.26 | 0 | 1189.8 | 3966 | 2022 | 1
13 | 987 | г. Томск, ул. Усова, д. 21/6 | 1991 | К | СМР | 2842.9 | 2713.5 | 103 | 6762042 | 0 | 0 | 0 | 6762042 | 0 | 2492 | 2492 | 2021 | 1
Ленинский район |  |  | Х | Х | Х | 118793.6 | 97534.61 | 3678 | 107882045.31 | 0 | 0 | 0 | 107882045.31 | 0 | Х | Х | Х | Х
14 | 1242 | г. Томск, пер. Баранчуковский, д. 35 | 1985 | ТС ХВС ГВС | СМР (н) | 12311.8 | 10059.2 | 292 | 5701202.28 | 0 | 0 | 0 | 5701202.28 | 0 | 566.76 | 3347 | 2022 | 1
15 | 1836 | г. Томск, пер. Карповский, д. 3 | 1990 | К | СМР | 15387 | 10176.5 | 282 | 27454504.01 | 0 | 0 | 0 | 27454504.01 | 0 | 2697.83 | 3749 | 2021 | 1
16 | 1275 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 128/1 | 1988 | ТС ХВС ГВС | СМР | 4216.2 | 3224.4 | 98 | 13062044.4 | 0 | 0 | 0 | 13062044.4 | 0 | 4051 | 4051 | 2021 | 1
17 | 1279 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 177 | 1995 | К | ПСД | 5034 | 4031.2 | 105 | 681272.8 | 0 | 0 | 0 | 681272.8 | 0 | 169 | 169 | 2021 | 1
18 | 1417 | г. Томск, ул. Говорова, д. 48 | 1988 | К | ПСД | 42248.3 | 37493.51 | 1666 | 6148935.64 | 0 | 0 | 0 | 6148935.64 | 0 | 164 | 164 | 2021 | 1
19 | 1361 | г. Томск, ул. Карла Ильмера, д. 19 | 1976 | К | СМР | 5398.8 | 4296 | 162 | 14061652.53 | 0 | 0 | 0 | 14061652.53 | 0 | 3273.2 | 3749 | 2021 | 1
20 | 1362 | г. Томск, ул. Карла Ильмера, д. 21 | 1983 | ТС | СМР (н) | 21732 | 16594.1 | 624 | 7935298.62 | 0 | 0 | 0 | 7935298.62 | 0 | 478.2 | 1594 | 2022 | 1
21 | 1307 | г. Томск, ул. Нижне-Луговая, д. 1 | 1979 | К | СМР | 4605.1 | 4426.3 | 152 | 8913292.78 | 0 | 0 | 0 | 8913292.78 | 0 | 2013.71 | 3878 | 2021 | 1
22 | 1582 | г. Томск, ул. Профсоюзная, д. 35 | 1982 | К | СМР | 4484.4 | 4108.4 | 179 | 14138601.95 | 0 | 0 | 0 | 14138601.95 | 0 | 3441.39 | 3878 | 2021 | 1
23 | 1475 | г. Томск, ул. Смирнова, д. 35 | 1970 | К | СМР | 3376 | 3125 | 118 | 9785240.3 | 0 | 0 | 0 | 9785240.3 | 0 | 3131.28 | 3878 | 2021 | 1
Октябрьский район |  |  | Х | Х | Х | 172081.53 | 142872.43 | 5270 | 257091774.13 | 0 | 0 | 0 | 257091774.13 | 0 | Х | Х | Х | Х
24 | 3340 | г. Томск, п. Светлый, д. 17 | 1986 | ХВС ГВС ВО | СМР | 7280.46 | 6156.86 | 233 | 4597789.51 | 0 | 0 | 0 | 4597789.51 | 0 | 746.78 | 1573 | 2021 | 1
25 | 4290 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 116 | 1979 | К | СМР | 3574.4 | 3219.4 | 122 | 8022744.8 | 0 | 0 | 0 | 8022744.8 | 0 | 2492 | 2492 | 2021 | 1
26 | 3304 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 118/2 | 1993 | РУФ | СМР | 5107.1 | 4426.4 | 167 | 32666618.68 | 0 | 0 | 0 | 32666618.68 | 0 | 7379.95 | 7631 | 2021 | 1
27 | 3305 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 122 | 1972 | К | СМР | 3101.4 | 2891.1 | 124 | 9070254.58 | 0 | 0 | 0 | 9070254.58 | 0 | 3137.3 | 3878 | 2021 | 1
28 | 3309 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 128а | 1974 | ТС | СМР | 8625.4 | 7883.8 | 298 | 13472173.75 | 0 | 0 | 0 | 13472173.75 | 0 | 1708.84 | 2341 | 2021 | 1
29 | 3166 | г. Томск, ул. Беринга, д. 22 | 1987 | К | СМР | 5628.2 | 5017.7 | 190 | 8390372.86 | 0 | 0 | 0 | 8390372.86 | 0 | 1672.16 | 2492 | 2021 | 1
30 | 4240 | г. Томск, ул. Водопроводная, д. 11 | 1992, 1993 | К | СМР | 18666.39 | 16244.29 | 614 | 24300838.13 | 0 | 0 | 0 | 24300838.13 | 0 | 1495.96 | 2492 | 2021 | 1
31 | 4334 | г. Томск, ул. Вокзальная, д. 43 | 1993 | К | СМР | 11323.6 | 8925.1 | 337 | 14425451.37 | 0 | 0 | 0 | 14425451.37 | 0 | 1616.28 | 2492 | 2021 | 1
32 | 3112 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 32 | 1983 | К | ПСД | 21446.8 | 16849.1 | 546 | 2763252.4 | 0 | 0 | 0 | 2763252.4 | 0 | 164 | 164 | 2021 | 1
33 | 3116 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 91 | 1983 | К | СМР | 3560 | 2647.9 | 88 | 10268556.2 | 0 | 0 | 0 | 10268556.2 | 0 | 3878 | 3878 | 2021 | 1
34 | 3105 | г. Томск, ул. Ивановского, д. 16 | 1995 | К | СМР | 14149.1 | 11658.1 | 440 | 14410706.58 | 0 | 0 | 0 | 14410706.58 | 0 | 1236.11 | 2492 | 2021 | 1
35 | 3131 | г. Томск, ул. Клюева, д. 26 | 1989, 1990, 1991 | ТС | СМР | 16198.1 | 12715.9 | 410 | 20701485.2 | 0 | 0 | 0 | 20701485.2 | 0 | 1628 | 1628 | 2021 | 1
36 | 4343 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 5/2 | 1981 | К | СМР | 3624.8 | 2708.3 | 102 | 8840894.07 | 0 | 0 | 0 | 8840894.07 | 0 | 3264.37 | 3749 | 2021 | 1
37 | 4360 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 2 | 1988, 1989 | К | СМР | 14794.05 | 11758.85 | 474 | 24353354.45 | 0 | 0 | 0 | 24353354.45 | 0 | 2071.07 | 2492 | 2021 | 1
38 | 3433 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 14 | 1992 | ЭС ТС ХВС ГВС | СМР | 4578.6 | 3939 | 149 | 16047486 | 0 | 0 | 0 | 16047486 | 0 | 4074 | 4074 | 2021 | 1
39 | 4250 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 79 | 1969 | ГС | СМР | 6170 | 5742.5 | 217 | 2337197.5 | 0 | 0 | 0 | 2337197.5 | 0 | 407 | 407 | 2021 | 1
40 | 3398 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 27з | 1977 | К | СМР | 4923.7 | 2693 | 102 | 10277479.03 | 0 | 0 | 0 | 10277479.03 | 0 | 3816.37 | 4448 | 2021 | 1
41 | 8156 | г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 6 | 1983 | К | СМР | 4327.4 | 3902.7 | 148 | 12973171.47 | 0 | 0 | 0 | 12973171.47 | 0 | 3324.15 | 3878 | 2021 | 1
42 | 3438 | г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 26 | 1980 | К | СМР | 11134.22 | 10071.02 | 380 | 18610836.31 | 0 | 0 | 0 | 18610836.31 | 0 | 1847.96 | 2492 | 2021 | 1
43 | 3423 | г. Томск, ул. Яковлева, д. 2 | 1997 | К | ПСД | 3867.81 | 3421.41 | 129 | 561111.24 | 0 | 0 | 0 | 561111.24 | 0 | 164 | 164 | 2021 | 1
Советский район |  |  | Х | Х | Х | 72597.17 | 62994.17 | 2670 | 166497508.17 | 0 | 0 | 0 | 166497508.17 | 0 | Х | Х | Х | Х
44 | 2466 | г. Томск, пер. Фруктовый, д. 28 | 1966 | ГС | СМР | 3317.9 | 2570.9 | 94 | 930665.8 | 0 | 0 | 0 | 930665.8 | 0 | 362 | 362 | 2021 | 1
45 | 368 | г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 69 | 1961 | ГС | СМР | 3911.9 | 3670.2 | 122 | 1493771.4 | 0 | 0 | 0 | 1493771.4 | 0 | 407 | 407 | 2021 | 1
46 | 2235 | г. Томск, ул. Белинского, д. 28/1 | 1985 | РУФ | СМР | 4453.7 | 4058.1 | 131 | 30174509.88 | 0 | 0 | 0 | 30174509.88 | 0 | 7435.63 | 7631 | 2021 | 1
47 | 2411 | г. Томск, ул. Гагарина, д. 5/1 | 1907 | Ф | СМР | 991.1 | 812.8 | 49 | 4606950.4 | 0 | 0 | 0 | 4606950.4 | 0 | 5668 | 5668 | 2021 | 1
48 | 2237 | г. Томск, ул. Герцена, д. 54а | 1971 | ГС | СМР | 3617.3 | 3373.3 | 132 | 1372933.1 | 0 | 0 | 0 | 1372933.1 | 0 | 407 | 407 | 2021 | 1
49 | 2489 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 48/1 | 1984 | К | СМР | 4947.7 | 4049.2 | 153 | 9017733.95 | 0 | 0 | 0 | 9017733.95 | 0 | 2227.04 | 2492 | 2021 | 1
50 | 2239 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 68 | 1989 | РУФ К | СМР | 5087.6 | 4698.6 | 178 | 46179609.61 | 0 | 0 | 0 | 46179609.61 | 0 | 9828.38 | 11509 | 2021 | 1
51 | 2422 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 76 | 1987 | ТС | СМР | 7977.9 | 6937.3 | 297 | 14106089.42 | 0 | 0 | 0 | 14106089.42 | 0 | 2033.37 | 2341 | 2021 | 1
52 | 2163 | г. Томск, ул. Лебедева, д. 87 | 1992, 1995, 2001 | ТС | СМР | 14853.3 | 13205.4 | 689 | 15058194.35 | 0 | 0 | 0 | 15058194.35 | 0 | 1140.31 | 1628 | 2021 | 1
53 | 2438 | г. Томск, ул. Льва Толстого, д. 81 | 1981 | К | СМР | 2629.57 | 2393.47 | 90 | 7928215.23 | 0 | 0 | 0 | 7928215.23 | 0 | 3312.44 | 3749 | 2021 | 1
54 | 2454 | г. Томск, ул. Олега Кошевого, д. 70 | 1980 | К | СМР | 5451.1 | 3983 | 178 | 12643111.55 | 0 | 0 | 0 | 12643111.55 | 0 | 3174.27 | 3878 | 2021 | 1
55 | 2303 | г. Томск, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 48 | 1976 | К | СМР | 14384.1 | 12308.1 | 520 | 22647687.88 | 0 | 0 | 0 | 22647687.88 | 0 | 1840.06 | 2492 | 2021 | 1
56 | 2983 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 90 | 1961 | ГС | СМР | 974 | 933.8 | 37 | 338035.6 | 0 | 0 | 0 | 338035.6 | 0 | 362 | 362 | 2021 | 1
Итого по Зырянскому району |  |  | Х | Х | Х | 1110.7 | 1056.7 | 36 | 2777546 | 0 | 0 | 0 | 2777546 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 4859 | с. Зырянское, пер. Энергетический, д. 4 | 1970 | ХВС | СМР | 360 | 336 | 12 | 176064 | 0 | 0 | 0 | 176064 | 0 | 524 | 524 | 2021 | 1
2 | 8046 | с. Зырянское, ул. Смирнова, д. 19 | 1960 | К | СМР | 340 | 325 | 12 | 2498600 | 0 | 0 | 0 | 2498600 | 0 | 7688 | 7688 | 2021 | 1
3 | 8047 | с. Зырянское, ул. Смирнова, д. 23 | 1964 | К | ПСД | 410.7 | 395.7 | 12 | 102882 | 0 | 0 | 0 | 102882 | 0 | 260 | 260 | 2021 | 1
Итого по Каргасокскому району |  |  | Х | Х | Х | 2165.77 | 1951.63 | 73 | 9606529.93 | 0 | 0 | 0 | 9606529.93 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 7260 | п. Геологический, ул. Герасимовская, д. 3 | 1969 | К | СМР (н) | 362.6 | 335.4 | 14 | 808079.22 | 0 | 0 | 0 | 808079.22 | 0 | 2409.3 | 8031 | 2022 | 1
2 | 7261 | п. Геологический, ул. Герасимовская, д. 5 | 1969 | К | СМР (н) | 376.32 | 344.34 | 12 | 829618.36 | 0 | 0 | 0 | 829618.36 | 0 | 2409.3 | 8031 | 2022 | 1
3 | 7275 | п. Геологический, ул. Герасимовская, д. 29 | 1971 | РУФ | СМР | 408.72 | 365.52 | 14 | 3818587.44 | 0 | 0 | 0 | 3818587.44 | 0 | 10447 | 10447 | 2021 | 1
4 | 7317 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д. 80 | 1969 | К | СМР (н) | 585.54 | 519.54 | 19 | 1251727.72 | 0 | 0 | 0 | 1251727.72 | 0 | 2409.3 | 8031 | 2022 | 1
5 | 7357 | с. Каргасок, ул. Учебная, д. 2 | 1968 | РУФ | СМР | 432.59 | 386.83 | 14 | 2898517.19 | 0 | 0 | 0 | 2898517.19 | 0 | 7493 | 7493 | 2021 | 1
Итого по Кожевниковскому району |  |  | Х | Х | Х | 1923.1 | 1578.1 | 59 | 4660310.6 | 0 | 0 | 0 | 4660310.6 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 6737 | с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 11 | 1966 | ТС ХВС | СМР | 914.5 | 699.5 | 26 | 2446151.5 | 0 | 0 | 0 | 2446151.5 | 0 | 3497 | 3497 | 2021 | 1
2 | 6749 | с. Кожевниково, ул. Ленина, д. 18 | 1966 | ХВС | СМР | 348.7 | 288.7 | 11 | 151278.8 | 0 | 0 | 0 | 151278.8 | 0 | 524 | 524 | 2021 | 1
3 | 6727 | с. Кожевниково, ул. Титова, д. 4 | 1966 | ТС ХВС | СМР | 346.6 | 316.6 | 12 | 1107150.2 | 0 | 0 | 0 | 1107150.2 | 0 | 3497 | 3497 | 2021 | 1
4 | 6733 | с. Кожевниково, ул. Титова, д. 12 | 1969 | ТС ХВС | СМР | 313.3 | 273.3 | 10 | 955730.1 | 0 | 0 | 0 | 955730.1 | 0 | 3497 | 3497 | 2021 | 1
Итого по Колпашевскому району |  |  | Х | Х | Х | 15547.9 | 14132.7 | 547 | 62000486.8 | 0 | 0 | 0 | 62000486.8 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 5379 | г. Колпашево, пер. Клубный, д. 5 | 1966 | ТС, ХВС | ПСД | 369.2 | 327.4 | 10 | 60896.4 | 0 | 0 | 0 | 60896.4 | 0 | 186 | 186 | 2021 | 1
2 | 5672 | г. Колпашево, пер. Чапаева, д. 17 | 1963 | Ф | СМР | 340 | 327.6 | 18 | 2063552.4 | 0 | 0 | 0 | 2063552.4 | 0 | 6299 | 6299 | 2021 | 1
3 | 5674 | г. Колпашево, пер. Чапаева, д. 19 | 1963 | ТС, ХВС | СМР | 542.7 | 519.4 | 17 | 1901523.4 | 0 | 0 | 0 | 1901523.4 | 0 | 3661 | 3661 | 2021 | 1
4 | 5584 | г. Колпашево, ул. Кедровая, д. 3 | 1964 | К | ПСД | 313.7 | 293.4 | 16 | 75990.6 | 0 | 0 | 0 | 75990.6 | 0 | 259 | 259 | 2021 | 1
5 | 5406 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 89 | 1963 | ХВС | СМР | 407.4 | 380.2 | 11 | 239906.2 | 0 | 0 | 0 | 239906.2 | 0 | 631 | 631 | 2021 | 1
6 | 5590 | г. Колпашево, ул. Комсомольская, д. 2 | 1963 | ХВС | СМР | 615.8 | 542.9 | 19 | 342569.9 | 0 | 0 | 0 | 342569.9 | 0 | 631 | 631 | 2021 | 1
7 | 5397 | г. Колпашево, ул. Лугинца, д. 33 | 1960 | К | СМР | 592.5 | 524.3 | 18 | 4300832.9 | 0 | 0 | 0 | 4300832.9 | 0 | 8203 | 8203 | 2021 | 1
8 | 5623 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 22 | 1961 | Ф | СМР | 775.7 | 705.5 | 23 | 4443944.5 | 0 | 0 | 0 | 4443944.5 | 0 | 6299 | 6299 | 2021 | 1
9 | 5627 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 34 | 1962 | ХВС | ПСД | 755.5 | 695.7 | 27 | 32002.2 | 0 | 0 | 0 | 32002.2 | 0 | 46 | 46 | 2021 | 1
10 | 5468 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 63 | 1960 | РУФ | СМР | 440.9 | 404 | 13 | 4220588 | 0 | 0 | 0 | 4220588 | 0 | 10447 | 10447 | 2021 | 1
11 | 5469 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 65 | 1961 | Ф | СМР | 354.7 | 327.9 | 11 | 2065442.1 | 0 | 0 | 0 | 2065442.1 | 0 | 6299 | 6299 | 2021 | 1
12 | 5470 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 67 | 1961 | К | СМР | 348.8 | 321.4 | 10 | 2636444.2 | 0 | 0 | 0 | 2636444.2 | 0 | 8203 | 8203 | 2021 | 1
13 | 5473 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 69 | 1960 | К | СМР | 438.1 | 403.1 | 13 | 3306629.3 | 0 | 0 | 0 | 3306629.3 | 0 | 8203 | 8203 | 2021 | 1
14 | 5491 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 80 | 1962 | К | СМР | 687 | 639.5 | 22 | 5245818.5 | 0 | 0 | 0 | 5245818.5 | 0 | 8203 | 8203 | 2021 | 1
15 | 5493 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 81 | 1964 | К | СМР | 1610.4 | 1503.6 | 48 | 8759973.6 | 0 | 0 | 0 | 8759973.6 | 0 | 5826 | 5826 | 2021 | 1
16 | 5494 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 83 | 1966 | К | СМР | 1580.9 | 1504.3 | 56 | 8764051.8 | 0 | 0 | 0 | 8764051.8 | 0 | 5826 | 5826 | 2021 | 1
17 | 5474 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 86 | 1963 | ТС, ХВС | СМР | 983 | 751.5 | 37 | 2751241.5 | 0 | 0 | 0 | 2751241.5 | 0 | 3661 | 3661 | 2021 | 1
18 | 5482 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 106 | 1960 | К | СМР | 354.3 | 323.6 | 10 | 2654490.8 | 0 | 0 | 0 | 2654490.8 | 0 | 8203 | 8203 | 2021 | 1
19 | 5483 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 108 | 1960 | ХВС | СМР | 354 | 323 | 13 | 203813 | 0 | 0 | 0 | 203813 | 0 | 631 | 631 | 2021 | 1
20 | 5485 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 110 | 1961 | ХВС | СМР | 429.1 | 394.2 | 16 | 248740.2 | 0 | 0 | 0 | 248740.2 | 0 | 631 | 631 | 2021 | 1
21 | 5486 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 112 | 1961 | ХВС | СМР | 432.2 | 398.4 | 13 | 251390.4 | 0 | 0 | 0 | 251390.4 | 0 | 631 | 631 | 2021 | 1
22 | 5545 | г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 53 | 1965 | К | СМР | 401.2 | 356.8 | 24 | 2926830.4 | 0 | 0 | 0 | 2926830.4 | 0 | 8203 | 8203 | 2021 | 1
23 | 5716 | с. Тогур, ул. Мичурина, д. 9 | 1965 | К | ПСД | 432.7 | 380.8 | 12 | 95200 | 0 | 0 | 0 | 95200 | 0 | 250 | 250 | 2021 | 1
24 | 5718 | с. Тогур, ул. Мичурина, д. 13 | 1967 | ТС, ХВС | ПСД | 412.1 | 376.5 | 15 | 70029 | 0 | 0 | 0 | 70029 | 0 | 186 | 186 | 2021 | 1
25 | 5795 | с. Тогур, ул. Некрасова, д. 2 | 1969 | К | ПСД | 380 | 340 | 30 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 250 | 250 | 2021 | 1
26 | 5797 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 2 | 1965 | ТС, ХВС | СМР | 399.5 | 353.9 | 22 | 1295627.9 | 0 | 0 | 0 | 1295627.9 | 0 | 3661 | 3661 | 2021 | 1
27 | 5799 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 4 | 1965 | К | СМР | 399.1 | 352.4 | 14 | 2890737.2 | 0 | 0 | 0 | 2890737.2 | 0 | 8203 | 8203 | 2021 | 1
28 | 5734 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 5 | 1965 | ТС, ХВС | ПСД | 397.4 | 361.4 | 9 | 67220.4 | 0 | 0 | 0 | 67220.4 | 0 | 186 | 186 | 2021 | 1
Итого по Кривошеинскому району |  |  | Х | Х | Х | 1572 | 1060.7 | 36 | 4045509.8 | 0 | 0 | 0 | 4045509.8 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 4905 | с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, д. 49 | 1974 | ТС ХВС | СМР | 1572 | 1060.7 | 36 | 4045509.8 | 0 | 0 | 0 | 4045509.8 | 0 | 3814 | 3814 | 2021 | 1
Итого по Молчановскому району |  |  | Х | Х | Х | 603.75 | 575 | 26 | 2105075 | 0 | 0 | 0 | 2105075 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 6786 | с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 41 | 1966 | ТС ХВС | СМР | 240.45 | 229 | 14 | 838369 | 0 | 0 | 0 | 838369 | 0 | 3661 | 3661 | 2021 | 1
2 | 6770 | с. Молчаново, ул. Степная, д. 1 | 1965 | ТС ХВС | СМР | 363.3 | 346 | 12 | 1266706 | 0 | 0 | 0 | 1266706 | 0 | 3661 | 3661 | 2021 | 1
Итого по Первомайскому району |  |  | Х | Х | Х | 363.7 | 358.5 | 16 | 2756148 | 0 | 0 | 0 | 2756148 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 7422 | д. Торбеево, ул. Строительная, д.1 | 1976 | К | СМР | 363.7 | 358.5 | 16 | 2756148 | 0 | 0 | 0 | 2756148 | 0 | 7688 | 7688 | 2021 | 1
Итого по Томскому району |  |  | Х | Х | Х | 29004.15 | 23793.91 | 943 | 39093041.85 | 0 | 0 | 0 | 39093041.85 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 6855 | д. Белоусово, ул. Мира, д. 13 | 1965 | ХВС | ПСД | 424.9 | 396.5 | 16 | 16653 | 0 | 0 | 0 | 16653 | 0 | 42 | 42 | 2021 | 1
2 | 7023 | п. Аэропорт, д. 1 | 1968 | ГС | ПСД | 1728.9 | 1276.9 | 47 | 60014.3 | 0 | 0 | 0 | 60014.3 | 0 | 47 | 47 | 2021 | 1
3 | 7024 | п. Аэропорт, д. 2 | 1968 | ГС | ПСД | 1698.5 | 1249.6 | 47 | 58731.2 | 0 | 0 | 0 | 58731.2 | 0 | 47 | 47 | 2021 | 1
4 | 6966 | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 2 | 1953 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 414.9 | 376.1 | 15 | 1523581.1 | 0 | 0 | 0 | 1523581.1 | 0 | 4051 | 4051 | 2021 | 1
5 | 6968 | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 6 | 1955 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 432.5 | 393.8 | 16 | 1595283.8 | 0 | 0 | 0 | 1595283.8 | 0 | 4051 | 4051 | 2021 | 1
6 | 6974 | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 13 | 1961 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 1024.42 | 629.72 | 25 | 136649.24 | 0 | 0 | 0 | 136649.24 | 0 | 217 | 217 | 2021 | 1
7 | 6975 | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 15 | 1969 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 1023.8 | 629.1 | 25 | 136514.7 | 0 | 0 | 0 | 136514.7 | 0 | 217 | 217 | 2021 | 1
8 | 6979 | п. Копылово, ул. Зои Космодемьянской, д. 8 | 1960 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 370.3 | 340.5 | 13 | 1379365.5 | 0 | 0 | 0 | 1379365.5 | 0 | 4051 | 4051 | 2021 | 1
9 | 6980 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 1 | 1970 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД, СМР | 1071.7 | 645.7 | 26 | 2909524.2 | 0 | 0 | 0 | 2909524.2 | 0 | 4506 | 4506 | 2021 | 1
10 | 6982 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 3 | 1959 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 711.1 | 652.7 | 26 | 143594 | 0 | 0 | 0 | 143594 | 0 | 220 | 220 | 2021 | 1
11 | 6983 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 4 | 1960 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 438.9 | 403.9 | 16 | 88858 | 0 | 0 | 0 | 88858 | 0 | 220 | 220 | 2021 | 1
12 | 6984 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 5 | 1970 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 1076.3 | 651.1 | 26 | 141288.7 | 0 | 0 | 0 | 141288.7 | 0 | 217 | 217 | 2021 | 1
13 | 6986 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 6а | 1955 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 438.08 | 399.28 | 16 | 1617483.28 | 0 | 0 | 0 | 1617483.28 | 0 | 4051 | 4051 | 2021 | 1
14 | 6988 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 9 | 1962 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 695.93 | 637.93 | 25 | 2584254.43 | 0 | 0 | 0 | 2584254.43 | 0 | 4051 | 4051 | 2021 | 1
15 | 6931 | п. Рассвет, д. 1 | 1975 | К | ПСД | 4703.3 | 3585.5 | 142 | 605949.5 | 0 | 0 | 0 | 605949.5 | 0 | 169 | 169 | 2021 | 1
16 | 6818 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 1 | 1963 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 1084.13 | 636.4 | 25 | 138098.8 | 0 | 0 | 0 | 138098.8 | 0 | 217 | 217 | 2021 | 1
17 | 8006 | с. Калтай, ул. Ленина, д. 65 | 1961 | ХВС | ПСД | 686.4 | 637.2 | 25 | 26762.4 | 0 | 0 | 0 | 26762.4 | 0 | 42 | 42 | 2021 | 1
18 | 8005 | с. Калтай, ул. Ленина, д. 65а | 1961 | ХВС | ПСД | 706.8 | 657.6 | 26 | 27619.2 | 0 | 0 | 0 | 27619.2 | 0 | 42 | 42 | 2021 | 1
19 | 6868 | с. Кафтанчиково, ул. Коммунистическая, д. 91 | 1963 | ТС, ХВС | ПСД | 745.4 | 701 | 43 | 125479 | 0 | 0 | 0 | 125479 | 0 | 179 | 179 | 2021 | 1
20 | 6999 | с. Корнилово, ул. Голикова, д. 12/1 | 1950 | ТС, ХВС | СМР | 413.7 | 383.7 | 15 | 1341798.9 | 0 | 0 | 0 | 1341798.9 | 0 | 3497 | 3497 | 2021 | 1
21 | 7061 | с.Моряковский Затон, пер. Больничный, д. 1 | 1960 | ТС | ПСД | 410.26 | 390 | 15 | 53430 | 0 | 0 | 0 | 53430 | 0 | 137 | 137 | 2021 | 1
22 | 7080 | с.Моряковский Затон, пер. Ремесленный, д. 1 | 1957 | ТС, ХВС | ПСД | 557.5 | 507.5 | 13 | 90842.5 | 0 | 0 | 0 | 90842.5 | 0 | 179 | 179 | 2021 | 1
23 | 7076 | с.Моряковский Затон, ул. Октябрьская, д. 7 | 1957 | ТС, ХВС | СМР | 390.72 | 339.62 | 14 | 1187651.14 | 0 | 0 | 0 | 1187651.14 | 0 | 3497 | 3497 | 2021 | 1
24 | 7084 | с.Моряковский Затон, ул. Советская, д. 8 | 1958 | ТС, ХВС | СМР | 471.95 | 460 | 18 | 1608620 | 0 | 0 | 0 | 1608620 | 0 | 3497 | 3497 | 2021 | 1
25 | 7154 | с.Рыбалово, ул. Коммунистическая, д. 4 | 1965 | ТС, ХВС | ПСД | 911.9 | 897.9 | 35 | 160724.1 | 0 | 0 | 0 | 160724.1 | 0 | 179 | 179 | 2021 | 1
26 | 6926 | с. Томское, ул. Маяковского, д. 22 | 1965 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 2690.4 | 2499.2 | 99 | 10124259.2 | 0 | 0 | 0 | 10124259.2 | 0 | 4051 | 4051 | 2021 | 1
27 | 6927 | с. Томское, ул. Маяковского, д. 23 | 1967 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 2857.7 | 2655.8 | 105 | 10758645.8 | 0 | 0 | 0 | 10758645.8 | 0 | 4051 | 4051 | 2021 | 1
28 | 8227 | с. Турунтаево, ул. Советская, д. 2 | 1963 | ХВС | ПСД, СМР | 291.9 | 277.9 | 11 | 178689.7 | 0 | 0 | 0 | 178689.7 | 0 | 643 | 643 | 2021 | 1
29 | 8228 | с. Турунтаево, ул. Советская, д. 4 | 1963 | ХВС | ПСД, СМР | 531.86 | 481.76 | 18 | 272676.16 | 0 | 0 | 0 | 272676.16 | 0 | 566 | 566 | 2021 | 1
Итого по Чаинскому району |  |  | Х | Х | Х | 1039.63 | 909.3 | 42 | 6688998.33 | 0 | 0 | 0 | 6688998.33 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 4999 | с. Подгорное, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 27 | 1978 | К | СМР | 1039.63 | 909.3 | 42 | 6688998.33 | 0 | 0 | 0 | 6688998.33 | 0 | 7356.21 | 8203 | 2021 | 1
Итого по Шегарскому району |  |  | Х | Х | Х | 1898.6 | 1727 | 66 | 6855593 | 0 | 0 | 0 | 6855593 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 7170 | с. Мельниково, ул. Коммунистическая, д. 11 | 1970 | К | СМР | 949.8 | 864 | 33 | 6642432 | 0 | 0 | 0 | 6642432 | 0 | 7688 | 7688 | 2021 | 1
2 | 7177 | с. Мельниково, ул. Коммунистическая, д. 21 | 1970 | К | ПСД | 948.8 | 863 | 33 | 213161 | 0 | 0 | 0 | 213161 | 0 | 247 | 247 | 2021 | 1
2022 год
Всего по Томской области |  |  | Х | Х | Х | 406231.23 | 335154.37 | 12446 | 858294056.7 | 0 | 0 | 0 | 858294056.7 | 0 | Х | Х | Х | Х
Итого по Асиновскому району |  |  | Х | Х | Х | 4772.36 | 4384.2 | 160 | 27051636.99 | 0 | 0 | 0 | 27051636.99 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 4391 | г. Асино, ул. 9 Мая, д. 64 | 1966 | ТС ХВС | СМР | 1076.2 | 998.1 | 33 | 3490355.7 | 0 | 0 | 0 | 3490355.7 | 0 | 3497 | 3497 | 2022 | 1
2 | 4552 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 30 | 1963 | К | СМР | 325.86 | 301.46 | 15 | 2317624.48 | 0 | 0 | 0 | 2317624.48 | 0 | 7688 | 7688 | 2022 | 1
3 | 4554 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 36 | 1961 | ТС ХВС | СМР | 327.91 | 304.41 | 21 | 1064521.77 | 0 | 0 | 0 | 1064521.77 | 0 | 3497 | 3497 | 2022 | 1
4 | 4486 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 38 | 1963 | ТС ХВС | СМР | 308.44 | 285.2 | 13 | 997344.4 | 0 | 0 | 0 | 997344.4 | 0 | 3497 | 3497 | 2022 | 1
5 | 4616 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 40 | 1963 | К | СМР | 443.28 | 404.18 | 13 | 3107335.84 | 0 | 0 | 0 | 3107335.84 | 0 | 7688 | 7688 | 2022 | 1
6 | 4399 | г. Асино, ул. имени В.В. Липатова, д. 25 | 1967 | К | СМР | 374.4 | 351 | 12 | 2698488 | 0 | 0 | 0 | 2698488 | 0 | 7688 | 7688 | 2022 | 1
7 | 4437 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 2 | 1965 | К | СМР | 1037 | 965.1 | 33 | 7419688.8 | 0 | 0 | 0 | 7419688.8 | 0 | 7688 | 7688 | 2022 | 1
8 | 4440 | г. Асино, ул. Партизанская, д. 45 | 1965 | К | СМР | 427.77 | 386.57 | 8 | 2971950.16 | 0 | 0 | 0 | 2971950.16 | 0 | 7688 | 7688 | 2022 | 1
9 | 4481 | г. Асино, ул. Сельская, д. 55 | 1965 | К | СМР | 451.5 | 388.18 | 12 | 2984327.84 | 0 | 0 | 0 | 2984327.84 | 0 | 7688 | 7688 | 2022 | 1
Итого по Бакчарскому району |  |  | Х | Х | Х | 415 | 376.3 | 16 | 3086788.9 | 0 | 0 | 0 | 3086788.9 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 4777 | с. Бакчар, ул. Хомутского, д. 51 | 1965 | К | СМР | 415 | 376.3 | 16 | 3086788.9 | 0 | 0 | 0 | 3086788.9 | 0 | 8203 | 8203 | 2022 | 1
Итого по городу Кедровому |  |  | Х | Х | Х | 7975.58 | 7239.6 | 117 | 1245211.2 | 0 | 0 | 0 | 1245211.2 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 5055 | г. Кедровый, мкр. 1-й, д. 40 | 1987 | К | ПСД | 7975.58 | 7239.6 | 117 | 1245211.2 | 0 | 0 | 0 | 1245211.2 | 0 | 172 | 172 | 2022 | 1
Итого по городскому округу ЗАТО Северск |  |  | Х | Х | Х | 115444.09 | 89531.54 | 3381 | 202047711.29 | 0 | 0 | 0 | 202047711.29 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 5956 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 4 | 1953 | ТС, ХВС, ГВС | СМР (з) | 1328.5 | 1225.2 | 46 | 3401400.24 | 0 | 0 | 0 | 3401400.24 | 0 | 2776.2 | 4051 | 2022 | 1
2 | 5990 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 44 | 1960 | ТС, ХВС, ГВС | СМР (з) | 3890.8 | 3134 | 117 | 7342648.6 | 0 | 0 | 0 | 7342648.6 | 0 | 2342.9 | 3419 | 2022 | 1
3 | 5997 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 58 | 1962 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 4486.8 | 3458.9 | 131 | 539588.4 | 0 | 0 | 0 | 539588.4 | 0 | 156 | 156 | 2022 | 1
4 | 6007 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 69 | 1961 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 4050.5 | 3159.5 | 121 | 10574846.5 | 0 | 0 | 0 | 10574846.5 | 0 | 3347 | 3419 | 2022 | 1
5 | 6024 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 89 | 1966 | К | СМР | 2982.4 | 2445.6 | 98 | 5967264 | 0 | 0 | 0 | 5967264 | 0 | 2440 | 2492 | 2022 | 1
6 | 6031 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 98 | 1970, 1971 | К | ПСД | 7107.46 | 5197.39 | 196 | 878358.91 | 0 | 0 | 0 | 878358.91 | 0 | 169 | 169 | 2022 | 1
7 | 5835 | г. Северск, ул. 40 лет Октября, д. 6 | 1960 | ТС, ХВС, ГВС | СМР (з) | 4087.2 | 3133.1 | 118 | 7340539.99 | 0 | 0 | 0 | 7340539.99 | 0 | 2342.9 | 3419 | 2022 | 1
8 | 5836 | г. Северск, ул. 40 лет Октября, д. 10 | 1959 | ТС, ХВС, ГВС | СМР (з) | 1657.2 | 1222.1 | 46 | 3392794.02 | 0 | 0 | 0 | 3392794.02 | 0 | 2776.2 | 4051 | 2022 | 1
9 | 5847 | г. Северск, ул. Горького, д. 9а | 1969 | К | СМР (з) | 4420.6 | 3433.2 | 130 | 9125102.28 | 0 | 0 | 0 | 9125102.28 | 0 | 2657.9 | 3878 | 2022 | 1
10 | 5922 | г. Северск, ул. Калинина, д. 95 | 1968 | К | СМР (з) | 6820.4 | 5449.1 | 196 | 14483162.89 | 0 | 0 | 0 | 14483162.89 | 0 | 2657.9 | 3878 | 2022 | 1
11 | 5925 | г. Северск, ул. Калинина, д. 99 | 1969 | К | СМР (з) | 4607.9 | 3413.9 | 129 | 9073804.81 | 0 | 0 | 0 | 9073804.81 | 0 | 2657.9 | 3878 | 2022 | 1
12 | 5928 | г. Северск, ул. Калинина, д. 103 | 1968 | К | СМР (з) | 6751.7 | 5262.7 | 199 | 13987730.33 | 0 | 0 | 0 | 13987730.33 | 0 | 2657.9 | 3878 | 2022 | 1
13 | 6080 | г. Северск, ул. Крупской, д. 6 | 1961 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 3234.2 | 2511.4 | 95 | 9960212.4 | 0 | 0 | 0 | 9960212.4 | 0 | 3966 | 4051 | 2022 | 1
14 | 6090 | г. Северск, ул. Крупской, д. 18 | 1962 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 4386.9 | 3422.3 | 129 | 533878.8 | 0 | 0 | 0 | 533878.8 | 0 | 156 | 156 | 2022 | 1
15 | 6117 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 8 | 1970, 1971 | К | ПСД | 5741 | 4372.33 | 165 | 738923.77 | 0 | 0 | 0 | 738923.77 | 0 | 169 | 169 | 2022 | 1
16 | 6125 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 21 | 1969 | К | ПСД | 2916.2 | 2272.8 | 86 | 372739.2 | 0 | 0 | 0 | 372739.2 | 0 | 164 | 164 | 2022 | 1
17 | 6145 | г. Северск, ул. Ленина, д. 18 | 1954 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 1799.8 | 1653.94 | 68 | 6559526.04 | 0 | 0 | 0 | 6559526.04 | 0 | 3966 | 4051 | 2022 | 1
18 | 6162 | г. Северск, ул. Ленина, д. 62 | 1962 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 3301.2 | 2529.2 | 96 | 493194 | 0 | 0 | 0 | 493194 | 0 | 195 | 195 | 2022 | 1
19 | 6163 | г. Северск, ул. Ленина, д. 64 | 1961 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 3173.8 | 2467.5 | 93 | 9786105 | 0 | 0 | 0 | 9786105 | 0 | 3966 | 4051 | 2022 | 1
20 | 6304 | г. Северск, ул. Пионерская, д. 14 | 1969 | К | СМР | 4221.48 | 3493.48 | 132 | 13264743.56 | 0 | 0 | 0 | 13264743.56 | 0 | 3797 | 3878 | 2022 | 1
21 | 6359 | г. Северск, ул. Свердлова, д. 17 | 1959 | К | СМР (з) | 4856 | 3142.8 | 119 | 9580825.8 | 0 | 0 | 0 | 9580825.8 | 0 | 3048.5 | 4448 | 2022 | 1
22 | 6360 | г. Северск, ул. Свердлова, д. 19 | 1959 | К | СМР (з) | 3876 | 2816.3 | 106 | 9928020.76 | 0 | 0 | 0 | 9928020.76 | 0 | 3525.2 | 5144 | 2022 | 1
23 | 6363 | г. Северск, ул. Северная, д. 4 | 1967 | К | СМР (з) | 2695.4 | 2513.9 | 95 | 6681694.81 | 0 | 0 | 0 | 6681694.81 | 0 | 2657.9 | 3878 | 2022 | 1
24 | 6365 | г. Северск, ул. Северная, д. 10 | 1967 | К | СМР (з) | 3334.2 | 2488.5 | 94 | 6614184.15 | 0 | 0 | 0 | 6614184.15 | 0 | 2657.9 | 3878 | 2022 | 1
25 | 6395 | г. Северск, ул. Советская, д. 23 | 1959 | К | СМР (з) | 3874.4 | 2820.2 | 107 | 9941769.04 | 0 | 0 | 0 | 9941769.04 | 0 | 3525.2 | 5144 | 2022 | 1
26 | 6399 | г. Северск, ул. Советская, д. 34 | 1959 | ТС, ХВС, ГВС | СМР (з) | 4252.9 | 3130.7 | 118 | 7334917.03 | 0 | 0 | 0 | 7334917.03 | 0 | 2342.9 | 3419 | 2022 | 1
27 | 6400 | г. Северск, ул. Советская, д. 36 | 1960 | ТС, ХВС, ГВС | СМР (з) | 3898.9 | 2810.7 | 106 | 7803065.34 | 0 | 0 | 0 | 7803065.34 | 0 | 2776.2 | 4051 | 2022 | 1
28 | 6433 | г. Северск, ул. Строителей, д. 22 | 1960 | К | СМР (з) | 3979.8 | 3100.3 | 114 | 8240287.37 | 0 | 0 | 0 | 8240287.37 | 0 | 2657.9 | 3878 | 2022 | 1
29 | 6436 | г. Северск, ул. Строителей, д. 28 | 1960 | ТС, ХВС, ГВС | СМР (з) | 3245 | 3038.5 | 115 | 7118901.65 | 0 | 0 | 0 | 7118901.65 | 0 | 2342.9 | 3419 | 2022 | 1
30 | 6538 | п. Самусь, ул. Пекарского, д. 20 | 1926 | ТС, ХВС | СМР (з) | 465.45 | 412 | 16 | 987481.6 | 0 | 0 | 0 | 987481.6 | 0 | 2396.8 | 3497 | 2022 | 1
Итого по городскому округу Стрежевой |  |  | Х | Х | Х | 14655.2 | 13161.61 | 577 | 50427972.74 | 0 | 0 | 0 | 50427972.74 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 5079 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 142 | 1971 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 772.9 | 712.3 | 27 | 3045082.5 | 0 | 0 | 0 | 3045082.5 | 0 | 4275 | 4275 | 2022 | 1
2 | 5080 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 143 | 1972 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 761.2 | 704 | 27 | 3009600 | 0 | 0 | 0 | 3009600 | 0 | 4275 | 4275 | 2022 | 1
3 | 5091 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 201 | 1978 | К | СМР | 2829.6 | 2295.21 | 87 | 6688241.94 | 0 | 0 | 0 | 6688241.94 | 0 | 2914 | 2914 | 2022 | 1
4 | 5097 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 207 | 1972 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 395.6 | 371 | 34 | 1586025 | 0 | 0 | 0 | 1586025 | 0 | 4275 | 4275 | 2022 | 1
5 | 5107 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 217 | 1972 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 804.2 | 743 | 43 | 3176325 | 0 | 0 | 0 | 3176325 | 0 | 4275 | 4275 | 2022 | 1
6 | 5111 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 222 | 1975 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 4436.5 | 4156.4 | 157 | 15054480.8 | 0 | 0 | 0 | 15054480.8 | 0 | 3622 | 3622 | 2022 | 1
7 | 5112 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 223 | 1973 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 806.9 | 745.9 | 48 | 3188722.5 | 0 | 0 | 0 | 3188722.5 | 0 | 4275 | 4275 | 2022 | 1
8 | 5115 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 225 | 1974 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 941.4 | 860.4 | 57 | 3678210 | 0 | 0 | 0 | 3678210 | 0 | 4275 | 4275 | 2022 | 1
9 | 5123 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 234 | 1975 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 2906.9 | 2573.4 | 97 | 11001285 | 0 | 0 | 0 | 11001285 | 0 | 4275 | 4275 | 2022 | 1
Итого по Городу Томску |  |  | Х | Х | Х | 235048.13 | 197333.22 | 7299 | 485538203.26 | 0 | 0 | 0 | 485538203.26 | 0 | Х | Х | Х | Х
Кировский район |  |  | Х | Х | Х | 37868.42 | 32355.24 | 1275 | 90883711.8 | 0 | 0 | 0 | 90883711.8 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 757 | г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, д. 16 | 1984 | РУФ | СМР | 1323.5 | 1020.67 | 41 | 7788732.77 | 0 | 0 | 0 | 7788732.77 | 0 | 7631 | 7631 | 2022 | 1
2 | 887 | г. Томск, пер. Ботанический, д. 7 | 1993 | РУФ | СМР | 2904.4 | 2590.4 | 98 | 18688855.05 | 0 | 0 | 0 | 18688855.05 | 0 | 7214.66 | 8273 | 2022 | 1
3 | 870 | г. Томск, ул. Белинского, д. 21/1 | 1991 | К | СМР | 3789.5 | 3342.5 | 126 | 11064099.52 | 0 | 0 | 0 | 11064099.52 | 0 | 3310.13 | 3878 | 2022 | 1
4 | 827 | г. Томск, ул. Вершинина, д. 68 | 1988 | К | СМР | 4656.7 | 4235.7 | 160 | 16426044.6 | 0 | 0 | 0 | 16426044.6 | 0 | 3878 | 3878 | 2022 | 1
5 | 892 | г. Томск, ул. Советская, д. 70 | 1994 | К | СМР | 6442 | 5909.15 | 223 | 17901290.42 | 0 | 0 | 0 | 17901290.42 | 0 | 3029.42 | 3878 | 2022 | 1
6 | 828 | г. Томск, ул. Советская, д. 99 | 1988 | К | СМР | 14358.52 | 11340.2 | 479 | 13870631 | 0 | 0 | 0 | 13870631 | 0 | 1223.14 | 2492 | 2022 | 1
7 | 453 | г. Томск, ул. Студенческая, д. 7 | 1963 | ГС | СМР | 2714.9 | 2382.92 | 90 | 755836 | 0 | 0 | 0 | 755836 | 0 | 317.19 | 362 | 2022 | 1
8 | 877 | г. Томск, ул. Студенческая, д. 15/1 | 1991 | ТС ХВС ГВС | СМР (з) | 1678.9 | 1533.7 | 58 | 4388222.44 | 0 | 0 | 0 | 4388222.44 | 0 | 2861.2 | 4051 | 2022 | 1
Ленинский район |  |  | Х | Х | Х | 106845.9 | 91189.77 | 3613 | 202139766.14 | 0 | 0 | 0 | 202139766.14 | 0 | Х | Х | Х | Х
9 | 1242 | г. Томск, пер. Баранчуковский, д. 35 | 1985 | ТС ХВС ГВС | СМР (з) | 12311.8 | 10059.2 | 292 | 13709491.09 | 0 | 0 | 0 | 13709491.09 | 0 | 1362.88 | 3419 | 2022 | 1
10 | 1279 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 177 | 1995 | К | СМР | 5034 | 4031.2 | 105 | 15632993.6 | 0 | 0 | 0 | 15632993.6 | 0 | 3878 | 3878 | 2022 | 1
11 | 1417 | г. Томск, ул. Говорова, д. 48 | 1988 | К | СМР | 42248.3 | 37493.51 | 1666 | 93433826.92 | 0 | 0 | 0 | 93433826.92 | 0 | 2492 | 2492 | 2022 | 1
12 | 1362 | г. Томск, ул. Карла Ильмера, д. 21 | 1983 | ТС | СМР (з) | 21732 | 16594.1 | 624 | 19079896.18 | 0 | 0 | 0 | 19079896.18 | 0 | 1149.8 | 1628 | 2022 | 1
13 | 1628 | г. Томск, ул. Профсоюзная, д. 20а | 1978 | К | СМР | 6619.2 | 6113.76 | 288 | 18173742.35 | 0 | 0 | 0 | 18173742.35 | 0 | 2972.6 | 3878 | 2022 | 1
14 | 1473 | г. Томск, ул. Смирнова, д. 30 | 1985 | К | СМР | 18900.6 | 16898 | 638 | 42109816 | 0 | 0 | 0 | 42109816 | 0 | 2492 | 2492 | 2022 | 1
Октябрьский район |  |  | Х | Х | Х | 68022.01 | 55310.41 | 1713 | 151255860.4 | 0 | 0 | 0 | 151255860.4 | 0 | Х | Х | Х | Х
15 | 4329 | г. Томск, ул. Вокзальная, д. 23 | 1989 | К | СМР | 8753.5 | 7336.1 | 253 | 15249632.75 | 0 | 0 | 0 | 15249632.75 | 0 | 2078.71 | 2492 | 2022 | 1
16 | 4335 | г. Томск, ул. Железнодорожная, д. 5 | 1966 | РУФ | ПСД, СМР | 3606.8 | 2109.2 | 80 | 3904129.2 | 0 | 0 | 0 | 3904129.2 | 0 | 1851 | 1851 | 2022 | 1
17 | 3112 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 32 | 1983 | К | СМР | 21446.8 | 16849.1 | 546 | 41987957.2 | 0 | 0 | 0 | 41987957.2 | 0 | 2492 | 2492 | 2022 | 1
18 | 3141 | г. Томск, ул. Новосибирская, д. 31 | 1994, 2001 | К | СМР | 11490.4 | 8978.6 | 142 | 16871690.53 | 0 | 0 | 0 | 16871690.53 | 0 | 1879.1 | 2492 | 2022 | 1
19 | 3383 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 9 | 1993, 1997 | К | СМР | 5463 | 5213 | 197 | 20216014 | 0 | 0 | 0 | 20216014 | 0 | 3878 | 3878 | 2022 | 1
20 | 3388 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 22 | 1994 | РУФ К | СМР | 4807.7 | 4243 | 96 | 29494751.99 | 0 | 0 | 0 | 29494751.99 | 0 | 6951.39 | 10123 | 2022 | 1
21 | 3147 | г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 17 | 1988 | К | СМР | 8586 | 7160 | 270 | 15005531.01 | 0 | 0 | 0 | 15005531.01 | 0 | 2095.74 | 2492 | 2022 | 1
22 | 3423 | г. Томск, ул. Яковлева, д. 2 | 1997 | К | СМР | 3867.81 | 3421.41 | 129 | 8526153.72 | 0 | 0 | 0 | 8526153.72 | 0 | 2492 | 2492 | 2022 | 1
Советский район |  |  | Х | Х | Х | 22311.8 | 18477.8 | 698 | 41258864.92 | 0 | 0 | 0 | 41258864.92 | 0 | Х | Х | Х | Х
23 | 2286 | г. Томск, ул. Лебедева, д. 11 | 1983, 1984 | К | СМР | 22311.8 | 18477.8 | 698 | 41258864.92 | 0 | 0 | 0 | 41258864.92 | 0 | 2232.89 | 2492 | 2022 | 1
Итого по Зырянскому району |  |  | Х | Х | Х | 410.7 | 395.7 | 12 | 3042141.6 | 0 | 0 | 0 | 3042141.6 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 8047 | с. Зырянское, ул. Смирнова, д. 23 | 1964 | К | СМР | 410.7 | 395.7 | 12 | 3042141.6 | 0 | 0 | 0 | 3042141.6 | 0 | 7688 | 7688 | 2022 | 1
Итого по Каргасокскому району |  |  | Х | Х | Х | 1324.46 | 1199.28 | 43 | 6948268.54 | 0 | 0 | 0 | 6948268.54 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 7260 | п. Геологический, ул. Герасимовская, д. 3 | 1969 | К | СМР (з) | 362.6 | 335.4 | 12 | 1943206.98 | 0 | 0 | 0 | 1943206.98 | 0 | 5793.7 | 8203 | 2022 | 1
2 | 7261 | п. Геологический, ул. Герасимовская, д. 5 | 1969 | К | СМР (з) | 376.32 | 344.34 | 12 | 1995002.66 | 0 | 0 | 0 | 1995002.66 | 0 | 5793.7 | 8203 | 2022 | 1
3 | 7317 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д. 80 | 1969 | К | СМР (з) | 585.54 | 519.54 | 19 | 3010058.9 | 0 | 0 | 0 | 3010058.9 | 0 | 5793.7 | 8203 | 2022 | 1
Итого по Кожевниковскому району |  |  | Х | Х | Х | 319.5 | 291.3 | 11 | 1018676.1 | 0 | 0 | 0 | 1018676.1 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 6732 | с. Кожевниково, ул. Титова, д. 8 | 1967 | ТС ХВС | СМР | 319.5 | 291.3 | 11 | 1018676.1 | 0 | 0 | 0 | 1018676.1 | 0 | 3497 | 3497 | 2022 | 1
Итого по Колпашевскому району |  |  | Х | Х | Х | 5366.5 | 4976.3 | 192 | 24482539.5 | 0 | 0 | 0 | 24482539.5 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 5379 | г. Колпашево, пер. Клубный, д. 5 | 1966 | ТС, ХВС | СМР | 369.2 | 327.4 | 10 | 1198611.4 | 0 | 0 | 0 | 1198611.4 | 0 | 3661 | 3661 | 2022 | 1
2 | 5584 | г. Колпашево, ул. Кедровая, д. 3 | 1964 | К | СМР | 313.7 | 293.4 | 16 | 2406760.2 | 0 | 0 | 0 | 2406760.2 | 0 | 8203 | 8203 | 2022 | 1
3 | 5608 | г. Колпашево, ул. Ленина, д. 39/1 | 1970 | ТС, ХВС | ПСД, СМР | 725 | 689.9 | 22 | 2654045.3 | 0 | 0 | 0 | 2654045.3 | 0 | 3847 | 3847 | 2022 | 1
4 | 5627 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 34 | 1962 | ХВС | СМР | 755.5 | 695.7 | 27 | 438986.7 | 0 | 0 | 0 | 438986.7 | 0 | 631 | 631 | 2022 | 1
5 | 5495 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 85 | 1970 | К | ПСД, СМР | 1580.9 | 1511.2 | 51 | 9169961.6 | 0 | 0 | 0 | 9169961.6 | 0 | 6068 | 6068 | 2022 | 1
6 | 5716 | с. Тогур, ул. Мичурина, д. 9 | 1965 | К | СМР | 432.7 | 380.8 | 12 | 3123702.4 | 0 | 0 | 0 | 3123702.4 | 0 | 8203 | 8203 | 2022 | 1
7 | 5718 | с. Тогур, ул. Мичурина, д. 13 | 1967 | ТС, ХВС | СМР | 412.1 | 376.5 | 15 | 1378366.5 | 0 | 0 | 0 | 1378366.5 | 0 | 3661 | 3661 | 2022 | 1
8 | 5795 | с. Тогур, ул. Некрасова, д. 2 | 1969 | К | СМР | 380 | 340 | 30 | 2789020 | 0 | 0 | 0 | 2789020 | 0 | 8203 | 8203 | 2022 | 1
9 | 5734 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 5 | 1965 | ТС, ХВС | СМР | 397.4 | 361.4 | 9 | 1323085.4 | 0 | 0 | 0 | 1323085.4 | 0 | 3661 | 3661 | 2022 | 1
Итого по Кривошеинскому району |  |  | Х | Х | Х | 369.2 | 331.3 | 14 | 209050.3 | 0 | 0 | 0 | 209050.3 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 4901 | с. Кривошеино, ул. Кирова, д. 27 | 1970 | ХВС | СМР | 369.2 | 331.3 | 14 | 209050.3 | 0 | 0 | 0 | 209050.3 | 0 | 631 | 631 | 2022 | 1
Итого по Молчановскому району |  |  | Х | Х | Х | 468.3 | 446 | 22 | 1715762 | 0 | 0 | 0 | 1715762 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 6756 | с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, д. 12 | 1967 | ТС ХВС | ПСД, СМР | 468.3 | 446 | 22 | 1715762 | 0 | 0 | 0 | 1715762 | 0 | 3847 | 3847 | 2022 | 1
Итого по Парабельскому району |  |  | Х | Х | Х | 780.9 | 722.4 | 17 | 5412943.2 | 0 | 0 | 0 | 5412943.2 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 4976 | с. Парабель, ул. Чехова, д. 14 | 1971 | РУФ | СМР | 780.9 | 722.4 | 17 | 5412943.2 | 0 | 0 | 0 | 5412943.2 | 0 | 7493 | 7493 | 2022 | 1
Итого по Томскому району |  |  | Х | Х | Х | 17932.51 | 13902.62 | 552 | 39432407.08 | 0 | 0 | 0 | 39432407.08 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 6855 | д. Белоусово, ул. Мира, д. 13 | 1965 | ХВС | СМР | 424.9 | 396.5 | 16 | 207766 | 0 | 0 | 0 | 207766 | 0 | 524 | 524 | 2022 | 1
2 | 7023 | п. Аэропорт, д. 1 | 1968 | ГС | СМР | 1728.9 | 1276.9 | 47 | 462237.8 | 0 | 0 | 0 | 462237.8 | 0 | 362 | 362 | 2022 | 1
3 | 7024 | п. Аэропорт, д. 2 | 1968 | ГС | СМР | 1698.5 | 1249.6 | 47 | 452355.2 | 0 | 0 | 0 | 452355.2 | 0 | 362 | 362 | 2022 | 1
4 | 6974 | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 13 | 1961 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 1024.42 | 629.72 | 25 | 2700869.08 | 0 | 0 | 0 | 2700869.08 | 0 | 4289 | 4289 | 2022 | 1
5 | 6975 | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 15 | 1969 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 1023.8 | 629.1 | 25 | 2698209.9 | 0 | 0 | 0 | 2698209.9 | 0 | 4289 | 4289 | 2022 | 1
6 | 6982 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 3 | 1959 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 711.1 | 652.7 | 26 | 2644087.7 | 0 | 0 | 0 | 2644087.7 | 0 | 4051 | 4051 | 2022 | 1
7 | 6983 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 4 | 1960 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 438.9 | 403.9 | 16 | 1636198.9 | 0 | 0 | 0 | 1636198.9 | 0 | 4051 | 4051 | 2022 | 1
8 | 6984 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 5 | 1970 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 1076.3 | 651.1 | 26 | 2792567.9 | 0 | 0 | 0 | 2792567.9 | 0 | 4289 | 4289 | 2022 | 1
9 | 6931 | п. Рассвет, д. 1 | 1975 | К | СМР | 4703.3 | 3585.5 | 142 | 13904569 | 0 | 0 | 0 | 13904569 | 0 | 3878 | 3878 | 2022 | 1
10 | 6818 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 1 | 1963 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 1084.13 | 636.4 | 25 | 2729519.6 | 0 | 0 | 0 | 2729519.6 | 0 | 4289 | 4289 | 2022 | 1
11 | 8006 | с. Калтай, ул. Ленина, д. 65 | 1961 | ХВС | СМР | 686.4 | 637.2 | 25 | 333892.8 | 0 | 0 | 0 | 333892.8 | 0 | 524 | 524 | 2022 | 1
12 | 8005 | с. Калтай, ул. Ленина, д. 65а | 1961 | ХВС | СМР | 706.8 | 657.6 | 26 | 344582.4 | 0 | 0 | 0 | 344582.4 | 0 | 524 | 524 | 2022 | 1
13 | 6868 | с. Кафтанчиково, ул. Коммунистическая, д. 91 | 1963 | ТС, ХВС | СМР | 745.4 | 701 | 43 | 2451397 | 0 | 0 | 0 | 2451397 | 0 | 3497 | 3497 | 2022 | 1
14 | 7061 | с.Моряковский Затон, пер. Больничный, д. 1 | 1960 | ТС | СМР | 410.26 | 390 | 15 | 1159470 | 0 | 0 | 0 | 1159470 | 0 | 2973 | 2973 | 2022 | 1
15 | 7080 | с.Моряковский Затон, пер. Ремесленный, д. 1 | 1957 | ТС, ХВС | СМР | 557.5 | 507.5 | 13 | 1774727.5 | 0 | 0 | 0 | 1774727.5 | 0 | 3497 | 3497 | 2022 | 1
16 | 7154 | с.Рыбалово, ул. Коммунистическая, д. 4 | 1965 | ТС, ХВС | СМР | 911.9 | 897.9 | 35 | 3139956.3 | 0 | 0 | 0 | 3139956.3 | 0 | 3497 | 3497 | 2022 | 1
Итого по Шегарскому району |  |  | Х | Х | Х | 948.8 | 863 | 33 | 6634744 | 0 | 0 | 0 | 6634744 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 7177 | с. Мельниково, ул. Коммунистическая, д. 21 | 1970 | К | СМР | 948.8 | 863 | 33 | 6634744 | 0 | 0 | 0 | 6634744 | 0 | 7688 | 7688 | 2022 | 1

## форма 2
2. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Краткосрочный план реализации в 2020 - 2022 гг. Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области
№ п/п | Код МКД | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв. м | Материал стен <4> | Количество этажей | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2020 год |  |  | 747718.33 |  |  |  |  | 1015323351.69
Итого по Александровскому району |  |  | 1222.7 |  |  |  |  | 1315886.17
1 | 4661 | с. Александровское, ул. Гоголя, д. 19а | 330.2 | Д | 2 |  | Итого | 1063312.17 | 3220.21 | 3661
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 906138.22 | 2744.21 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 19391.36 | 58.73 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 134895.82 | 408.53 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 2886.77 | 8.74 | 13
2 | 4692 | с. Александровское, ул. Ленина, д. 14 | 237.2 | К | 2 | внутридомовая инженерная система водоотведения | Итого | 15180.8 | 64 | 64
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 15180.8 | 64 | 64
3 | 4753 | с. Александровское, ул. Химиков, д. 1 | 325.2 | Д | 2 | крыша | Итого | 84226.8 | 259 | 259
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 84226.8 | 259 | 259
4 | 4754 | с. Александровское, ул. Химиков, д. 3 | 330.1 | Д | 2 | фасад | Итого | 153166.4 | 464 | 464
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 85495.9 | 259 | 259
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 67670.5 | 205 | 205
Итого по Асиновскому району |  |  | 12287.33 |  |  |  |  | 35585512.81
1 | 4405 | г. Асино, ул. им. Ивана Черных, д. 18 | 1765.93 | К | 3 | крыша | Итого | 7332374.68 | 4152.13 | 5144
[7 empty] | ремонт | 7178749.44 | 4065.14 | 5036
[7 empty] | строительный контроль | 153625.24 | 86.99 | 108
2 | 4563 | г. Асино, ул. им. Ю. Гагарина, д. 6 | 4353.01 | К | 5 | крыша | Итого | 10474745.67 | 2406.32 | 3878
[7 empty] | ремонт | 10255282.62 | 2355.9 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 219463.05 | 50.42 | 81
3 | 4598 | г. Асино, ул. им. Куйбышева, д. 8 | 726.63 | Д | 2 | крыша | Итого | 4166162.82 | 5733.54 | 7688
[7 empty] | ремонт | 4078874.9 | 5613.41 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 87287.92 | 120.13 | 161
4 | 4589 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 1 | 4046.4 | К | 5 | крыша | Итого | 10496504.52 | 2594.04 | 3878
[7 empty] | ремонт | 10276585.59 | 2539.69 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 219918.93 | 54.35 | 81
5 | 8083 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 5 | 325.16 | Д | 2 |  | Итого | 44546.92 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 44546.92 | 137 | 137
6 | 4480 | г. Асино, ул. Сельская, д. 53 | 385 | К | 2 |  | Итого | 95095 | 247 | 247
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 95095 | 247 | 247
7 | 4532 | г. Асино, ул. Станционная, д. 25 | 317.3 | К | 2 |  | Итого | 56796.7 | 179 | 179
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 43470.1 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 13326.6 | 42 | 42
8 | 4464 | г. Асино, ул. Челюскина, д. 15 | 367.9 | К | 2 | крыша | Итого | 2919286.5 | 7935 | 7935
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 90871.3 | 247 | 247
[7 empty] | ремонт | 2769183.3 | 7527 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 59231.9 | 161 | 161
Итого по Бакчарскому району |  |  | 381.3 |  |  |  |  | 95325
1 | 4784 | с. Бакчар, ул. Ленина, д. 46 | 381.3 | К | 2 | крыша | Итого | 95325 | 250 | 250
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 95325 | 250 | 250
Итого по Верхнекетскому району |  |  | 2243 |  |  |  |  | 8038930.93
1 | 6698 | рп. Белый Яр, ул. Таежная, д. 2 | 332.7 | Д | 2 |  | Итого | 2161641.51 | 6497.27 | 8931
[6 empty] | внутридомовая инженерная система электроснабжения | ремонт | 237215.09 | 713 | 713
[7 empty] | строительный контроль | 4990.5 | 15 | 15
[6 empty] | крыша | ремонт | 1879220.6 | 5648.39 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 40215.32 | 120.88 | 172
2 | 6646 | рп. Белый Яр, ул. Таежная, д. 44 | 481.9 | Д | 2 | крыша | Итого | 3167371.72 | 6572.67 | 8203
[7 empty] | ремонт | 3101010.1 | 6434.96 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 66361.62 | 137.71 | 172
3 | 6714 | п. Ягодное, ул. Строительная, д. 5 | 706.7 | К | 2 |  | Итого | 2587228.7 | 3661 | 3661
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2096778.9 | 2967 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 44522.1 | 63 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 436740.6 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 9187.1 | 13 | 13
4 | 6711 | п. Ягодное, ул. Октябрьская, д. 3 | 721.7 | К | 2 |  | Итого | 122689 | 170 | 170
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 101038 | 140 | 140
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 21651 | 30 | 30
Итого по городской округ ЗАТО Северск |  |  | 200360.03 |  |  |  |  | 211415089.83
1 | 6026 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 90а | 2728.7 | П | 5 | крыша | Итого | 3313652.49 | 1214.37 | 3966
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 205390.32 | 75.27 | 169
[7 empty] | ремонт | 3108262.17 | 1139.1 | 3797
2 | 6030 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 96 | 16127.59 | К | 9 | крыша | Итого | 5216391.56 | 323.45 | 2440
[7 empty] | ремонт | 5216391.56 | 323.45 | 2440
3 | 6058 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 147 | 4746.3 | К | 12 |  | Итого | 5594922 | 1178.8 | 1203.74
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 6.8 | 6.8
[7 empty] | замена | 2458756 | 518.04 | 518.04
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 11.09
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 6.8 | 6.8
[7 empty] | замена | 3071604 | 647.16 | 647.16
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 13.85
4 | 6059 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 147а | 3823.5 | К | 12 |  | Итого | 5594922 | 1463.3 | 1494.25
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 8.44 | 8.44
[7 empty] | замена | 2458756 | 643.06 | 643.06
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 13.76
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 8.44 | 8.44
[7 empty] | замена | 3071604 | 803.36 | 803.36
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 17.19
5 | 6061 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 151 | 43293.2 | К | 9 |  | Итого | 2273928 | 52.52 | 66.28
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 19) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 0.75 | 0.75
[7 empty] | замена | 2241647 | 51.77 | 51.77
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 13.76
6 | 5864 | г. Северск, ул. Калинина, д. 4 | 2829 | К | 4 | крыша | Итого | 3094419.84 | 1093.82 | 5036
[7 empty] | ремонт | 3094419.84 | 1093.82 | 5036
7 | 5870 | г. Северск, ул. Калинина, д. 18 | 2339.2 | К | 4 |  | итого | 1132055.89 | 483.95 | 1316
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 584646.21 | 249.93 | 746
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 16
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 547409.68 | 234.02 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 12
8 | 5920 | г. Северск, ул. Калинина, д. 92 | 11783.6 | П | 10 |  | Итого | 12702529.2 | 1077.98 | 1182.27
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 2.74 | 2.74
[7 empty] | замена | 2089663.2 | 177.33 | 190.24
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 4.07
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 2.74 | 2.74
[7 empty] | замена | 2075095.2 | 176.1 | 190.24
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 4.07
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 2.74 | 2.74
[7 empty] | замена | 2089663.2 | 177.33 | 190.24
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 4.07
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 2.74 | 2.74
[7 empty] | замена | 2089663.2 | 177.34 | 190.23
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 4.07
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 2.74 | 2.74
[7 empty] | замена | 2075095.2 | 176.1 | 190.23
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 4.07
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 6) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 2.74 | 2.74
[7 empty] | замена | 2089663.2 | 177.34 | 190.23
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 4.07
9 | 5926 | г. Северск, ул. Калинина, д. 100 | 8565.3 | П | 10 |  | Итого | 9095712 | 1061.93 | 1084.33
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 3.77 | 3.77
[7 empty] | замена | 2241647 | 261.71 | 261.71
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 5.6
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 3.77 | 3.77
[7 empty] | замена | 2241647 | 261.71 | 261.71
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 5.6
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 3.77 | 3.77
[7 empty] | замена | 2241647 | 261.72 | 261.72
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 5.6
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 3.77 | 3.77
[7 empty] | замена | 2241647 | 261.71 | 261.71
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 5.6
10 | 5937 | г. Северск, ул. Калинина, д. 133 | 10637.8 | П | 9 |  | Итого | 13643568 | 1282.56 | 1309.62
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 3.03 | 3.03
[7 empty] | замена | 2241647 | 210.73 | 210.73
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 4.51
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 3.03 | 3.03
[7 empty] | замена | 2241647 | 210.73 | 210.73
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 4.51
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 3.03 | 3.03
[7 empty] | замена | 2241647 | 210.73 | 210.73
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 4.51
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 3.03 | 3.03
[7 empty] | замена | 2241647 | 210.73 | 210.73
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 4.51
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 3.03 | 3.03
[7 empty] | замена | 2241647 | 210.73 | 210.73
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 4.51
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 6) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 3.03 | 3.03
[7 empty] | замена | 2241647 | 210.73 | 210.73
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 4.51
11 | 5940 | г. Северск, ул. Кирова, д. 2 | 3856.6 | П | 5 | фасад | Итого | 3253437.32 | 843.6 | 1770
[7 empty] | ремонт | 3253437.32 | 843.6 | 1733
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 37
12 | 5948 | г. Северск, ул. Кирова, д. 10 | 3853.4 | П | 5 | фасад | Итого | 3442368.22 | 893.33 | 1770
75 | [6 empty] | ремонт | 3442368.22 | 893.33 | 1733
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 37
13 | 6087 | г. Северск, ул. Крупской, д. 14а | 2459.1 | К | 5 |  | Итого | 5828539.48 | 2370.19 | 5271
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 1253931.49 | 509.91 | 961
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 21
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 662698.68 | 269.49 | 746
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 16
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 424556.9 | 172.65 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 12
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 3487352.41 | 1418.14 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 62
14 | 6125 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 21 | 2272.8 | К | 9 |  | Итого | 2273928 | 1000.5 | 1021.61
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 14.2 | 14.2
[7 empty] | замена | 2241647 | 986.3 | 986.3
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 21.11
15 | 6143 | г. Северск, ул. Ленина, д. 14 | 1897.7 | К | 3 |  | Итого | 11758498.47 | 6196.18 | 9490
[6 empty] | крыша | ремонт | 6031329.19 | 3178.23 | 5036
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 108
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | ремонт | 5727169.28 | 3017.95 | 4255
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 91
16 | 6152 | г. Северск, ул. Ленина, д. 34 | 2611.6 | К | 4 | крыша | Итого | 5934140.03 | 2272.22 | 5144
[7 empty] | ремонт | 5934140.03 | 2272.22 | 5036
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 108
17 | 6176 | г. Северск, ул. Ленина, д. 102 | 10924.18 | К | 9 | крыша | Итого | 7996499.76 | 732 | 2440
[7 empty] | ремонт | 7996499.76 | 732 | 2440
18 | 6183 | г. Северск, ул. Ленина, д. 122 | 9992 | К | 10 | крыша | Итого | 8952832 | 896 | 2604
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 1638688 | 164 | 164
[7 empty] | ремонт | 7314144 | 732 | 2440
19 | 6184 | г. Северск, ул. Ленина, д. 132 | 10125.5 | К | 10 | крыша | Итого | 5519174.56 | 545.08 | 2440
[7 empty] | ремонт | 5519174.56 | 545.08 | 2440
20 | 6237 | г. Северск, ул. Мира, д. 2 | 542.7 | Д | 2 |  | Итого | 4339739.69 | 7996.57 | 12034
[6 empty] | крыша | ремонт | 2357751.21 | 4344.48 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 161
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | ремонт | 1981988.48 | 3652.09 | 4255
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 91
21 | 6273 | г. Северск, ул. Парковая, д. 22 | 1500.8 | Пр | 3 | крыша | Итого | 6948995.99 | 4630.19 | 5144
[7 empty] | ремонт | 6948995.99 | 4630.19 | 5036
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 108
22 | 6324 | г. Северск, ул. Победы, д. 17 | 6717.2 | П | 10 |  | Итого | 6821784 | 1015.57 | 1037
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 4.81 | 4.81
[7 empty] | замена | 2241647 | 333.71 | 333.71
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 7.14
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 4.81 | 4.81
[7 empty] | замена | 2241647 | 333.71 | 333.71
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 7.14
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 4.81 | 4.81
[7 empty] | замена | 2241647 | 333.72 | 333.73
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 7.14
23 | 6364 | г. Северск, ул. Северная, д. 8 | 2466.5 | К | 5 | крыша | Итого | 193848.8 | 78.59 | 169
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 193848.8 | 78.59 | 169
24 | 6374 | г. Северск, ул. Северная, д. 34 | 9480 | П | 10 |  | Итого | 11369640 | 1199.33 | 1224.63
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 3.41 | 3.41
[7 empty] | замена | 2241647 | 236.45 | 236.45
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 5.06
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 3.41 | 3.41
[7 empty] | замена | 2241647 | 236.45 | 236.45
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 5.06
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 3.41 | 3.41
[7 empty] | замена | 2241647 | 236.46 | 236.46
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 5.06
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 3.41 | 3.41
[7 empty] | замена | 2241647 | 236.46 | 236.46
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 5.06
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 3.41 | 3.41
[7 empty] | замена | 2241647 | 236.46 | 236.46
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 5.06
25 | 6387 | г. Северск, ул. Советская, д. 5 | 880 | Д | 2 | крыша | Итого | 2215928 | 2518.1 | 7787
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 228800 | 260 | 260
[7 empty] | ремонт | 1987128 | 2258.1 | 7527
26 | 6407 | г. Северск, ул. Солнечная, д. 7а | 2722 | П | 5 | крыша | Итого | 10335434 | 3797 | 3878
[7 empty] | ремонт | 10335434 | 3797 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 81
27 | 6413 | г. Северск, ул. Солнечная, д. 13 | 8338.86 | П | 5 | крыша | Итого | 31662651.42 | 3797 | 3878
[7 empty] | ремонт | 31662651.42 | 3797 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 81
28 | 8214 | г. Северск, ул. Сосновая 16, д. 4 | 7976.7 | К | 5 | крыша | Итого | 2623863.95 | 328.94 | 3797
[7 empty] | ремонт | 2623863.95 | 328.94 | 3797
29 | 6480 | г. Северск, ул. Тупиковая, д. 6 | 402.4 | Д | 2 |  | Итого | 3451281.97 | 8576.74 | 12034
[6 empty] | крыша | ремонт | 1858147.64 | 4617.66 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 161
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | ремонт | 1593134.33 | 3959.08 | 4255
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 91
30 | 6490 | г. Северск, ул. Царевского, д. 8 | 3518.3 | П | 5 | крыша | Итого | 13358985.1 | 3797 | 3878
[7 empty] | ремонт | 13358985.1 | 3797 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 81
31 | 6550 | пос. Самусь, ул. Карла Маркса, д. 1 | 485.6 | Д | 2 | фундамент | Итого | 916364.21 | 1887.08 | 5668
[7 empty] | ремонт | 916364.21 | 1887.08 | 5549
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 119
32 | 6510 | п. Самусь, ул. Розы Люксембург, д. 2 | 461.9 | Д | 2 |  | Итого | 555053.88 | 1201.68 | 3603
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 61652.3 | 133.48 | 137
[7 empty] | ремонт | 403377.27 | 873.3 | 2911
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 18937.9 | 41 | 42
[7 empty] | ремонт | 71086.41 | 153.9 | 513
Итого по городскому округу Стрежевой |  |  | 59973.2 |  |  |  |  | 92091231.31
1 | 5108 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 218 | 2556 | К | 4 |  | Итого | 7192958.36 | 2814.15 | 4813
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 4928526.58 | 1928.23 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 105470.47 | 41.26 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 443347.49 | 173.45 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 9418.75 | 3.68 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 973322.35 | 380.8 | 601
[7 empty] | строительный контроль | 20829.1 | 8.15 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 697327.48 | 272.82 | 527
[7 empty] | строительный контроль | 14716.14 | 5.76 | 11
2 | 5114 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 224 | 909.6 | П | 2 |  | Итого | 3188907.56 | 3505.84 | 4813
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1831968.14 | 2014.04 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 38928.56 | 42.8 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 266272.63 | 292.74 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 5698.23 | 6.26 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 546669.6 | 601 | 601
[7 empty] | строительный контроль | 10915.2 | 12 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 479359.2 | 527 | 527
[7 empty] | строительный контроль | 9096 | 10 | 11
3 | 5117 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 228 | 2307.3 | К | 9 | крыша | Итого | 385319.1 | 167 | 167
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 385319.1 | 167 | 167
4 | 5127 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 238 | 3273.7 | К | 5 |  | Итого | 9518795.53 | 2907.66 | 4160
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 6368851.44 | 1945.46 | 2327
[7 empty] | строительный контроль | 135742.31 | 41.46 | 50
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 531863.5 | 162.47 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 11381.88 | 3.48 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1486113.48 | 453.96 | 601
[7 empty] | строительный контроль | 31802.83 | 9.71 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 933072.34 | 285.02 | 527
[7 empty] | строительный контроль | 19967.75 | 6.1 | 11
5 | 5128 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 240 | 3054.1 | К | 9 |  | Итого | 6369052.77 | 2085.41 | 4160
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 4751530.06 | 1555.8 | 2327
[7 empty] | строительный контроль | 101131.63 | 33.11 | 50
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 384426.58 | 125.87 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 8226.73 | 2.69 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 667363.97 | 218.51 | 601
[7 empty] | строительный контроль | 14281.59 | 4.68 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 432829.66 | 141.72 | 527
[7 empty] | строительный контроль | 9262.55 | 3.03 | 11
6 | 5133 | г. Стрежевой, 3-й микрорайон, д. 305 | 8595.5 | К | 9 | крыша | Итого | 10590236.47 | 1232.07 | 2914
275 | [6 empty] | ремонт | 10290898.19 | 1197.25 | 2853
276 | [6 empty] | строительный контроль | 299338.28 | 34.82 | 61
7 | 5172 | г. Стрежевой, 4-й микрорайон, д. 419 | 3986 | П | 5 | крыша | Итого | 14465194 | 3629 | 3635
[7 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 14186174 | 3559 | 3559
[7 empty] | строительный контроль | 279020 | 70 | 76
8 | 5221 | г. Стрежевой, ул. Коммунальная, д. 61 | 3149 | К | 9 |  | Итого | 2321899 | 737.34 | 737.34
[6 empty] | лифтовое оборудование (1 подъезд) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 32281 | 10.25 | 10.25
[7 empty] | замена | 2241647 | 711.86 | 711.86
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 15.23 | 15.23
9 | 5257 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 88а | 576.6 | К | 2 | крыша | Итого | 4256793.96 | 7382.58 | 8203
[7 empty] | ремонт | 4167607.17 | 7227.9 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 89186.79 | 154.68 | 172
10 | 5259 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 90 | 565.6 | К | 2 | крыша | Итого | 4175585.56 | 7382.58 | 8203
[7 empty] | ремонт | 4088100.22 | 7227.9 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 87485.34 | 154.68 | 172
11 | 5263 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 94 | 560.6 | К | 2 | крыша | Итого | 4085600 | 7287.91 | 8203
[7 empty] | ремонт | 4000000 | 7135.22 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 85600 | 152.69 | 172
12 | 5285 | г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 53 | 16283.9 | К | 9 |  | Итого | 9287596 | 570.35 | 570.35
[6 empty] | лифтовое оборудование (1 подъезд) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 32281 | 1.98 | 1.98
[7 empty] | ремонт | 2241647 | 137.66 | 137.66
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 2.95 | 2.95
[6 empty] | лифтовое оборудование (2 подъезд) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 32281 | 1.98 | 1.98
[7 empty] | ремонт | 2241647 | 137.65 | 137.65
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 2.95 | 2.95
[6 empty] | лифтовое оборудование (3 подъезд) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 32281 | 1.98 | 1.98
[7 empty] | ремонт | 2241647 | 137.66 | 137.66
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 2.95 | 2.95
[6 empty] | лифтовое оборудование (4 подъезд) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 32281 | 1.98 | 1.98
[7 empty] | ремонт | 2241647 | 137.66 | 137.66
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 2.95 | 2.95
13 | 5288 | г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 59 | 14155.3 | К | 9 |  | Итого | 16253293 | 1148.21 | 1148.21
[6 empty] | лифтовое оборудование (1 подъезд) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 32281 | 2.28 | 2.28
[7 empty] | ремонт | 2241647 | 158.36 | 158.36
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 3.39 | 3.39
[6 empty] | лифтовое оборудование (2 подъезд) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 32281 | 2.28 | 2.28
[7 empty] | ремонт | 2241647 | 158.36 | 158.36
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 3.39 | 3.39
[6 empty] | лифтовое оборудование (3 подъезд) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 32281 | 2.28 | 2.28
[7 empty] | ремонт | 2241647 | 158.36 | 158.36
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 3.39 | 3.39
[6 empty] | лифтовое оборудование (4 подъезд) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 32281 | 2.28 | 2.28
[7 empty] | ремонт | 2241647 | 158.36 | 158.36
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 3.39 | 3.39
[6 empty] | лифтовое оборудование (5 подъезд) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 32281 | 2.28 | 2.28
[7 empty] | ремонт | 2241647 | 158.36 | 158.36
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 3.39 | 3.39
[6 empty] | лифтовое оборудование (6 подъезд) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 32281 | 2.28 | 2.28
[7 empty] | ремонт | 2241647 | 158.36 | 158.36
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 3.39 | 3.39
[6 empty] | лифтовое оборудование (7 подъезд) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 32281 | 2.28 | 2.28
[7 empty] | ремонт | 2241647 | 158.36 | 158.36
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 3.39 | 3.39
Итого по Городу Томску |  |  | 419822.94 |  |  |  |  | 588628874.19
1 | 481 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 54 | 1590.2 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 650391.8 | 409 | 409
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 74739.4 | 47 | 47
[7 empty] | ремонт | 562930.8 | 354 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 12721.6 | 8 | 8
2 | 842 | г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Водозаборная, д. 3 | 4014.5 | П | 5 | крыша | Итого | 5578377.65 | 1389.56 | 3878
76 | [6 empty] | ремонт | 5461501.52 | 1360.45 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 116876.13 | 29.11 | 81
3 | 743 | г. Томск, тракт Московский, д. 70/1 | 3996.6 | П | 5 | крыша | Итого | 14058632.69 | 3517.65 | 3878
76 | [6 empty] | ремонт | 13764081.35 | 3443.95 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 294551.34 | 73.7 | 81
4 | 8171 | г. Томск, ул. Дзержинского, д. 56 | 4315.4 | К | 10 |  | Итого | 5087308 | 1178.87 | 1178.87
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 7.48 | 7.48
756 | [6 empty] | замена | 2458756 | 569.77 | 569.77
757 | [6 empty] | строительный контроль | 52617 | 12.19 | 12.19
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 7.48 | 7.48
[7 empty] | замена | 2458756 | 569.76 | 569.76
[7 empty] | строительный контроль | 52617 | 12.19 | 12.19
5 | 606 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 17 | 5330.83 | К | 5 | крыша | Итого | 15196693.76 | 2850.72 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 14878298.18 | 2790.99 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 318395.58 | 59.73 | 81
6 | 2414 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 38 | 3168.9 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 148938.3 | 47 | 47
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 148938.3 | 47 | 47
7 | 2415 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 40 | 3213 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 1314117 | 409 | 409
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 151011 | 47 | 47
[7 empty] | ремонт | 1137402 | 354 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 25704 | 8 | 8
8 | 717 | г. Томск, ул. Карпова, д. 17 | 2621.92 | П | 5 | крыша | Итого | 7379120.94 | 2814.4 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 7224516.29 | 2755.43 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 154604.65 | 58.97 | 81
9 | 537 | г. Томск, ул. Карташова, д. 70 | 3760.57 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 1620805.67 | 431 | 431
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 90253.68 | 24 | 24
[7 empty] | ремонт | 1496706.86 | 398 | 398
[7 empty] | строительный контроль | 33845.13 | 9 | 9
10 | 720 | г. Томск, ул. Киевская, д. 86г | 5022 | К | 5 | крыша | Итого | 14531656.25 | 2893.6 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 14227194.29 | 2832.97 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 304461.96 | 60.63 | 81
11 | 351 | г. Томск, ул. Киевская, д. 88а | 1260.4 | К | 4 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 59238.8 | 47 | 47
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 59238.8 | 47 | 47
12 | 575 | г. Томск, ул. Косарева, д. 23 | 6074.2 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 1724400.79 | 283.89 | 407
75 | [6 empty] | ремонт | 1688271.77 | 277.94 | 398
[7 empty] | строительный контроль | 36129.02 | 5.95 | 9
13 | 618 | г. Томск, ул. Косарева, д. 25 | 4862.5 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 1325108.95 | 272.52 | 407
75 | [6 empty] | ремонт | 1297345.75 | 266.81 | 398
[7 empty] | строительный контроль | 27763.2 | 5.71 | 9
14 | 436 | г. Томск, ул. Котовского, д. 28 | 3187.95 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 1374006.45 | 431 | 431
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 76510.8 | 24 | 24
[7 empty] | ремонт | 1268804.1 | 398 | 398
[7 empty] | строительный контроль | 28691.55 | 9 | 9
15 | 581 | г. Томск, ул. Красноармейская, д. 89а | 5442.2 | К | 5 | внутридомовая инженерная система электроснабжения | Итого | 2285857.26 | 420.02 | 655
75 | [6 empty] | ремонт | 2237964.81 | 411.22 | 641
[7 empty] | строительный контроль | 47892.45 | 8.8 | 14
16 | 464 | г. Томск, ул. Красноармейская, д. 101 | 3691.3 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 1509741.7 | 409 | 409
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 173491.1 | 47 | 47
[7 empty] | ремонт | 1306720.2 | 354 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 29530.4 | 8 | 8
17 | 589 | г. Томск, ул. Красноармейская, д. 103 | 3398 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 1464538 | 431 | 431
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 81552 | 24 | 24
[7 empty] | ремонт | 1352404 | 398 | 398
[7 empty] | строительный контроль | 30582 | 9 | 9
18 | 510 | г. Томск, ул. Красноармейская, д. 105 | 3566.5 | П | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 1537161.5 | 431 | 431
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 85596 | 24 | 24
[7 empty] | ремонт | 1419467 | 398 | 398
[7 empty] | строительный контроль | 32098.5 | 9 | 9
19 | 357 | г. Томск, ул. Кузнецова, д. 1 | 2588.57 | К | 4 |  | Итого | 13897524.93 | 5368.8 | 11280
[6 empty] | крыша | ремонт | 7213210.17 | 2786.56 | 5036
[7 empty] | строительный контроль | 154362.7 | 59.63 | 108
[6 empty] | фасад | ремонт | 6393138.89 | 2469.76 | 6007
[7 empty] | строительный контроль | 136813.17 | 52.85 | 129
20 | 809 | г. Томск, ул. Кулева, д. 3 | 17398.1 | К | 10 |  | Итого | 5087308 | 292.41 | 292.41
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 1.86 | 1.86
756 | [6 empty] | замена | 2458756 | 141.32 | 141.32
757 | [6 empty] | строительный контроль | 52617 | 3.02 | 3.02
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 6) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 1.86 | 1.86
[7 empty] | замена | 2458756 | 141.33 | 141.33
[7 empty] | строительный контроль | 52617 | 3.02 | 3.02
21 | 572 | г. Томск, ул. Мокрушина, д. 14 | 5283.3 | К | 5 |  | Итого | 14564416.38 | 2756.69 | 4074
[6 empty] | внутридомовая инженерная система электроснабжения | ремонт | 2282756.42 | 432.06 | 641
[7 empty] | строительный контроль | 48850.99 | 9.25 | 14
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 8644615.58 | 1636.22 | 2292
[7 empty] | строительный контроль | 184994.77 | 35.02 | 49
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 1157974.93 | 219.17 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 24780.66 | 4.69 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 2173921.12 | 411.47 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 46521.91 | 8.81 | 12
22 | 853 | г. Томск, ул. Мокрушина, д. 16 | 9128.6 | П | 9 |  | Итого | 7063765.54 | 773.81 | 1003.27
756 | [5 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 1728942.03 | 189.4 | 245.56
757 | [6 empty] | строительный контроль | 36999.36 | 4.05 | 5.26
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 1728942.02 | 189.41 | 245.55
[7 empty] | строительный контроль | 36999.36 | 4.05 | 5.26
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | замена | 1728942.03 | 189.4 | 245.56
[7 empty] | строительный контроль | 36999.36 | 4.05 | 5.26
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | замена | 1728942.02 | 189.4 | 245.56
[7 empty] | строительный контроль | 36999.36 | 4.05 | 5.26
23 | 774 | г. Томск, ул. Советская, д. 105 | 14583.46 | К | 9 |  | Итого | 39462842.76 | 2706 | 2706
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 23246035.24 | 1594 | 1594
[7 empty] | строительный контроль | 495837.64 | 34 | 34
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 7481314.98 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 160418.06 | 11 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 7904235.32 | 542 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 175001.52 | 12 | 12
24 | 453 | г. Томск, ул. Студенческая, д. 7 | 2382.92 | К | 5 | крыша | Итого | 5533717.57 | 2322.24 | 3878
[7 empty] | ремонт | 5417777.14 | 2273.59 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 115940.43 | 48.65 | 81
25 | 850 | г. Томск, ул. Усова, д. 15/1 | 1771.5 | К | 6 |  | Итого | 5954464.9 | 3361.26 | 5349
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 3964525.3 | 2237.95 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 84840.84 | 47.89 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 658105.82 | 371.5 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 14083.46 | 7.95 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 945750.71 | 533.87 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 20239.07 | 11.42 | 12
[6 empty] | коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии, необходимый для предоставления теплоснабжения, узел управления и регулирования потребления тепловой энергии | установка | 261327.3 | 147.52 | 1271
[7 empty] | строительный контроль | 5592.4 | 3.16 | 27
26 | 987 | г. Томск, ул. Усова, д. 21/6 | 2713.5 | К | 9 |  | Итого | 2734632 | 1007.79 | 1019.69
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 445014 | 164 | 164
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 11.9
[7 empty] | замена | 2241647 | 826.11 | 826.11
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 17.68 | 17.68
27 | 555 | г. Томск, ул. Усова, д. 37а | 2510.5 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 803805.72 | 320.18 | 362
75 | [6 empty] | ремонт | 786964.68 | 313.47 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 16841.04 | 6.71 | 8
28 | 601 | г. Томск, ул. Усова, д. 52 | 2902 | К | 5 |  | Итого | 9684229.79 | 3337.09 | 4706
[6 empty] | внутридомовая инженерная система электроснабжения | ремонт | 1510862.32 | 520.63 | 641
[7 empty] | строительный контроль | 32332.45 | 11.14 | 14
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 6488175.95 | 2235.76 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 138846.97 | 47.85 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 483003.71 | 166.44 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 10336.28 | 3.56 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 999287.36 | 344.34 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 21384.75 | 7.37 | 12
29 | 1804 | г. Томск, пер. Дербышевский, д. 26А | 7304.76 | К | 10 |  | Итого | 7630962 | 1044.66 | 1044.66
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 4.42 | 4.42
756 | [6 empty] | замена | 2458756 | 336.6 | 336.6
757 | [6 empty] | строительный контроль | 52617 | 7.2 | 7.2
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 4.42 | 4.42
[7 empty] | замена | 2458756 | 336.6 | 336.6
[7 empty] | строительный контроль | 52617 | 7.2 | 7.2
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 4.42 | 4.42
[7 empty] | замена | 2458756 | 336.6 | 336.6
[7 empty] | строительный контроль | 52617 | 7.2 | 7.2
30 | 1687 | г. Томск, пер. Заозерный, д. 3 | 9731 | П | 10 |  | Итого | 8471914.88 | 870.61 | 941.16
756 | [5 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 2073603.6 | 213.09 | 230.36
757 | [6 empty] | строительный контроль | 44375.12 | 4.56 | 4.93
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 2073603.6 | 213.1 | 230.36
[7 empty] | строительный контроль | 44375.12 | 4.56 | 4.93
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | замена | 2073603.6 | 213.09 | 230.36
[7 empty] | строительный контроль | 44375.12 | 4.56 | 4.93
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | замена | 2073603.6 | 213.09 | 230.36
[7 empty] | строительный контроль | 44375.12 | 4.56 | 4.93
31 | 1408 | г. Томск, пер. Светлый, д. 36 | 3363.29 | К | 5 | крыша | Итого | 5845357.16 | 1737.99 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 5722887.37 | 1701.58 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 122469.79 | 36.41 | 81
32 | 1410 | г. Томск, пер. Светлый, д. 40б | 1477.5 | К | 5 |  | Итого | 13870834.11 | 9388.04 | 12079
[6 empty] | крыша | ремонт | 5630198.46 | 3810.62 | 4355
[7 empty] | строительный контроль | 120486.25 | 81.55 | 93
[6 empty] | фасад | ремонт | 2240444.07 | 1516.38 | 1733
[7 empty] | строительный контроль | 47945.5 | 32.45 | 37
[7 empty] | утепление | 5709574.93 | 3864.34 | 5738
[7 empty] | строительный контроль | 122184.9 | 82.7 | 123
33 | 1057 | г. Томск, пр-кт Мира, д. 31 | 15850.4 | П | 10 |  | Итого | 6965697 | 439.47 | 439.47
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 2.04 | 2.04
756 | [6 empty] | замена | 2241647 | 141.42 | 141.42
757 | [6 empty] | строительный контроль | 47971 | 3.03 | 3.03
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 2.04 | 2.04
[7 empty] | замена | 2241647 | 141.42 | 141.42
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 3.03 | 3.03
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 2.04 | 2.04
[7 empty] | замена | 2241647 | 141.42 | 141.42
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 3.03 | 3.03
34 | 1605 | г. Томск, ул. 5 Армии, д. 7 | 4850.9 | П | 10 |  | Итого | 4234839.62 | 873 | 944
756 | [5 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 2073056.4 | 427.35 | 462.11
757 | [6 empty] | строительный контроль | 44363.41 | 9.15 | 9.89
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 2073056.4 | 427.35 | 462.11
[7 empty] | строительный контроль | 44363.41 | 9.15 | 9.89
35 | 1445 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 9/1 | 1372.4 | К | 6 | крыша | Итого | 2010413.63 | 1464.89 | 3878
77 | [6 empty] | ремонт | 1950775.63 | 1421.43 | 3797
78 | [6 empty] | строительный контроль | 59638 | 43.46 | 81
36 | 1789 | г. Томск, ул. Войкова, д. 59а | 2815.6 | К | 5 | крыша | Итого | 7926224.35 | 2815.11 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 7760156.99 | 2756.13 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 166067.36 | 58.98 | 81
37 | 1042 | г. Томск, ул. Интернационалистов, д. 3 | 3945.3 | П | 5 | крыша | Итого | 5819963.76 | 1475.16 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 5698026 | 1444.25 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 121937.76 | 30.91 | 81
38 | 1271 | г. Томск, ул. Крымская, д. 43 | 5305.3 | К | 5 | крыша | Итого | 14999876.57 | 2827.34 | 3878
77 | [6 empty] | ремонт | 14685604.63 | 2768.1 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 314271.94 | 59.24 | 81
39 | 1322 | г. Томск, ул. Первомайская, д. 65 | 2419.7 | К | 5 | крыша | Итого | 7421664.08 | 3067.18 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 7266168.08 | 3002.92 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 155496 | 64.26 | 81
40 | 1323 | г. Томск, ул. Первомайская, д. 65а | 2542.4 | К | 5 | крыша | Итого | 7750996.77 | 3048.69 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 7588600.71 | 2984.81 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 162396.06 | 63.88 | 81
41 | 1484 | г. Томск, ул. Смирнова, д. 40/3 | 4340.5 | П | 5 | крыша | Итого | 8539283.84 | 1967.35 | 3878
76 | [6 empty] | ремонт | 8360371.88 | 1926.13 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 178911.96 | 41.22 | 81
42 | 4242 | г. Томск, пер. Карский, д. 13 | 8994.61 | П | 10 |  | Итого | 4195085.98 | 466.4 | 509.11
756 | [5 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 2069033.64 | 230.02 | 249.22
757 | [6 empty] | строительный контроль | 36386.16 | 4.05 | 5.33
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 2053280.02 | 228.28 | 249.23
[7 empty] | строительный контроль | 36386.16 | 4.05 | 5.33
43 | 3198 | г. Томск, пер. Сергея Лазо, д. 2 | 2619.1 | П | 5 | крыша | Итого | 7602256.78 | 2902.62 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 7442977.07 | 2841.81 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 159279.71 | 60.81 | 81
44 | 3204 | г. Томск, пер. Сергея Лазо, д. 10/3 | 2626.3 | П | 5 | крыша | Итого | 7603915.86 | 2895.3 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 7444601.39 | 2834.64 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 159314.47 | 60.66 | 81
45 | 4069 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 13 | 10295.97 | П | 10 | крыша | Итого | 14705145.22 | 1428.24 | 2492
77 | [6 empty] | ремонт | 14397048.38 | 1398.32 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 308096.84 | 29.92 | 52
46 | 3120 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 72а | 2323 | К | 5 | крыша | Итого | 6501969.62 | 2798.95 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 6365742.73 | 2740.31 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 136226.89 | 58.64 | 81
47 | 3445 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 102 | 5942.4 | К | 5 | крыша | Итого | 17811511.72 | 2997.36 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 17438331.43 | 2934.56 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 373180.29 | 62.8 | 81
48 | 4054 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 120 | 2911 | П | 5 | крыша | Итого | 7947895.97 | 2730.3 | 3878
[7 empty] | ремонт | 7781374.55 | 2673.1 | 3797
75 | [6 empty] | строительный контроль | 166521.42 | 57.2 | 81
49 | 3082 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 212 | 8596.6 | П | 9 |  | Итого | 11210212.67 | 1304.03 | 1350.48
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 3.76
756 | [6 empty] | замена | 2183160 | 253.97 | 260.76
757 | [6 empty] | строительный контроль | 46719.62 | 5.43 | 5.58
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 3.76
[7 empty] | замена | 2197726.8 | 255.65 | 260.75
[7 empty] | строительный контроль | 47031.35 | 5.47 | 5.58
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 6) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 3.76
[7 empty] | замена | 2183160 | 253.96 | 260.76
[7 empty] | строительный контроль | 46719.62 | 5.43 | 5.58
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 7) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 3.76
[7 empty] | замена | 2197726.8 | 255.65 | 260.75
[7 empty] | строительный контроль | 47031.35 | 5.47 | 5.58
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 8) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 3.76
[7 empty] | замена | 2213566.8 | 257.49 | 260.76
[7 empty] | строительный контроль | 47370.33 | 5.51 | 5.58
50 | 3359 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 3 | 3598 | К | 5 | крыша | Итого | 5884930.73 | 1635.61 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 5761631.81 | 1601.34 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 123298.92 | 34.27 | 81
51 | 3278 | г. Томск, ул. Бела Куна, д. 22/2 | 4404.5 | П | 5 | крыша | Итого | 12833637.28 | 2913.76 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 12564751.6 | 2852.71 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 268885.68 | 61.05 | 81
52 | 3280 | г. Томск, ул. Бела Куна, д. 24/2 | 4328.8 | П | 5 | крыша | Итого | 12620925.09 | 2915.57 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 12356496.07 | 2854.48 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 264429.02 | 61.09 | 81
53 | 3284 | г. Томск, ул. Беринга, д. 5 | 3631.8 | П | 5 | крыша | Итого | 11135878.61 | 3066.21 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 10902563.75 | 3001.97 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 233314.86 | 64.24 | 81
54 | 4052 | г. Томск, ул. Беринга, д. 1/3 | 3622.5 | П | 5 | крыша | Итого | 7018909.07 | 1937.59 | 3878
[7 empty] | ремонт | 6871851.45 | 1896.99 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 147057.62 | 40.6 | 81
55 | 3286 | г. Томск, ул. Беринга, д. 5/2 | 3572.1 | П | 5 | крыша | Итого | 9555727.25 | 2675.1 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 9355519.14 | 2619.05 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 200208.11 | 56.05 | 81
56 | 8191 | г. Томск, ул. Больничная, д. 4/1 | 7694.91 | П | 10 |  | Итого | 7210308.23 | 937.02 | 1190.2
756 | [5 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 1769656.14 | 229.98 | 291.32
757 | [6 empty] | строительный контроль | 37870.64 | 4.92 | 6.23
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 1759964.1 | 228.72 | 291.32
[7 empty] | строительный контроль | 37663.23 | 4.89 | 6.23
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | замена | 1769656.14 | 229.98 | 291.32
[7 empty] | строительный контроль | 37870.64 | 4.92 | 6.23
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | замена | 1759964.11 | 228.72 | 291.32
[7 empty] | строительный контроль | 37663.23 | 4.89 | 6.23
57 | 4240 | г. Томск, ул. Водопроводная, д. 11 | 16244.29 | П | 10 |  | Итого | 4208987.22 | 259.11 | 281.9
756 | [5 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 2054728.33 | 126.49 | 138
757 | [6 empty] | строительный контроль | 43971.19 | 2.71 | 2.95
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 2066073.72 | 127.19 | 138
[7 empty] | строительный контроль | 44213.98 | 2.72 | 2.95
58 | 4358 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 20 | 5129.5 | П | 10 | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | Итого | 2321899 | 452.66 | 452.66
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 6.29 | 6.29
756 | [6 empty] | замена | 2241647 | 437.02 | 437.02
757 | [6 empty] | строительный контроль | 47971 | 9.35 | 9.35
59 | 4093 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 24 | 18536.9 | П | 10 |  | Итого | 6343311.96 | 342.2 | 370.55
756 | [5 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 6) | замена | 2073937.2 | 111.88 | 120.93
757 | [6 empty] | строительный контроль | 44382.26 | 2.39 | 2.59
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 7) | замена | 2062534.8 | 111.27 | 120.93
[7 empty] | строительный контроль | 44138.24 | 2.38 | 2.59
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 8) | замена | 2073937.2 | 111.89 | 120.92
[7 empty] | строительный контроль | 44382.26 | 2.39 | 2.59
60 | 3291 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 107/1 | 2878.8 | П | 5 | крыша | Итого | 8395671.02 | 2916.38 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 8219767.99 | 2855.28 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 175903.03 | 61.1 | 81
61 | 3295 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 109/3 | 3558.7 | П | 5 | крыша | Итого | 10075494.89 | 2831.23 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 9864396.8 | 2771.91 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 211098.09 | 59.32 | 81
62 | 3298 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 113а | 2717.8 | П | 5 | крыша | Итого | 8041193.15 | 2958.71 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 7872717.01 | 2896.72 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 168476.14 | 61.99 | 81
63 | 3171 | г. Томск, ул. Иртышская, д. 21 | 8269.5 | К | 9 |  | Итого | 4266263.59 | 515.9 | 553.75
756 | [5 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | замена | 2094140.4 | 253.24 | 271.08
757 | [6 empty] | строительный контроль | 44814.6 | 5.42 | 5.8
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | замена | 2082738 | 251.85 | 271.07
[7 empty] | строительный контроль | 44570.59 | 5.39 | 5.8
64 | 3313 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 2 | 3573 | П | 5 | крыша | Итого | 10055455.87 | 2814.29 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 9844777.63 | 2755.33 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 210678.24 | 58.96 | 81
65 | 4342 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 5/1 | 4412.15 | П | 5 | крыша | Итого | 12547247.03 | 2843.79 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 12284361.69 | 2784.21 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 262885.34 | 59.58 | 81
66 | 4344 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 7 | 3205.5 | К | 5 | крыша | Итого | 6539644.29 | 2040.13 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 6402628.05 | 1997.39 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 137016.24 | 42.74 | 81
67 | 3320 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 9 | 2666 | П | 5 | крыша | Итого | 7585064.17 | 2845.11 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 7426144.67 | 2785.5 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 158919.5 | 59.61 | 81
68 | 4244 | г. Томск, ул. Междугородная, д. 20 | 9070.63 | П | 10 |  | Итого | 8418052.5 | 928.06 | 1009.68
756 | [5 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 2066092.82 | 227.78 | 247.13
757 | [6 empty] | строительный контроль | 44214.39 | 4.87 | 5.29
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 2054747.44 | 226.53 | 247.13
[7 empty] | строительный контроль | 43971.6 | 4.85 | 5.29
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | замена | 2054747.44 | 226.53 | 247.13
[7 empty] | строительный контроль | 43971.6 | 4.85 | 5.29
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | замена | 2066092.82 | 227.78 | 247.13
[7 empty] | строительный контроль | 44214.39 | 4.87 | 5.29
69 | 3433 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 14 | 3939 | П | 5 |  | Итого | 571939.23 | 145.2 | 188
[6 empty] | внутридомовая инженерная система электроснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 126048 | 32 | 32
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 272587.54 | 69.2 | 98
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 89959.35 | 22.84 | 29
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 83344.34 | 21.16 | 29
70 | 3173 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 51/2 | 2633.8 | П | 5 | крыша | Итого | 6729816.14 | 2555.17 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 6588815.49 | 2501.63 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 141000.65 | 53.54 | 81
71 | 4250 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 79 | 5742.5 | П | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 137820 | 24 | 24
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 137820 | 24 | 24
72 | 3378 | г. Томск, ул. Партизанская, д. 6 | 3969.6 | К | 5 | крыша | Итого | 6409788.59 | 1614.72 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 6275493.04 | 1580.89 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 134295.55 | 33.83 | 81
73 | 3381 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 7а | 1492.8 | К | 5 | крыша | Итого | 4254175.82 | 2849.8 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 4165043.88 | 2790.09 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 89131.94 | 59.71 | 81
74 | 3406 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 52в | 1229.96 | Пр | 3 |  | Итого | 10162700.08 | 8262.63 | 17763
[6 empty] | крыша | ремонт | 2733274.99 | 2222.25 | 5036
[7 empty] | строительный контроль | 83560.12 | 67.94 | 108
[6 empty] | фасад | ремонт | 1376210.87 | 1118.91 | 2361
[7 empty] | строительный контроль | 42072.73 | 34.21 | 51
[7 empty] | утепление | 3532852.9 | 2872.33 | 5738
[7 empty] | строительный контроль | 108004.36 | 87.81 | 123
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | ремонт | 2218889.49 | 1804.03 | 4255
[7 empty] | строительный контроль | 67834.62 | 55.15 | 91
75 | 3416 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 58 | 887 | К | 3 | фасад | Итого | 1022711 | 1153 | 1153
[7 empty] | ремонт | 1001423 | 1129 | 1129
[7 empty] | строительный контроль | 21288 | 24 | 24
76 | 3417 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 59 | 921.5 | К | 3 | фасад | Итого | 1062489.5 | 1153 | 1153
[7 empty] | ремонт | 1040373.5 | 1129 | 1129
[7 empty] | строительный контроль | 22116 | 24 | 24
77 | 2466 | г. Томск, пер. Фруктовый, д. 28 | 2570.9 | П | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 120832.3 | 47 | 47
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 120832.3 | 47 | 47
78 | 3011 | г. Томск, пр-кт Академический, д. 15 | 13855.7 | К | 9 |  | Итого | 13931394 | 1005.46 | 1005.46
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 2.33 | 2.33
756 | [6 empty] | замена | 2241647 | 161.78 | 161.78
757 | [6 empty] | строительный контроль | 47971 | 3.46 | 3.46
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 2.33 | 2.33
[7 empty] | замена | 2241647 | 161.79 | 161.79
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 3.46 | 3.46
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 2.33 | 2.33
[7 empty] | замена | 2241647 | 161.79 | 161.79
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 3.46 | 3.46
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 2.33 | 2.33
[7 empty] | замена | 2241647 | 161.79 | 161.79
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 3.46 | 3.46
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 2.33 | 2.33
[7 empty] | замена | 2241647 | 161.79 | 161.79
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 3.46 | 3.46
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 6) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 2.33 | 2.33
[7 empty] | замена | 2241647 | 161.78 | 161.78
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 3.46 | 3.46
79 | 2257 | г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 39/2 | 4524.2 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 1949930.2 | 431 | 431
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 108580.8 | 24 | 24
[7 empty] | ремонт | 1800631.6 | 398 | 398
[7 empty] | строительный контроль | 40717.8 | 9 | 9
80 | 368 | г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 69 | 3670.2 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 88084.8 | 24 | 24
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 88084.8 | 24 | 24
81 | 2473 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 123 | 3525.9 | П | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 1519662.9 | 431 | 431
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 84621.6 | 24 | 24
[7 empty] | ремонт | 1403308.2 | 398 | 398
[7 empty] | строительный контроль | 31733.1 | 9 | 9
82 | 2496 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 114 | 655.1 | Пр | 2 | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | Итого | 2600746.99 | 3970 | 4346
[7 empty] | ремонт | 2561440.99 | 3910 | 4255
75 | [6 empty] | строительный контроль | 39306 | 60 | 91
83 | 2367 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 120 | 1819.1 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 658514.2 | 362 | 362
[7 empty] | ремонт | 643961.4 | 354 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 14552.8 | 8 | 8
84 | 2411 | г. Томск, ул. Гагарина, д. 5/1 | 812.8 | К | 3 | фундамент | Итого | 194259.2 | 239 | 239
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 194259.2 | 239 | 239
85 | 2237 | г. Томск, ул. Герцена, д. 54а | 3373.3 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 80959.2 | 24 | 24
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 80959.2 | 24 | 24
86 | 2276 | г. Томск, ул. Кулагина, д. 27 | 3594.95 | П | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 1549423.45 | 431 | 431
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 86278.8 | 24 | 24
[7 empty] | ремонт | 1430790.1 | 398 | 398
[7 empty] | строительный контроль | 32354.55 | 9 | 9
87 | 2436 | г. Томск, ул. Кулагина, д. 45 | 2593.5 | П | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 1060741.5 | 409 | 409
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 121894.5 | 47 | 47
[7 empty] | ремонт | 918099 | 354 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 20748 | 8 | 8
88 | 2455 | г. Томск, ул. Олега Кошевого, д. 73 | 2624.5 | П | 5 | крыша | Итого | 7384577.31 | 2813.71 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 7229858.34 | 2754.76 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 154718.97 | 58.95 | 81
89 | 2457 | г. Томск, ул. Олега Кошевого, д. 77 | 3930 | П | 5 | крыша | Итого | 11312714.74 | 2878.55 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 11075694.87 | 2818.24 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 237019.87 | 60.31 | 81
90 | 2983 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 90 | 933.8 | К | 3 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 68167.4 | 73 | 73
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 68167.4 | 73 | 73
Итого по Зырянскому району |  |  | 1928 |  |  |  |  | 5713401.62
1 | 4859 | с. Зырянское, пер. Энергетический, д. 4 | 336 | К | 2 |  | Итого | 14112 | 42 | 42
15 | [5 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 14112 | 42 | 42
2 | 8046 | с. Зырянское, ул. Смирнова, д. 19 | 325 | Д | 2 |  | Итого | 84500 | 260 | 260
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 84500 | 260 | 260
3 | 4850 | с. Зырянское, ул. Советская, д. 40 | 1267 | К | 3 | крыша | Итого | 5614789.62 | 4431.56 | 5144
15 | [6 empty] | ремонт | 5497150.6 | 4338.71 | 5036
16 | [6 empty] | строительный контроль | 117639.02 | 92.85 | 108
Итого по Каргасокскому району |  |  | 2284.29 |  |  |  |  | 2624262.98
1 | 7260 | п. Геологический, ул. Герасимовская, д. 3 | 335.4 | Д | 2 | крыша | Итого | 86868.6 | 259 | 259
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 86868.6 | 259 | 259
2 | 7261 | п. Геологический, ул. Герасимовская, д. 5 | 344.34 | Д | 2 | крыша | Итого | 89184.06 | 259 | 259
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 89184.06 | 259 | 259
3 | 7275 | п. Геологический, ул. Герасимовская, д. 29 | 365.52 | Д | 2 | фасад | Итого | 169601.28 | 464 | 464
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 94669.68 | 259 | 259
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 74931.6 | 205 | 205
4 | 7317 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д. 80 | 519.54 | Д | 2 | крыша | Итого | 134560.86 | 259 | 259
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 134560.86 | 259 | 259
5 | 7343 | с. Каргасок, ул. Советская, д.29 | 332.66 | К | 2 | фасад | Итого | 2009044.51 | 6039.33 | 7493
[7 empty] | ремонт | 835645.45 | 2512.01 | 2915
[7 empty] | строительный контроль | 18535.82 | 55.72 | 62
[7 empty] | утепление | 1126066.53 | 3385.04 | 4421
[7 empty] | строительный контроль | 28796.71 | 86.56 | 95
6 | 7357 | с. Каргасок, ул. Учебная, д. 2 | 386.83 | К | 2 | фасад | Итого | 135003.67 | 349 | 349
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 55703.52 | 144 | 144
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 79300.15 | 205 | 205
Итого по Кожевниковскому району |  |  | 5288.8 |  |  |  |  | 1053344.51
1 | 6737 | с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 11 | 699.5 | К | 3 |  | Итого | 125210.5 | 179 | 179
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 95831.5 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 29379 | 42 | 42
2 | 6719 | с. Кожевниково, ул. Комарова, д. 9 | 3419.4 | П | 5 |  | Итого | 649095.51 | 189.83 | 407
[6 empty] | внутридомовая инженерная система газоснабжения | ремонт | 635495.9 | 185.85 | 398
[7 empty] | строительный контроль | 13599.61 | 3.98 | 9
3 | 6749 | с. Кожевниково, ул. Ленина, д. 18 | 288.7 | К | 2 |  | Итого | 34355.3 | 119 | 119
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 34355.3 | 119 | 119
4 | 6727 | с. Кожевниково, ул. Титова, д. 4 | 316.6 | К | 2 |  | Итого | 56671.4 | 179 | 179
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 43374.2 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 13297.2 | 42 | 42
5 | 6732 | с. Кожевниково, ул. Титова, д. 8 | 291.3 | К | 2 |  | Итого | 97002.9 | 333 | 333
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 62338.2 | 214 | 214
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 34664.7 | 119 | 119
6 | 6733 | с. Кожевниково, ул. Титова, д. 12 | 273.3 | К | 2 |  | Итого | 91008.9 | 333 | 333
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 58486.2 | 214 | 214
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32522.7 | 119 | 119
Итого по Колпашевскому району |  |  | 12606.9 |  |  |  |  | 13082306.17
1 | 5672 | г. Колпашево, пер. Чапаева, д. 17 | 327.6 | Д | 2 |  | Итого | 274528.8 | 838 | 838
[6 empty] | фундамент | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 274528.8 | 838 | 838
2 | 5674 | г. Колпашево, пер. Чапаева, д. 19 | 519.4 | Д | 2 |  | Итого | 96608.4 | 186 | 186
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 72716 | 140 | 140
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 23892.4 | 46 | 46
3 | 5406 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 89 | 380.2 | Д | 2 |  | Итого | 17489.2 | 46 | 46
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 17489.2 | 46 | 46
4 | 5590 | г. Колпашево, ул. Комсомольская, д. 2 | 542.9 | Д | 2 |  | Итого | 24973.4 | 46 | 46
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24973.4 | 46 | 46
5 | 5611 | г. Колпашево, ул. Ленина, д. 41/1 | 458.4 | Д | 2 |  | Итого | 5001602.4 | 10911 | 10911
[6 empty] | фасад | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 118725.6 | 259 | 259
[7 empty] | ремонт | 2661928.8 | 5807 | 5807
[7 empty] | строительный контроль | 56841.6 | 124 | 124
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 93972 | 205 | 205
[7 empty] | утепление | 2026586.4 | 4421 | 4421
[7 empty] | строительный контроль | 43548 | 95 | 95
6 | 5397 | г. Колпашево, ул. Лугинца, д. 33 | 524.3 | Д | 2 | крыша | Итого | 135793.7 | 259 | 259
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 135793.7 | 259 | 259
7 | 5623 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 22 | 705.5 | Д | 2 |  | Итого | 591209 | 838 | 838
[6 empty] | фундамент | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 591209 | 838 | 838
8 | 5464 | г. Колпашево, ул. Обская, д. 75 | 381.8 | Д | 2 |  | Итого | 2028382.77 | 5312.68 | 8203
[6 empty] | крыша | ремонт | 1985884.83 | 5201.37 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 42497.94 | 111.31 | 172
9 | 5468 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 63 | 404 | Д | 2 | фасад | Итого | 187456 | 464 | 464
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 104636 | 259 | 259
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 82820 | 205 | 205
10 | 5469 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 65 | 327.9 | Д | 2 | фундамент | Итого | 274780.2 | 838 | 838
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 274780.2 | 838 | 838
11 | 5470 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 67 | 321.4 | Д | 2 | крыша | Итого | 83242.6 | 259 | 259
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 83242.6 | 259 | 259
12 | 5473 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 69 | 403.1 | Д | 2 | крыша | Итого | 104402.9 | 259 | 259
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 104402.9 | 259 | 259
13 | 5491 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 80 | 639.5 | К | 2 | крыша | Итого | 159875 | 250 | 250
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 159875 | 250 | 250
14 | 5493 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 81 | 1503.6 | К | 3 | крыша | Итого | 363871.2 | 242 | 242
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 363871.2 | 242 | 242
15 | 5494 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 83 | 1504.3 | К | 3 | крыша | Итого | 364040.6 | 242 | 242
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 364040.6 | 242 | 242
16 | 5474 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 86 | 751.5 | К | 2 |  | Итого | 139779 | 186 | 186
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 105210 | 140 | 140
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 34569 | 46 | 46
17 | 5482 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 106 | 323.6 | Д | 2 | крыша | Итого | 83812.4 | 259 | 259
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 83812.4 | 259 | 259
18 | 5483 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 108 | 323 | Д | 2 |  | Итого | 14858 | 46 | 46
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 14858 | 46 | 46
19 | 5485 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 110 | 394.2 | Д | 2 |  | Итого | 18133.2 | 46 | 46
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 18133.2 | 46 | 46
20 | 5486 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 112 | 398.4 | Д | 2 |  | Итого | 18326.4 | 46 | 46
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 18326.4 | 46 | 46
21 | 5545 | г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 53 | 356.8 | К | 2 | крыша | Итого | 89200 | 250 | 250
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 89200 | 250 | 250
22 | 5820 | с. Озерное, ул. Трактовая, д. 5 | 409.2 | Д | 2 |  | Итого | 2856015.6 | 6979.51 | 8203
[6 empty] | крыша | ремонт | 2796177.4 | 6833.28 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 59838.2 | 146.23 | 172
23 | 5797 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 2 | 353.9 | К | 2 |  | Итого | 65825.4 | 186 | 186
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 49546 | 140 | 140
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 16279.4 | 46 | 46
24 | 5799 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 4 | 352.4 | К | 2 |  | Итого | 88100 | 250 | 250
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 88100 | 250 | 250
Итого по Кривошеинскому району |  |  | 3471.2 |  |  |  |  | 3791351.39
1 | 4901 | с. Кривошеино, ул. Кирова, д. 27 | 331.3 | К | 2 |  | Итого | 15239.8 | 46 | 46
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 15239.8 | 46 | 46
2 | 4905 | с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, д. 49 | 1060.7 | К | 3 |  | Итого | 190926 | 180 | 180
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 148498 | 140 | 140
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 42428 | 40 | 40
3 | 4915 | с. Кривошеино, ул. Ленина, д. 61 | 713.5 | К | 2 |  | Итого | 717418.17 | 1005.49 | 1169
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 376014.5 | 527 | 527
[7 empty] | строительный контроль | 7848.5 | 11 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 326566.64 | 457.7 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 6988.53 | 9.79 | 13
4 | 4916 | с. Кривошеино, ул. Ленина, д. 63 | 338.2 | К | 2 |  | Итого | 989299.33 | 2925.19 | 3661
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 759638.86 | 2246.12 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 16256.27 | 48.07 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 209007.6 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 4396.6 | 13 | 13
5 | 4918 | с. Кривошеино, ул. Ленина, д. 71 | 324.2 | К | 2 |  | Итого | 727212.69 | 2243.1 | 3030
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 711976.4 | 2196.1 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 15236.29 | 47 | 63
6 | 4927 | с. Кривошеино, ул. Октябрьская, д. 26 | 703.3 | К | 2 |  | Итого | 1151255.4 | 1636.93 | 3030
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1127134.72 | 1602.63 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 24120.68 | 34.3 | 63
Итого по Молчановскому району |  |  | 992.5 |  |  |  |  | 3025434.52
1 | 6786 | с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 41 | 229 | К | 2 |  | Итого | 77860 | 340 | 340
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 49693 | 217 | 217
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 28167 | 123 | 123
2 | 6789 | с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 73 | 417.5 | Д | 2 | крыша | Итого | 2883218.52 | 6905.91 | 8203
[7 empty] | ремонт | 2822810.38 | 6761.22 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 60408.14 | 144.69 | 172
3 | 6770 | с. Молчаново, ул. Степная, д. 1 | 346 | К | 2 |  | Итого | 64356 | 186 | 186
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 48440 | 140 | 140
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 15916 | 46 | 46
Итого по Парабельскому району |  |  | 2363.61 |  |  |  |  | 3781959.48
1 | 4965 | с. Парабель, ул. Советская, д. 27 | 487.81 | К | 2 | фасад | Итого | 1307661.39 | 2680.68 | 2977
[7 empty] | ремонт | 1280263.75 | 2624.52 | 2915
[7 empty] | строительный контроль | 27397.64 | 56.16 | 62
2 | 4971 | с. Парабель, ул. Техническая, д. 3 | 643.9 | К | 2 | фасад | Итого | 1985772.49 | 3083.98 | 7493
[7 empty] | ремонт | 801794.07 | 1245.22 | 2915
[7 empty] | строительный контроль | 24449.6 | 37.97 | 62
[7 empty] | утепление | 1125131.93 | 1747.37 | 4421
[7 empty] | строительный контроль | 34396.89 | 53.42 | 95
3 | 4976 | с. Парабель, ул. Чехова, д. 14 | 722.4 | К | 2 | фасад | Итого | 252117.6 | 349 | 349
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 104025.6 | 144 | 144
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 148092 | 205 | 205
4 | 4978 | с. Парабель, ул. Чехова, д. 20 | 509.5 | Д | 2 | фасад | Итого | 236408 | 464 | 464
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 131960.5 | 259 | 259
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 104447.5 | 205 | 205
Итого по Первомайскому району |  |  | 1810.3 |  |  |  |  | 8056466.02
1 | 7422 | д. Торбеево, ул. Строительная, д.1 | 358.5 | К | 2 | крыша | Итого | 88549.5 | 247 | 247
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 88549.5 | 247 | 247
2 | 7433 | п. Улу-Юл, ул. 50 лет Октября, д.1 | 358.9 | Д | 2 | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | Итого | 365719.1 | 1019 | 1019
[7 empty] | ремонт | 184115.7 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 3947.9 | 11 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 174066.5 | 485 | 485
[7 empty] | строительный контроль | 3589 | 10 | 10
3 | 7436 | п. Улу-Юл, ул. Железнодорожная, д.18 | 360 | Д | 2 | крыша | Итого | 2566468.85 | 7129.08 | 7688
1146 | [6 empty] | ремонт | 2512697.13 | 6979.71 | 7527
1147 | [6 empty] | строительный контроль | 53771.72 | 149.37 | 161
4 | 7437 | п. Улу-Юл, ул. Железнодорожная, д.20 | 367.7 | Д | 2 | крыша | Итого | 2535570.57 | 6895.76 | 7688
1146 | [6 empty] | ремонт | 2482446.22 | 6751.28 | 7527
1147 | [6 empty] | строительный контроль | 53124.35 | 144.48 | 161
5 | 7438 | п. Улу-Юл, ул. Железнодорожная, д.22 | 365.2 | Д | 2 | крыша | Итого | 2500158 | 6846 | 7688
1146 | [6 empty] | ремонт | 2447775.6 | 6702.57 | 7527
1147 | [6 empty] | строительный контроль | 52382.4 | 143.43 | 161
Итого по Томскому району |  |  | 17715.73 |  |  |  |  | 26055220.4
1 | 6886 | п.Зональная Станция, ул. 40 Лет Победы, д. 1а | 4223.5 | К | 5 | крыша | Итого | 9942544.33 | 2354.1 | 3878
[7 empty] | ремонт | 9734231.77 | 2304.78 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 208312.56 | 49.32 | 81
2 | 6887 | п.Зональная Станция, ул. 40 Лет Победы, д. 1б | 1423 | К | 5 | крыша | Итого | 4384799.09 | 3081.38 | 3878
[7 empty] | ремонт | 4292930.38 | 3016.82 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 91868.71 | 64.56 | 81
3 | 6966 | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 2 | 376.1 | Д | 2 |  | Итого | 82742 | 220 | 220
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 51525.7 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 15796.2 | 42 | 42
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 15420.1 | 41 | 41
4 | 6968 | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 6 | 393.8 | Д | 2 |  | Итого | 86636 | 220 | 220
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 53950.6 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 16539.6 | 42 | 42
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 16145.8 | 41 | 41
5 | 6979 | п. Копылово, ул. Зои Космодемьянской, д. 8 | 340.5 | Д | 2 |  | Итого | 74910 | 220 | 220
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 46648.5 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 14301 | 42 | 42
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 13960.5 | 41 | 41
6 | 6986 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 6а | 399.28 | Д | 2 |  | Итого | 87841.6 | 220 | 220
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 54701.36 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 16769.76 | 42 | 42
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 16370.48 | 41 | 41
7 | 6988 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 9 | 637.93 | К | 2 |  | Итого | 140344.6 | 220 | 220
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 87396.41 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 26793.06 | 42 | 42
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 26155.13 | 41 | 41
8 | 6999 | с. Корнилово, ул. Голикова, д. 12/1 | 383.7 | К | 2 |  | Итого | 68682.3 | 179 | 179
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 52566.9 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 16115.4 | 42 | 42
9 | 6932 | п. Рассвет, д. 2 | 3583.3 | П | 5 | крыша | Итого | 10038363.5 | 2801.43 | 3878
[7 empty] | ремонт | 9828043.37 | 2742.74 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 210320.13 | 58.69 | 81
10 | 7076 | с.Моряковский Затон, ул. Октябрьская, д. 7 | 339.62 | Д | 2 |  | Итого | 60791.98 | 179 | 179
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 46527.94 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 14264.04 | 42 | 42
11 | 7084 | с.Моряковский Затон, ул. Советская, д. 8 | 460 | Д | 2 |  | Итого | 82340 | 179 | 179
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 63020 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 19320 | 42 | 42
12 | 6926 | с. Томское, ул. Маяковского, д. 22 | 2499.2 | К | 4 |  | Итого | 487344 | 195 | 195
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 342390.4 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 72476.8 | 29 | 29
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 72476.8 | 29 | 29
13 | 6927 | с. Томское, ул. Маяковского, д. 23 | 2655.8 | К | 4 |  | Итого | 517881 | 195 | 195
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 363844.6 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 77018.2 | 29 | 29
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 77018.2 | 29 | 29
Итого по Шегарскому району |  |  | 2966.5 |  |  |  |  | 10968754.36
1 | 7247 | п. Победа, территория ОГСУ "дом интернат для престарелых и инвалидов, "Лесная дача", стр. 3 | 1275.3 | К | 4 | крыша | Итого | 4395832.76 | 3446.9 | 5144
[7 empty] | ремонт | 4303732.88 | 3374.68 | 5036
[7 empty] | строительный контроль | 92099.88 | 72.22 | 108
2 | 7240 | с. Каргала, ул. Юбилейная, д. 7 | 412.9 | К | 2 | крыша | Итого | 3174375.2 | 7688 | 7688
[7 empty] | ремонт | 3107898.3 | 7527 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 66476.9 | 161 | 161
3 | 7241 | с. Каргала, ул. Юбилейная, д. 10 | 414.3 | К | 2 | крыша | Итого | 3185138.4 | 7688 | 7688
[7 empty] | ремонт | 3118436.1 | 7527 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 66702.3 | 161 | 161
4 | 7170 | с. Мельниково, ул. Коммунистическая, д. 11 | 864 | К | 2 |  | Итого | 213408 | 247 | 247
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 213408 | 247 | 247
2021 год |  |  | 569477.23 |  |  |  |  | 1096494283.3
Итого по Александровскому району |  |  | 892.5 |  |  |  |  | 6243783.9
1 | 4692 | с. Александровское, ул. Ленина, д. 14 | 237.2 | К | 2 |  | Итого | 127613.6 | 538 | 538
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 125004.4 | 527 | 527
[7 empty] | строительный контроль | 2609.2 | 11 | 11
2 | 4753 | с. Александровское, ул. Химиков, д. 1 | 325.2 | Д | 2 | крыша | Итого | 2667615.6 | 8203 | 8203
[7 empty] | ремонт | 2611681.2 | 8031 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 55934.4 | 172 | 172
3 | 4754 | с. Александровское, ул. Химиков, д. 3 | 330.1 | Д | 2 | фасад | Итого | 3448554.7 | 10447 | 10447
[7 empty] | ремонт | 1916890.7 | 5807 | 5807
[7 empty] | строительный контроль | 40932.4 | 124 | 124
[7 empty] | утепление | 1459372.1 | 4421 | 4421
[7 empty] | строительный контроль | 31359.5 | 95 | 95
Итого по Асиновскому району |  |  | 10977.49 |  |  |  |  | 25256472.77
1 | 4391 | г. Асино, ул. 9 Мая, д. 64 | 998.1 | К | 2 |  | Итого | 178659.9 | 179 | 179
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 136739.7 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 41920.2 | 42 | 42
2 | 4552 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 30 | 301.46 | К | 2 | крыша | Итого | 74460.62 | 247 | 247
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 74460.62 | 247 | 247
3 | 4554 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 36 | 304.41 | К | 2 |  | Итого | 54489.39 | 179 | 179
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 41704.17 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 12785.22 | 42 | 42
4 | 4486 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 38 | 285.2 | К | 2 |  | Итого | 94971.6 | 333 | 333
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 61032.8 | 214 | 214
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 33938.8 | 119 | 119
5 | 4616 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 40 | 404.18 | К | 2 | крыша | Итого | 99832.46 | 247 | 247
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 99832.46 | 247 | 247
6 | 4399 | г. Асино, ул. имени В.В. Липатова, д. 25 | 351 | К | 2 | крыша | Итого | 86697 | 247 | 247
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 86697 | 247 | 247
8 | 4429 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 90 | 2632.73 | К | 5 | крыша | Итого | 8208942.91 | 3118.03 | 3878
[7 empty] | ремонт | 8036952.13 | 3052.7 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 171990.78 | 65.33 | 81
9 | 4437 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 2 | 965.1 | К | 2 | крыша | Итого | 238379.7 | 247 | 247
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 238379.7 | 247 | 247
10 | 8083 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 5 | 325.16 | Д | 2 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 966700.68 | 2973 | 2973
[7 empty] | ремонт | 946540.76 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 20159.92 | 62 | 62
11 | 4478 | г. Асино, ул. Партизанская, д. 40 | 2933.1 | П | 5 | фасад | Итого | 10992497.16 | 3747.74 | 7631
[7 empty] | ремонт | 3519895.31 | 1200.06 | 1733
[7 empty] | строительный контроль | 75325.76 | 25.68 | 37
[7 empty] | утепление | 7242291.06 | 2469.16 | 5738
[7 empty] | строительный контроль | 154985.03 | 52.84 | 123
12 | 4440 | г. Асино, ул. Партизанская, д. 45 | 386.57 | К | 2 | крыша | Итого | 95482.79 | 247 | 247
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 95482.79 | 247 | 247
13 | 4480 | г. Асино, ул. Сельская, д. 53 | 385 | К | 2 | крыша | Итого | 2959880 | 7688 | 7688
[7 empty] | ремонт | 2897895 | 7527 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 61985 | 161 | 161
14 | 4481 | г. Асино, ул. Сельская, д. 55 | 388.18 | К | 2 | крыша | Итого | 95880.46 | 247 | 247
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 95880.46 | 247 | 247
15 | 4532 | г. Асино, ул. Станционная, д. 25 | 317.3 | К | 2 |  | Итого | 1109598.1 | 3497 | 3497
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 923660.3 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 19672.6 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 162774.9 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 3490.3 | 11 | 11
Итого по Бакчарскому району |  |  | 757.6 |  |  |  |  | 3221878.9
1 | 4784 | с. Бакчар, ул. Ленина, д. 46 | 381.3 | К | 2 | крыша | Итого | 3127803.9 | 8203 | 8203
[7 empty] | ремонт | 3062220.3 | 8031 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 65583.6 | 172 | 172
2 | 4777 | с. Бакчар, ул. Хомутского, д. 51 | 376.3 | К | 2 | крыша | Итого | 94075 | 250 | 250
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 94075 | 250 | 250
Итого по Верхнекетскому району |  |  | 721.7 |  |  |  |  | 2575025.6
1 | 6711 | п. Ягодное, ул. Октябрьская, д. 3 | 721.7 | К | 2 |  | Итого | 2575025.6 | 3568 | 3568
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2141283.9 | 2967 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 45467.1 | 63 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 380335.9 | 527 | 527
[7 empty] | строительный контроль | 7938.7 | 11 | 11
Итого по городской округ ЗАТО Северск |  |  | 138746.69 |  |  |  |  | 170556898.45
1 | 5956 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 4 | 1225.2 | К | 3 |  | Итого | 1696656.96 | 1384.8 | 4161
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 167852.4 | 137 | 137
[7 empty] | ремонт | 1069967.16 | 873.3 | 2911
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 35530.8 | 29 | 29
[7 empty] | ремонт | 188558.28 | 153.9 | 513
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 35530.8 | 29 | 29
[7 empty] | ремонт | 199217.52 | 162.6 | 542
2 | 5990 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 44 | 3134 | К | 5 |  | Итого | 3635753.4 | 1160.1 | 3503
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 307132 | 98 | 98
[7 empty] | ремонт | 2154938.4 | 687.6 | 2292
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 90886 | 29 | 29
[7 empty] | ремонт | 482322.6 | 153.9 | 513
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 90886 | 29 | 29
[7 empty] | ремонт | 509588.4 | 162.6 | 542
3 | 6007 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 69 | 3159.5 | К | 5 |  | Итого | 492882 | 156 | 156
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 309631 | 98 | 98
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 91625.5 | 29 | 29
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 91625.5 | 29 | 29
4 | 6024 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 89 | 2445.6 | К | 9 | крыша | Итого | 401078.4 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 401078.4 | 164 | 164
5 | 6026 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 90а | 2728.7 | П | 5 | крыша | Итого | 7252611.73 | 2657.9 | 3878
[7 empty] | ремонт | 7252611.73 | 2657.9 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 81
6 | 6030 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 96 | 16127.59 | К | 9 | крыша | Итого | 12171580.31 | 754.71 | 2492
[7 empty] | ремонт | 12171580.31 | 754.71 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 52
7 | 5835 | г. Северск, ул. 40 лет Октября, д. 6 | 3133.1 | К | 5 |  | Итого | 3634709.31 | 1160.1 | 3503
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 307043.8 | 98 | 98
[7 empty] | ремонт | 2154319.56 | 687.6 | 2292
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 90859.9 | 29 | 29
[7 empty] | ремонт | 482184.09 | 153.9 | 513
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 90859.9 | 29 | 29
[7 empty] | ремонт | 509442.06 | 162.6 | 542
8 | 5836 | г. Северск, ул. 40 лет Октября, д. 10 | 1222.1 | К | 4 |  | Итого | 1692364.08 | 1384.8 | 4161
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 167427.7 | 137 | 137
[7 empty] | ремонт | 1067259.93 | 873.3 | 2911
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 35440.9 | 29 | 29
[7 empty] | ремонт | 188081.19 | 153.9 | 513
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 35440.9 | 29 | 29
[7 empty] | ремонт | 198713.46 | 162.6 | 542
9 | 5847 | г. Северск, ул. Горького, д. 9а | 3433.2 | К | 5 | крыша | Итого | 4490968.92 | 1308.1 | 3966
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 580210.8 | 169 | 169
[7 empty] | ремонт | 3910758.12 | 1139.1 | 3797
10 | 5864 | г. Северск, ул. Калинина, д. 4 | 2829 | К | 4 | крыша | Итого | 7220312.95 | 2552.25 | 5144
[7 empty] | ремонт | 7220312.95 | 2552.25 | 5036
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 108
11 | 5922 | г. Северск, ул. Калинина, д. 95 | 5449.1 | К | 5 | крыша | Итого | 7127967.71 | 1308.1 | 3966
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 920897.9 | 169 | 169
[7 empty] | ремонт | 6207069.81 | 1139.1 | 3797
12 | 5925 | г. Северск, ул. Калинина, д. 99 | 3413.9 | К | 5 | крыша | Итого | 4465722.59 | 1308.1 | 3966
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 576949.1 | 169 | 169
[7 empty] | ремонт | 3888773.49 | 1139.1 | 3797
13 | 5928 | г. Северск, ул. Калинина, д. 103 | 5262.7 | К | 5 | крыша | Итого | 6884137.87 | 1308.1 | 3966
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 889396.3 | 169 | 169
[7 empty] | ремонт | 5994741.57 | 1139.1 | 3797
14 | 6080 | г. Северск, ул. Крупской, д. 6 | 2511.4 | П | 5 |  | Итого | 489723 | 195 | 195
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 344061.8 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 72830.6 | 29 | 29
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 72830.6 | 29 | 29
15 | 6145 | г. Северск, ул. Ленина, д. 18 | 1653.94 | Пр | 4 |  | Итого | 322518.3 | 195 | 195
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 226589.78 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 47964.26 | 29 | 29
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 47964.26 | 29 | 29
16 | 6163 | г. Северск, ул. Ленина, д. 64 | 2467.5 | К | 5 |  | Итого | 481162.5 | 195 | 195
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 338047.5 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 71557.5 | 29 | 29
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 71557.5 | 29 | 29
17 | 6176 | г. Северск, ул. Ленина, д. 102 | 10924.18 | К | 9 | крыша | Итого | 18658499.44 | 1708 | 2492
[7 empty] | ремонт | 18658499.44 | 1708 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 52
18 | 6183 | г. Северск, ул. Ленина, д. 122 | 9992 | К | 10 | крыша | Итого | 17066336 | 1708 | 2492
[7 empty] | ремонт | 17066336 | 1708 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 52
19 | 6184 | г. Северск, ул. Ленина, д. 132 | 10125.5 | К | 10 | крыша | Итого | 12878073.98 | 1271.85 | 2492
[7 empty] | ремонт | 12878073.98 | 1271.85 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 52
20 | 6304 | г. Северск, ул. Пионерская, д. 14 | 3493.48 | К | 5 | крыша | Итого | 590398.12 | 169 | 169
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 590398.12 | 169 | 169
21 | 6359 | г. Северск, ул. Свердлова, д. 17 | 3142.8 | К | 5 | крыша | Итого | 4637201.4 | 1475.5 | 4524
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 531133.2 | 169 | 169
[7 empty] | ремонт | 4106068.2 | 1306.5 | 4355
22 | 6360 | г. Северск, ул. Свердлова, д. 19 | 2816.3 | К | 4 | крыша | Итого | 4927961.74 | 1749.8 | 5275
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 673095.7 | 239 | 239
[7 empty] | ремонт | 4254866.04 | 1510.8 | 5036
23 | 6363 | г. Северск, ул. Северная, д. 4 | 2513.9 | К | 5 | крыша | Итого | 3288432.59 | 1308.1 | 3966
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 424849.1 | 169 | 169
[7 empty] | ремонт | 2863583.49 | 1139.1 | 3797
24 | 6364 | г. Северск, ул. Северная, д. 8 | 2466.5 | К | 5 | крыша | Итого | 9365300.5 | 3797 | 3878
[7 empty] | ремонт | 9365300.5 | 3797 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 81
25 | 6365 | г. Северск, ул. Северная, д. 10 | 2488.5 | К | 5 | крыша | Итого | 3255206.85 | 1308.1 | 3966
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 420556.5 | 169 | 169
[7 empty] | ремонт | 2834650.35 | 1139.1 | 3797
26 | 6387 | г. Северск, ул. Советская, д. 5 | 880 | Д | 2 | крыша | Итого | 4636632 | 5268.9 | 7688
[7 empty] | ремонт | 4636632 | 5268.9 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 161
27 | 6395 | г. Северск, ул. Советская, д. 23 | 2820.2 | К | 4 | крыша | Итого | 4934785.96 | 1749.8 | 5275
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 674027.8 | 239 | 239
[7 empty] | ремонт | 4260758.16 | 1510.8 | 5036
28 | 6399 | г. Северск, ул. Советская, д. 34 | 3130.7 | К | 5 |  | Итого | 3631925.07 | 1160.1 | 3503
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 306808.6 | 98 | 98
[7 empty] | ремонт | 2152669.32 | 687.6 | 2292
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 90790.3 | 29 | 29
[7 empty] | ремонт | 481814.73 | 153.9 | 513
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 90790.3 | 29 | 29
[7 empty] | ремонт | 509051.82 | 162.6 | 542
29 | 6400 | г. Северск, ул. Советская, д. 36 | 2810.7 | К | 4 |  | Итого | 3892257.36 | 1384.8 | 4161
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 385065.9 | 137 | 137
[7 empty] | ремонт | 2454584.31 | 873.3 | 2911
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 81510.3 | 29 | 29
[7 empty] | ремонт | 432566.73 | 153.9 | 513
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 81510.3 | 29 | 29
[7 empty] | ремонт | 457019.82 | 162.6 | 542
30 | 6143 | г. Северск, ул. Сосновая 16, д. 4 | 7976.7 | К | 5 | крыша | Итого | 6122349.21 | 767.53 | 3878
[7 empty] | ремонт | 6122349.21 | 767.53 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 81
31 | 6430 | г. Северск, ул. Строителей, д. 19 | 2506.4 | П | 5 |  | Итого | 488748 | 195 | 195
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 343376.8 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 72685.6 | 29 | 29
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 72685.6 | 29 | 29
32 | 6433 | г. Северск, ул. Строителей, д. 22 | 3100.3 | К | 5 | крыша | Итого | 4055502.43 | 1308.1 | 3966
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 523950.7 | 169 | 169
[7 empty] | ремонт | 3531551.73 | 1139.1 | 3797
33 | 6436 | г. Северск, ул. Строителей, д. 28 | 3038.5 | К | 5 |  | Итого | 3524963.85 | 1160.1 | 3503
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 297773 | 98 | 98
[7 empty] | ремонт | 2089272.6 | 687.6 | 2292
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 88116.5 | 29 | 29
[7 empty] | ремонт | 467625.15 | 153.9 | 513
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 88116.5 | 29 | 29
[7 empty] | ремонт | 494060.1 | 162.6 | 542
34 | 6439 | г. Северск, ул. Строителей, д. 33 | 3449.6 | П | 5 |  | Итого | 538137.6 | 156 | 156
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 338060.8 | 98 | 98
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 100038.4 | 29 | 29
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 100038.4 | 29 | 29
35 | 6538 | п. Самусь, ул. Пекарского, д. 20 | 412 | Д | 2 |  | Итого | 496954.4 | 1206.2 | 3603
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 56444 | 137 | 137
[7 empty] | ремонт | 359799.6 | 873.3 | 2911
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 17304 | 42 | 42
[7 empty] | ремонт | 63406.8 | 153.9 | 513
36 | 6510 | п. Самусь, ул. Розы Люксембург, д. 2 | 461.9 | Д | 2 |  | Итого | 1107081.92 | 2396.8 | 3497
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 941213.63 | 2037.7 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 165868.29 | 359.1 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 11
Итого по городскому округу Стрежевой |  |  | 31867.61 |  |  |  |  | 65439545.49
1 | 5072 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 102а | 3100.9 | К | 5 |  | Итого | 8558119.02 | 2759.88 | 4160
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 5891081.4 | 1899.79 | 2327
[7 empty] | строительный контроль | 126069.14 | 40.66 | 50
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 419025.38 | 135.13 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 8967.14 | 2.89 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1191925.08 | 384.38 | 601
[7 empty] | строительный контроль | 25507.2 | 8.23 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 876780.58 | 282.75 | 527
[7 empty] | строительный контроль | 18763.1 | 6.05 | 11
2 | 5079 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 142 | 712.3 | К | 2 |  | Итого | 163116.7 | 229 | 229
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 99722 | 140 | 140
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32765.8 | 46 | 46
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 30628.9 | 43 | 43
3 | 5080 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 143 | 704 | К | 2 |  | Итого | 161216 | 229 | 229
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 98560 | 140 | 140
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32384 | 46 | 46
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 30272 | 43 | 43
4 | 5086 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 182а | 3129.5 | К | 5 |  | Итого | 13018720 | 4160 | 4160
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 7282346.5 | 2327 | 2327
[7 empty] | строительный контроль | 156475 | 50 | 50
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 1934031 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 40683.5 | 13 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1880829.5 | 601 | 601
[7 empty] | строительный контроль | 40683.5 | 13 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 1649246.5 | 527 | 527
[7 empty] | строительный контроль | 34424.5 | 11 | 11
5 | 5087 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 185 | 2620.2 | П | 5 |  | Итого | 12611022.6 | 4813 | 4813
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 7774133.4 | 2967 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 165072.6 | 63 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 1619283.6 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 34062.6 | 13 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1574740.2 | 601 | 601
[7 empty] | строительный контроль | 34062.6 | 13 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 1380845.4 | 527 | 527
[7 empty] | строительный контроль | 28822.2 | 11 | 11
6 | 5091 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 201 | 2295.21 | К | 9 | крыша | Итого | 383300.07 | 167 | 167
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 383300.07 | 167 | 167
7 | 5097 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 207 | 371 | П | 2 |  | Итого | 84959 | 229 | 229
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 51940 | 140 | 140
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 17066 | 46 | 46
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 15953 | 43 | 43
8 | 5107 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 217 | 743 | К | 2 |  | Итого | 170147 | 229 | 229
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 104020 | 140 | 140
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 34178 | 46 | 46
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 31949 | 43 | 43
9 | 5111 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 222 | 4156.4 | К | 5 |  | Итого | 677493.2 | 163 | 163
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 411483.6 | 99 | 99
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 137161.2 | 33 | 33
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 128848.4 | 31 | 31
10 | 5112 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 223 | 745.9 | П | 2 |  | Итого | 170811.1 | 229 | 229
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 104426 | 140 | 140
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 34311.4 | 46 | 46
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32073.7 | 43 | 43
11 | 5115 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 225 | 860.4 | К | 2 |  | Итого | 197031.6 | 229 | 229
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 120456 | 140 | 140
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 39578.4 | 46 | 46
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 36997.2 | 43 | 43
12 | 5117 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 228 | 2307.3 | К | 9 | крыша | Итого | 6723472.2 | 2914 | 2914
[7 empty] | ремонт | 6582726.9 | 2853 | 2853
[7 empty] | строительный контроль | 140745.3 | 61 | 61
13 | 5123 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 234 | 2573.4 | К | 4 |  | Итого | 524973.6 | 204 | 204
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 360276 | 140 | 140
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 84922.2 | 33 | 33
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 79775.4 | 31 | 31
14 | 5134 | г. Стрежевой, 3-й микрорайон, д. 306 | 7548.1 | К | 9 | крыша | Итого | 21995163.4 | 2914 | 2914
[7 empty] | ремонт | 21534729.3 | 2853 | 2853
[7 empty] | строительный контроль | 460434.1 | 61 | 61
Итого по Городу Томску |  |  | 338370.1 |  |  |  |  | 682611438.88
1 | 654 | г. Томск, д. Лоскутово, ул. Гагарина, д. 45 | 3916.7 | П | 5 | фасад | Итого | 29888337.7 | 7631 | 7631
[7 empty] | ремонт | 6787641.1 | 1733 | 1733
[7 empty] | строительный контроль | 144917.9 | 37 | 37
[7 empty] | утепление | 22474024.6 | 5738 | 5738
[7 empty] | строительный контроль | 481754.1 | 123 | 123
2 | 736 | г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, д. 19 | 930.1 | К | 5 |  | Итого | 8386968.44 | 9017.28 | 9393
[6 empty] | крыша | ремонт | 3189217.68 | 3428.9 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 68249.26 | 73.38 | 81
[6 empty] | фасад | ремонт | 1050082.9 | 1129 | 1129
[7 empty] | строительный контроль | 22322.4 | 24 | 24
[7 empty] | утепление | 3972457.1 | 4271 | 4271
[7 empty] | строительный контроль | 84639.1 | 91 | 91
3 | 822 | г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, д. 20 | 898.3 | К | 5 |  | Итого | 8410481.3 | 9362.66 | 9393
[6 empty] | крыша | ремонт | 3383940.47 | 3767.05 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 72416.33 | 80.61 | 81
[6 empty] | фасад | ремонт | 1014180.7 | 1129 | 1129
[7 empty] | строительный контроль | 21559.2 | 24 | 24
[7 empty] | утепление | 3836639.3 | 4271 | 4271
[7 empty] | строительный контроль | 81745.3 | 91 | 91
4 | 875 | г. Томск, пер. Ботанический, д. 10 | 2739.2 | П | 5 |  | Итого | 31525452.8 | 11509 | 11509
[6 empty] | крыша | ремонт | 10400742.4 | 3797 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 221875.2 | 81 | 81
[6 empty] | фасад | ремонт | 4747033.6 | 1733 | 1733
[7 empty] | строительный контроль | 101350.4 | 37 | 37
[7 empty] | утепление | 15717529.6 | 5738 | 5738
[7 empty] | строительный контроль | 336921.6 | 123 | 123
5 | 876 | г. Томск, пер. Ботанический, д. 12 | 2745.8 | П | 5 |  | Итого | 21081978.43 | 7677.9 | 11509
[6 empty] | крыша | ремонт | 5967501.84 | 2173.32 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 127704.54 | 46.51 | 81
[6 empty] | фасад | ремонт | 3540434.69 | 1289.4 | 1733
[7 empty] | строительный контроль | 75765.3 | 27.59 | 37
[7 empty] | утепление | 11132339.98 | 4054.32 | 5738
[7 empty] | строительный контроль | 238232.08 | 86.76 | 123
6 | 827 | г. Томск, ул. Вершинина, д. 68 | 4235.7 | К | 5 | крыша | Итого | 715833.3 | 169 | 169
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 715833.3 | 169 | 169
7 | 602 | г. Томск, ул. Дзержинского, д. 36 | 3240.43 | К | 5 | фасад | Итого | 17650860.95 | 5447.07 | 5861
76 | [6 empty] | утепление | 17281046.55 | 5332.94 | 5738
[7 empty] | строительный контроль | 369814.4 | 114.13 | 123
8 | 2414 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 38 | 3168.9 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 1147141.8 | 362 | 362
[7 empty] | ремонт | 1121790.6 | 354 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 25351.2 | 8 | 8
9 | 351 | г. Томск, ул. Киевская, д. 88а | 1260.4 | К | 4 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 456264.8 | 362 | 362
[7 empty] | ремонт | 446181.6 | 354 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 10083.2 | 8 | 8
10 | 811 | г. Томск, ул. Косарева, д. 8 | 4347.7 | П | 9 |  | Итого | 14864786.3 | 3419 | 3419
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 9964928.4 | 2292 | 2292
[7 empty] | строительный контроль | 213037.3 | 49 | 49
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 2230370.1 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 47824.7 | 11 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 2356453.4 | 542 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 52172.4 | 12 | 12
11 | 812 | г. Томск, ул. Матросова, д. 6 | 3238.46 | К | 5 |  | Итого | 8425167.19 | 2601.6 | 3419
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 6673041.14 | 2060.56 | 2292
[7 empty] | строительный контроль | 142803.08 | 44.1 | 49
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 605845.73 | 187.08 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 12965.1 | 4 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 969759.29 | 299.45 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 20752.85 | 6.41 | 12
12 | 877 | г. Томск, ул. Студенческая, д. 15/1 | 1533.7 | К | 5 |  | Итого | 1824796.26 | 1189.8 | 3966
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1339380.21 | 873.3 | 2911
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 236036.43 | 153.9 | 513
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 249379.62 | 162.6 | 542
13 | 987 | г. Томск, ул. Усова, д. 21/6 | 2713.5 | К | 9 | крыша | Итого | 6762042 | 2492 | 2492
[7 empty] | ремонт | 6620940 | 2440 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 141102 | 52 | 52
14 | 1242 | г. Томск, пер. Баранчуковский, д. 35 | 10059.2 | П | 9 |  | Итого | 5701202.28 | 566.76 | 3347
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 4574377.11 | 454.74 | 2292
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 428486.78 | 42.6 | 513
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 698338.39 | 69.42 | 542
15 | 1836 | г. Томск, пер. Карповский, д. 3 | 10176.5 | К | 6 | крыша | Итого | 27454504.01 | 2697.83 | 3749
77 | [6 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 26879287.26 | 2641.31 | 3670
[7 empty] | строительный контроль | 575216.75 | 56.52 | 79
16 | 1275 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 128/1 | 3224.4 | К | 6 |  | Итого | 13062044.4 | 4051 | 4051
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 9386228.4 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 199912.8 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 1654117.2 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 35468.4 | 11 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1747624.8 | 542 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 38692.8 | 12 | 12
17 | 1279 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 177 | 4031.2 | К | 5 | крыша | Итого | 681272.8 | 169 | 169
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 681272.8 | 169 | 169
18 | 1417 | г. Томск, ул. Говорова, д. 48 | 37493.51 | П | 10 | крыша | Итого | 6148935.64 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 6148935.64 | 164 | 164
19 | 1361 | г. Томск, ул. Карла Ильмера, д. 19 | 4296 | П | 5 | крыша | Итого | 14061652.53 | 3273.2 | 3749
77 | [6 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 13767037.92 | 3204.62 | 3670
[7 empty] | строительный контроль | 294614.61 | 68.58 | 79
20 | 1362 | г. Томск, ул. Карла Ильмера, д. 21 | 16594.1 | П | 9 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 7935298.62 | 478.2 | 1594
75 | [6 empty] | ремонт | 7935298.62 | 478.2 | 1594
21 | 1307 | г. Томск, ул. Нижне-Луговая, д. 1 | 4426.3 | К | 5 | крыша | Итого | 8913292.78 | 2013.71 | 3878
77 | [6 empty] | ремонт | 8726544.72 | 1971.52 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 186748.06 | 42.19 | 81
22 | 1582 | г. Томск, ул. Профсоюзная, д. 35 | 4108.4 | К | 5 | крыша | Итого | 14138601.95 | 3441.39 | 3878
76 | [6 empty] | ремонт | 13842375.12 | 3369.29 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 296226.83 | 72.1 | 81
23 | 1475 | г. Томск, ул. Смирнова, д. 35 | 3125 | К | 5 | крыша | Итого | 9785240.3 | 3131.28 | 3878
77 | [6 empty] | ремонт | 9580223.52 | 3065.67 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 205016.78 | 65.61 | 81
24 | 3340 | г. Томск, п. Светлый, д. 17 | 6156.86 | П | 9 |  | Итого | 4597789.51 | 746.78 | 1573
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 995295.6 | 161.66 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 21299.33 | 3.46 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 2426430.67 | 394.11 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 51925.62 | 8.43 | 12
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 1079732.02 | 175.37 | 485
[7 empty] | строительный контроль | 23106.27 | 3.75 | 10
25 | 4290 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 116 | 3219.4 | К | 9 | крыша | Итого | 8022744.8 | 2492 | 2492
77 | [6 empty] | ремонт | 7855336 | 2440 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 167408.8 | 52 | 52
26 | 3304 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 118/2 | 4426.4 | К | 10 | фасад | Итого | 32666618.68 | 7379.95 | 7631
[7 empty] | ремонт | 6582620.21 | 1487.13 | 1733
[7 empty] | строительный контроль | 140868.07 | 31.82 | 37
[7 empty] | утепление | 25398683.2 | 5738 | 5738
[7 empty] | строительный контроль | 544447.2 | 123 | 123
27 | 3305 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 122 | 2891.1 | П | 5 | крыша | Итого | 9070254.58 | 3137.3 | 3878
77 | [6 empty] | ремонт | 8880217.92 | 3071.57 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 190036.66 | 65.73 | 81
28 | 3309 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 128а | 7883.8 | К | 9 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 13472173.75 | 1708.84 | 2341
78 | [6 empty] | ремонт | 13189909.68 | 1673.04 | 2292
[7 empty] | строительный контроль | 282264.07 | 35.8 | 49
29 | 3166 | г. Томск, ул. Беринга, д. 22 | 5017.7 | К | 9 | крыша | Итого | 8390372.86 | 1672.16 | 2492
77 | [6 empty] | ремонт | 8214580.83 | 1637.13 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 175792.03 | 35.03 | 52
30 | 4240 | г. Томск, ул. Водопроводная, д. 11 | 16244.29 | П | 10 | крыша | Итого | 24300838.13 | 1495.96 | 2492
76 | [6 empty] | ремонт | 23791695.84 | 1464.62 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 509142.29 | 31.34 | 52
31 | 4334 | г. Томск, ул. Вокзальная, д. 43 | 8925.1 | П | 10 | крыша | Итого | 14425451.37 | 1616.28 | 2492
77 | [6 empty] | ремонт | 14123214.58 | 1582.42 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 302236.79 | 33.86 | 52
32 | 3112 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 32 | 16849.1 | П | 9 | крыша | Итого | 2763252.4 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2763252.4 | 164 | 164
33 | 3116 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 91 | 2647.9 | К | 5 | крыша | Итого | 10268556.2 | 3878 | 3878
77 | [6 empty] | ремонт | 10054076.3 | 3797 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 214479.9 | 81 | 81
34 | 3105 | г. Томск, ул. Ивановского, д. 16 | 11658.1 | П | 10 | крыша | Итого | 14410706.58 | 1236.11 | 2492
77 | [6 empty] | ремонт | 14108778.72 | 1210.21 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 301927.86 | 25.9 | 52
35 | 3131 | г. Томск, ул. Клюева, д. 26 | 12715.9 | П | 10 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 20701485.2 | 1628 | 1628
75 | [6 empty] | ремонт | 20269144.6 | 1594 | 1594
[7 empty] | строительный контроль | 432340.6 | 34 | 34
36 | 4343 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 5/2 | 2708.3 | П | 5 | крыша | Итого | 8840894.07 | 3264.37 | 3749
78 | [6 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 8655662.88 | 3195.98 | 3670
[7 empty] | строительный контроль | 185231.19 | 68.39 | 79
37 | 4360 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 2 | 11758.85 | П | 10 | крыша | Итого | 24353354.45 | 2071.07 | 2492
77 | [6 empty] | ремонт | 23843111.86 | 2027.68 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 510242.59 | 43.39 | 52
38 | 3433 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 14 | 3939 | П | 5 |  | Итого | 16047486 | 4074 | 4074
[6 empty] | внутридомовая инженерная система электроснабжения | ремонт | 2524899 | 641 | 641
[7 empty] | строительный контроль | 55146 | 14 | 14
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 9028188 | 2292 | 2292
[7 empty] | строительный контроль | 193011 | 49 | 49
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 2020707 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 43329 | 11 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 2134938 | 542 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 47268 | 12 | 12
39 | 4250 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 79 | 5742.5 | П | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 2337197.5 | 407 | 407
[7 empty] | ремонт | 2285515 | 398 | 398
[7 empty] | строительный контроль | 51682.5 | 9 | 9
40 | 3398 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 27з | 2693 | К | 5 | крыша | Итого | 10277479.03 | 3816.37 | 4448
78 | [6 empty] | ремонт | 10062149.04 | 3736.41 | 4355
[7 empty] | строительный контроль | 215329.99 | 79.96 | 93
41 | 8156 | г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 6 | 3902.7 | П | 5 | крыша | Итого | 12973171.47 | 3324.15 | 3878
76 | [6 empty] | ремонт | 12701362.32 | 3254.5 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 271809.15 | 69.65 | 81
42 | 3438 | г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 26 | 10071.02 | П | 9 | крыша | Итого | 18610836.31 | 1847.96 | 2492
77 | [6 empty] | ремонт | 18220908.86 | 1809.24 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 389927.45 | 38.72 | 52
43 | 3423 | г. Томск, ул. Яковлева, д. 2 | 3421.41 | К | 7 | крыша | Итого | 561111.24 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 561111.24 | 164 | 164
44 | 2466 | г. Томск, пер. Фруктовый, д. 28 | 2570.9 | П | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 930665.8 | 362 | 362
[7 empty] | ремонт | 910098.6 | 354 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 20567.2 | 8 | 8
45 | 368 | г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 69 | 3670.2 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 1493771.4 | 407 | 407
[7 empty] | ремонт | 1460739.6 | 398 | 398
[7 empty] | строительный контроль | 33031.8 | 9 | 9
46 | 2235 | г. Томск, ул. Белинского, д. 28/1 | 4058.1 | К | 10 | фасад | Итого | 30174509.88 | 7435.63 | 7631
[7 empty] | ремонт | 6256105.13 | 1541.64 | 1733
[7 empty] | строительный контроль | 133880.65 | 32.99 | 37
[7 empty] | утепление | 23285377.8 | 5738 | 5738
[7 empty] | строительный контроль | 499146.3 | 123 | 123
47 | 2411 | г. Томск, ул. Гагарина, д. 5/1 | 812.8 | К | 3 | фундамен | Итого | 4606950.4 | 5668 | 5668
75 | [6 empty] | ремонт | 4510227.2 | 5549 | 5549
76 | [6 empty] | строительный контроль | 96723.2 | 119 | 119
48 | 2237 | г. Томск, ул. Герцена, д. 54а | 3373.3 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 1372933.1 | 407 | 407
[7 empty] | ремонт | 1342573.4 | 398 | 398
[7 empty] | строительный контроль | 30359.7 | 9 | 9
49 | 2489 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 48/1 | 4049.2 | К | 9 | крыша | Итого | 9017733.95 | 2227.04 | 2492
77 | [6 empty] | ремонт | 8828797.68 | 2180.38 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 188936.27 | 46.66 | 52
50 | 2239 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 68 | 4698.6 | П | 5 |  | Итого | 46179609.61 | 9828.38 | 11509
[6 empty] | крыша | ремонт | 14690052.73 | 3126.47 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 314367.13 | 66.91 | 81
[6 empty] | фасад | ремонт | 3560500.44 | 757.78 | 1733
[7 empty] | строительный контроль | 76194.71 | 16.22 | 37
[7 empty] | утепление | 26960566.8 | 5738 | 5738
[7 empty] | строительный контроль | 577927.8 | 123 | 123
51 | 2422 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 76 | 6937.3 | П | 10 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 14106089.42 | 2033.37 | 2341
78 | [6 empty] | ремонт | 13810543.78 | 1990.77 | 2292
[7 empty] | строительный контроль | 295545.64 | 42.6 | 49
52 | 2163 | г. Томск, ул. Лебедева, д. 87 | 13205.4 | К | 10 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 15058194.35 | 1140.31 | 1628
75 | [6 empty] | ремонт | 14742700.56 | 1116.42 | 1594
[7 empty] | строительный контроль | 315493.79 | 23.89 | 34
53 | 2438 | г. Томск, ул. Льва Толстого, д. 81 | 2393.47 | П | 5 | крыша | Итого | 7928215.23 | 3312.44 | 3749
77 | [6 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 7762106.16 | 3243.04 | 3670
[7 empty] | строительный контроль | 166109.07 | 69.4 | 79
54 | 2454 | г. Томск, ул. Олега Кошевого, д. 70 | 3983 | П | 5 | крыша | Итого | 12643111.55 | 3174.27 | 3878
76 | [6 empty] | ремонт | 12378217.69 | 3107.76 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 264893.86 | 66.51 | 81
55 | 2303 | г. Томск, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 48 | 12308.1 | П | 9 | крыша | Итого | 22647687.88 | 1840.06 | 2492
77 | [6 empty] | ремонт | 22173181.79 | 1801.51 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 474506.09 | 38.55 | 52
56 | 2983 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 90 | 933.8 | К | 3 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 338035.6 | 362 | 362
[7 empty] | ремонт | 330565.2 | 354 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 7470.4 | 8 | 8
Итого по Зырянскому району |  |  | 1056.7 |  |  |  |  | 2777546
1 | 4859 | с. Зырянское, пер. Энергетический, д. 4 | 336 | К | 2 |  | Итого | 176064 | 524 | 524
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 172368 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 3696 | 11 | 11
2 | 8046 | с. Зырянское, ул. Смирнова, д. 19 | 325 | Д | 2 |  | Итого | 2498600 | 7688 | 7688
[6 empty] | крыша | ремонт | 2446275 | 7527 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 52325 | 161 | 161
3 | 8047 | с. Зырянское, ул. Смирнова, д. 23 | 395.7 | Д | 2 |  | Итого | 102882 | 260 | 260
15 | [5 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 102882 | 260 | 260
Итого по Каргасокскому району |  |  | 1951.63 |  |  |  |  | 9606529.93
1 | 7260 | п. Геологический, ул. Герасимовская, д. 3 | 335.4 | Д | 2 | крыша | Итого | 808079.22 | 2409.3 | 8031
[7 empty] | ремонт | 808079.22 | 2409.3 | 8031
2 | 7261 | п. Геологический, ул. Герасимовская, д. 5 | 344.34 | Д | 2 | крыша | Итого | 829618.36 | 2409.3 | 8031
[7 empty] | ремонт | 829618.36 | 2409.3 | 8031
3 | 7275 | п. Геологический, ул. Герасимовская, д. 29 | 365.52 | Д | 2 | фасад | Итого | 3818587.44 | 10447 | 10447
[7 empty] | ремонт | 2122574.64 | 5807 | 5807
[7 empty] | строительный контроль | 45324.48 | 124 | 124
[7 empty] | утепление | 1615963.92 | 4421 | 4421
[7 empty] | строительный контроль | 34724.4 | 95 | 95
4 | 7317 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д. 80 | 519.54 | Д | 2 | крыша | Итого | 1251727.72 | 2409.3 | 8031
[7 empty] | ремонт | 1251727.72 | 2409.3 | 8031
5 | 7357 | с. Каргасок, ул. Учебная, д. 2 | 386.83 | К | 2 | фасад | Итого | 2898517.19 | 7493 | 7493
[7 empty] | ремонт | 1127609.45 | 2915 | 2915
[7 empty] | строительный контроль | 23983.46 | 62 | 62
[7 empty] | утепление | 1710175.43 | 4421 | 4421
[7 empty] | строительный контроль | 36748.85 | 95 | 95
Итого по Кожевниковскому району |  |  | 1578.1 |  |  |  |  | 4660310.6
1 | 6737 | с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 11 | 699.5 | К | 3 |  | Итого | 2446151.5 | 3497 | 3497
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2036244.5 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 43369 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 358843.5 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 7694.5 | 11 | 11
2 | 6749 | с. Кожевниково, ул. Ленина, д. 18 | 288.7 | К | 2 |  | Итого | 151278.8 | 524 | 524
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 148103.1 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 3175.7 | 11 | 11
3 | 6727 | с. Кожевниково, ул. Титова, д. 4 | 316.6 | К | 2 |  | Итого | 1107150.2 | 3497 | 3497
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 921622.6 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 19629.2 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 162415.8 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 3482.6 | 11 | 11
4 | 6733 | с. Кожевниково, ул. Титова, д. 12 | 273.3 | К | 2 |  | Итого | 955730.1 | 3497 | 3497
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 795576.3 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 16944.6 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 140202.9 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 3006.3 | 11 | 11
Итого по Колпашевскому району |  |  | 14132.7 |  |  |  |  | 62000486.8
1 | 5379 | г. Колпашево, пер. Клубный, д. 5 | 327.4 | К | 2 |  | Итого | 60896.4 | 186 | 186
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 45836 | 140 | 140
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 15060.4 | 46 | 46
2 | 5672 | г. Колпашево, пер. Чапаева, д. 17 | 327.6 | Д | 2 |  | Итого | 2063552.4 | 6299 | 6299
[6 empty] | фундамент | ремонт | 2020309.2 | 6167 | 6167
[7 empty] | строительный контроль | 43243.2 | 132 | 132
3 | 5674 | г. Колпашево, пер. Чапаева, д. 19 | 519.4 | Д | 2 |  | Итого | 1901523.4 | 3661 | 3661
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1541059.8 | 2967 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 32722.2 | 63 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 320989.2 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 6752.2 | 13 | 13
4 | 5584 | г. Колпашево, ул. Кедровая, д. 3 | 293.4 | Д | 2 |  | Итого | 75990.6 | 259 | 259
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 75990.6 | 259 | 259
5 | 5406 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 89 | 380.2 | Д | 2 |  | Итого | 239906.2 | 631 | 631
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 234963.6 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 4942.6 | 13 | 13
6 | 5590 | г. Колпашево, ул. Комсомольская, д. 2 | 542.9 | Д | 2 |  | Итого | 342569.9 | 631 | 631
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 335512.2 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 7057.7 | 13 | 13
7 | 5397 | г. Колпашево, ул. Лугинца, д. 33 | 524.3 | Д | 2 | крыша | Итого | 4300832.9 | 8203 | 8203
[7 empty] | ремонт | 4210653.3 | 8031 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 90179.6 | 172 | 172
8 | 5623 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 22 | 705.5 | Д | 2 |  | Итого | 4443944.5 | 6299 | 6299
[6 empty] | фундамент | ремонт | 4350818.5 | 6167 | 6167
[7 empty] | строительный контроль | 93126 | 132 | 132
9 | 5627 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 34 | 695.7 | Д | 2 |  | Итого | 32002.2 | 46 | 46
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32002.2 | 46 | 46
10 | 5468 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 63 | 404 | Д | 2 | фасад | Итого | 4220588 | 10447 | 10447
[7 empty] | ремонт | 2346028 | 5807 | 5807
[7 empty] | строительный контроль | 50096 | 124 | 124
[7 empty] | утепление | 1786084 | 4421 | 4421
[7 empty] | строительный контроль | 38380 | 95 | 95
11 | 5469 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 65 | 327.9 | Д | 2 | фундамент | Итого | 2065442.1 | 6299 | 6299
[7 empty] | ремонт | 2022159.3 | 6167 | 6167
[7 empty] | строительный контроль | 43282.8 | 132 | 132
12 | 5470 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 67 | 321.4 | Д | 2 | крыша | Итого | 2636444.2 | 8203 | 8203
[7 empty] | ремонт | 2581163.4 | 8031 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 55280.8 | 172 | 172
13 | 5473 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 69 | 403.1 | Д | 2 | крыша | Итого | 3306629.3 | 8203 | 8203
[7 empty] | ремонт | 3237296.1 | 8031 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 69333.2 | 172 | 172
14 | 5491 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 80 | 639.5 | К | 2 | крыша | Итого | 5245818.5 | 8203 | 8203
[7 empty] | ремонт | 5135824.5 | 8031 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 109994 | 172 | 172
15 | 5493 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 81 | 1503.6 | К | 3 | крыша | Итого | 8759973.6 | 5826 | 5826
[7 empty] | ремонт | 8576534.4 | 5704 | 5704
[7 empty] | строительный контроль | 183439.2 | 122 | 122
16 | 5494 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 83 | 1504.3 | К | 3 | крыша | Итого | 8764051.8 | 5826 | 5826
[7 empty] | ремонт | 8580527.2 | 5704 | 5704
[7 empty] | строительный контроль | 183524.6 | 122 | 122
17 | 5474 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 86 | 751.5 | К | 2 |  | Итого | 2751241.5 | 3661 | 3661
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2229700.5 | 2967 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 47344.5 | 63 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 464427 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 9769.5 | 13 | 13
18 | 5482 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 106 | 323.6 | Д | 2 | крыша | Итого | 2654490.8 | 8203 | 8203
[7 empty] | ремонт | 2598831.6 | 8031 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 55659.2 | 172 | 172
19 | 5483 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 108 | 323 | Д | 2 |  | Итого | 203813 | 631 | 631
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 199614 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 4199 | 13 | 13
20 | 5485 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 110 | 394.2 | Д | 2 |  | Итого | 248740.2 | 631 | 631
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 243615.6 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 5124.6 | 13 | 13
21 | 5486 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 112 | 398.4 | Д | 2 |  | Итого | 251390.4 | 631 | 631
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 246211.2 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 5179.2 | 13 | 13
22 | 5545 | г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 53 | 356.8 | К | 2 | крыша | Итого | 2926830.4 | 8203 | 8203
[7 empty] | ремонт | 2865460.8 | 8031 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 61369.6 | 172 | 172
23 | 5716 | с. Тогур, ул. Мичурина, д. 9 | 380.8 | К | 2 | крыша | Итого | 95200 | 250 | 250
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 95200 | 250 | 250
24 | 5718 | с. Тогур, ул. Мичурина, д. 13 | 376.5 | К | 2 |  | Итого | 70029 | 186 | 186
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 52710 | 140 | 140
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 17319 | 46 | 46
25 | 5795 | с. Тогур, ул. Некрасова, д. 2 | 340 | К | 2 | крыша | Итого | 85000 | 250 | 250
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 85000 | 250 | 250
26 | 5797 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 2 | 353.9 | К | 2 |  | Итого | 1295627.9 | 3661 | 3661
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1050021.3 | 2967 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 22295.7 | 63 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 218710.2 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 4600.7 | 13 | 13
27 | 5799 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 4 | 352.4 | К | 2 | крыша | Итого | 2890737.2 | 8203 | 8203
[7 empty] | ремонт | 2830124.4 | 8031 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 60612.8 | 172 | 172
28 | 5734 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 5 | 361.4 | К | 2 |  | Итого | 67220.4 | 186 | 186
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 50596 | 140 | 140
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 16624.4 | 46 | 46
Итого по Кривошеинскому району |  |  | 1060.7 |  |  |  |  | 4045509.8
1 | 4905 | с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, д. 49 | 1060.7 | К | 3 |  | Итого | 4045509.8 | 3814 | 3814
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 3147096.9 | 2967 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 66824.1 | 63 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 814617.6 | 768 | 768
[7 empty] | строительный контроль | 16971.2 | 16 | 16
Итого по Молчановскому району |  |  | 575 |  |  |  |  | 2105075
1 | 6786 | с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 41 | 229 | К | 2 |  | Итого | 838369 | 3661 | 3661
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 679443 | 2967 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 14427 | 63 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 141522 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 2977 | 13 | 13
2 | 6770 | с. Молчаново, ул. Степная, д. 1 | 346 | К | 2 |  | Итого | 1266706 | 3661 | 3661
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1026582 | 2967 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 21798 | 63 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 213828 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 4498 | 13 | 13
Итого по Первомайскому району |  |  | 358.5 |  |  |  |  | 2756148
1 | 7422 | д. Торбеево, ул. Строительная, д.1 | 358.5 | К | 2 | крыша | Итого | 2756148 | 7688 | 7688
1146 | [6 empty] | ремонт | 2698429.5 | 7527 | 7527
1147 | [6 empty] | строительный контроль | 57718.5 | 161 | 161
Итого по Томскому району |  |  | 23793.91 |  |  |  |  | 39093041.85
1 | 6855 | д. Белоусово, ул. Мира, д. 13 | 396.5 | К | 2 |  | Итого | 16653 | 42 | 42
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 16653 | 42 | 42
2 | 7023 | п. Аэропорт, д. 1 | 1276.9 | К | 4 |  | Итого | 60014.3 | 47 | 47
[6 empty] | внутридомовая инженерная система газоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 60014.3 | 47 | 47
3 | 7024 | п. Аэропорт, д. 2 | 1249.6 | К | 4 |  | Итого | 58731.2 | 47 | 47
[6 empty] | внутридомовая инженерная система газоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 58731.2 | 47 | 47
4 | 6966 | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 2 | 376.1 | Д | 2 |  | Итого | 1523581.1 | 4051 | 4051
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1094827.1 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 23318.2 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 192939.3 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 4137.1 | 11 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 203846.2 | 542 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 4513.2 | 12 | 12
5 | 6968 | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 6 | 393.8 | Д | 2 |  | Итого | 1595283.8 | 4051 | 4051
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1146351.8 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 24415.6 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 202019.4 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 4331.8 | 11 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 213439.6 | 542 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 4725.6 | 12 | 12
6 | 6974 | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 13 | 629.72 | Д | 2 |  | Итого | 136649.24 | 217 | 217
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 86271.64 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24559.08 | 39 | 39
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 25818.52 | 41 | 41
7 | 6975 | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 15 | 629.1 | Д | 2 |  | Итого | 136514.7 | 217 | 217
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 86186.7 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24534.9 | 39 | 39
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 25793.1 | 41 | 41
8 | 6979 | п. Копылово, ул. Зои Космодемьянской, д. 8 | 340.5 | Д | 2 |  | Итого | 1379365.5 | 4051 | 4051
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 991195.5 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 21111 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 174676.5 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 3745.5 | 11 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 184551 | 542 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 4086 | 12 | 12
9 | 6980 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 1 | 645.7 | К | 2 |  | Итого | 2909524.2 | 4506 | 4506
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 88460.9 | 137 | 137
[7 empty] | ремонт | 1879632.7 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 40033.4 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 25182.3 | 39 | 39
[7 empty] | ремонт | 481692.2 | 746 | 746
[7 empty] | строительный контроль | 10331.2 | 16 | 16
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 26473.7 | 41 | 41
[7 empty] | ремонт | 349969.4 | 542 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 7748.4 | 12 | 12
10 | 6982 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 3 | 652.7 | К | 2 |  | Итого | 143594 | 220 | 220
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 89419.9 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 27413.4 | 42 | 42
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 26760.7 | 41 | 41
11 | 6983 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 4 | 403.9 | Д | 2 |  | Итого | 88858 | 220 | 220
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 55334.3 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 16963.8 | 42 | 42
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 16559.9 | 41 | 41
12 | 6984 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 5 | 651.1 | К | 2 |  | Итого | 141288.7 | 217 | 217
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 89200.7 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 25392.9 | 39 | 39
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 26695.1 | 41 | 41
13 | 6986 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 6а | 399.28 | Д | 2 |  | Итого | 1617483.28 | 4051 | 4051
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1162304.08 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 24755.36 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 204830.64 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 4392.08 | 11 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 216409.76 | 542 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 4791.36 | 12 | 12
14 | 6988 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 9 | 637.93 | К | 2 |  | Итого | 2584254.43 | 4051 | 4051
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1857014.23 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 39551.66 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 327258.09 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 7017.23 | 11 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 345758.06 | 542 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 7655.16 | 12 | 12
15 | 6931 | п. Рассвет, д. 1 | 3585.5 | П | 5 |  | Итого | 605949.5 | 169 | 169
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 605949.5 | 169 | 169
16 | 6818 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 1 | 636.4 | К | 2 |  | Итого | 138098.8 | 217 | 217
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 87186.8 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24819.6 | 39 | 39
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 26092.4 | 41 | 41
17 | 8006 | с. Калтай, ул. Ленина, д. 65 | 637.2 | К | 2 |  | Итого | 26762.4 | 42 | 42
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 26762.4 | 42 | 42
18 | 8005 | с. Калтай, ул. Ленина, д. 65а | 657.6 | К | 2 |  | Итого | 27619.2 | 42 | 42
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 27619.2 | 42 | 42
19 | 6868 | с. Кафтанчиково, ул. Коммунистическая, д. 91 | 701 | К | 2 |  | Итого | 125479 | 179 | 179
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 96037 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 29442 | 42 | 42
20 | 6999 | с. Корнилово, ул. Голикова, д. 12/1 | 383.7 | К | 2 |  | Итого | 1341798.9 | 3497 | 3497
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1116950.7 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 23789.4 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 196838.1 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 4220.7 | 11 | 11
21 | 7061 | с.Моряковский Затон, пер. Больничный, д. 1 | 390 | Д | 2 |  | Итого | 53430 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 53430 | 137 | 137
22 | 7080 | с.Моряковский Затон, пер. Ремесленный, д. 1 | 507.5 | Д | 2 |  | Итого | 90842.5 | 179 | 179
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 69527.5 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 21315 | 42 | 42
23 | 7076 | с.Моряковский Затон, ул. Октябрьская, д. 7 | 339.62 | Д | 2 |  | Итого | 1187651.14 | 3497 | 3497
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 988633.82 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 21056.44 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 174225.06 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 3735.82 | 11 | 11
24 | 7084 | с.Моряковский Затон, ул. Советская, д. 8 | 460 | Д | 2 |  | Итого | 1608620 | 3497 | 3497
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1339060 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 28520 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 235980 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 5060 | 11 | 11
25 | 7154 | с.Рыбалово, ул. Коммунистическая, д. 4 | 897.9 | К | 3 |  | Итого | 160724.1 | 179 | 179
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 123012.3 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 37711.8 | 42 | 42
26 | 6926 | с. Томское, ул. Маяковского, д. 22 | 2499.2 | К | 4 |  | Итого | 10124259.2 | 4051 | 4051
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 7275171.2 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 154950.4 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 1282089.6 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 27491.2 | 11 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1354566.4 | 542 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 29990.4 | 12 | 12
27 | 6927 | с. Томское, ул. Маяковского, д. 23 | 2655.8 | К | 4 |  | Итого | 10758645.8 | 4051 | 4051
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 7731033.8 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 164659.6 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 1362425.4 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 29213.8 | 11 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1439443.6 | 542 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 31869.6 | 12 | 12
28 | 8227 | с. Турунтаево, ул. Советская, д. 2 | 277.9 | К | 2 | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | Итого | 178689.7 | 643 | 643
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 33070.1 | 119 | 119
[7 empty] | ремонт | 142562.7 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 3056.9 | 11 | 11
29 | 8228 | с. Турунтаево, ул. Советская, д. 4 | 481.76 | Д | 2 | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | Итого | 272676.16 | 566 | 566
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 20233.92 | 42 | 42
[7 empty] | ремонт | 247142.88 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 5299.36 | 11 | 11
Итого по Чаинскому району |  |  | 909.3 |  |  |  |  | 6688998.33
1 | 4999 | с. Подгорное, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 27 | 909.3 | К | 2 | крыша | Итого | 6688998.33 | 7356.21 | 8203
[7 empty] | ремонт | 6548852.88 | 7202.09 | 8031
1174 | [6 empty] | строительный контроль | 140145.45 | 154.12 | 172
Итого по Шегарскому району |  |  | 1727 |  |  |  |  | 6855593
1 | 7170 | с. Мельниково, ул. Коммунистическая, д. 11 | 864 | К | 2 | крыша | Итого | 6642432 | 7688 | 7688
[7 empty] | ремонт | 6503328 | 7527 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 139104 | 161 | 161
2 | 7177 | с. Мельниково, ул. Коммунистическая, д. 21 | 863 | К | 2 |  | Итого | 213161 | 247 | 247
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 213161 | 247 | 247
2022 год |  |  | 335154.37 |  |  |  |  | 858294056.7
Итого по Асиновскому району |  |  | 4384.2 |  |  |  |  | 27051636.99
1 | 4391 | г. Асино, ул. 9 Мая, д. 64 | 998.1 | К | 2 |  | Итого | 3490355.7 | 3497 | 3497
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2905469.1 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 61882.2 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 512025.3 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 10979.1 | 11 | 11
2 | 4552 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 30 | 301.46 | К | 2 | крыша | Итого | 2317624.48 | 7688 | 7688
[7 empty] | ремонт | 2269089.42 | 7527 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 48535.06 | 161 | 161
3 | 4554 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 36 | 304.41 | К | 2 |  | Итого | 1064521.77 | 3497 | 3497
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 886137.51 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 18873.42 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 156162.33 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 3348.51 | 11 | 11
4 | 4486 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 38 | 285.2 | К | 2 |  | Итого | 997344.4 | 3497 | 3497
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 830217.2 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 17682.4 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 146307.6 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 3137.2 | 11 | 11
5 | 4616 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 40 | 404.18 | К | 2 | крыша | Итого | 3107335.84 | 7688 | 7688
[7 empty] | ремонт | 3042262.86 | 7527 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 65072.98 | 161 | 161
6 | 4399 | г. Асино, ул. имени В.В. Липатова, д. 25 | 351 | К | 2 | крыша | Итого | 2698488 | 7688 | 7688
[7 empty] | ремонт | 2641977 | 7527 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 56511 | 161 | 161
7 | 4437 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 2 | 965.1 | К | 2 | крыша | Итого | 7419688.8 | 7688 | 7688
[7 empty] | ремонт | 7264307.7 | 7527 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 155381.1 | 161 | 161
8 | 4440 | г. Асино, ул. Партизанская, д. 45 | 386.57 | К | 2 | крыша | Итого | 2971950.16 | 7688 | 7688
[7 empty] | ремонт | 2909712.39 | 7527 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 62237.77 | 161 | 161
9 | 4481 | г. Асино, ул. Сельская, д. 55 | 388.18 | К | 2 | крыша | Итого | 2984327.84 | 7688 | 7688
[7 empty] | ремонт | 2921830.86 | 7527 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 62496.98 | 161 | 161
Итого по Бакчарскому району |  |  | 376.3 |  |  |  |  | 3086788.9
1 | 4777 | с. Бакчар, ул. Хомутского, д. 51 | 376.3 | К | 2 | крыша | Итого | 3086788.9 | 8203 | 8203
[7 empty] | ремонт | 3022065.3 | 8031 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 64723.6 | 172 | 172
Итого по городу Кедровому |  |  | 7239.6 |  |  |  |  | 1245211.2
1 | 5055 | г. Кедровый, мкр. 1-й, д. 40 | 7239.6 | П | 5 | крыша | Итого | 1245211.2 | 172 | 172
61 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 1245211.2 | 172 | 172
Итого по городской округ ЗАТО Северск |  |  | 89531.54 |  |  |  |  | 202047711.29
1 | 5956 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 4 | 1225.2 | К | 3 |  | Итого | 3401400.24 | 2776.2 | 4051
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2496590.04 | 2037.7 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 439969.32 | 359.1 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 464840.88 | 379.4 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 12
2 | 5990 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 44 | 3134 | К | 5 |  | Итого | 7342648.6 | 2342.9 | 3419
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 5028189.6 | 1604.4 | 2292
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 49
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 1125419.4 | 359.1 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1189039.6 | 379.4 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 12
3 | 5997 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 58 | 3458.9 | П | 5 |  | Итого | 539588.4 | 156 | 156
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 338972.2 | 98 | 98
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 100308.1 | 29 | 29
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 100308.1 | 29 | 29
4 | 6007 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 69 | 3159.5 | К | 5 |  | Итого | 10574846.5 | 3347 | 3419
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 7241574 | 2292 | 2292
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 49
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 1620823.5 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1712449 | 542 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 12
5 | 6024 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 89 | 2445.6 | К | 9 | крыша | Итого | 5967264 | 2440 | 2492
[7 empty] | ремонт | 5967264 | 2440 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 52
6 | 6031 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 98 | 5197.39 | К | 5 | крыша | Итого | 878358.91 | 169 | 169
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 878358.91 | 169 | 169
7 | 5835 | г. Северск, ул. 40 лет Октября, д. 6 | 3133.1 | К | 5 |  | Итого | 7340539.99 | 2342.9 | 3419
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 5026745.64 | 1604.4 | 2292
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 49
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 1125096.21 | 359.1 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1188698.14 | 379.4 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 12
8 | 5836 | г. Северск, ул. 40 лет Октября, д. 10 | 1222.1 | К | 4 |  | Итого | 3392794.02 | 2776.2 | 4051
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2490273.17 | 2037.7 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 438856.11 | 359.1 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 463664.74 | 379.4 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 12
9 | 5847 | г. Северск, ул. Горького, д. 9а | 3433.2 | К | 5 | крыша | Итого | 9125102.28 | 2657.9 | 3878
[7 empty] | ремонт | 9125102.28 | 2657.9 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 81
10 | 5922 | г. Северск, ул. Калинина, д. 95 | 5449.1 | К | 5 | крыша | Итого | 14483162.89 | 2657.9 | 3878
[7 empty] | ремонт | 14483162.89 | 2657.9 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 81
11 | 5925 | г. Северск, ул. Калинина, д. 99 | 3413.9 | К | 5 | крыша | Итого | 9073804.81 | 2657.9 | 3878
[7 empty] | ремонт | 9073804.81 | 2657.9 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 81
12 | 5928 | г. Северск, ул. Калинина, д. 103 | 5262.7 | К | 5 | крыша | Итого | 13987730.33 | 2657.9 | 3878
[7 empty] | ремонт | 13987730.33 | 2657.9 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 81
13 | 6080 | г. Северск, ул. Крупской, д. 6 | 2511.4 | П | 5 |  | Итого | 9960212.4 | 3966 | 4051
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 7310685.4 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 1288348.2 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1361178.8 | 542 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 12
14 | 6090 | г. Северск, ул. Крупской, д. 18 | 3422.3 | П | 5 |  | Итого | 533878.8 | 156 | 156
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 335385.4 | 98 | 98
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 99246.7 | 29 | 29
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 99246.7 | 29 | 29
15 | 6117 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 8 | 4372.33 | П | 5 | крыша | Итого | 738923.77 | 169 | 169
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 738923.77 | 169 | 169
16 | 6125 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 21 | 2272.8 | К | 9 | крыша | Итого | 372739.2 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 372739.2 | 164 | 164
17 | 6145 | г. Северск, ул. Ленина, д. 18 | 1653.94 | Пр | 4 |  | Итого | 6559526.04 | 3966 | 4051
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 4814619.34 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 848471.22 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 896435.48 | 542 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 12
18 | 6162 | г. Северск, ул. Ленина, д. 62 | 2529.2 | П | 5 |  | Итого | 493194 | 195 | 195
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 346500.4 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 73346.8 | 29 | 29
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 73346.8 | 29 | 29
19 | 6163 | г. Северск, ул. Ленина, д. 64 | 2467.5 | К | 5 |  | Итого | 9786105 | 3966 | 4051
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 7182892.5 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 1265827.5 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1337385 | 542 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 12
20 | 6304 | г. Северск, ул. Пионерская, д. 14 | 3493.48 | К | 5 | крыша | Итого | 13264743.56 | 3797 | 3878
[7 empty] | ремонт | 13264743.56 | 3797 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 81
21 | 6359 | г. Северск, ул. Свердлова, д. 17 | 3142.8 | К | 5 | крыша | Итого | 9580825.8 | 3048.5 | 4448
[7 empty] | ремонт | 9580825.8 | 3048.5 | 4355
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 93
22 | 6360 | г. Северск, ул. Свердлова, д. 19 | 2816.3 | К | 4 | крыша | Итого | 9928020.76 | 3525.2 | 5144
[7 empty] | ремонт | 9928020.76 | 3525.2 | 5036
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 108
23 | 6363 | г. Северск, ул. Северная, д. 4 | 2513.9 | К | 5 | крыша | Итого | 6681694.81 | 2657.9 | 3878
[7 empty] | ремонт | 6681694.81 | 2657.9 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 81
24 | 6365 | г. Северск, ул. Северная, д. 10 | 2488.5 | К | 5 | крыша | Итого | 6614184.15 | 2657.9 | 3878
[7 empty] | ремонт | 6614184.15 | 2657.9 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 81
25 | 6395 | г. Северск, ул. Советская, д. 23 | 2820.2 | К | 4 | крыша | Итого | 9941769.04 | 3525.2 | 5144
[7 empty] | ремонт | 9941769.04 | 3525.2 | 5036
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 108
26 | 6399 | г. Северск, ул. Советская, д. 34 | 3130.7 | К | 5 |  | Итого | 7334917.03 | 2342.9 | 3419
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 5022895.08 | 1604.4 | 2292
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 49
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 1124234.37 | 359.1 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1187787.58 | 379.4 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 12
27 | 6400 | г. Северск, ул. Советская, д. 36 | 2810.7 | К | 4 |  | Итого | 7803065.34 | 2776.2 | 4051
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 5727363.39 | 2037.7 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 1009322.37 | 359.1 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1066379.58 | 379.4 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 12
28 | 6433 | г. Северск, ул. Строителей, д. 22 | 3100.3 | К | 5 | крыша | Итого | 8240287.37 | 2657.9 | 3878
[7 empty] | ремонт | 8240287.37 | 2657.9 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 81
29 | 6436 | г. Северск, ул. Строителей, д. 28 | 3038.5 | К | 5 |  | Итого | 7118901.65 | 2342.9 | 3419
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 4874969.4 | 1604.4 | 2292
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 49
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 1091125.35 | 359.1 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1152806.9 | 379.4 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 12
30 | 6538 | п. Самусь, ул. Пекарского, д. 20 | 412 | Д | 2 |  | Итого | 987481.6 | 2396.8 | 3497
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 839532.4 | 2037.7 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 147949.2 | 359.1 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 11
Итого по городскому округу Стрежевой |  |  | 13161.61 |  |  |  |  | 50427972.74
1 | 5079 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 142 | 712.3 | К | 2 |  | Итого | 3045082.5 | 4275 | 4275
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2113394.1 | 2967 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 44874.9 | 63 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 440201.4 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 9259.9 | 13 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 428092.3 | 601 | 601
[7 empty] | строительный контроль | 9259.9 | 13 | 13
2 | 5080 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 143 | 704 | К | 2 |  | Итого | 3009600 | 4275 | 4275
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2088768 | 2967 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 44352 | 63 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 435072 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 9152 | 13 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 423104 | 601 | 601
[7 empty] | строительный контроль | 9152 | 13 | 13
3 | 5091 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 201 | 2295.21 | К | 9 | крыша | Итого | 6688241.94 | 2914 | 2914
[7 empty] | ремонт | 6548234.13 | 2853 | 2853
[7 empty] | строительный контроль | 140007.81 | 61 | 61
4 | 5097 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 207 | 371 | П | 2 |  | Итого | 1586025 | 4275 | 4275
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1100757 | 2967 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 23373 | 63 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 229278 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 4823 | 13 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 222971 | 601 | 601
[7 empty] | строительный контроль | 4823 | 13 | 13
5 | 5107 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 217 | 743 | К | 2 |  | Итого | 3176325 | 4275 | 4275
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2204481 | 2967 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 46809 | 63 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 459174 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 9659 | 13 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 446543 | 601 | 601
[7 empty] | строительный контроль | 9659 | 13 | 13
6 | 5111 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 222 | 4156.4 | К | 5 |  | Итого | 15054480.8 | 3622 | 3622
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 9671942.8 | 2327 | 2327
[7 empty] | строительный контроль | 207820 | 50 | 50
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 2568655.2 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 54033.2 | 13 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 2497996.4 | 601 | 601
[7 empty] | строительный контроль | 54033.2 | 13 | 13
7 | 5112 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 223 | 745.9 | П | 2 |  | Итого | 3188722.5 | 4275 | 4275
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2213085.3 | 2967 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 46991.7 | 63 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 460966.2 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 9696.7 | 13 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 448285.9 | 601 | 601
[7 empty] | строительный контроль | 9696.7 | 13 | 13
8 | 5115 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 225 | 860.4 | К | 2 |  | Итого | 3678210 | 4275 | 4275
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2552806.8 | 2967 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 54205.2 | 63 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 531727.2 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 11185.2 | 13 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 517100.4 | 601 | 601
[7 empty] | строительный контроль | 11185.2 | 13 | 13
9 | 5123 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 234 | 2573.4 | К | 4 |  | Итого | 11001285 | 4275 | 4275
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 7635277.8 | 2967 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 162124.2 | 63 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 1590361.2 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 33454.2 | 13 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1546613.4 | 601 | 601
[7 empty] | строительный контроль | 33454.2 | 13 | 13
Итого по Городу Томску |  |  | 197333.22 |  |  |  |  | 485538203.26
1 | 757 | г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, д. 16 | 1020.67 | К | 5 | фасад | Итого | 7788732.77 | 7631 | 7631
[7 empty] | ремонт | 1768821.11 | 1733 | 1733
[7 empty] | строительный контроль | 37764.79 | 37 | 37
[7 empty] | утепление | 5856604.46 | 5738 | 5738
[7 empty] | строительный контроль | 125542.41 | 123 | 123
2 | 887 | г. Томск, пер. Ботанический, д. 7 | 2590.4 | Пр | 5 | фасад | Итого | 18688855.05 | 7214.66 | 8273
[7 empty] | ремонт | 3433053.31 | 1325.3 | 2361
[7 empty] | строительный контроль | 73467.34 | 28.36 | 51
[7 empty] | утепление | 14863715.2 | 5738 | 5738
[7 empty] | строительный контроль | 318619.2 | 123 | 123
3 | 870 | г. Томск, ул. Белинского, д. 21/1 | 3342.5 | К | 6 | крыша | Итого | 11064099.52 | 3310.13 | 3878
77 | [6 empty] | ремонт | 10832288.55 | 3240.78 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 231810.97 | 69.35 | 81
4 | 827 | г. Томск, ул. Вершинина, д. 68 | 4235.7 | К | 5 | крыша | Итого | 16426044.6 | 3878 | 3878
77 | [6 empty] | ремонт | 16082952.9 | 3797 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 343091.7 | 81 | 81
5 | 892 | г. Томск, ул. Советская, д. 70 | 5909.15 | К | 6 | крыша | Итого | 17901290.42 | 3029.42 | 3878
77 | [6 empty] | ремонт | 17526229.12 | 2965.95 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 375061.3 | 63.47 | 81
6 | 828 | г. Томск, ул. Советская, д. 99 | 11340.2 | П | 10 | крыша | Итого | 13870631 | 1223.14 | 2492
77 | [6 empty] | ремонт | 13580018.6 | 1197.51 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 290612.4 | 25.63 | 52
7 | 453 | г. Томск, ул. Студенческая, д. 7 | 2382.92 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 755836 | 317.19 | 362
[7 empty] | ремонт | 740000 | 310.54 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 15836 | 6.65 | 8
8 | 877 | г. Томск, ул. Студенческая, д. 15/1 | 1533.7 | К | 5 |  | Итого | 4388222.44 | 2861.2 | 4051
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 3125220.49 | 2037.7 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 95089.4 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 550751.67 | 359.1 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 16870.7 | 11 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 581885.78 | 379.4 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 18404.4 | 12 | 12
9 | 1242 | г. Томск, пер. Баранчуковский, д. 35 | 10059.2 | П | 9 |  | Итого | 13709491.09 | 1362.88 | 3419
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 10673546.59 | 1061.07 | 2292
[7 empty] | строительный контроль | 326305.57 | 32.44 | 49
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 999802.49 | 99.39 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 30565.39 | 3.04 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1629456.24 | 161.99 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 49814.81 | 4.95 | 12
10 | 1279 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 177 | 4031.2 | К | 5 | крыша | Итого | 15632993.6 | 3878 | 3878
77 | [6 empty] | ремонт | 15306466.4 | 3797 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 326527.2 | 81 | 81
11 | 1417 | г. Томск, ул. Говорова, д. 48 | 37493.51 | П | 10 | крыша | Итого | 93433826.92 | 2492 | 2492
77 | [6 empty] | ремонт | 91484164.4 | 2440 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 1949662.52 | 52 | 52
12 | 1362 | г. Томск, ул. Карла Ильмера, д. 21 | 16594.1 | П | 9 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 19079896.18 | 1149.8 | 1628
75 | [6 empty] | ремонт | 18515696.78 | 1115.8 | 1594
[7 empty] | строительный контроль | 564199.4 | 34 | 34
13 | 1628 | г. Томск, ул. Профсоюзная, д. 20а | 6113.76 | К | 5 | крыша | Итого | 18173742.35 | 2972.6 | 3878
77 | [6 empty] | ремонт | 17792972.73 | 2910.32 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 380769.62 | 62.28 | 81
14 | 1473 | г. Томск, ул. Смирнова, д. 30 | 16898 | К | 10 | крыша | Итого | 42109816 | 2492 | 2492
77 | [6 empty] | ремонт | 41231120 | 2440 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 878696 | 52 | 52
15 | 4329 | г. Томск, ул. Вокзальная, д. 23 | 7336.1 | П | 10 | крыша | Итого | 15249632.75 | 2078.71 | 2492
77 | [6 empty] | ремонт | 14930128.01 | 2035.16 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 319504.74 | 43.55 | 52
16 | 4335 | г. Томск, ул. Железнодорожная, д. 5 | 2109.2 | К | 5 | фасад | Итого | 3904129.2 | 1851 | 1851
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 170845.2 | 81 | 81
[7 empty] | ремонт | 3655243.6 | 1733 | 1733
[7 empty] | строительный контроль | 78040.4 | 37 | 37
17 | 3112 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 32 | 16849.1 | П | 9 | крыша | Итого | 41987957.2 | 2492 | 2492
77 | [6 empty] | ремонт | 41111804 | 2440 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 876153.2 | 52 | 52
18 | 3141 | г. Томск, ул. Новосибирская, д. 31 | 8978.6 | П | 10 | крыша | Итого | 16871690.53 | 1879.1 | 2492
77 | [6 empty] | ремонт | 16518201.03 | 1839.73 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 353489.5 | 39.37 | 52
19 | 3383 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 9 | 5213 | К | 6 | крыша | Итого | 20216014 | 3878 | 3878
77 | [6 empty] | ремонт | 19793761 | 3797 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 422253 | 81 | 81
20 | 3388 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 22 | 4243 | К | 7 |  | Итого | 29494751.99 | 6951.39 | 10123
[6 empty] | крыша | ремонт | 10352920 | 2440 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 220636 | 52 | 52
[6 empty] | фасад | ремонт | 3884998.93 | 915.63 | 1733
[7 empty] | строительный контроль | 83138.98 | 19.59 | 37
[7 empty] | утепление | 14639767.06 | 3450.33 | 5738
[7 empty] | строительный контроль | 313291.02 | 73.84 | 123
21 | 3147 | г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 17 | 7160 | П | 9 | крыша | Итого | 15005531.01 | 2095.74 | 2492
77 | [6 empty] | ремонт | 14691140.6 | 2051.83 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 314390.41 | 43.91 | 52
22 | 3423 | г. Томск, ул. Яковлева, д. 2 | 3421.41 | К | 7 | крыша | Итого | 8526153.72 | 2492 | 2492
77 | [6 empty] | ремонт | 8348240.4 | 2440 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 177913.32 | 52 | 52
23 | 2286 | г. Томск, ул. Лебедева, д. 11 | 18477.8 | П | 9 | крыша | Итого | 41258864.92 | 2232.89 | 2492
77 | [6 empty] | ремонт | 40394424.24 | 2186.11 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 864440.68 | 46.78 | 52
Итого по Зырянскому району |  |  | 395.7 |  |  |  |  | 3042141.6
1 | 8047 | с. Зырянское, ул. Смирнова, д. 23 | 395.7 | Д | 2 |  | Итого | 3042141.6 | 7688 | 7688
[6 empty] | крыша | ремонт | 2978433.9 | 7527 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 63707.7 | 161 | 161
Итого по Каргасокскому району |  |  | 1199.28 |  |  |  |  | 6948268.54
1 | 7260 | п. Геологический, ул. Герасимовская, д. 3 | 335.4 | Д | 2 | крыша | Итого | 1943206.98 | 5793.7 | 8203
[7 empty] | ремонт | 1885518.18 | 5621.7 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 57688.8 | 172 | 172
2 | 7261 | п. Геологический, ул. Герасимовская, д. 5 | 344.34 | Д | 2 | крыша | Итого | 1995002.66 | 5793.7 | 8203
[7 empty] | ремонт | 1935776.18 | 5621.7 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 59226.48 | 172 | 172
3 | 7317 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д. 80 | 519.54 | Д | 2 | крыша | Итого | 3010058.9 | 5793.7 | 8203
[7 empty] | ремонт | 2920698.02 | 5621.7 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 89360.88 | 172 | 172
Итого по Кожевниковскому району |  |  | 291.3 |  |  |  |  | 1018676.1
1 | 6732 | с. Кожевниково, ул. Титова, д. 8 | 291.3 | К | 2 |  | Итого | 1018676.1 | 3497 | 3497
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 847974.3 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 18060.6 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 149436.9 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 3204.3 | 11 | 11
Итого по Колпашевскому району |  |  | 4976.3 |  |  |  |  | 24482539.5
1 | 5379 | г. Колпашево, пер. Клубный, д. 5 | 327.4 | К | 2 |  | Итого | 1198611.4 | 3661 | 3661
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 971395.8 | 2967 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 20626.2 | 63 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 202333.2 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 4256.2 | 13 | 13
2 | 5584 | г. Колпашево, ул. Кедровая, д. 3 | 293.4 | Д | 2 | крыша | Итого | 2406760.2 | 8203 | 8203
[7 empty] | ремонт | 2356295.4 | 8031 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 50464.8 | 172 | 172
3 | 5608 | г. Колпашево, ул. Ленина, д. 39/1 | 689.9 | К | 2 |  | Итого | 2654045.3 | 3847 | 3847
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 96586 | 140 | 140
[7 empty] | ремонт | 2046933.3 | 2967 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 43463.7 | 63 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 31735.4 | 46 | 46
[7 empty] | ремонт | 426358.2 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 8968.7 | 13 | 13
4 | 5627 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 34 | 695.7 | Д | 2 |  | Итого | 438986.7 | 631 | 631
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 429942.6 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 9044.1 | 13 | 13
5 | 5495 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 85 | 1511.2 | К | 3 | крыша | Итого | 9169961.6 | 6068 | 6068
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 365710.4 | 242 | 242
[7 empty] | ремонт | 8619884.8 | 5704 | 5704
[7 empty] | строительный контроль | 184366.4 | 122 | 122
6 | 5716 | с. Тогур, ул. Мичурина, д. 9 | 380.8 | К | 2 | крыша | Итого | 3123702.4 | 8203 | 8203
[7 empty] | ремонт | 3058204.8 | 8031 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 65497.6 | 172 | 172
7 | 5718 | с. Тогур, ул. Мичурина, д. 13 | 376.5 | К | 2 |  | Итого | 1378366.5 | 3661 | 3661
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1117075.5 | 2967 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 23719.5 | 63 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 232677 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 4894.5 | 13 | 13
8 | 5795 | с. Тогур, ул. Некрасова, д. 2 | 340 | К | 2 | крыша | Итого | 2789020 | 8203 | 8203
[7 empty] | ремонт | 2730540 | 8031 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 58480 | 172 | 172
9 | 5734 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 5 | 361.4 | К | 2 |  | Итого | 1323085.4 | 3661 | 3661
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1072273.8 | 2967 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 22768.2 | 63 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 223345.2 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 4698.2 | 13 | 13
Итого по Кривошеинскому району |  |  | 331.3 |  |  |  |  | 209050.3
1 | 4901 | с. Кривошеино, ул. Кирова, д. 27 | 331.3 | К | 2 | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | Итого | 209050.3 | 631 | 631
[7 empty] | ремонт | 204743.4 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 4306.9 | 13 | 13
Итого по Молчановскому району |  |  | 446 |  |  |  |  | 1715762
1 | 6756 | с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, д. 12 | 446 | К | 2 |  | Итого | 1715762 | 3847 | 3847
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 62440 | 140 | 140
[7 empty] | ремонт | 1323282 | 2967 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 28098 | 63 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 20516 | 46 | 46
[7 empty] | ремонт | 275628 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 5798 | 13 | 13
Итого по Парабельскому району |  |  | 722.4 |  |  |  |  | 5412943.2
1 | 4976 | с. Парабель, ул. Чехова, д. 14 | 722.4 | К | 2 | фасад | Итого | 5412943.2 | 7493 | 7493
[7 empty] | ремонт | 2105796 | 2915 | 2915
[7 empty] | строительный контроль | 44788.8 | 62 | 62
[7 empty] | утепление | 3193730.4 | 4421 | 4421
[7 empty] | строительный контроль | 68628 | 95 | 95
Итого по Томскому району |  |  | 13902.62 |  |  |  |  | 39432407.08
1 | 6855 | д. Белоусово, ул. Мира, д. 13 | 396.5 | К | 2 | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | Итого | 207766 | 524 | 524
[7 empty] | ремонт | 203404.5 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 4361.5 | 11 | 11
2 | 7023 | п. Аэропорт, д. 1 | 1276.9 | К | 4 |  | Итого | 462237.8 | 362 | 362
[6 empty] | внутридомовая инженерная система газоснабжения | ремонт | 452022.6 | 354 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 10215.2 | 8 | 8
3 | 7024 | п. Аэропорт, д. 2 | 1249.6 | К | 4 |  | Итого | 452355.2 | 362 | 362
[6 empty] | внутридомовая инженерная система газоснабжения | ремонт | 442358.4 | 354 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 9996.8 | 8 | 8
4 | 6974 | п. Копылово, ул.1 Мая, д. 13 | 629.72 | Д | 2 |  | Итого | 2700869.08 | 4289 | 4289
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1833114.92 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 39042.64 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 469771.12 | 746 | 746
[7 empty] | строительный контроль | 10075.52 | 16 | 16
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 341308.24 | 542 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 7556.64 | 12 | 12
5 | 6975 | п. Копылово, ул.1 Мая, д. 15 | 629.1 | Д | 2 |  | Итого | 2698209.9 | 4289 | 4289
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1831310.1 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 39004.2 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 469308.6 | 746 | 746
[7 empty] | строительный контроль | 10065.6 | 16 | 16
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 340972.2 | 542 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 7549.2 | 12 | 12
6 | 6982 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 3 | 652.7 | К | 2 |  | Итого | 2644087.7 | 4051 | 4051
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1900009.7 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 40467.4 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 334835.1 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 7179.7 | 11 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 353763.4 | 542 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 7832.4 | 12 | 12
7 | 6983 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 4 | 403.9 | Д | 2 |  | Итого | 1636198.9 | 4051 | 4051
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1175752.9 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 25041.8 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 207200.7 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 4442.9 | 11 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 218913.8 | 542 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 4846.8 | 12 | 12
8 | 6984 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 5 | 651.1 | К | 2 |  | Итого | 2792567.9 | 4289 | 4289
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1895352.1 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 40368.2 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 485720.6 | 746 | 746
[7 empty] | строительный контроль | 10417.6 | 16 | 16
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 352896.2 | 542 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 7813.2 | 12 | 12
9 | 6931 | п. Рассвет, д. 1 | 3585.5 | П | 5 | крыша | Итого | 13904569 | 3878 | 3878
[7 empty] | ремонт | 13614143.5 | 3797 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 290425.5 | 81 | 81
10 | 6818 | с. Богашево, ул.Новостройка, д. 1 | 636.4 | Д | 2 |  | Итого | 2729519.6 | 4289 | 4289
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1852560.4 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 39456.8 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 474754.4 | 746 | 746
[7 empty] | строительный контроль | 10182.4 | 16 | 16
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 344928.8 | 542 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 7636.8 | 12 | 12
11 | 8006 | с. Калтай, ул. Ленина, д. 65 | 637.2 | К | 2 | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | Итого | 333892.8 | 524 | 524
[7 empty] | ремонт | 326883.6 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 7009.2 | 11 | 11
12 | 8005 | с. Калтай, ул. Ленина, д. 65а | 657.6 | К | 2 | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | Итого | 344582.4 | 524 | 524
[7 empty] | ремонт | 337348.8 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 7233.6 | 11 | 11
13 | 6868 | с. Кафтанчиково, ул. Коммунистическая, д. 91 | 701 | К | 2 |  | Итого | 2451397 | 3497 | 3497
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2040611 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 43462 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 359613 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 7711 | 11 | 11
14 | 7061 | с.Моряковский Затон, пер. Больничный, д. 1 | 390 | Д | 2 |  | Итого | 1159470 | 2973 | 2973
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1135290 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 24180 | 62 | 62
15 | 7080 | с.Моряковский Затон, пер. Ремесленный, д. 1 | 507.5 | Д | 2 |  | Итого | 1774727.5 | 3497 | 3497
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1477332.5 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 31465 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 260347.5 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 5582.5 | 11 | 11
16 | 7154 | с.Рыбалово, ул. Коммунистическая, д. 4 | 897.9 | К | 3 |  | Итого | 3139956.3 | 3497 | 3497
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2613786.9 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 55669.8 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 460622.7 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 9876.9 | 11 | 11
Итого по Шегарскому району |  |  | 863 |  |  |  |  | 6634744
1 | 7177 | с. Мельниково, ул. Коммунистическая, д. 21 | 863 | К | 2 | крыша | Итого | 6634744 | 7688 | 7688
[7 empty] | ремонт | 6495801 | 7527 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 138943 | 161 | 161
<1> |  | выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; ГС - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; ТС - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; ВО - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; К - ремонт крыш/переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу/устройство выходов на кровлю; ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; РУФ - утепление и (или) ремонт фасадов; Ф - ремонт фундаментов; ГВС - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения; ХВС - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); НОК - ремонт и усиление несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; НОКр – замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; П – устройство, ремонт пандусов и иные работы по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспечения его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;
<2> |  | выбирается из списка: ПСД, СМР – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту и осуществлению строительного контроля; ПСД, СМР (н) – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и начало работ по капитальному ремонту; СМР (з) – завершение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; ПСД – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; СМР – выполнение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля;
<3> |  | выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора; 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор; 3 - специальный счет, владельцем которого является управляющая компания; 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья; 5 - специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив; 6 - специальный счет, владельцем которого является лицо, не указанное в кодах 2 – 5;
<4> |  | выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие.
Примечание:
МКД - многоквартирный дом;
Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Note on I225: Сыроватская Татьяна Иннокентьевна: на 50 % увеличили в связи со сложностью формы крыши
Note on I257: Сыроватская Татьяна Иннокентьевна: по ПСД 633788.43
Note on I259: Сыроватская Татьяна Иннокентьевна: по ПСД 516286.87
Note on I418: Карпова Светлана Сергеевна: 2 684 807.28 по ПСД
Note on I444: Карпова Светлана Сергеевна: 1015535.66 по ПСД
Note on I1347: Карпова Светлана Сергеевна: по ПСД 8 918 589.94