Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Томской области

- Общая информация о реализации государственных программ 
Томской области по итогам 2020 года

В отчетном году на территории Томской области реализовывалась 21 государственная программа Томской области (далее - государственная программа). Отчетный год стал первым в реализации государственных программ, разработанных на период 2020-2024 годы с прогнозом до 2026 года, включающих в себя процессную и проектную части. Проектная часть государственных программ включает в себя региональные проекты Томской области, направление на достижение национальных целей и задач, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В 2020 году фактический объем финансирования, направленный на реализацию 21 государственной программы составил 120 907,3 млн. рублей, из которых большая часть составляет средства областного бюджета 84 371,4 млн. рублей (53,8%), на долю средств из федерального бюджета приходится 19 567,3 млн. рублей (16,2%), местных бюджетов - 832,7 млн. рублей (0,7%), внебюджетные источники составили 35 409,9 млн. рублей (29,3%).

В таблице 1 «Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственных программ Томской области в 2020 году» представлена структура объемов в разрезе источников финансирования государственных программ по итогам 2020 года.

Таблица 1

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственных программ

|  | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 123 497 050,2 | 120 907 277,1 | 2 589 773,1 | 97,9 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 87 139 884,1 | 84 371 369,0 | 2 768 515,1 | 96,8 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 66 437 261,8 | 65 097 300,8 | 1 339 961,0 | 98,0 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 20 702 622,3 | 19 274 068,2 | 1 428 554,1 | 93,1 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | 343 494,7 | 293 247,1 | 50 247,6 | 85,4 |
| 3 | Местные бюджеты | 933 676,8 | 832 731,8 | 100 945,0 | 89,2 |
| 4 | Внебюджетные источники | 35 079 994,6 | 35 409 929,2 | -329 934,6 | 100,9 |

В 2020 году процент кассового исполнения при реализации государственных программ за счет всех источников финансирования составил 97,9%.

К основным причинам неосвоения бюджетных ассигнований в полном объеме относятся:

- Сложная эпидемиологическая ситуация, вызванная завозом и распространением на территории Томской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (далее - новая коронавирусная инфекция (COVID-2019)).

В целях минимизации последствий и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Томской области с 18.03.2020 в регионе был введен режим функционирования «повышенная готовность» для органов управления сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации Томской области (утв. распоряжением Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра (далее - распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра).

- Неисполнение обязательств со стороны поставщика (подрядчика, исполнителя) по заключенным контрактам;

- Экономия бюджетных средств, сложившаяся на стадиях формирования и обоснования начальных (максимальных) цен контрактов, в процессе осуществления закупок, по результатам осуществления закупок (определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) и заключения контрактов, при исполнении контрактов.

Из фактического уровня финансирования, направленного на реализацию государственных программ за отчетный финансовый год, большая доля расходов (87,6%) пришлась на финансирование процессной части государственной программы в сумме 105 890,7 млн. рублей. На реализацию проектной части государственных программ было направлено финансирование в сумме 15 016,6 млн. рублей (12,4%). Подробная информация представлена в таблице 2 - «Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию процессной и проектной частей государственных программ Томской области в 2020 году».

Таблица 2

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию процессной и проектной частей государственных программ

| № п/п | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | Основные мероприятия | 60 575 866,60 | 59 779 532,50 | 796334,1 | 98,7 |
| 2 | Ведомственные целевые программы | 45 569 456,20 | 44 954 006,60 | 615 449,6 | 98,6 |
| 3 | Обеспечивающая подпрограмма | 1 170 758,70 | 1 157 160,80 | 13 597,9 | 98,8 |
|  | Итого по процессной части | 107 316 081,50 | 105 890 699,9 | 1 425 381,6 | 98,7 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | НП «Здравоохранение» | 4 934 805,3 | 4 133 231,7 | 801 573,6 | 83,8 |
| 2 | НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 3 856 944,8 | 3 831 110,6 | 25 834,2 | 99,3 |
| 3 | НП «Демография» | 3 334 957,40 | 3 253 321,50 | 81 635,8 | 97,6 |
| 4 | НП «Образование» | 1 779 985,40 | 1 727 889,10 | 1 779 985,40 | 97,1 |
| 5 | НП «Жилье и городская среда» | 1 267 802,6 | 1 105 961,9 | 161 840,7 | 87,2 |
| 6 | НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 413 458,6 | 413 186,8 | 271,8 | 99,9 |
| 7 | НП «Экология» | 352 733,4 | 336 009,2 | 16 724,2 | 95,3 |
| 8 | НП «Производительность труда и поддержка занятости» | 85 672,0 | 71 542,7 | 14 129,3 | 83,5 |
| 9 | НП «Культура» | 71 331,8 | 70 842,0 | 489,8 | 99,3 |
| 10 | НП «Цифровая экономика» | 62 070,4 | 52 509,1 | 9 561,3 | 84,6 |
| 11 | НП «Международная кооперация и экспорт» | 21 207,0 | 20 972,6 | 234,4 | 98,9 |
| 12 | НП «Наука» | - | - | - | - |
|  | Итого по проектной части | 16 180 968,70 | 15 016 577,2 | 1 164 391,5 | 92,8 |
|  | ИТОГО по всем ГП: | 123 497 050,2 | 120 907 277,1 | 2 589 773,1 | 97,9 |

Наибольшая доля бюджетных средств проектной части государственных программ пришлась на финансирование 4 национальных проектов: «Здравоохранение» 
(27,6%), «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (25,6%), «Демография» (21,5) и «Образование» (11,5%).

Наименьшая доля бюджетных средств, направленная на реализацию национальных проектов по итогам 2020 года, пришлась на следующие национальные проекты: «Культура» (0,5%), «Производительность труда и поддержка занятости» (0,5%), «Цифровая экономика» (0,4%), «Международная кооперация и экспорт» (0,1%). Финансирование национального проекта «Наука» осуществлялось напрямую в высшие учебные заведения региона.

Информация о мероприятиях, реализованных в рамках национальных проектов на территории Томской области за отчетный финансовый год, представлена в разделе II настоящего Сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Томской области (далее - Доклад).

Информация о расходах областного бюджета на реализацию мероприятий ведомственных целевых программ Томской области (далее - ВЦП) за 2020 год в разрезе государственных программ Томской области, представлена в Приложении 2 к настоящему Докладу.

Информация о целевых показателях, достигнутых по итогам 2020 года, в рамках реализации соответствующих региональных проектов Томской области, представлена в Приложении 3 к настоящему Докладу.

- Характеристика реализации отдельных государственных программ 
по итогам 2020 года

- ГП «Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области»

Цель ГП - создание благоприятного инвестиционного климата и условий для устойчивого роста экспорта в Томской области

  - Расходы на реализацию государственной программы

Таблица 1

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

| № п/п | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 901 763,4 | 912 045,3 | -10 281,9 | 101,1 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 901 718,2 | 894 741,0 | 6 977,2 | 99,2 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 901 718,2 | 894 741,0 | 6 977,2 | 99,2 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | - | - | - | - |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | 45,2 | 17 304,3 | -17 259,1 | в 382,8 раз |
| 4 | Внебюджетные источники (справочно) | 63 279,6 | 68 742,2 | -5 462,6 | 108,6 |

Таблица 2

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах,
направленных на реализацию процессной и проектной частей государственной программы

| № п/п | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | Основные мероприятия | 56 199,2 | 56 199,2 | 0,0 | 100,0 |
| 2 | Ведомственные целевые программы | 784 707,4 | 795 988,5 | -11 281,1 | 101,4 |
| 3 | Обеспечивающая подпрограмма | 57 528,8 | 56 764,0 | 764,8 | 98,7 |
|  | Итого по процессной части | 898 435,4 | 908 951,7 | -10 516,3 | 101,2 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» | 1 328,0 | 1 268,0 | 60,0 | 95,5 |
| 2 | РП «Экспорт услуг» | 2 000,0 | 1 825,6 | 174,4 | 91,3 |
|  | Итого по проектной части | 3 328,0 | 3 093,6 | 234,4 | 93,0 |
|  | ИТОГО по ГП: | 901 763,4 | 912 045,3 | -10 281,9 | 101,1 |

1.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2020 год

| №п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2020 год | Факт 2020 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля инвестиций в основной капитал в ВРП Томской области | Департамент инвестиций Томской области | % | 17,3 | 17,8 | 102,9 | Достигнут |
| 2 | Темп роста внешнеторгового оборота Томской области | Департамент инвестиций Томской области | % | 103,5 | 92,4 | 89,3 | Не достигнут (За 2020 год внешнеторговый оборот Томской области составил 647,6 млн.долл.США, что ниже уровня 2019 года на 7,6 %. Снижение показателя обусловлено сокращением как экспорта, так и импорта вследствие ухудшения экономических условий, введением карантинных мер, повлиявших на снижение доходов и спроса на продукцию) |

1.3. Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с планом

В 2020 году темп роста внешнеторгового оборота Томской области составил 92,4%, что ниже планового на 11,1 п.п. (план - 103,5%). На невыполнение показателя повлияло сокращение экспорта и импорта Томской области, вызванное ухудшением экономических условий, введением карантинных мер, снижением доходов и спроса на продукцию.

По предварительным данным фактическое значение показателя «Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте (далее - ВРП) Томской области» в отчетном году составило 17,8% (план - 17,3%). Перевыполнение показателя связано с реализацией комплекса мер по улучшению инвестиционного климата: в отчетный период объем инвестиций в основной капитал увеличился до 101 246,6 млн. рублей, при этом уровень ВРП снизился и составил 569 488 млн. рублей.

1.4. Основные результаты реализации государственной программы

- Процессная часть

Подпрограмма 1 «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области»

По итогам 2020 года интегральный индекс Томской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее - Рейтинг) составил 255,7 баллов (план - 264 балла). Снижение фактического значения показателя связано с ухудшением позиций по направлениям «Регуляторная среда», «Инфраструктура и ресурсы», «Поддержка малого предпринимательства». При этом Томская область улучшила свои позиции в Рейтинге по направлению «Институты для бизнеса».

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 78 721,8 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области» рейтинговая позиция Томской области по оценке инвестиционной привлекательности составила 3В1 (пониженный потенциал – умеренный риск), что соответствует плановому значению.

По итогам реализации основного мероприятия «Создание и развитие многофункционального студенческого городка в Томской области» предоставлена субсидия из областного бюджета некоммерческой организации «Фонд развития инвестиционной деятельности и проектного управления Томской области» на разработку документации для реализации проекта по созданию и развитию многофункционального студенческого городка в Томской области, в том числе обосновывающих документов.

Подпрограмма 2 «Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики»

В отчетном году объем экспорта (за исключением топливно-энергетических товаров) составил 267,7 млн. долл. США, что ниже планового значения на 6,7% (план - 287 млн. долл. США). Снижение показателей, как экспорта, так и импорта в общей структуре товарооборота вызвано кризисной ситуацией на международных рынках, девальвацией рубля и карантинными ограничениями.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 9 854,7 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Развитие внешних связей Томской области» заключено 1 соглашение по развитию сотрудничества между Томской областью и Санкт-Петербургом на 2020 - 2022 годы (план - 1 единица). Также было проведено 29 мероприятий, направленных на формирование благоприятного имиджа и повышение конкурентных преимуществ Томской области (план - 28 единиц).

Подпрограмма 3 «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг»

По итогам 2020 года выполнены все запланированные мероприятия, позволяющие достичь баланса экономических интересов потребителей и поставщиков, в том числе были достигнуты показатели:

- 99,8% составило отношение количества установленных Департаментом тарифного регулирования Томской области тарифов на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение, газоснабжение к общему числу заявлений на установление тарифов от регулируемых организаций, предоставленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- 100,0% от плана составила доля муниципальных районов Томской области, в которых соблюдается баланс экономических интересов потребителей и энергоснабжающих организаций, осуществляющих электроснабжение от дизельных электростанций и теплоснабжение от нефтяных и мазутных котельных.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 763 611,1 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам» удельный вес тарифных решений муниципальных образований Томской области по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам всеми видами общественного транспорта, отмененных в судебном порядке, в общем количестве решений муниципальных образований Томской области по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам соответствует плановому значению и составляет 0%.

В рамках мероприятий данной ВЦП предоставлена субвенция в размере 453,0 тыс. рублей 19 муниципальным образованиям Томской области на реализацию отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам.

По итогам реализации ВЦП «Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации» достигнуты следующие значения показателей:

- Доля пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Томской области и оплативших проезд по тарифам для отдельных категорий пассажиров, в общем числе перевезенных пассажиров, на которых распространяется действие тарифов для отдельных категорий пассажиров соответствует плановому значению и составляет 100,0%;

- Доля потребителей, фактически получивших коммунальный ресурс по льготному тарифу, в общем числе льготных потребителей соответствует плановому значению и составляет 100,0%.

По итогам реализации ВЦП «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов» показатели ВЦП достигли своего планового значения:

- Доля убытков энергоснабжающих организаций, эксплуатирующих дизельные электростанции, возникших вследствие тарифного регулирования, компенсированных из областного бюджета составляет 95,0% (план - 95%);

- Доля убытков теплоснабжающих организаций, возникших вследствие превышения фактической цены нефти (мазута) над ценой, учтенной при установлении тарифов, компенсированных из областного бюджета, составляет 100,0% (план - 100%);

- Доля убытков теплоснабжающих организаций, компенсированных из областного бюджета, составляет 15,0% (план – 15,0%);

- Доля убытков теплоснабжающих организаций, возникших вследствие превышения фактической цены дизельного топлива над ценой, учтенной при установлении тарифов, компенсированных из областного бюджета, составляет 100,0% (план - 100%).

В результате реализации мер государственного регулирования в период тарифной кампании на 2021 год все цены (тарифы) и сбытовые надбавки в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Департаментом тарифного регулирования Томской области установлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

- Проектная часть

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»

Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»

Финансирование данного регионального проекта за счет всех источников в 2020 году составило 1 268,0 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта проинформировано 378 тыс. уникальных пользователей сети «Интернет» из числа целевой аудитории об имеющихся инструментах поддержки экспортной деятельности и историях успеха томских компаний-экспортеров.

Совместно с Центром поддержки экспорта:

- оказано содействие 37 субъектам МСП в размещении на электронных торговых площадках (Alibaba.com; DTAD; SATU.KZ; All.biz; Epinduo.com, Etsy);

- организовано 70 онлайн переговоров в формате В2В между томскими и зарубежными представителями деловых кругов из 42 стран.

Региональный проект «Экспорт услуг»

Финансирование данного регионального проекта за счет всех источников в 2020 году составило 1 825,6 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

- организован и проведен курс профильного обучения английскому языку для персонала гостиниц и отелей областного центра;

- принято участие в международной туристической выставке EXPOTRAVEL-2020 в Екатеринбурге. Регион презентовал победителей регионального конкурса турпродуктов, наиболее интересные и популярные предложения - маршруты выходного дня, гастрономические, культурно-познавательные, природоведческие и экологические программы;

- создано 14 видео-роликов (с субтитрами на английском языке) об уникальных исторических, культурных и природных особенностях Томской области, отражающих туристическую привлекательность региона в сфере международного туризма.

Региональный проект «Промышленный экспорт»

Финансирование по региональному проекту в 2020 году не предусмотрено.

В рамках регионального проекта проведен мониторинг исполнения организациями Томской области, заключившими соглашения о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности (далее - КППК) с Минпромторгом России, принятых на себя обязательств по реализации КППК и достижения целевых показателей.

Национальный проект «Здравоохранение»

Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг в Томской области»

Финансирование по региональному проекту в 2020 году не предусмотрено.

В связи с тем, что в Томской области обучается большое количество иностранных студентов, количество иностранных граждан, получивших лечение в медицинских организациях Томской области, составило 10,7 тыс. человек, что в 2 раза больше планового значения (план - 5,3 тыс. человек).

Национальный проект «Образование»

Региональный проект «Экспорт образования»

Финансирование по региональному проекту в 2020 году не предусмотрено.

В рамках регионального проекта:

- 6 томских университетов приняли участие в апробации механизма государственной поддержки продвижения российского образования за рубежом, в том числе через систему летних и зимних школ, для привлечения иностранных граждан с целью последующего приема на обучение по программам высшего образования;

- привлечено 1000 иностранцев в вузы в качестве слушателей на подготовительные отделения;

- томскими университетами осуществлено 105 выездных миссий в страны дальнего зарубежья;

- 2 605 преподавателей томских университетов реализуют дисциплины, курсы (модули) на иностранных языках.

2. ГП «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области»

Цель ГП - повышение эффективности научной, научно-технической и инновационной деятельности в Томской области

  - Расходы на реализацию государственной программы

Таблица 1

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

|  | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 292 600,0 | 240 448,0 | 52 152,0 | 83,0 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 123 859,8 | 93 285,8 | 30 574,0 | 75,3 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 123 859,8 | 93 285,8 | 30 574,0 | 75,3 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | - | - | - | - |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | 80 000,0 | 69 211,0 | 10 789,0 | 87,0 |
| 3 | Местные бюджеты | - | - | - | - |
| 4 | Внебюджетные источники | 88 740,2 | 77 951,2 | 10 789,0 | 88,0 |

Таблица 2

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию процессной и проектной частей государственной программы

| № п/п | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | Основные мероприятия | 259 997,5 | 218 478,9 | 41 518,6 | 84,1 |
| 2 | Ведомственные целевые программы | 12 102,5 | 10 546,9 | 1 555,6 | 87,2 |
| 3 | Обеспечивающая подпрограмма | - | - | - | - |
|  | Итого по процессной части | 272 100,0 | 229 025,8 | 43 074,2 | 84,2 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | РП «Цифровые технологии» | 20 500,0 | 11 422,2 | 9 077,8 | 55,8 |
|  | Итого по проектной части | 20 500,0 | 11 422,2 | 9 077,8 | 55,8 |
|  | ИТОГО по ГП: | 292 600,0 | 240 448,0 | 52 152,0 | 82,2 |

2.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2020 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2020 год | Факт 2020 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте. | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | % | 27 | 21,5 | 80,0 | Не достигнут (Недостижение планового значения показателя обусловлено снижением деловой активности в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19) |
| 2 | Число созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест по курируемым видам экономической деятельности | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | тыс. ед. | 26,7 | 26,7 | 100,0 | Достигнут |
| 3 | Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | % | 125 | 125 | 100,0 | Достигнут |

2.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

Томская область проявляет высокую инновационную активность, традиционно сохраняя устойчивые лидерские позиции в группе сильных инноваторов - 4 место в рейтинге инновационной активности регионов Российской Федерации (АИРР).

По доле внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП Томская область занимает 5 место в Российской Федерации (2,82%), что более чем в 2 раза выше в среднем по Российской Федерации (1,21%) и в 3 раза - по СФО (0,93 %).

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВРП Томской области составляет 21,5%, выше среднего значения по Российской Федерации (19,3%) и по СФО (16,9%).

Кроме того, в Томской области работают сразу 4 компании - национальных чемпиона приоритетного проекта Минэкономразвития России «Поддержка частных высокотехнологических компаний–лидеров». Также томские компании традиционно входят в ежегодный рейтинг быстрорастущих и инновационных компаний России «ТехУспех». В 2020 году компания «Сибэдж» вошла в тройку лидеров по экспортному потенциалу (малые предприятия).

В 2020 году в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) произошло снижение деловой активности организаций, в том числе по причине незначительной концентрации на территории региона высокотехнологичных и наукоемких отраслей, повлиявших на итоговое значение показателя, таких как: производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования, производство машин и оборудования, деятельность воздушного и космического транспорта и других, что в целом повлияло на снижение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте (на 8,0% к уровню 2019 года), в 2020 году значение показателя составило 21,5%.

Количество высокопроизводительных рабочих мест оценивается на уровне 26,7 тыс. единиц (план 26,7 тыс. единиц), что выше фактического уровня предыдущего года на 8,0%.

Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий составило 125,0%, что соответствует установленному плановому значению.

2.4. Основные результаты реализации государственной программы

- Процессная часть

Подпрограмма 1 «Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области»

В 2020 году достигнуты следующие целевые показатели подпрограммы: «Объем инновационных товаров, работ, услуг организаций Томской области» оценивается на уровне 19,5 млрд. рублей, численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками в Томской области на уровне 71 человек на 10000 занятых в экономике, что соответствует плановым значениям показателей. Не достигнут показатель «Выработка на одного работника организаций-участников инновационного территориального кластера Smart Technologies Tomsk» (план - 2,5 млн. рублей, факт - 1,92 млн. рублей). Основной причиной недостижения стало сокращение выручки и численности сотрудников организаций, что связано с распространением на территории Томской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и соответственно, снижением деловой активности организаций.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 229 025,8 тыс. рублей.

В результате реализации ВЦП «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона» 749 человек - представителей научно-образовательного комплекса, приняли участие в мероприятиях по выявлению и поддержке лучших научно-образовательных практик региона (план - 650 человек), а доля инновационных предприятий-респондентов, удовлетворенных качеством подготовки кадровых ресурсов образовательным комплексом Томской области составила 75,0%, что соответствует плановому значению показателя.

В рамках реализации основного мероприятия «Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области» 2,59% составила доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте (план - 2,59%). Доля публикаций томских исследователей в мировых научных изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science составила 0,2% (план - 0,2%).

В 2020 году не состоялся региональный конкурс проектов фундаментальных научных исследований, который ежегодно проводится Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ), в связи с чем, были утверждены 89 проектов-победителей конкурсов предыдущих периодов, на реализацию которых от РФФИ в организации Томского научно-образовательного комплекса поступило 69 211,00 тыс. рублей из средств федерального бюджета.

В рамках работ, направленных на создание Научно-образовательного центра мирового уровня (далее - НОЦ) проведена разработка и запуск пилотных научно-технических проектов, направленных на научно-технологическое обеспечение новой производственной специализации региона.

Проведен в онлайн-формате Международный форум университетских городов по пяти ключевым трекам: современное образование, наука будущего, университетский город в условиях цифровой трансформации, международная студенческая площадка «UNI4CITY»,  V Международная научно-практическая Wеb-конференция «CONNECT-UNIVERSUM-2020».

По итогам реализации основного мероприятия «Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях» при поддержке Администрации Томской области организовано 2 международных, общероссийских и региональных мероприятия (план - 2 мероприятия), в которых приняли участие 304 человека (план - 260 человек). Организовано проведение масштабного проекта в России и странах СНГ по развитию технологического предпринимательства и выявлению перспективных инновационных проектов Startup Tour, а также тренинга по подготовке презентаций и заявок на участие в конкурсе Startup Tour, в том числе включающего сбор и подготовку инновационный проектов.

По итогам реализации основного мероприятия «Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры» зарегистрировано 5 технологических кластеров, затраты на технологические инновации составили
17,8 млрд. рублей, что соответствует плановым значениям показателей.

В целях стимулирования развития научно-технической деятельности в Томской области разработана новая редакция Концепции создания в Томской области инновационного территориального центра «ИНО Томск», включая план мероприятий («дорожную карту») по реализации Концепции (план – 1 шт.).

Организована программа обучения в IT-сфере «Project manager в IT». В течение трех месяцев участники курса освоили профессию project manager и смогли начать карьеру в томском IT-сообществе. Курс направлен на поддержку системы регионального технологического развития и отражает запросы сообщества по набору профессиональных навыков, необходимых для проектного управления в IT сфере. Участники курса прошли стажировки в IT-компаниях Томской области. По завершению программы была проведена итоговая защита проектов и выданы удостоверения о повышении квалификации или сертификаты установленного образца каждому участнику, успешно прошедшему курс и стажировку. Всего в рамках программы курса обучение прошел 61 человек (план - 30 человек).

Подготовлено 11 инновационных проектов (план - 10 проектов) таких организаций, как ООО «Ай Пи Джей Компани», ООО «ПРОТЕЖЕ СИСТЕМС», ООО «ЗУМ-ТВ», ООО «Софт- Кристалл», ООО «ИНТЭК» и т.д.

Проведено 11 мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в региональную инновационную деятельность, в том числе тренинги, квартирники, проектные интенсивы, турниры, марафоны, телевизионные шоу, направленные на поиск бизнес–идей, разработку бизнес–стратегии, создание команд, развитие презентационных навыков, знакомство с успешными предпринимательскими кейсами и передовыми технологиями, в которых приняло участие 556 школьников, студентов, молодых учёных, представителей инновационных организаций Томской области, начинающих предпринимателей региона, 42 представителя инновационных компаний.

Подведены итоги исполнения дорожной карты по реализации Национальной технологической инициативы в Томской области за период 2017-2020 годы, по итогам которых проведены мероприятия, с целью формирования и продвижения проектов, направленных на реализацию Национальной технологической инициативы в Томской области (всего 38 мероприятий), в которых приняло участие 144 молодых ученых -представителей инновационных компаний. Победителями конкурсов стали 82 инновационных проекта, в том числе 55 проектов по программам УМНИК Национальной технологической инициативы и 27 проектов по другим программам.

Пространство коллективной работы «Точка кипения - Томск» по итогам работы в 2020 году сохраняет лидирующие позиции в Российской Федерации по интенсивности коммуникации, числу мероприятий и участников:

- более 400 мероприятий проведено разными организаторами в отчетном году;

- свыше 16 тыс. участников мероприятий и более 73 тыс. за всё время существования точки кипения;

- свыше 2 тыс. новых пользователей, которые и зарегистрировались на платформе  Leader-ID, и впервые посетили «Точку кипения – Томск».

В рамках реализации основного мероприятия «Развитие инновационного территориального кластера «Smart Technologies Tomsk».

В 2020 году количество компаний инновационного территориального кластера «Smart Technologies Tomsk» (далее – Кластер) достигло 225 организаций. В Кластер входят все томские университеты, Томский национальный исследовательский медицинский центр, Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Институт мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения Российской академии наук, крупные представители фармацевтической промышленности, инновационные высокотехнологичные компании, работающие в сфере медицинской техники, биомедицинских технологий и информационных технологий.

В основе Кластера находится работа проектных альянсов, созданных по нескольким направлениям с ориентацией на новые перспективные рынки на базе высокотехнологичных решений, которые будут определять развитие мировой и российской экономики через 15-20 лет.

Перечень проектных альянсов: «Медицина. Фармацевтика», «Техническое зрение», «Арктика», «Робототехника», «Digital Health», «Smart City Solutions».

В 2020 году число высокопроизводительных рабочих мест, созданных заново или в результате модернизации имеющихся рабочих мест, в организациях-участниках кластера «Smart Technologies Tomsk» составило 1 008 единиц.

В 2020 году объем инвестиций из средств внебюджетных источников, привлеченных на развитие«Smart Technologies Tomsk» составил 3,4 млрд. рулей, что выше планового значения на 0,9 млрд. рублей. Число технологических «стартапов», получивших инвестиции, среди организаций - участников Кластера составило 37 единиц.

В отчетном году в рамках работы кластера «Smart Technologies Tomsk» проведены следующие мероприятия:

- проведена 11 ежегодная конференция с международным участием «Город IT 2020: продуктовый сезон», посвященная вопросам роста IT-компаний, развитию их сотрудников и интеграции в мировой рынок. Город IT проводится в Томске, является визитной карточкой города и одним из самых заметных событий для IT-бизнеса в Сибири. В 2020 году конференция прошла в медиаформате и представляла собой серию профессиональных онлайн-дискуссий, митапов и цикл публикаций в отраслевых СМИ. Новый формат конференции открыл новые возможности не только для IT-компаний, которые приняли участие в мероприятие, но и для всего региона в целом. Впервые конференция длилась 3 месяца в гибридном формате, было проведено 20 митапов, в которых приняли участие более 23 тысяч человек. Статьи о продуктах и решениях томских IT-компаний заинтересовали более 20 тысяч читателей, неравнодушных к миру информационных технологий. За время проведения конференции митапы суммарно посмотрели более 23 000 раз. При этом экспертами на конференции выступили представители более 50 IT-компаний из разных регионов России, а в мероприятии приняли участие 439 организаций.

- участники Кластера приняли участие в коллективной экспозиции на 32-ой международной выставке «Связь-2020. Информационные и коммуникационные технологии» - межотраслевой платформе для создания и развития инфраструктуры цифровой экономики России. Компаниями были представлены следующие продукты и проекты: взрывозащищенный ретранслятор, литбокс - коммутатор собственной разработки, протектор - биометрический браслет с функцией предотвращения наездов на персонал, смарт-бейдж - звукозаписывающие устройства для сферы услуг, серийные батареи автономного электропитания, программно-технический комплекс LOTOS. В ходе выставки был проявлен большой интерес участников к разработкам компаний Кластера, удалось достичь договоренностей с большинством российских организаций.

- состоялась выставка «Российский промышленник - 2020» реализовывающая цепочку продвижения «коммуникация» - «демонстрация» - «сделка». Участники Кластера приняли участие в коллективном стенде и представили следующую продукцию: электрохирургический аппарат с монополярными и биполярными инструментами, рециркуляторы, электрохирургическое оборудование и кардиологическое оборудование, ранозаживляющие материалы нового поколения VitaVallis, интеллектуальный корректор осанки iBACK, тест-система для диагностики 2019-nCoV, оборудование для дистанционного измерения температуры тела человека. В ходе выставки был проявлен большой интерес участгников к разработкам компаний кластера региона.

В 2020 году управляющей организацией Кластера было принято участие в «Школе региональных операторов Сколково». Образовательная программа в 2020 году состояла из 4 модулей («Все о Сколково», «Экспертиза технологических проектов», «Как работать с корпорациями», «Стажировка в Сколково»), принято участие в стажировках, таких как: «Фабрика пилотирования, как драйвер развития региона» в Великом Новгороде, «Ознакомление с эффективными методами управления кластерами в Республике Крым» (онлайн) и «Привлечение финансирования для реализации инновационных проектов» (онлайн) в Агентстве инновационного развития Калужской области. Кроме того, команда управления Кластером приняла участие в ряде вебинаров, семинаров, круглых столов и индивидуальных встреч.

В 2020 году подписано соглашение о сотрудничестве между Центром инновационного развития Томской области (ЦИРТО) и ОАО «РЖД» с целью установления взаимовыгодного сотрудничества в области развития инновационной деятельности и коммерциализации результатов интеллектуальной собственности, увеличения доли реализованных инвестиционных проектов. Центр инновационного развития Томской области поддержал компании в участии в Акселераторе РЖД и выстроил кооперационную цепочку подачи проектов в единое окно инноваций РЖД.

В рамках меморандума о сотрудничестве Международного технопарка IT-стартапов «Astana Hub» и Центра инновационного развития Томской области в акселераторе «Astana Hub» приняли участие три томские IT-компании. За время прохождения Акселератора участники изучили построение воронок продаж, стадии совершения сделок и планирования продаж, проверку гипотез, составили скрипты интервью с учетом нужных и запрещенных вопросов при работе с клиентами. Выпускники акселератора Astana Hub умело формулируют ценностное предложение для клиентов, выстраивают процесс продаж в секторах B2B и B2C. Отработав контент на практике, команды составили свои алгоритмы работы и получили обратную связь от трекеров относительно ключевых показателей эффективности продаж своего продукта. Технопарк «Astana Hub» создает условия для свободного развития казахстанских и зарубежных технологических компаний.

- Проектная часть

Национальный проект «Цифровая экономика»

Региональный проект «Цифровые технологии Томской области»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2020 году составило 11 422,2 тыс. рублей.

В 2020 году в рамках регионального проекта «Цифровые технологии» обеспечено функционирование Цифровой платформы Томской области, служащей интерактивным инструментом решения и контроля вопросов городского хозяйства, регионального управления, развития и упрощения коммуникации между жителями, бизнесом и властью, и сервисов, входящих в её состав.

Подготовлены, протестированы и в настоящий момент функционируют сервисы (модули) платформы по приоритетным отраслям экономики, а также личный кабинет платформы:

- Сервис «Активный житель Томской области»;

- Сервис «Маркетплейс мер поддержки предпринимательства»;

- Сервис «Цифровая лаборатория больших данных»;

- Сервис «Гид-путеводитель по городам Томской области»;

- «Онлайн-площадка технологического предпринимательства».

Кроме того, с учетом ухудшения ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и введением ограничительных мероприятий в рамках регионального проекта созданы следующие сервисы:

- Сервис https://работа.томск.рф/ необходим для отправки уведомлений о работе в период функционирования в регионе режима «Повышенная готовность». Данный сервис - инструмент для быстрой генерации справок единого образца, которые должны быть у каждого, кто продолжает работать в режиме самоизоляции.

- Сервис https://covidtomsk.ru/ разработан с целью расширения охвата населения услугами Центра удаленного медицинского мониторинга Томской области и разгрузки телефонных линий станций скорой помощи. Работа сервиса позволяет проводить мониторинг состояния пациентов, находящихся на амбулаторном лечении, дневном стационаре, у которых подтвержден COVID-19 или пневмония.

3. ГП «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»

Цель ГП - развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области

3.1. Расходы на реализацию государственной программы

Таблица 1

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

|  | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 10 075 035,0 | 10 046 291,9 | 28 743,1 | 99,7 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 708 653,2 | 680 592,7 | 28 060,5 | 96,0 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 281 936,4 | 265 448,3 | 16 448,1 | 94,2 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 426 716,8 | 415 144,4 | 11 572,4 | 97,3 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | 10 119,1 | 10 105,5 | 13,6 | 99,9 |
| 4 | Внебюджетные источники | 9 356 262,7 | 9 355 593,7 | 669,0 | 99,9 |

Таблица 2

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию процессной и проектной частей государственной программы

| № п/п | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | Основные мероприятия | 9 581 834,7 | 9 578 869,2 | 2 265,5 | 99,9 |
| 2 | Ведомственные целевые программы | 21 176,6 | 9 839,2 | 11 337,4 | 46,5 |
| 3 | Обеспечивающая подпрограмма | 51 406,3 | 51 052,0 | 354,3 | 99,3 |
|  | Итого по процессной части | 9 654 417,60 | 9 639 760,40 | 14 657,2 | 99,8 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | РП «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» | 255 129,3 | 255 129,3 | 0,0 | 100,0 |
| 2 | РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | 120 174,8 | 119 903,0 | 271,8 | 99,8 |
| 3 | РП «Популяризация предпринимательства» | 9 312,0 | 9 312,0 | 0,0 | 100,0 |
| 4 | РП «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | 36 001,3 | 22 187,2 | 13 814,1 | 61,6 |
|  | Итого по проектной части | 420 617,4 | 406 531,5 | 14 085,9 | 96,7 |
|  | ИТОГО по ГП: | 10 075 035,0 | 10 046 291,9 | 28 743,1 | 99,7 |

3.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2020 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2020 год | Факт 2020 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | тыс.чел. | 144 | 137,8 | 95,7 | Не достигнут (Уменьшение количества субъектов МСП в 2020 году по причинам: 1. Активизации деятельности в рамках реализации Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ части исключения из Единого реестра организаций, фактически не осуществляющих деятельность. 2. Роста фискальной нагрузки (внедрение ЕГАИС, ФГИС «Меркурий», национальной системы цифровой маркировки товаров, а также нового порядка применения ККТ, предусматривающей передачу данных в онлайн режиме, повышение НДС и др.). 3. Ослабления спроса со стороны населения, а также снижение заказов от крупного бизнеса 4. Снижения деловой активности в связи с введением ограничительных мероприятий) |
| 2 | Прирост валового регионального продукта в сопоставимых ценах | Департамент экономики Администрации Томской области | % | 2,1 | -8,2 | 0 | Не достигнут (Сокращение объемов добычи нефти в связи с ограничениями, введенными соглашением России с ОПЕК+, спад по ряду сфер деятельности из-за ограничений, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) |
| 3 | Уровень реальной среднемесячной заработной платы (2017 год - базовое значение) | Департамент экономики Администрации Томской области | % | 110,9 | 110,9 | 100,0 | Достигнут |

3.3. Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с плановым значением

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, не достигла планового значения показателя и составила 137,8 тыс. человек (план - 144 тыс. человек). Отклонение обусловлено уменьшением количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая ИП) в 2020 году в связи с:

- активизацией деятельности в рамках реализации Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» по исключению из единого государственного реестра юридических лиц, организаций, фактически не осуществляющих деятельность. При этом оборот МСП ежегодно растет;

- ростом фискальной нагрузки (внедрение ЕГАИС, ФГИС «Меркурий», национальной системы цифровой маркировки товаров, новым порядком применения ККТ, предусматривающим передачу данных в онлайн режиме, повышение НДС и др.);

- ослаблением спроса на товары и услуги в связи со снижением доходов населения при росте цен, а также снижением заказов от крупного бизнеса;

- снижением деловой активности в связи с распространением новой коронавирусой инфекции (COVID-2019) связанных с введением ограничительных мероприятий.

Прирост валового регионального продукта (далее – ВПР) в сопоставимых ценах (по оценке Департамента экономики Администрации Томской области) за 2020 год составит (- 8,2%) при плановом значении 2,1%. ВРП в 2020 году составил 91,8%. Невыполнение планового значения обусловлено сокращением объемов добычи нефти в связи с ограничениями, введенными соглашением России с ОПЕК+, спадом по ряду сфер деятельности из-за ограничений, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Для снижения уровня негативных последствий, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-2019), с 2020 года на территории региона реализуется комплекс мероприятий, направленных на поддержку пострадавших отраслей, что позволило в среднесрочной перспективе улучшить ситуацию в ряде отраслей экономики Томской области. В целях повышения уровня социально-экономического развития Томской области проводится актуализация Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года (далее – Стратегия). Новый вариант Стратегии предусматривает новые точки и направления роста на долгосрочный период с учетом сложившихся тенденций, внешних и внутренних факторов.

Уровень реальной среднемесячной заработной платы (2017 год - базовое значение) составил 113,6% (план - 110,9%), в связи с высокими темпами реальной заработной платы по итогам 2018 года, когда рост стал максимальным за последние 10 лет (108,5%).

3.4. Основные результаты реализации государственной программы

- Процессная часть

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области»

Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, за 2020 год составил 275,5 млрд. рублей (план - 362,3 млрд. рублей). Снижение произошло в связи с падением покупательской способности в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Томской области составило 39,3% (план - 40,5%). В отчетном году в Томской области произошло снижение общего количества предприятий малого и среднего бизнеса, преимущественно за счет сокращения числа микропредприятий, в том числе вновь созданных, что соответствует тенденции в целом по стране. На сложившуюся ситуацию в первую очередь повлияла социально-экономическая обстановка в целом по стране и в регионе в частности, связанная с распространением короновирусной инфекции COVID-19.

Доля занятых в малом (в том числе на микропредприятиях) и среднем предпринимательстве в общем числе занятых Томской области за 2020 год составила 13,6% (план - 17,6%). Снижение произошло в связи введенными ограничительными мероприятиями, как на территории Российской Федерации, так и в мире в целом.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 191 522,4 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности» количество обращений субъектов малого и среднего предпринимательства за информационно-консультационной поддержкой ведения предпринимательской деятельности достигло планового значения показателя и составило 4 350 единиц. Организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также муниципальными центрами поддержки предпринимательства оказана консультационная поддержка предпринимателям по вопросам ведения бизнеса, по выбору режима налогообложения, регистрации в качестве самозанятого гражданина, бухгалтерские услуги.

По итогам реализации основного мероприятия «Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов» количество человек, включая работников субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях составило 500 единиц (план – 500 единиц). В 2020 году запущен новый формат подготовки новых предпринимателей под специализацию района - Школы бизнеса в муниципалитетах. Образовательный комплекс включает как блок общих вопросов ведения бизнеса, так и отраслевых направлений - пекарного дела, сферы бытовых услуг, производства сувенирной продукции, индустрии красоты. В отчетном году Школа провела подготовку предпринимателей в 9-ти муниципалитетах - Первомайском, Кожевниковском, Каргасокском, Зырянском, Александровском и Бакчарском районах, а также городе Стрежевом. Ещё одна состоялась в Томске, на которую приехали предприниматели из 6 территорий.

В целом школы бизнеса прошли 360 участников из районов Томской области, из которых 75 стали новыми предпринимателями.

По итогам реализации основного мероприятия «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»:

- Предоставлены субсидии на развитие и обеспечение деятельности Областного центра поддержки предпринимательства, Центра поддержки экспорта, Центра субконтрактации,  Центра кластерного развития Томской области и 2-х региональных инжиниринговых центров. В результате около 6050 субъектов МСП воспользовались различными видами услуг организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства. Организовано и проведено более 100 мероприятий. Оказано более 4 000 специализированных консультационных услуг. Во время пандемии онлайн-формат оказался практически единственной формой продвижения продукции на зарубежные рынки.

- Центр поддержки экспорта организовал 73 онлайн-бизнес-миссии для 200 томских субъектов малого и среднего бизнеса, которые провели переговоры с компаниями из 56 стран мира. Специалисты центра помогают бизнесу в экспертизе и сопровождении внешнеторговых контрактов, переводе презентационных материалов, организации переговоров с иностранным бизнесом, защите интеллектуальной собственности за рубежом, консультируют по продуктам Российского экспортного центра.

- ООО «Гарантийный фонд Томской области» в 2020 году предоставил 56 гарантий субъектам МСП на сумму около 394 млн. рублей, что позволило привлечь кредитных ресурсов в объеме более 1,28 млрд. рублей.

- В 2020 году на докапитализацию муниципальных МФО было направлено 45,5 млн. рублей, которые предоставили 119 микрозаймов в объеме более 140 млн. рублей.

- Центом «Мой бизнес» оказана поддержка по расходам на оплату коммунальных услуг для предпринимателей. Данная мера поддержки предоставлялась с 1 июня 2020 года. Максимальный размер компенсации одному субъекту МСП составил 600 тыс. рублей при соблюдении условий по сохранению занятости в организации. Заявка подавалась в электронном виде посредством цифровой платформы Томской области biz.tomsk.life. По состоянию на 01.01.2021 данной мерой поддержки воспользовалось более 100 предпринимателей на общую сумму более 25 млн. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства» количество муниципальных программ (подпрограмм), получивших поддержку по мероприятиям, направленным на развитие малого и среднего предпринимательства перевыполнен и составил 19 единиц (план - 11 единиц). За счет переноса денежных с других основных мероприятий.

В отчетном году возобновлена поддержка стартующего бизнеса через муниципалитеты. Объем бюджетных средств из областного бюджета составил 38 млн. рублей. По итогам 2020 года создано около 80 предпринимателей.

В апреле 2020 г МФО Стрежевого запустила специальную программу для наиболее пострадавших предпринимателей - предоставление беспроцентных микрозаймов на выплату зарплаты. За отчетный год выдано 8 займов.

В условиях пандемии указанная мера поддержки способствовала перепрофилированию действующего бизнеса по наиболее востребованным направлениям (организация доставки, дистанционное обучение, удаленный сервис, смена профиля деятельности).

Подпрограмма 2 «Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемы»

В отчетном году выдано 13 лицензий (план - 12 лицензий) на право пользования участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые.

Количество предоставленных, переоформленных и изъятых горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых за 2020 год составило 6 единиц (план - 12 единиц). Невыполнение плана связано с отменой мероприятий по причине распространения коронавирусной инфекции и переносом мероприятий на 2021 год.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 65,3 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых» количество муниципальных образований - получателей субвенции за 2020 год составило 12 единиц (план - 12 единиц).

Подпрограмма 3 «Развитие ведущих отраслей обрабатывающей и нефтегазодобывающей промышленности в Томской области»

Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Производство химических веществ и химических продуктов», в процентах к предыдущему году составил 100,8% (план - 102,3%). Недостижение планового показателя обусловлено уменьшением производства метанола на ООО «Газпром метанол» в период введения ограничительных мер. Стабилизировать ситуацию удалось за счет увеличения объемов производства на ООО «Томскнефтехим», ООО «Криогенмаш газ». Тем не менее, устойчивый спрос на метанол сохраняется.

В рамках мер, принимаемых в целях устранения невыполнения планового значения показателя, предприятия химической отрасли были включены в перечень системообразующих предприятий региона.

Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Производство электрического оборудования», в процентах к предыдущему году в 2020 году составил 82,1% (план - 102,5%). В течение года наблюдалось снижение производства кабельной продукции в связи с падением спроса со стороны крупных нефтедобывающих компаний и строительных организаций.

В рамках мер, принимаемых для устранения невыполнения планового значения показателя, разрабатываются новые виды продукции, апробируются новые материалы, производители участвуют в реализации «Дорожных карт» с крупными заказчиками.

Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Добыча сырой нефти и природного газа», в процентах к предыдущему году составил 78,5% (план - 98,9%). Недостижение данных показателей в отчетном году связано, прежде всего, с введенными ограничениями ОПЕК+, наряду с условиями - высокая степень выработки запасов, увеличение обводненности продукции скважин и снижение пластового давления.

Финансирование данной подпрограммы за счет внебюджетных источников в 2020 году составило 9 355 593,7 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Содействие технологическому перевооружению и модернизации промышленных предприятий, повышению конкурентоспособности» объем инвестиций в основной капитал ведущих отраслей обрабатывающей промышленности составил 9,2 мдрд. рублей (по предварительной оценке, на основании данных Томскстата), что соответствует плановому значению.

По итогам реализации основного мероприятия «Стимулирование промышленных предприятий к созданию новой и высокотехнологичной продукции по техническому перевооружению и созданию новых производств» темп роста объема отгруженной промышленной продукции ведущих отраслей обрабатывающей промышленности, в % к 2018 году составил 105,0% (план - 125,0%). Недостижение показателя обусловлено незначительным уменьшением объемов отгрузки при производстве химических веществ и химических продуктов и производства нефтепродуктов за счет снижения экспорта метанола в ООО «Газпром Метанол», снижением внутреннего спроса на нефтепродукты и падением цен.

В машиностроительном секторе наблюдалось снижение объемов отгрузки при производстве электрического оборудования и производстве машин и оборудования, что обусловлено падением спроса со стороны крупных корпораций: уменьшились поставки специального нефтепромыслового оборудования производства ООО НПП «Томская электронная компания», ООО НПО «Сибирский машиностроитель», ООО «СИБИРСКАЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», ОАО «ТЭМЗ» и кабельной продукции (АО «Сибкабель» и ООО «Томсккабель») в нефтедобывающие компании. В рамках мер, принимаемых в целях устранения невыполнения планового значения показателя  планируется модернизация производства, реализация дорожных карт с крупными холдингами, создание новой импортозамещающей продукции.

По итогам реализации основного мероприятия «Разработка и внедрение технологий в области трудноизвлекаемых запасов нефти» доля добычи нефти по трудноизвлекаемым запасам в общем объеме добычи нефти по Томской области в 2020 году составила 6,0% при плановом значении 13,0%, в связи с ограничениями ОПЕК+.

Подпрограмма 4 «Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области»

Доля фактических макропоказателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития Томской области, по которым отклонение от прогнозируемых макропоказателей в предыдущем году составляет не более 10,0% выполнен в полном объеме.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 9 773,9 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области» процент показателей целей государственных программ, по которым достигнуты запланированные значения в текущем году выполнен на 100,0% и достиг значения 85,0%.Также процент исполнения основных целевых показателей реализации Концепции создания в Томской области инновационного территориального центра «ИНО Томск» достиг 100,0% (план - 70,0%).

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности в Томской области»

Доля фактически проведенных проверок соискателей лицензии, лицензиатов от количества поступивших заявлений о предоставлении лицензии или переоформлении лицензии за 2020 год достигла планового значения и составила 100,0%.

Количество выявленных фактов предоставления соискателем лицензии, лицензиатом недостоверной или искаженной информации, несоответствия лицензионным требованиям за 2020 год составило 1 (план - 3). Значение показателя снизилось в результате повышения эффективности и результативности оказания консультативной и методической помощи соискателями лицензии (лицензиатами) на этапе до приема заявления (в 2019 году на запланированном уровне).

В 2021 году будет проводиться совершенствование работы по оказанию консультационно-информационной помощи лицензиатам на стадии до обращения за предоставлением государственной услуги.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 1 856,1 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья: лицензирование медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти); лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти); лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти)» доля респондентов (заявителей), удовлетворенных эффективностью работы органа в части выполнения полномочий в сфере охраны здоровья за 2020 год составила 100,0% при плановом значении 2020 года 95,0%.

II. Проектная часть

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

Финансирование данного регионального проекта в 2020 году не предусмотрено.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Центр «Мой бизнес» в 2020 году работал в режиме горячей линии поддержки бизнеса в регионе, оказывал информационную и консультативную поддержку субъектам МСП в дистанционном режиме.

За отчетный год оказано 7 662 единицы консультационно-информационных услуг в Центре «Мой бизнес» субъектам МСП и лицам, желающим начать ведение предпринимательской деятельности. Также центром «Мой бизнес» осуществлялось консультирование субъектов МСП с привлечением сторонних профильных экспертов. В отчетном году проведено 1 276 консультаций. Центром поддержки экспорта оказана информационная поддержка 345 субъектам МСП.

Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2020 году составило 255 129,3 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта за отчетный год предоставлено 58 поручительств на общую сумму 357 725,5 тыс. рублей, что обеспечило предоставление кредитов на сумму 1 324 579 тыс. рублей.

С начала 2020 года предоставлено 330 займов (региональной микрофинансовой организацией, микрофинансовыми организациями г. Стрежевой и ЗАТО Северск).

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

Финансирование данного регионального проекта за счет всех источников в 2020 году составило 119 903,0 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта организовано участие в коллективной экспозиции СМСП Томской области в Индии «MEDICAL FAIR INDIA 2020» 26-я Международная Выставка Индии по диагностике, медицинскому оборудованию и технологиям» (г. Мумбаи), международной выставке InterCHARM (г. Москва)

В рамках текущей деятельности центра поддержки экспорта оказано 203 консультации 189 субъектов МСП Томской области, проведены 6 мероприятий (мастер-классы и круглые столы).

По итогам проведенных мероприятий и консультаций ЦПЭ 2019-2020 гг. 32 субъекта МСП Томской области в течение 2020 г. заключили 54 экспортных контракта.

В рамках мероприятия «Мой Бизнес» проведен семинар с социально-ориентированными субъектами МСП в моногороде ЗАТО Северск о мерах государственной поддержки. Администрацией ЗАТО Северск проведен конкурс по предоставлению субсидий субъектам МСП, занимающимся социально значимыми видами деятельности, на котором состоялась защита бизнес-проектов и определены победители.

По итогам конкурса заключено 13 соглашений по предоставлению субсидий субъектам МСП, занимающимся социально значимыми видами деятельности.

Региональный проект «Популяризация предпринимательства»

Финансирование данного регионального проекта за счет всех источников в 2020 году составило 9 312,0 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

- проведены Дни открытых дверей в Центре «Мой бизнес» для субъектов МСП Томской области, в мероприятиях приняло участие 129 субъектов МСП;

- еженедельно в Центре «Мой бизнес» в онлайн режиме проводились прямые эфиры и вебинары по наиболее востребованным темам. Проведено 28 вебинаров, в которых приняли участие 247 субъектов МСП;

- 244 школьника в возрасте 14-17 лет прошли обучающий курс «Это бизнес, детки!»;

- проведено тестирование на выявление предпринимательских способностей у населения региона. По итогам года в тестировании приняло участие 3 684 человека;

- организована информационно - образовательная смена по предпринимательству «Бизнес teen», в которой приняли участие 530 школьников в возрасте 14-17 лет;

- проведена программа «Бизнес наставник», в рамках которой 30 субъектов МСП получили возможность повысить свои предпринимательские компетенции совместно с профессиональными наставниками;

- проведен бизнес форум «Мой бизнес», в котором приняло участие 400 физических лиц, желающих начать ведение предпринимательской деятельности.

Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда»

Финансирование данного регионального проекта в 2020 году не предусмотрено.

- 32 предприятия 5 базовых несырьевых отраслей (обрабатывающих производств, строительства, транспортировки и хранения, сельского хозяйства, ЖКХ) вовлечено в реализацию национального проекта.

Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

Финансирование данного регионального проекта за счет всех источников в 2020 году составило 22 187,2 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

- на 14 предприятиях - участниках проекта внедрены мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с Федеральным центром компетенций);

- на 8 предприятиях - участниках проекта внедрены мероприятия национального проекта под региональным управлением (с Региональным центром компетенций);

- проведено обучение 386 сотрудников предприятий посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда;

- создан Региональный центр компетенций в сфере производительности труда в Томской области;

- создана учебно-производственная площадка «Фабрика процессов» для повышения профессиональных компетенций специалистов предприятий в области бережливого производства через активные действия по анализу производственных проблем, поиску и устранению потерь в ходе выполнения технологических операций, внедрение улучшений путем применения инструментов бережливого производства для предприятий - участников регионального проекта.

4. ГП «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области»

Цель ГП - устойчивое развитие агропромышленного комплекса и развитие регулируемых рынков в Томской области

4.1. Расходы на реализацию государственной программы

Таблица 1

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

|  | Источники финансирования | План на 2020 год1 (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.20202 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 4 339 976,0 | 4 339 057,4 | 918,6 | 99,9 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 2 116 340,1 | 2 113 820,4 | 2 519,7 | 99,8 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 1 585 605,8 | 1 583 086,1 | 2 519,7 | 99,8 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 530 734,3 | 530 734,3 | 0,0 | 100,0 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | 1 504,8 | 1 278,0 | 226,80 | 84,9 |
| 4 | Внебюджетные источники | 2 222 131,1 | 2 223 959,00 | -1827,90 | 100,1 |

Таблица 2

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию процессной и проектной частей государственной программы

| № п/п | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | Основные мероприятия | 3 813 209,4 | 3 812 493,7 | 715,7 | 99,9 |
| 2 | Ведомственные целевые программы | 338 741,2 | 338 697,5 | 43,7 | 99,9 |
| 3 | Обеспечивающая подпрограмма | 141 303,9 | 141 144,7 | 159,2 | 99,9 |
|  | Итого по процессной части | 4 293 254,5 | 4 292 335,9 | 918,6 | 99,9 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | РП «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» | 28 842,5 | 28 842,5 | 0,0 | 100,0 |
| 2 | РП «Экспорт продукции АПК» | 17 879,0 | 17 879,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | Итого по проектной части | 46 721,5 | 46 721,5 | 0,0 | 100,0 |
|  | ИТОГО по ГП: | 4 339 976,0 | 4 339 057,4 | 918,6 | 99,9 |

4.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2020 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2020 год | Факт 2020 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | %, к предыдущему году | 101,5 | 102,9 | 101,4 | Достигнут |
| 2 | Объем переработки рыбо- и морепродуктов | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | тыс. тонн | 4,3 | 3,8 | 88,4 | Не достигнут (Причиной снижения является, введение ограничительных мер, которые привели к снижению покупательского спроса и, как следствие, сокращению объемов рыбопереработки) |
| 3 | Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «производство пищевых продуктов» (в сопоставимых ценах к предшествующему году) | Департамент потребительского рынка Администрации Томской области | % к предшествующему году | 103,9 | 105,0 | 101,1 | Достигнут |

4.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

По итогам 2020 года отмечается недостижение целевого показателя программы «Объем переработки рыбо- и морепродуктов», значение которого составило 3,8 тыс. тонн, что меньше планового значения на 0,5 тыс. тонн (план - 4,3 тыс. тонн). Снижение обусловлено введением ограничительных мер, которые привели к снижению покупательского спроса и как следствие сокращению объемов переработки.

Показатель «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году» достигнут и составил 102,9%, что выше планового уровня на 1,4 п.п. (план - 101,5%). «Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности производство пищевых продуктов (в сопоставимых ценах к предшествующему году)» сформирован на уровне 105,0% (план - 103,9%).

4.4. Основные результаты реализации государственной программы

- Процессная часть

Подпрограмма 1 «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области»

По предварительным данным в 2020 году рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) превысила плановое значение и составила 30,3% (план - 20,7%). Достижение фактического значения показателя обусловлено реализацией инвестиционных проектов по молочному скотоводству, птицеводству, свиноводству. Фактическое значение показателя «Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)» достигло уровня 37 084 рубля, что выше запланированного значения на 2 773 рубля (план - 34 311 рублей). «Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) по отношению к среднемесячной номинальной начисленной» также превысила плановое значение и составила 78,3%, (план - 73,32%). Рост показателей произошел за счет реализации инвестиционных проектов в АПК Томской области, объем инвестиций в 2020 году составил 3,9 млрд. рублей.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 3 953 190,2 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства» субсидии получили 52 сельхозтоваропроизводителя на сумму 126 288,3 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 62 653,7 тыс. рублей.

В связи со снижением производства продукции животноводства в личных хозяйствах населения фактическое значение показателя «Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах, % к предыдущему году)» в отчетном году  меньше планового значения на 1,2 п.п. и составляет 99,9% (план - 101,1%).

Показатель «Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» составил 110,6 % (план - 101,7%).

В результате реализации мероприятий:

- 302,5 тыс. га посевных площадей заняты под зерновые, зернобобовые, масличные (за исключением рапса и сои) и кормовые сельскохозяйственные культуры (план - 214,9 тыс. га);

- 19,3 тыс. тонн составил валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (план - 13,5 тыс. тонн);

- 29,1 тыс. тонн составил валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (план - 27,2 тыс. тонн);

- 1,5 тыс. га посевных площадей, заняты льном-долгунцом и технической коноплей, в хозяйствах всех категорий (план - 1 тыс. га);

– 2,8 тыс. тонн составил валовой сбор оригинального и элитного семенного картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (план - 2,7 тыс. тонн);

- 107,1 тыс. тонн молока составили надои в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (план - 100,7 тыс. тонн);

- 6,8 тыс. голов составила численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в перерасчете на условные головы) (план - 6,6 тыс. голов);

- 568 голов  племенного молодняка крупного рогатого скота реализовано в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (план - 482 головы).

По итогам реализации основного мероприятия «Поддержка малых форм хозяйствования» выплачены субвенции из областного бюджета 20 муниципальным образованиям на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства. Общий объем господдержки по мероприятию в 2020 году составил 85 748,7 тыс. рублей. Денежные средства были направлены:

- 887 личным подсобным хозяйствам и 107 крестьянским (фермерским) хозяйствам на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления;

- садоводческим хозяйствам на инженерное обеспечение, ремонт (восстановление) объектов электро-водоснабжения;

- 10 садоводческим хозяйствам на проведение землеустроительных (кадастровых) работ при оформлении в собственность земельных участков общего пользования.

В результате выполненных мероприятий 115 сельскохозяйственных предприятий получили субсидии (план - 113 единиц). Поголовье сельскохозяйственных животных в хозяйствах населения, у индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, и крестьянских фермерских хозяйствах, составило 93,5 тыс. голов (план - 48,6 тыс. голов).

Производство сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования в фактически действовавших ценах составило - 11,04 млрд. рублей (план - 11,4 млрд. рублей). Недостижение показателя обусловлено сокращением производства продукции сельского хозяйства в личных подсобных хозяйствах населения на 1,7% и снижением доли продукции животноводства на 2,7%.

По итогам реализации основного мероприятия «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» выделены субсидии из областного бюджета 34 сельхозтоваропроизводителям на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства, а также оказана государственная поддержка на проведение 8 научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производств на общую сумму 237,9 тыс. рублей. В результате оказанной поддержки:

- приобретено 132 единицы сельскохозяйственной техники, в том числе 62 трактора, 36 зерноуборочных комбайнов, 4 кормоуборочных комбайна;

- коэффициент обновления сельскохозяйственной техники (приобретение новой техники в % к наличию на конец года) составил: зерноуборочных комбайнов - 4,1% (план - 2,8%), кормоуборочных комбайнов - 4,8% (план - 3,1%), тракторов - 5,2% (план - 1,8%).

По итогам реализации основного мероприятия «Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями» выплачены субсидии 26 сельхозтоваропроизводителям на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) и краткосрочным кредитам на общую сумму 123 540,2 тыс. рублей. В результате чего объем реализованной сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями составил:

- 138,0 тыс. тонн скота и птица (в живом весе) (план - 138,0 тыс. тонн);

- 75 тыс. тонн молока (план - 74,89 тыс. тонн);

- 172 тыс. тонны зерновых культур (план - 172 тыс. тонн).

По итогам реализации основного мероприятия «Создание условий для ускоренного развития мясного скотоводства на территории Томской области» предоставлена субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий по ускоренному развитию мясного и молочного скотоводства в размере 71 770,4 тыс. рублей. В результате поддержки достигнуты показатели:

- количество стельностей, полученных с применением современных репродуктивных технологий, составило 183 единицы (план - 183 единицы);

- количество трансплантаций эмбрионов/осеменений крупного рогатого скота составило 456 единиц (план - 456 единиц).

По итогам реализации ВЦП «Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных» показатель «Количество случаев возникновения эпизоотий на территории Томской области» составил 0 случаев (план - 0 случаев).

По итогам реализации ВЦП «Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса» показатель «Количество молодых специалистов, привлеченных в сферу агропромышленного комплекса» составил 35 человек (план - 35 человек).

Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области»

Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации комплексных мероприятий по мелиорации (в %, к уровню 2017 года) составил 19,9% (план - 15,3%).

Ввод в оборот мелиорируемых земель за счет проведения гидромелиоративных и культуро-технических мероприятий и произвесткованных пахотных земель составил 3,88 тыс. га (план - 2,7 тыс. гектар).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 80 147,9 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области» 3 883,2 га вовлечено в оборот выбывших мелиоративных сельскохозяйственных угодий в результате оказания государственной поддержки 10 сельхозтоваропроизводителям.

Подпрограмма 3 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области».

Отчетный год был неблагоприятным для рыбохозяйственного комплекса Томской области. Введение ограничительных мер повлияло на снижение покупательского спроса, повлекло сокращение объемов производства рыбных продуктов и снижение темпов роста объемов производства в рыбохозяйственном комплексе. В связи с чем целевые показатели подпрограммы в 2020 году не выполнены:

- Темп роста объемов производства в рыбохозяйственном комплексе Томской области (к предшествующему году) составил 99,6% (план - 115,6%);

- Производство консервов рыбных составило 798 банок (план - 1000 банок).

- Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Рыболовство» (к предыдущему году) демонстрирует положительную динамику и составляет 104,5% (план - 104,5%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 70 824,9 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области» проведен ставший традиционным фестиваль «Народная рыбалка Томской области», в котором приняло участие 4 000 человек, из которых 1 000 рыбаков-любителей, в т.ч. 200 семейных команд (план – 1 500 человек, факт – 1 500 человек).

Прямая поддержка предприятий рыбной отрасли показывает свою высокую эффективность, способствует модернизации и расширению производств, внедрению новых технологий, расширению ассортимента продукции, созданию новых рабочих мест, увеличению налоговых поступлений в бюджет Томской области. В результате предоставления субсидии:

- 8 рыбоперерабатывающими предприятиями (план - 5 предприятий) из г. Томска, г. Северска, Томского, Каргасокского районов приобретено, установлено и введено в эксплуатацию новое холодильное и технологическое оборудование, рыбоперерабатывающее оборудование и другое;

- проведена модернизация 2-х предприятий рыбохозяйственного комплекса («Авангард» и «Колпашевский рыбозавод»), в результате которой закуплено, установлено и введено в эксплуатацию новое холодильное и технологическое оборудование, рыбоперерабатывающее оборудование, автомобили-рефрижераторы;

- рыбодобывающими предприятиями Александровского, Каргасокского, Молчановского, Первомайского, Парабельского, Колпашевского районов приобретено оборудование для промышленного рыболовства: маломерные суда, лодочные моторы, холодильное оборудование, орудия лова.

В результате реализованных мероприятий:

- Объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов на территории Томской области составил 3,6 тыс. тонн (план - 3,4 тыс. тонн);

- Доля местного сырья (речная и озерная рыба), используемого в рыбоконсервном производстве составила 100,0% (план - 95,0%).

По итогам реализации основного мероприятия «Развитие товарного рыбоводства в Томской области» реализован инвестиционный проект по запуску рыбоводной линии с системой замкнутого водоснабжения для выращивания осетровых видов рыб, рассчитанный на производство до 10 тонн товарной рыбы, а также на производство рыбопосадочного материала ценных видов рыб до 5,3 млн. шт. на Кудровском карьере, п. Копылово. В результате чего, объем производства продукции аквакультуры составил 81 тонну (план - 80 тонн).

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов» в ходе рыбоохранных мероприятий из водоемов Томской области (р. Обь, р. Томь) было изъято 417 брошенных орудий лова, выпущены в живом виде в естественную среду обитания 2 126 экземпляров рыб, общий размер предотвращенного ущерба составил 771,3 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 «Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области»

В отчетном году отмечается низкий урожай кедрового ореха - 3 805,7 тонны, что отрицательно повлияло на общий объем заготовки дикоросов в регионе. В связи с невысоким урожаем клюквы, черники и брусники, снизились объемы заготовки ягод (2 485,88 тонны). Снижение объемов сбора иван-чая до 195,75 тонн (82,6 % от уровня прошлого года) и чаги до 140,3 тонны (64,9 % от уровня прошлого года)  обусловлено потребностями рынка и общей ситуацией на рынке - появлением большого количества предпринимателей в других регионах, где эти культуры стали массово заготавливаться, перерабатываться, поступая на рынок в значительных объемах. С учетом данных факторов не удалось достигнуть планового значения показателя «Рост объема заготовки всех видов дикорастущего сырья, в % к предыдущему году». В 2020 году в Томской области заготовлено около 10,2 тысяч тонн различных видов дикоросов, что составляет 71,9% к уровню 2019 года (план - 102,1%).

По итогам 2020 года отмечается снижение объемов производства минеральной природной питьевой воды и воды питьевой, расфасованной в емкости.  Отрицательная динамика сложилась вследствие введенных временных ограничений работы организаций общественного питания, спорт-залов и фитнес-клубов, а также перевода части работников всех видов деятельности на дистанционный режим работы. Данные причины оказали отрицательное влияние на достижение показателя «Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Производство напитков (в сопоставимых ценах) (к предыдущему году)», который составил 101,1% (план - 102,2%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 47 027,9 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Создание конкурентоспособного производства пищевой продукции и переработки дикорастущего сырья в Томской области» предприятиям пищевой промышленности предоставлено возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области. Субсидия предоставлена 7 субъектам предпринимательской деятельности. В результате чего, предприятиями пищевой промышленности (получателями субсидии) приобретено промышленное технологическое оборудование, направленное на модернизацию производств, увеличение объемов и повышения качества выпускаемой продукции (холодильное оборудование, фотосепаратор, этикировочная машина, увлажнители и регуляторы влажности, установка непрерывной экстракции).

По итогам реализации основного мероприятия «Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья, на внутренние и внешние рынки сбыта» предприятия отрасли инвестировали в свое развитие около 98 млн. рублей. В результате были реализованы следующие проекты:

- создание интенсивного сада жимолости на площади 100 га с применением современных селекционных достижений, технологий выращивания, механизированной уборки, а также проект по производству вяленой ягоды в сиропах (ООО ТПК «САВА»);

- по модернизации производства по переработке кедрового ореха (ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр»);

- по модернизации производства с целью увеличения объема переработки дикорастущего сырья и выпуска инновационной продукции для повышения иммунитета (ООО «Биолит»);

- по модернизации производства кормовой добавки на основе хвойных субстанций и рапсового жмыха, а также  модернизации углекислотного производства продуктов из хвои (ООО «Солагифт»).

В результате проведенных мероприятий «Доля реализации продукции на основе дикорастущего сырья за пределы Томской области в общем объеме реализации продукции» составила 77,3% (план - 77,2%).

- Проектная часть

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2020 году составило 28 842,5 тыс. рублей.

В 2020 году на реализацию проектов создания и (или) развития крестьянских (фермерских) хозяйств определены 6 проектов представленных фермерами из Кожевниковского, Молчановского, Томского и Шегарского районов.

Гранты на выращивание садовой земляники выделены двум фермерам Томского района. В результате чего планируется:

- строительство летних теплиц площадью 1000 кв. метров, пленочных туннелей (2000 кв. метров), закупка оборудования для полива, хранения ягоды и посевного материала (c. Зоркальцевское);

- выращивание садовой земляники по технологии гидропонного метода с использованием искусственного освещения и микроклимата (п. Зональная станция).

Грант на разведение крупного рогатого скота получил фермер из села Батурино Кожевниковского района. На выделенные средства господдержки планируется приобретение 30 телок породы герефорд, быка-производителя, а также строительство фермы и закупка сельскохозяйственной техники.

Грант на приобретение 15 лошадей и трактора предоставлен грантополучателю Молчановского района.

Два грантополучателя Томского и Шегарского районов реализуют проекты в молочном скотоводстве. Средства грантов будут направлены на приобретение маточного поголовья крупного рогатого скота и сельскохозяйственной техники.

В рамках осуществления текущей деятельности центра компетенций оказано 670 консультаций по вопросам создания и (или) развития субъектов МСП в области сельского хозяйства, сельскохозяйственных кооперативов на сельских территориях Томской области. Проведено 15 мероприятий регионального и межрегионального уровня по вопросам создания и (или) развития субъектов МСП в области сельского хозяйства, сельскохозяйственных кооперативов на сельских территориях Томской области.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»

Региональный проект «Экспорт продукции АПК»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2020 году составило 17 879,0 тыс. рублей.

В 2020 году предприятия АПК экспортировали на мировой рынок продукции на сумму 49,8 млн. долларов США (+ 96,0% к уровню 2019 г.). Доля экспортируемой продукции АПК в общем объеме экспорта Томской области выросла до 15,0% и занимает 2-е место после древесной продукции.

Рост показателей объема экспорта обусловлен не только увеличением объема поставок, но и появлением новых участников среди экспортеров Томской области. В 2020 году выявлено 9 новых экспортеров (прирост - 17,3% к 2019 году). В основном это компании, занимающиеся заготовкой и переработкой дикорастущего сырья («Сибирский орех» и «Сибирские ресурсы» экспортировали кедровый орех, «Прайд» - экспорт грибов) и производством продукции растениеводства («Агро-Гранд» - семена горчицы, «Рассвет» - чечевица).

В отчетном году заготовительными компаниями Томской области собрано более 10,1 тыс. тонн различных видов «пищевых» дикоросов. Особенностью заготовительного сезона стал высокий урожай грибов – собрано более 1,1 тыс. тонн, что в 7 раз превышает показатели 2019 года. Почти в 6 раз увеличен сбор пищевых и лекарственных растений. В связи с невысоким урожаем клюквы, черники и брусники, снизились объемы заготовки ягод (2,4 тыс. тонн), что составило около 85,0% от уровня 2019 года.

Общий объем реализации продукции промышленного производства 
из дикоросов в 2020 году составил около 30,6 тыс. тонн. Эта продукция является брендом региона. Удельный вес продукции из дикоросов в общем объеме выпускаемой пищевой продукции составляет около 10,0%-12,0%.

В 2020 году объем экспорта продукции переработки дикоросов составил более 6,9 тыс. тонн. Тенденция мирового рынка, спрос на органическую продукцию природного происхождения позволяет планировать рост объема экспорта этой продукции до 8,0 тыс. тонн к 2024 году.

Томская область занимает первое место среди регионов России по экспорту органической продукции. В целом, объем экспорта органической продукции на мировой рынок в 2020 году составил более 21 тыс. тонн по 11 видам сельскохозяйственных культур. Органическая продукция поставляется в Данию, Латвию, Венгрию, Эстонию, Чехию, Нидерланды, Великобританию, Литву, Германию, Канаду.

5. ГП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»

Цель ГП - создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной молодежной политики в Томской области

5.1. Расходы на реализацию государственной программы

Таблица 1

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

|  | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 679 613,7 | 673 755,3 | 5 858,4 | 99,1 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 659 335,5 | 655 388,5 | 3 947,0 | 99,4 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 587 661,5 | 584 716,4 | 2 945,1 | 99,5 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 71 674,0 | 70 672,1 | 1 001,9 | 98,6 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | 20 278,2 | 18 366,8 | 1 911,4 | 90,6 |
| 4 | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

Таблица 2

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходов,  направленных на реализацию процессной и проектной частей государственной программы

| № п/п | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | Основные мероприятия | 18 414,2 | 16 009,9 | 2 404,3 | 86,9 |
| 2 | Ведомственные целевые программы | 406 314,1 | 406 071,0 | 243,1 | 99,9 |
| 3 | Обеспечивающая подпрограмма | 22 502,8 | 22 329,0 | 173,8 | 99,2 |
|  | Итого по процессной части | 447 231,1 | 444 409,9 | 2 821,2 | 99,4 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | РП «Социальная активность» | 8 559,9 | 8 559,9 | 0,0 | 100,0 |
| 2 | РП «Спорт – норма жизни» | 223 822,7 | 220 785,5 | 3 037,2 | 98,6 |
|  | Итого по проектной части | 232 382,6 | 229 345,4 | 3 037,2 | 98,7 |
|  | ИТОГО по ГП: | 679 613,7 | 673 755,3 | 5 858,4 | 99,1 |

5.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2020 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2020 год | Факт 2020 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | % | 41,0 | 41,8 | 101,9 | Достигнут |
| 2 | Удельный вес молодежи (14-30 лет) с активной гражданской позицией в общей численности населения данной возрастной группы | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | % | 47,0 | 47,0 | 100,0 | Достигнут |

5.3. Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с планом

По итогам 2020 года все целевые показатели достигли плановых значений:

41,8% населения, систематически занимаются физической культурой и спортом (план 41,0%)

47,0% молодежи (14-30 лет), положительно оценивают возможность для развития и самореализации молодежи в регионе (план - 47,0%).

5.4 Основные результаты реализации государственной программы

- Процессная часть

Подпрограмма 1 «Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

В 2020 году выполнены все целевые показатели подпрограммы:

Доля населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике, достигла уровня 27,3% в 2020 году (план - 25,0 %) благодаря эффективной работе по пропаганде физической культуры и спорта, проведению отраслевых спартакиад и увеличению количества занимающихся данной категории населения в коммерческих фитнес-клубах.

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, достигла уровня 91,9% в 2020 году при плановом уровне 75,0%.

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений достигла 67 815 человек (план - 66 380 человек).

126 спортсменов Томской области, включены в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации (план - 129 человек). Данный показатель не достиг планового уровня в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), количество спортивных мероприятий в 2020 году было сокращено, многие спортсмены не выезжали на официальные соревнования.

Финансирование подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 70 672,1 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой» в 2020 году на территории Томской области проведено 21 физкультурное мероприятие для всех категорий и групп населения, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеров, детей, из них 4 комплексных физкультурных мероприятия, 1 физкультурное мероприятие в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 16 массовых физкультурных мероприятий для различных категорий и возрастных групп населения.

Участниками физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения стали 13 368 жителей Томской области (план - 11 431 человек), значение показателя перевыполнено за счет участия томских спортсменов в физкультурных мероприятиях, проводимых в 1 квартале 2020 года, а также в других регионах Российской Федерации на территории которых не действовали ограничительные меры по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

По итогам реализации ВЦП «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов» в 2020 году на территории Томской области проведено 95 официальных спортивных соревнования, в которых приняли участие 9 903 спортсмена. Спортсмены Томской области приняли участие более чем в 208 спортивных соревнованиях различного уровня и 67 тренировочных мероприятиях за пределами Томской области.

Количество медалей, завоеванных спортсменами Томской области на официальных всероссийских и международных соревнованиях, достигло 692 единиц (план - 420 единиц). Количество спортсменов, которым присвоены спортивные разряды возросло до 2 649 человек (план - 1 500 человек).

Результаты, которые удалось достичь в рамках реализации ВЦП стали возможными за счет участия томских спортсменов в физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых в 1 квартале 2020 года, а также в других регионах Российской Федерации на территории которых не действовали ограничительные меры по завозу и распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Подпрограмма 2 «Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области»

Удельный вес молодежи с активной гражданской позицией в общей численности населения данной возрастной группы (14-30 лет) составил 50,0% (план 50,0%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 28 575,0 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области» удельный вес молодежи (14-30 лет) – участников молодежных социальных проектов и мероприятий, составил 26,0%, что ниже планового уровня (план - 27,0%), в виду ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Часть запланированных мероприятий проходила в онлайн формате.

II. Проектная часть

Национальный проект «Демография»

Региональный проект «Спорт – норма жизни»

Финансирование данного регионального проекта за счет всех источников в 2020 году составило 220 785,6 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

- создано 4 спортивных площадки для муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (в Каргасокском, Верхнекетском, Первомайском, Шегарском районах);

- установлено 30 малобюджетных спортивных площадок для общей физической подготовки, в том числе для подготовки к сдаче норм ГТО в 18 муниципальных образованиях Томской области (план – 30 площадок);

- 406 инструкторов по спорту провели занятия для 26 000 человек во всех муниципальных образованиях Томской области;

- в г. Томске создан физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа по адресу ул. Никитина, 26 (СОШ № 40);

- для детско-юношеской спортивной школы «Смена» приобретено и установлено спортивное оборудование и ледозаливочная машина в целях совершенствования спортивной подготовки по хоккею;

- оказана государственная поддержка спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации в сумме 6 487,2 тыс. рублей. Поддержка предоставлена школе олимпийского резерва Н. Барановой и спортивной школе олимпийского резерва Томской области и 4-м детско-юношеским спортивным школам.

- в целях осуществления спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов, в детско-юношеские спортивные школы Верхнекетского района, г. Стрежевой, г. Томска и ЗАТО Северск был закуплен спортивный инвентарь на сумму 31 579,0 тыс. рублей;

- капитальный ремонт стадиона в с. Александровское ведется с 2019 года. В 2020 году выявлена потребность в проведении дополнительных видов работ, неучтенных в проектно-сметной документации: (отсутствовали работы по устройству отвода воды от футбольного поля за пределы спортивного ядра). В связи с затратой времени на разработку и согласование проектных решений по устройству отвода воды, произошло отставание от графика производства работ. По причине наступления зимнего периода выполнить часть работ (благоустройство территории, нанесение разметки на спортивных площадках и беговых дорожках, посев футбольного газона, установка футбольных ворот) без нарушения технологии производства работ не представилось возможным, в связи, с чем Администрацией Александровского района заключено дополнительное соглашение по муниципальному контракту, согласно которому срок окончания работ на объекте установлен 30.09.2021.

Региональный проект «Социальная активность»

Финансирование данного регионального проекта за счет всех источников в 2020 году составило 8 559,9 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

- возобновлена реализация проекта «Волонтеры Конституции». Проведено обучение свыше 200 волонтеров, техническим оснащением обеспечено 28 точек в торговых центрах, МФЦ и отделениях почты России;

- в июне 2020 года проведен региональный этап Всероссийского конкурса проектов «Доброволец России - 2020». По итогам конкурса участники защитили 60 проектов по следующим номинациям: «Вдохновленные искусством», «Вокруг меня», «Малая Родина», «Молоды душой», «Помощь животным», «Рожденные помогать», «Оберегая сердцем», «Организатор добровольчества», «Помощь детям», «Смелые сердцем», «Уверенные в будущем»;

- в рамках реализации образовательной программы «#БумерангДобра70» разработаны и проведены образовательные блоки и работа с командами: тренинг «Работа в команде. Как организовать доброе дело!»; мастер-класс «Нужно больше часов в сутках! Или как планировать своё время»: тренинг «Я смогу! Мотивация на достижение цели»; мастер-класс «Тренды публичного выступления, которые тебе пригодятся везде!»;

- Ресурсным центром развития добровольчества Томской области «#Бумеранг Добра 70» совместно с Федеральными общественными движениями были разработаны школы волонтеров: «Школа социального волонтерства»; «Школа событийного волонтерства»; «Школа Волонтёров Победы»; «Школа Волонтёров-медиков». Занятия реализуются онлайн. С октябрь по ноябрь 2020 года волонтёр мог пройти курсы и по окончанию каждого получить сертификат. Всего в рамках проведения указанных школ приняло участие свыше 150 человек.

С начала октября 2020 года на базе Ресурсного центра развития добровольчества Томской области «#БумерангДобра70» продолжает реализацию федеральный проект «МыВместе» по доставке продуктов питания и медикаментов гражданам старшего поколения. Количество заявок ежедневно поступающих в Ресурсный центр более 30 штук. Количество действующих волонтеров 150 человек.

В ноябре отчетного года организован добровольческий форум «Волонтеры СПО-Благодаря» в Томской области.

Организована федеральная рекламная кампания «#МыВместе» размещены: 21 банер, ТВ-реклама в региональном эфире информационного телеканала «Россия 24», ТВ-реклама на губернском телеканале «Томское время», реклама на радио «Сибирь», реклама на 4 радиостанциях холдинга «Рекламный дайдежст», диджитал-реклама на 13 поверхностях.

В течение года состоялось 12 встреч в рамках Федерального проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных».  Гостями проекта стали медийные лица нашего региона, работающие в федеральных структурах, представители творческой индустрии, сферы образования. Мероприятия проходили в формате онлайн на платформах Instаgram и VK. Всего участие в мероприятиях проекта приняли 2 633 человека.

В Форуме молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» приняли участие 15 представителей Томской области. По итогам участия в смене «Творческая антишкола кино и анимации» томский продюсеры киностудии CAST production выиграли грант «Росмолодежи» в размере 1 450,00 тыс. рублей на съемку трех короткометражных фильмов.

6. ГП «Комплексное развитие сельских территорий Томской области»

Цель ГП - повышение качества жизни сельского населения, создание условий развития сельских территорий

6.1. Расходы на реализацию государственной программы

Таблица 1

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

|  | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 646 240,1 | 648 588,6 | -2 348,5 | 100,4 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 565 385,9 | 561 835,9 | 3 550,0 | 99,4 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 135 388,1 | 134 784,6 | 603,5 | 99,6 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 429 997,8 | 427 051,3 | 2 946,5 | 99,3 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | 38 810,1 | 40 690,9 | -1 880,8 | 104,8 |
| 4 | Внебюджетные источники | 42 044,1 | 46 061,8 | -4 017,7 | 109,6 |

Таблица 2

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах,  направленных на реализацию процессной и проектной частей государственной программы

| № п/п | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | Основные мероприятия | 646 240,1 | 648 588,60 | -2 348,5 | 100,4 |
| 2 | Ведомственные целевые программы | - | - | - | - |
| 3 | Обеспечивающая подпрограмма | - | - | - | - |
|  | Итого по процессной части | 646 240,1 | 648 588,6 | -2 348,5 | 100,4 |
|  | ИТОГО по ГП: | 646 240,1 | 648 588,6 | -2 348,5 | 100,4 |

6.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2020 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2020 год | Факт 2020 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Томской области | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | % | 27,3 | 27,3 | 100,0 | Достигнут |
| 2 | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | % | 79,07 | 79,07 | 100,0 | Достигнут |

6.3. Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с планом

В 2020 году по данным Росстата значение среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) по отношению к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в регионе составило 79,07% (план - 79,07%). Показатель «Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Томской области» составил 27,3%, что соответствует плановому уровню.

6.4. Основные результаты реализации государственной программы

I. Процессная часть

Подпрограмма 1 «Создание условий комплексного развития сельских территорий»

В отчетном году за счет проведенных мероприятий по улучшению жилищных условий целевые показатели подпрограммы выполнены в полном объеме:

- «Количество семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности» (план - 55 семей, факт - 55 семей);

- «Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах» (план - 19,0%, факт - 19,0%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 648 588,6 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях составил 4 161,31 кв.м (план - 784 кв.м). Количество граждан, воспользовавшихся мероприятиями, направленными на жилищное строительство на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений составило 62 человека (план - 41 человек);

По итогам реализации основного мероприятия «Содействие занятости сельского населения»:

- численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам составило 11 человек (план - 9 человек).

- количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, заключивших договора с работниками, студентами составил 3 предприятия, что меньше планового показателя на 85,7% (план - 21 единица). Мероприятия по привлечению студентов на практику в сельскохозяйственные организации были отменены в соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра.

По итогам реализации основного мероприятия «Развитие газификации на сельских территориях» продолжается газификация в с. Первомайское (3,4,5,6 этапы). В отчетном году завершены строительно-монтажные работы по 3 и 4 этапу. Проложено 25,814 км распределительных газовых сетей (план - 11,3225 км). Продолжаются работы по строительству распределительных газовых сетей по 5 и 6 этапам, завершение реализации проекта в полном объеме запланировано на 2021 год.

В результате реализованных мероприятий уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности составляет 19,5%, что соответствует плановому значению.

По итогам реализации основного мероприятия «Развитие водоснабжения на сельских территориях» проведена реконструкция сетей водопровода с подключением от станции водоподготовки в с. Уртам Кожевниковского района. Введено в действие 6,4245 км локальных водопроводов (план - 6,4245 км). В связи с чем, уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой составил 71,2% что соответствует плановому значению.

По итогам реализации основного мероприятия «Реализация проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку» продолжается строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки «Юбилейный» в с. Чажемто Колпашевского. В рамках проекта завершены работы второго этапа, техническая готовность объекта составила 18,52%.

По итогам реализации основного мероприятия «Реализация проектов по благоустройству сельских территорий» выполнены 19 проектов по благоустройству сельских территорий в 8 муниципальных образованиях Томской области (план - 19 проектов):

- проведено благоустройство территории (зоны отдыха) в с. Ново-Кусково Асиновского района;

- создана зона отдыха для проведеня мероприятий (1-й этап) в парке семейного отдыха в с. Бакчар Бакчарского района;

- обустроены зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района и в с. Новоселово Колпашевского района;

- построен хоккейный корт в селе Пудино муниципального образования «Город Кедровый»;

- обустроены детские игровые площадки в с. Новая Ювала и с. Хмелевка, Кожевниковского района, п. Большая Саровка Колпашевского района;

- создана спортивная детская площадка в Тогур Колпашевского района;

- создана зона отдыха и туристический объект «Кедр-целитель» в с. Старокороткино Колпашевского района;

- создана зона отдыха и туристический объект «Саровское городище» в п. Большая Саровка Колпашевского района;

- обустроена площадка с уличными тренажерами в д. Маракса, Колпашевского района;

- создана зона отдыха на озере Токовое в с. Молчаново Молчановского района;

- обустроены пешеходные дорожки общего пользования с. Первомайское Первомайского района;

- обустроена волейбольно-баскетбольная площадка в с. Первомайское Первомайского района;

- обустроена зона комфортного времяпровождения «Сквер Памяти» в с.Первомайское Первомайского района;

- проведено благоустройство территории около районной больницы с. Подгорное Чаинского района;

- проведено благоустройство площадки для проведения мероприятий с. Нижняя Тига Чаинского района.

По итогам реализации основного мероприятия «Современный облик сельских территорий» выполнены 3 проекта комплексного развития сельских территорий:

- выполнены строительно-монтажные работы по строительству станции водоочистки в с. Александровском Асиновского района (ул. Мира - ул. Майская). Техническая готовность составила 100,0%;

- построены локальные водопроводные сети в рамках проекта, направленного на обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская – ул. Багряная, с. Александровское Асиновского района;

- проведен капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Ягодного Асиновского района. Техническая готовность объекта составила - 100,0%.

Также выполнены следующие мероприятия:

- приобретен автобус для спортивно-оздоровительного центра «КОЛОС», расположенного по адресу: с. Кожевниково, ул. Парковая, 13;

- проведена реконструкция очистных сооружений в с.Кожевниково Кожевниковского района;

- проведен капитальный ремонт детского сада МКДОУ «ЦРР детский сад «Колокольчик» в с. Кожевниково Кожевниковского района;

- завершено строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом 36х21м в с. Мельниково Шегарского района. Техническая готовность объекта составляет 100,0%.

7. ГП «Развитие здравоохранения в Томской области»

Цель ГП - повышение качества и доступности медицинской помощи, увеличение продолжительности жизни населения Томской области

7.1. Расходы на реализацию государственной программы

Таблица 1

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходов, направленных на реализацию государственной программы

|  | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 39 378 478,5 | 38 407 092,6 | 971 385,9 | 97,5 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 18 649 728,8 | 17 678 342,9 | 971 385,9 | 94,8 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 13 264 189,4 | 13 055 295,8 | 208 893,6 | 98,4 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 5 385 539,4 | 4 623 047,1 | 762 492,3 | 85,8 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | - | - | - | - |
| 4 | Внебюджетные источники | 20 728 749,7 | 20 728 749,7 | 0,0 | 100,0 |

Таблица 2

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходов,  направленных на реализацию процессной и проектной частей государственной программы

| № п/п | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | Основные мероприятия | 26 922 358,6 | 26 814 037,2 | 108 321,4 | 99,6 |
| 2 | Ведомственные целевые программы | 7 439 550,6 | 7 378 330,1 | 61 220,5 | 99,2 |
| 3 | Обеспечивающая подпрограмма | 81 764,0 | 81 493,6 | 270,4 | 99,7 |
|  | Итого по процессной части | 34 443 673,2 | 34 273 860,9 | 169 812,3 | 99,5 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | 381 563,8 | 381 456,5 | 107,3 | 99,8 |
| 2 | «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | 128 607,0 | 128 548,3 | 58,7 | 99,9 |
| 3 | «Борьба с онкологическими заболеваниями» | 3 921 479,0 | 3 207 625,1 | 713 853,9 | 81,8 |
| 4 | «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | 105 137,0 | 105 135,9 | 1,1 | 100,0 |
| 5 | «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» | 398 018,5 | 310 465,9 | 87 552,6 | 78,0 |
|  | Итого по проектной части | 4 934 805,3 | 4 133 231,7 | 801 573,6 | 83,8 |
|  | ИТОГО по ГП: | 39 378 478,5 | 38 407 092,6 | 971 385,9 | 97,5 |

7.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2020 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2020 год | Факт 2020 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Смертность от всех причин | Департамент здравоохранения Томской области | случаев на 1000 населения | 10,5 | 13,2 | 79,6 | Рост смертности обусловлен, прежде всего, смертностью из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и ассоциированных причин, пневмонии, а также от других причин, напрямую или опосредованно связанных с пандемией новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) |
| 2 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | Департамент здравоохранения Томской области | лет | 73,88 | 71,2 | 96,7 | Недостижение показателя связано с эпидемиологической ситуацией из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) |

7.3. Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с годовым планом

Показатель смертности населения Томской области от всех причин на 2020 год составил - 13,2 случаев на 1 000 населения, что выше планового значения показателя (план - 10,5 случаев на 1 000 населения). Рост смертности обусловлен, прежде всего, смертностью от новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) и ассоциированных причин, пневмоний, а также от других причин, напрямую или опосредованно связанных с распространение новой коронавирусной инфекцией (СOVID-19).

Показатель ожидаемая продолжительность жизни в 2020 году составил 71,2 лет, что ниже планового значения показателя (план - 73,88 лет). Недостижение показателя связано с эпидемиологической ситуацией из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Данный показатель в Томской области за 2020 год на 1,6 лет больше, чем средний по Сибирскому федеральному округу показатель (69,6 лет) и на 0,3 лет меньше среднего значения показателя по Российской Федерации (71,5 лет).

7.4. Основные результаты реализации государственной программы

I. Процессная часть

Подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

В результате реализации мероприятий подпрограммы показатель «Уровень первичной заболеваемости населения (на 1 000 населения)» в 2020 году составил 653 случая, что ниже планового значения (план - 847 случаев). Основной причиной недостижения показателя является - недостаточный охват граждан профилактическими осмотрами, связанный с эпидемиологической ситуацией из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в связи с чем, были временно приостановлены профилактические осмотры и диспансеризация (в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.03.2020 № 710-р).

Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) на 100 000 населения в 2020 году составил 1 225,9 случаев, что выше планового уровня значения показателя (план - 992,5 случаев). Рост смертности обусловлен, прежде всего, смертностью от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и ассоциированных причин, пневмоний, а также от других причин, напрямую или опосредованно связанных с пандемией новой коронавирусной инфекцией.

Уровень материнской смертности (на 100 000 родившихся живыми) в 2020 году составил 20,1 случая, что выше планового значения показателя (план - 7,5 случаев). Так на территории Томской области было зарегистрировано 2 случая материнской смертности, также на рост показателя повлияло снижение числа родившихся.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 4 757 552,8 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни».

Количество посещений с профилактическими и иными целями в амбулаторных условиях за счет средств областного бюджета на 1 жителя в 2020 году составило 0,242 посещения, что ниже планового значения показателя (план - 0,437 посещения). В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой короновирусной инфекции в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.03.2020 № 710-р в лечебных учреждениях региона было приостановлено проведение профилактических осмотров и диспансеризации. Кроме того, в медицинских организациях региона был приостановлен плановый прием и запись на консультации не экстренных пациентов.

Количество обращений по поводу заболевания в амбулаторных условиях за счет средств областного бюджета на 1 жителя в 2020 году составило 0,1 обращение на одного жителя, что соответствует плановому значению показателя.

Обеспеченность граждан необходимыми препаратами по предъявленным в аптечную организацию рецептам в 2020 году составил 96,0%, что соответствует плановому значению показателя.

По итогам реализации основного мероприятия «Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями».

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез в 2020 году составил 68,3 %, что ниже от планового значения показателя (план - 81,0%).

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения в 2020 году составил 23,5%, что ниже от планового значения показателя (план - 26,3%).

Причина недостижения вышеуказанных показателей, связана с приостановлением планового приема и записей на консультации не экстренных пациентов (в соответствии с распоряжением Департамента здравоохранения Томской области №584 от 10.06.2020 «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции»).

Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции в 2020 году составил 93,0%, что соответствует плановому значению показателя.

В рамках реализации основного мероприятия:

- закуплено 6 341 единица диагностических средств для выявления и определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в том числе 5 821 единица бактериологических анализаторов Bactec, а также 520 единиц системы GeneXpert (план – 27 100 единиц). По данному показателю была допущена техническая ошибка, а именно неверно указаны значения планового показателя. В 2021 году внесена корректировка значения показателя, с целью уточнения планового значения и минимизации процента неисполнения;

- закуплено 386 790 единиц диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C, что выше планового значения мероприятия (план - 359 000 единиц);

- издано 20 000 единиц буклетов и брошюр о средствах и методах профилактики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, что ниже планового показателя (план - 102 000 единиц). Запрет на проведение массовых мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), привел к снижению количества изданных буклетов и брошюр.

По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение отдельных категорий граждан Томской области лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, включая расходы на организационные мероприятия».

67,7% граждан, воспользовались правом бесплатного лекарственного обеспечения, от общего числа имеющих право в 2020 году, что ниже от планового показателя (план - 70,0%). Причина недостижения показателя связана с увеличением средней стоимости рецептурного бланка, что повлекло за собой разницу между планируемым и фактическим количеством лекарственного обеспечения граждан (без учета возможного увеличения стоимости приобретаемых лекарств).

57,0% жителей ЗАТО Северск, обслуживаемые Центром гигиены и эпидемиологии № 81, находящегося в ведении Федерального медико-биологического агентства, получили необходимые лекарственные препараты, медицинские изделия, а также специализированные продукты лечебного питания для детей в 2020 году, что выше планового показателя (план - 50,0%).

Перевыполнение планируемого показателя связано с фактическим увеличением льготной потребности, ввиду увеличения фактического числа граждан, нуждающихся в лекарственном обеспечении.

Обеспеченность граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также для трансплантации органов и (или) тканей в 2020 году составила 100,0%, что соответствует плановому значению показателя.

В рамках реализации основного мероприятия:

- 16 737 граждан обеспечено лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, что ниже плана (план - 17 600 граждан);

В связи с ростом цен комплексного рецептурного обеспечения показатель был, достигнут на 95,1%.

- 6 672 граждан ЗАТО Северск, обслуживаемых Центром гигиены и эпидимиологии № 81, находящимся в ведении Федерального медико-биологического агентства, получили необходимые лекарственные препараты, медицинские изделия, а также специализированные продукты лечебного питания для детей, что выше планового (план - 5 800 граждан).

По итогам реализации основного мероприятия «Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования» обеспеченность населения Томской области высокотехнологичной медицинской помощи (на 10 тыс. населения) в 2020 году составила 90,9 пролеченных пациента, что выше планового значения показателя (план - 80 пролеченных пациента).

Доля случаев оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования от числа запланированных в отчетном году составила 100,0%, что соответствует плановому значению показателя.

В рамках реализации основного мероприятия:

- оказано 616 законченных случаев лечения, в рамках высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (план - 650 случаев);

- организовано 40 мероприятий по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, что выше плана (план - 2 мероприятия).

Отклонение связано со сложностью прогнозирования планового значения в абсолютных величинах, так как показатель не является однородным и напрямую зависит от количества нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи. В связи с чем за плановый показатель принято усредненное значение.

По итогам реализации основного мероприятия «Развитие паллиативной медицинской помощи» обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи (на 10 тыс. населения) в 2020 году составила 0,097%, что соответствует плановому значению показателя.

Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (число амбулаторных посещений на 10 тыс. населения) в 2020 году составило 12,947 случая, что выше планового значения показателя (план - 12,934 случая).

Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи в 2020 году составила 45,0%, что соответствует плановому значению показателя.

Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ в 2020 году составила 85,0%, что соответствует плановому значению показателя.

В рамках реализации основного мероприятия:

- обеспеченность лекарственными препаратами граждан, в том числе для обезболивания составила 100,0%, что соответствует плановому значению (план - 100,0%);

- обеспеченность медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями составила 100,0%, в том числе для использования на дому, что соответствует плану (план - 100,0%).

По итогам реализации основного мероприятия «Приобретение медицинских изделий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации».

Доля приобретенных медицинских изделий от числа запланированных в 2020 году составила 100,0%, что соответствует плановому значению показателя.

В рамках реализации основного мероприятия закуплено и введено в эксплуатацию 4 единицы оборудования (аппараты ИВЛ CHIRANA на сумму 8 000,0 тыс. рублей), что соответствует плану (план - 4 единицы).

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности системы организации медицинской помощи»

В результате реализации мероприятий подпрограммы показатель «Доля областных государственных медицинских организаций Томской области, в которых осуществлялись мероприятия по укреплению материально-технической базы, от общего числа областных государственных медицинских организаций Томской области» составила 100,0%, что соответствует плановому значению показателя.

Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты в 2020 году составила 100,0%, что соответствует плановому значению показателя.

В отчетном году по программе «Земский доктор/Земский фельдшер» было выделено 151 квота (план - 151 квота).

В 2020 году показатель доля построенных (реконструированных) и приобретенных медицинских объектов, введенных в эксплуатацию, от общего числа запланированных объектов не исполнен, при плановом значении показателя «Разработка проектно-сметной документации (далее - ПСД) по 4 объектам». Причина неисполнения показателя связана с нарушением сроков исполнения работ, в связи с необходимостью устранения замечаний, выявленных заказчиком при проверке проектов ПСД.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 23 564 775,9 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области».

Во все областные государственные медицинские организации Томской области поставлено оборудование, от общего числа областных государственных медицинских организаций Томской области, в которых в отчетном году была запланирована поставка оборудования (план - 100,0%).

Доля работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения, воспользовавшихся мерой социальной поддержки в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, от числа запланированных в отчетном году в 2020 году составила 100,0%, что соответствует плановому значению показателя.

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек.

141 медицинскому работнику (врачи, фельдшеры), фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты в 2020 году, что соответствует плановому значению показателя.

По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в районы Томской области в 2020 году отправились 107 врачей (план - 109 врачей) и 34 фельдшера (план - 32 фельдшера).

По итогам реализации основного мероприятия «Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения».

В 2020 году не исполнены мероприятия по разработке ПСД для 4-х объектов, а именно: строительство теплого перехода с устройством больничных лифтов между хирургическим и терапевтическим корпусами «Кривошеинская районная больница» в с. Кривошеино; строительство детской поликлиники на 200 п/смену в г. Асино; строительство поликлиники на 300 посещений в смену с переходом в с. Кривошеино, реконструкция внутриплощадочных сетей «Кожевниковская районная больница» в с. Кожевниково.

Работы не были выполнены в срок в связи с необходимостью устранения замечаний, выявленных заказчиком при проверке проектов ПСД. Также были внесены изменения в техническое задание и скорректирован предварительный сметный расчет на выполнение инженерных изысканий, обмерных работ и разработку проектной документации. После приемки заказчиком выполненных работ, ПСД будет передана на государственную экспертизу, и после получения положительного заключения будет объявлен аукцион на выполнение данных работ. Выполнение данных работ планируется в первом полугодии 2021 года.

По итогам реализации основного мероприятия «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)».

Проведен в запланированном объеме капитальный ремонт кровли Александровской районной больницы.

По итогам реализации основного мероприятия «Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации».

1 700 медицинским и иным работникам предоставлены выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, обеспечено получение отпускных выплат и (или) компенсации за неиспользованный отпуск (100,0% от плана).

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации».

4 048 медицинским работникам предоставлены выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку (100,0% от плана).

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации».

2 082 медицинским и иным работникам предоставлены выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ (100,0% от плана).

По итогам реализации основного мероприятия «Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях».

8 918 пациентов больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) обеспеченны необходимыми лекарственными препаратами в амбулаторных условиях (100,0% от плана)

По итогам реализации основного мероприятия «Финансовое обеспечение мероприятий по оснащению (переоснащению) лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методами амплификации нуклеиновых кислот».

Оснащение 1 лаборатории медицинской организации, осуществляющей этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методами амплификации нуклеиновых кислот (100,0% от плана)

Подпрограмма 3 «Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования»

74,1% населения удовлетворены медицинской помощью (процент числа опрошенных), что выше уровня планового значения показателя (план - 68,0%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 5 870 038,5 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы обязательного медицинского страхования».

Количество посещений с профилактической и иными целями на 1 застрахованное лицо в 2020 году составило 1,549 посещений, что ниже планового значения показателя (план - 2,93 посещений).

Количество обращений в связи с заболеванием на 1 застрахованное лицо в 2020 году составила 1,336 обращений, что ниже планового значения показателя (план - 1,77 обращений).

В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.03.2020 № 710-р в лечебных учреждениях региона временно приостанавливается проведение профилактических осмотров и диспансеризации. Кроме того, в медицинских организациях региона приостанавливается плановый прием и запись на консультации не экстренных пациентов. Деятельность поликлинических учреждений переориентировалась на полноценное обеспечение неотложных и экстренных вызовов на дому. Данные меры предпринимались для минимизации контактов граждан, поддержания карантинных мероприятий для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Уровень госпитализации в стационарных условиях на 1 застрахованное лицо в 2020 году составил 0,17671 случаев госпитализации, что соответствует плановому значению показателя.

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования лиц, застрахованных на территории Томской области, составило 1 052 848 человек, что соответствует плановому значению.

По итогам реализации основного мероприятия «Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования».

Доля медицинских организаций получившие дополнительное финансовое обеспечение в условиях чрезвычайных ситуаций и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, от числа запланированных в 2020 году составила 100,0%, что соответствует плановому значению.

9 медицинских организаций получили дополнительное финансовое обеспечение в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (план - 9 единиц).

- Проектная часть

Национальный проект «Демография»

Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»:

Финансирование по региональному проекту в 2020 году не предусмотрено.

В рамках регионального проекта:

- проведено 60 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на укрепление общественного здоровья (план - 60 единиц).

Национальный проект «Здравоохранение»

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

Финансирование данного регионального проекта за счет всех источников в 2020 году составило 381 456,5 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

- количество граждан, прошедших профилактические осмотры, составило 179 тыс. человек, что соответствует плановому значению показателя (план - 179 тыс. чел.).

- создано 10 единиц фельдшерско-акушерских пунктов и 1 врачебная амбулатория (план - 11 единиц) в 6-ти муниципальных образованиях: в Чаинском, Томском, Парабельском, Кожевниковском, Колпашевском, Асиновском районах.

- эвакуировано дополнительно 470 человек с использованием санитарной авиации (план - 216 человек);

- выполнено дополнительно 270 единиц вылетов санитарной авиации к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета субъекта (план - 140 единиц);

Фактическое значение вылетов за 2020 год увеличено в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Региональный проект «Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями»

Финансирование данного регионального проекта за счет всех источников в 2020 году составило 128 548,3 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

- региональный сосудистый центр Томской областной клинической больницы и первичные сосудистые отделения Колпашевского, Асиновского районов и г. Стрежевой оснащены 35 единицами оборудования (ангиограф, аппарат УЗИ, аппараты ИВЛ и др.) (план - 34 единицы оборудования).

- обеспечено 957 пациентов высокого риска развития сердечно-сосудистых заболеваний находящихся на диспансерном наблюдении лекарственными препаратами, что соответствует плановому значению показателя.

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»

Финансирование данного регионального проекта за счет всех источников в 2020 году составило 3 207 625,1 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

- Томский областной онкологический диспансер оснащен 14 единицами оборудования (аппараты УЗИ, системой компьютерного дозиметрического планирования, томограф, ускоритель комплекса с максимальной энергией 5-10 МэВ, система компьютерного планирования сеансов облучения 3D и прочее оборудование) (план - 14 единиц оборудования);

- продолжено строительство хирургического корпуса на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер», техническая готовность объекта нарастающим итогом составила 32,32% (в том числе техническая готовность за 2020 год составила 20,73%), при плане - 40,0%.

Причины недостижения технической готовности объекта относительно планового значения показателя:

- устаревшая проектно-сметная документация (2014 года), в связи, с чем потребовалась разработка, согласование и утверждение большого количества технических решений, что заняло значительное время;

- проведение актуализации устаревшего раздела инженерно-геологических изысканий, что привело к отставанию на четыре месяца от календарного графика работ;

- возникновение независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи»

Финансирование данного регионального проекта за счет всех источников в 2020 году составило 105 135,9 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

- закуплено 20 единиц (план - 20 единиц) медицинского оборудования в детские больницы и поликлиники в г. Томска, Томского, Бакчарского, Молчановского, Тегульдетского, Первомайского, Шегарского районов.

Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

Финансирование данного регионального проекта за счет всех источников в 2020 году составило 310 465,9 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

- заменено 2 401 устаревшее автоматизированное рабочее место (далее - АРМ) в 55 медицинских учреждениях;

- организовано 79 новых АРМ;

- оснащено 59 клинико-диагностических лаборатории в 39 учреждениях новым компьютерным оборудованием и 37 учреждений новым серверным оборудованием;

- подключено 35 учреждений к модулю «Центральный архив медицинских изображений» медицинской информационной системы Томской области (далее - МИС ТО);

- установлены и введены в эксплуатацию средства защиты информации на 79 ФАПах.

В рамках регионального проекта были запланированы работы по внедрению модуля «Лабораторная информационная система» (далее - Модуль «ЛИС») в 39 медицинских учреждениях. В связи с перепрофилированием ряда медицинских учреждений в респираторные госпитали в 2020 году, работы по внедрению Модуля «ЛИС» будут завершены в 2021 году.

Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

Финансирование по региональному проекту в 2020 году не предусмотрено.

В рамках регионального проекта:

- 83 человека завершило обучение в Сибирском государственном медицинском университете по договорам о целевом обучении;

- 51 специалист трудоустроен в областные государственные учреждения здравоохранения Томской области, что составляет 61,4% от общего числа выпускников - целевиков. В отношении выпускников-целевиков, не явившихся для трудоустройства в учреждения здравоохранения, в настоящее время проводятся мероприятия по их поиску и ведению переговоров о необходимости выполнения ими своих обязательств по трудоустройству.

- 288 человек трудоустроено из общего количества выпускников (504 человека), завершивших обучение в Томском базовом медицинском колледже и Медико-фармацевтическом колледже по программам среднего профессионального медицинского образования.

8. ГП «Развитие культуры и туризма Томской области»

Цель ГП - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма в Томской области

8.1. Расходы на реализацию государственной программы

Таблица 1

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

|  | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 2 016 196,8 | 1 999 289,4 | 16 907,4 | 99,2 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 2 010 824,6 | 1 994 092,7 | 16 731,9 | 99,2 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 1 920 415,3 | 1 906 221,4 | 14 193,9 | 99,3 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 90 409,3 | 87 871,3 | 2 538,0 | 97,2 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | 5 372,2 | 5 196,7 | 175,5 | 96,7 |
| 4 | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

Таблица 2

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию процессной и проектной частей государственной программы

| № п/п | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | Основные мероприятия | 115 831,8 | 103 100,4 | 12 731,4 | 88,9 |
| 2 | Ведомственные целевые программы | 1783594,5 | 1 781 009,8 | 2 584,7 | 99,9 |
| 3 | Обеспечивающая подпрограмма | 45 438,7 | 44 337,2 | 1 101,5 | 97,6 |
|  | Итого по процессной части | 1 944 865,0 | 1 928 447,4 | 16 417,6 | 99,2 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | РП «Культурная среда» | 52 188,5 | 51 699,2 | 489,3 | 99,1 |
| 2 | РП «Творческие люди» | 19 143,3 | 19 142,8 | 0,5 | 100,0 |
| 3 | РП «Цифровая культура» | - | - | - | - |
|  | Итого по проектной части | 71 331,8 | 70 842,0 | 489,8 | 99,3 |
|  | ИТОГО по ГП: | 2 016 196,8 | 1 999 289,4 | 16 907,4 | 99,2 |

8.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2020 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2020 год | Факт 2020 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс участия населения Томской области в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры | Департамент по культуре Томской области | ед. на жителя | 2,5 | 2,2 | 88,1 | Не достигнут (Не достижение показателя связано с эпидемиологической ситуацией из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)) |
| 2 | Прирост лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Томской области, по отношению к базовому 2017 году, (без учета лиц, размещенных в хостелах) | Департамент по экономики Томской области | % | 3,7 | 0,0 | 0,0 | Не достигнут (Недостижение показателя связано с эпидемиологической ситуацией из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)) |

8.3. Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с планом

Индекс участия населения Томской области в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, за 2020 год составил 2,204 единиц на жителя (план - 2,5 единиц на жителя).

Основой причиной недостижения целевых показателей в отчетном периоде является распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Учреждения культуры с 18.03.2020 осуществляли свою деятельность без очного присутствия граждан. Возобновление работы учреждений для посетителей состоялось с 16.09.2020. При этом действующие в регионе ограничения (50-процентная заполняемость зала, отмена массовых мероприятий) стали причиной невыполнения большей части показателей государственной программы, связанных с очным посещением, в том числе и основного показателя государственной программы. С целью нивелирования данной ситуации была организована работа учреждений культуры в формате онлайн.

Прирост лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Томской области, по отношению к базовому 2017 году (без учета лиц, размещенных в хостелах) составил 0,0% (план - 3,7%). По показателю была отмечена отрицательная динамика прироста числа лиц, размещенных в коллективных средствах размещения. Это связано с тем, что гостиничные услуги были не в полной мере востребованы в силу административных запретов в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (введение режима самоизоляции, приостановка международного авиасообщения, сокращение числа полетов внутри страны, отмена крупных деловых, спортивных, культурных и событийных мероприятий, приостановка туристских поездок, существенные ограничения по экономической деятельности коллективных средств размещения).

8.4. Основные результаты реализации государственной программы

I. Процессная часть

Подпрограмма 1 «Развитие культуры и архивного дела в Томской области»

38,0% составила доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения, расположенных на территории Томской области, находящихся в собственности Томской области что соответствует плановому значению.

97,0% документов областных архивов, находятся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, что выше запланированного уровня (план - 90,0%).

Охват населения услугами театрально-зрелищных учреждений Томской области на 1 000 человек составил 165,43 человека (план - 552 человека). Ввиду административных запретов в связи с исключением/предупреждением завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (50-процентная наполняемость зала, отмена массовых мероприятий) значение показателя не было достигнуто.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 1 878 879,5 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг» охват населения библиотечным обслуживанием составил 23,2% при плане 31,7%. В связи с ограничениями, связанными с пандемией, общее число зарегистрированных в 2020 году пользователей в библиотеках снизилось относительно 2019 года на 70 358 человек (на 22,0%). Количество посещений библиотек на 1 000 человек населения Томской области составило 3 238,8 единиц (план - 3 105 единиц). Показатель выполнен, в том числе и за счет роста числа обращений в библиотеку удаленных пользователей.

По итогам реализации ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг» реализовано 697 единиц выставочных проектов, осуществляемых в Томской области государственными учреждениями музейного типа (план - 987 единиц). Ввиду распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (50-процентная наполняемость зала, отмена массовых мероприятий) показатель исполнен на 71,0%.

Среднее число выставок в расчете на 10 000 человек составило 6,5 единиц (план - 9,6 единиц). В соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра в учреждениях культуры региона допуск посетителей на протяжении 5 месяцев был полностью ограничен.

По итогам реализации ВЦП «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области» по 60,0% объектов культурного наследия подготовлены и направлены в Министерство культуры Российской Федерации пакеты документов для внесения информации в электронную базу Единого государственного реестра объектов культурного наследия, в общем количестве объектов культурного наследия Томской области (план - 60,0%).

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области» доля принятых в областные государственные и муниципальные архивы документов от общего объема документов, подлежащих приему, достигла планового значения 100,0%.

По итогам реализации ВЦП «Развитие профессионального искусства и народного творчества» степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия, проводимые областными государственными организациями культуры, составила 34,2% (план - 74,2%). В виду административных запретов вызванной завозом и распространением на территории Томской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) было установлено требование по 50-процентной наполняемости зала и отменой массовых мероприятий, снизилось число посещений проведенных культурно-досуговых мероприятий, а также сокращено количество проводимых мероприятий.

По итогам реализации ВЦП «Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела» 28,1% работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и архивного дела, повысили квалификацию, от общей численности работников культуры и архивного дела (план - 33,0%). В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), часть ранее запланированных обучающих мероприятий была отменена, либо проведена в режиме онлайн.

Подпрограмма 2 Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области»

116 тыс. человек размещены в коллективных средствах размещения на территории Томской области (без учета лиц, размещенных в хостелах) (план - 233 тыс. человек).

2,5 тыс. человек из состава иностранных граждан размещены в коллективных средствах размещения на территории Томской области (без учета лиц, размещенных в хостелах) (план - 5,95 тыс. человек).

Не достижение плановых показателей обусловлено вводимыми ограничениями в туристско-рекреационной деятельности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), как следствие введение режима самоизоляции, приостановка международного авиасообщения, ограничение на въезд иностранных туристов в Россию.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 5 146,0 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области» количество мероприятий, направленных на развитие приоритетных видов туризма достигло 4 единиц (план - 2 единицах).

II. Проектная часть

Национальный проект «Культура»

Региональный проект «Культурная среда»

Финансирование данного регионального проекта за счет всех источников в 2020 году составило 51 699,2 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

- проведен капитальный ремонт здания дома культуры в с. Парабель Парабельского района (проведены демонтажные, общестроительные, внутренние отделочные работы, установлено внутреннее электроосвещение, видеонаблюдение помещений, устройство пандуса), кроме того в результате возникшей экономии проведен капитальный ремонт сельского клуба д. Н.Чигара Парабельского района (проведены демонтажные и общестроительные работы).

- созданы 6 модельных муниципальных библиотек в Тегульдетском, Первомайском, Томском (с. Октябрьское), Асиновском, Чаинском районах и в ЗАТО Северск (1 - за федеральные средства, 5 - за областные).

- оснащены новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебной литературой 6 учреждений - ОГАПОУ «Томский музыкальный колледж имени Э.В.Денисова» и 5 областных ДШИ (в Шегарском, Зырянском и Асиновском, Тегульдетском и Верхнекетском районах).

Региональный проект «Творческие люди»

Финансирование данного регионального проекта за счет всех источников в 2020 году составило 19 142,9 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

- проведен Губернаторский фестиваль народного творчества «Вместе мы - Россия»; 7-и участникам Губернаторского фестиваля народного творчества были вручены премии за 2019 год (план - 4);

- проведены 23 творческих фестиваля и конкурса для детей и молодежи (план - 32): в связи с эпидемиологической ситуацией часть мероприятий было отменено либо проведено в онлайн-форматы. Кроме того, на основании постановления Администрации Томской области от 28.08.2020 № 418а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» секвестирована часть бюджетных средств;

- проведен грантовый конкурс среди музеев и учреждений музейного типа Томской области в рамках Губернаторского проекта «Музей - точка роста»;

- проведен Фестиваль-конкурс классической музыки (ансамблевое исполнение); мероприятие включало конкурсную и концертную программы, организатором выступала Томская областная филармония;

- проведен праздник охотника «Большой Амикан», направленный на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации.

Региональный проект «Цифровая культура»

Финансирование регионального проекта на 2020 год не предусмотрено.

В рамках регионального проекта:

В 2020 году 3 музея Томской области стали победителями первого этапа конкурсного отбора 2020 года на создание мультимедиа-гидов.

Организатором конкурса выступало Министерство культуры Российской Федерации. Победителями стали: Томский областной художественный музей с постоянной экспозицией, включающей западноевропейское, русское искусство и иконопись, Музей г. Северска с экспозицией «По реке времени», Музей истории Томска с выставкой «Купеческая гостиная».

Для реализации используется цифровая платформа «Артефакт», которая предоставляет возможность музеям создавать мультимедиа-гиды в формате дополненной реальности, а посетителям - бесплатно воспользоваться одноименным мобильным приложением в экспозициях и помещениях учреждений культуры.

9. ГП «Развитие образования в Томской области»

Цель ГП - повышение качества и доступности образования в Томской области

9.1. Расходы на реализацию государственной программы

Таблица 1

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

|  | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 21 462 941,2 | 21 002 602,5 | 460 338,7 | 97,9 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 21 249 975,8 | 20 813 977,0 | 435 998,8 | 97,9 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 19 743 761,3 | 19 509 317,4 | 234 443,9 | 98,8 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 1 506 214,5 | 1 304 659,6 | 201 554,9 | 86,6 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | 200 225,6 | 178 195,6 | 22 030,0 | 89,0 |
| 4 | Внебюджетные источники | 12 739,8 | 10 429,9 | 2 309,9 | 81,9 |

Таблица 2

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию процессной и проектной частей государственной программы

| № п/п | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | Основные мероприятия | 1 703 684,6 | 1 543 734,7 | 159 949,9 | 90,6 |
| 2 | Ведомственные целевые программы | 16 829 433,9 | 16 655 182,7 | 174 251,2 | 99,1 |
| 2.1 | Обеспечивающая подпрограмма | 51 387,6 | 50 401,8 | 985,8 | 98,1 |
|  | Итого по процессной части | 18 584 506,1 | 18 249 319,2 | 335 186,9 | 98,2 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | РП «Современная школа» | 1 307 291,4 | 1 262 106,8 | 45 184,6 | 96,5 |
| 2 | РП «Цифровая образовательная среда» | 287 994,4 | 288 023,5 | -29,1 | 100,0 |
| 3 | РП «Успех каждого ребенка» | 95 036,9 | 89 442,0 | 5 594,9 | 94,1 |
| 4 | РП «Поддержка семей, имеющих детей» | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 |
| 5 | РП «Учитель будущего» | 850,0 | 849,9 | 0,1 | 100,0 |
| 6 | РП «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет» | 1 105 615,9 | 1 032 561,0 | 73 054,9 | 93,4 |
| 7 | РП «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» | 80 152,8 | 78 806,4 | 1 346,4 | 98,3 |
| 8 | РП «Кадры для цифровой экономики» | 1 393,7 | 1 393,7 | 0,0 | 100,0 |
|  | Итого по проектной части | 2 878 435,1 | 2 753 283,3 | 125 151,8 | 95,7 |
|  | ИТОГО по ГП: | 21 462 941,2 | 21 002 602,5 | 460 338,7 | 97,9 |

9.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2020 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2020 год | Факт 2020 год | Процент выполнения(в %) | Достигнут/Не достигнут(причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (по русскому языку и математике) | Департамент общего образования Томской области | % | 0,038 | 0,0 | 0,0 | В 2020 году в связи с пандемией внесены изменения в порядок проведения государственной итоговой аттестации (для получения аттестата не требовались результаты единого государственного экзамена) |
| 2 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей от 0 до 7 лет) | Департамент общего образования Томской области | мест | 720 | 720 | 100,0 | Достигнут |
| 3 | Доля выпускников образовательных организаций профессионального образования, трудоустроившихся по специальности | Департамент профессионального образования Томской области | % | 68 | 67,6 | 99,4 | Не достигнут (Недостижение планового показателя обусловлено сложной экономической ситуацией на рынке труда связанной со сложной эпидемиологической обстановки (COVID-19)) |
| 4 | Функционирование образовательных организаций (индивидуальных предпринимателей) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования | Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области | % | 83,0 | 83,0 | 100,0 | Достигнут |

9.3. Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с планом годом

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (от 0 до 7 лет) в 2020 году составила 720 мест на 1 000 детей, что соответствует плановому уровню.

83,0% составила доля функционирующих образовательных организаций (ИП) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования, что соответствует плановому уровню.

В 2020 году в связи с пандемией внесены изменения в порядок проведения государственной итоговой аттестации (для получения аттестата не требовались результаты единого государственного экзамена), по этой причине доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (по русскому языку и математике) составила 0,0% (план - 0,038%).

В 2020 году 67,6% выпускников образовательных организаций профессионального образования трудоустроились по специальности (план - 68,0%). Недостижение планового показателя обусловлено сложной экономической ситуацией на рынке труда, вызванной распространением на территории Томской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

9.4. Основные результаты реализации государственной программы

I. Процессная часть

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»

В 2020 году за счет реализации мероприятий, направленных на разработку и внедрение инновационных образовательных программ и технологий, а также улучшения материально-технической оснащенности образовательной деятельности общеобразовательных организаций, в целом отмечается положительная динамика в развитии дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области, что характеризуется выполнением плановых значений показателей.

75,8% составила доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет, что выше планового значения показателя (план - 75,0%).

80,4% составила доля обучающихся, которым предоставлены от 80,0% до 100,0% основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования), что в полном объеме соответствует плановому значению показателя.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 15 322 815,7 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала» 94,8% детей, обучаются по основным общеобразовательным программам, в общей численности детей Томской области от 7 до 18 лет, что соответствует плановому значению показателя.

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования в 2020 году составил 100,0% (план - 100,0%).

47,1% детей принимали участие в региональных, всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях от общей численности обучающихся Томской области (план - 47,0%).

В 2020 году проведено более 115 региональных и межрегиональных конкурсов, олимпиад, слетов, фестивалей и акций для обучающихся в системе дополнительного образования детей, в которых приняли участие более 110 000 человек. По естественнонаучной и технической направленности проведено более 50 мероприятий, в которых приняли участие более 30 437 обучающихся.

По итогам реализации основного мероприятия «Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области» удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования в 2020 году составило 100,0% (план - 100,0%).

18% детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Томской области, охвачены дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности, что соответствует плановому значению показателя.

Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, составил 98,2% (план - 98,2%).

10,0% составила доля муниципальных образований, на территории которых дети, получают услуги дошкольного образования у индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, в общем количестве муниципальных образований, что соответствует плановому значению показателя.

В рамках основного мероприятия «Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области» в 2020 году реализовывались следующие мероприятия:

- предоставлена субсидия в размере 62 526,0 тыс. рублей бюджету муниципального образования «город Томск» на организацию предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей в целях возмещения затрат за присмотр и уход – 2 560 человек (финансовое обеспечение осуществляется в заявительной форме);

- обеспечена деятельность детского технопарка «Кванториум», который включает в себя 8 направлений: Аэроквантум, IT-квантум, Геоквантум, VR/AR-квантум, Биоквантум, Робоквантум, Промышленный дизайн, Космоквантум.

Предоставлено 120 606,5 тыс. рублей на реализацию в муниципальных и государственных образовательных организациях мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), из них бюджетам муниципальных образований Томской области – 117 179,3 тыс. рублей, областным государственным образовательным организациям, в отношении которых Департамент общего образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя – 3 427,2 тыс. рублей. Средства предоставлялись на приобретение бесконтактных термометров, стационарных термометров (тепловизоров), дозаторов для антисептических средств, оборудования для обеззараживания воздуха (рециркуляторов), на приобретение (изготовление) многоразовых масок.

Все образовательные организации Томской области обеспечены в достаточном количестве средствами термометрии, гигиены, дезинфицирующими средствами, оборудованием по обеззараживанию воздуха в целях организации учебного процесса в образовательных организациях общего, дошкольного и дополнительного образования в Томской области с 1 сентября 2020 года.

По итогам реализации основного мероприятия «Земский учитель» удельный вес численности учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, в общей численности учителей в Томской области в 2020 году составил 0,23%, что соответствует плановому значению показателя.

С 2020 года Томская область принимает участие в федеральной программе «Земский учитель». В конкурсном отборе в 2020 году на 19 вакантных ставок представили документы 54 претендента из 15 регионов Российской Федерации. По результатам конкурсного отбора 19 победителей трудоустроились в образовательные организации и получили единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей каждый.

По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях» 100,0% муниципальных образований, обеспечили организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в общем количестве муниципальных образований, что соответствует плановому значению показателя.

Администрацией Томской области совместно с органами местного самоуправления проведена работа по оценке готовности инфраструктуры школьных столовых к поэтапному переходу с 1 сентября 2020 года на бесплатное здоровое горячее питание для обучающихся 1-4 классов.

За 2020 год бесплатным горячим питанием обеспечены 53 085 обучающихся 1-4 классов (100,0%) государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе 2 367 обучающихся 1-4 классов малокомплектных школ.

По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» 100,0% муниципальных образований, обеспечили выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, в общем количестве муниципальных образований, что соответствует плановому значению показателя.

С сентября 2020 года осуществляются выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета в размере 5 тысяч рублей за осуществление классного руководства в одном классе, в размере 10 тысяч рублей - за осуществление классного руководства в двух и более классах. Выплаты за осуществление классного руководства в общеобразовательных организациях предусмотрены 5 879 педагогическим работникам. Все ранее установленные выплаты классным руководителям из регионального бюджета сохранены в полном объеме.

Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»

В 2020 году продолжилась работа по развитию инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области.

5,7% составила доля детей, охваченных подвозом от общего числа обучающихся в общеобразовательных организациях, что выше планового значения показателя (план – 5,6%).

Количество дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей от двух месяцев до трех лет составило 290 единиц (план - 365 единиц). В результате проведения компенсирующих мероприятий в дошкольных организациях негосударственного сектора (Шегарский, Кожевниковский, Зырянский, Томский районы) создано 645 дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет.

В Могочинской СОШ обеспечено сохранение мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, что ниже планового значения показателя (план - 3 единицы). Причиной недостижения значения показателя является необходимость внесения изменений в проектную документацию, а также непредвиденные работы по укреплению фундамента объекта Подгорнской СОШ Чаинского района. В 2021 году планируется завершить капитальный ремонт переходящего объекта (ремонтные работы ведутся с 2019 года). Белоярская СОШ Верхнекетского района является переходящим объектом, капитальный ремонт школы осуществляется в два этапа и будет выполнен в 2021 году (к плановой дате завершения ремонта).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 725 457,8 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Создание дополнительных мест в действующих образовательных организациях, в том числе во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства» 6 объектов дошкольного образования построены с использованием механизма государственно-частного партнерства, по которым осуществляются финансовые выплаты из средств областного бюджета, что соответствует плановому значению показателя. Сумма выплат в отчетном году составила 78 382,7 тыс. рублей (5 дошкольных образовательных учреждений на 145 мест и 1 дошкольное образовательное учреждение на 220 мест).

645 дополнительных мест создано в действующих образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей от двух месяцев до трех лет за счет компенсирующих мероприятий, что соответствует плановому значению показателя.

По итогам реализации основного мероприятия «Улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования в Томской области» обеспеченность подвозом всех нуждающихся детей к общеобразовательным организациям в 2020 году составила 100,0% (план - 100,0%).

В 2020 году в 59 образовательных организациях реализовано 73 мероприятия по устранению нарушений в предписаниях органов государственного контроля (надзора), в представлениях органов прокуратуры, по исполнению судебных решений (план - 58 единиц).

По итогам реализации основного мероприятия «Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство» сохранено 376 мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, что ниже планового значения показателя (план - 885 единиц). Причиной недостижения значения показателя является необходимость внесения корректировок в проектно-сметную документацию, проведение непредвиденных работ по Подгорнской СОШ Чаинского района, проведен капитальный ремонт в Могочинской СОШ.

По итогам реализации основного мероприятия «Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации» число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ в 2020 году составило 0 единиц (план - 542 единицы). В 2020 году начаты ремонтные работы здания «СОШ № 19» г. Томска, по состоянию на 31.12.2020 работы не завершены. Несвоевременное завершение ремонтных работ в 2020 году связано с непредвиденными работами и отсутствием дополнительной рабочей силы в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). По объекту скорректирован календарный график производства работ по капитальному ремонту со сроком выполнения работ в I квартале 2021года.

Подпрограмма 3 «Развитие профессионального образования Томской области»

Количество обучающихся, приходящихся на одного преподавателя, мастера производственного обучения в 2020 году составило 17,4 человека, что выше запланированного значения (план - 16,10 человек).

74,0% составила доля студентов обучающихся в профессиональных образовательных организациях по приоритетным профессиям и специальностям для экономики Томской области (ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН), что выше запланированного значения (план - 61,0%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 2 080 944,6 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования» 713 выпускников прошли государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена по программам среднего профессионального образования, что выше запланированного значения (план - 640 человек).

81,2% составила доля выпускников, показавших качественную успеваемость по результатам итоговой аттестации, что выше запланированного значения (план - 76,0%).

В ходе реализации основного мероприятия «Бюджетные инвестиции в объекты профессионального образования» приобретены нежилые помещения по адресу: г.Томск, пер. Николая Островского, 5 для увеличения аудиторного фонда образовательного учреждения «Томский техникум водного транспорта и судоходства», обеспечения наиболее эффективной организации образовательного процесса, уменьшения количества обучающихся во вторую смену, повышения эффективности мероприятий по антитеррористической защищенности объекта и хозяйственной деятельности (100,0% от плана).

По итогам реализации основного мероприятия «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)» в 2020 году показатель количество объектов для проведения капитального ремонта в отчетном году не исполнен (план - 1 единица). В перечень объектов на 2020 год было включено общежитие «Томский колледж гражданского транспорта», расположенное по адресу: г. Томск, ул. Суворова, 9. По требованию Облстройзаказчика проведена корректировка проекта и разработана новая смета на проведение капитального ремонта кровли общежития. Новая стоимость работ превышает практически в два раза, выделенное за счет средств областного бюджета финансирование (5,2 млн. рублей). В результате в конце 2020 года было выделено дополнительное финансирование за счет средств областного бюджета, направлена заявка в «Центр государственных закупок Томской области» для проведения конкурентных процедур. Проведение работ запланированы до конца III квартала 2021 года.

Подпрограмма 4 «Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации»

23,0% организаций (индивидуальных предпринимателей), охвачены услугами и функциями, от общего числа объектов надзора, что ниже планового значения показателя (план - 45,0%).

Показатель цели подпрограммы не достигнут в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). На основании поручения Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 18.03.2020 № ММ-П36-1945, Постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489, распоряжений Томскобрнадзора от 23.03.2020 №№ 212-р, 219-р все проверки были приостановлены и исключены из Плана проверок на 2020 год за период с 23 марта по 31 декабря 2020 года.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 10 102,9 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования»:

- проведено 60 проверок в сфере образования (план – 200 проверок);

- предоставлено и переоформлено 117 лицензий на осуществление образовательной деятельности (план - 200 лицензий). Невыполнение показателя связано с уменьшением количества заявителей данной услуги;

- предоставлено 19 свидетельств о государственной аккредитации (план - 25 свидетельств). Невыполнение показателя связано с уменьшением количества заявителей данной услуги;

- проведены процедуры подтверждения документов путем проставления апостиля – подтверждено 204 документа (план - 120 документов). Перевыполнение показателя связано с увеличением количества иностранных граждан, получивших образование в высших учебных заведениях г. Томска, и количества граждан Российской Федерации, уезжающих за рубеж.

II. Проектная часть

Национальный проект «Образование»

Региональный проект «Современная школа»

Финансирование данного регионального проекта за счет всех источников в 2020 году составило 1 262 106,7 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

- проведены мероприятия по обновлению материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, открыт 31 центр «Точка роста» в 19 муниципальных образованиях;

- обновлена материально-техническая база в 2 областных образовательных организациях для обучающихся с особыми образовательными потребностями (Уртамская школа-интернат в Кожевниковском районе и школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения в г. Томске);

- приобретено здание школы на 1100 мест в мкр. «Южные ворота» Томского района. Образовательный процесс в школе начат с 01.09.2020. Продолжено строительство школы на 200 мест в с. Корнилово Томского района (переходящий объект). В 2020 году строительство объекта не завершено в связи с нарушением графика производства работ. Срок сдачи объекта «Корниловская СОШ» перенесен на 2021 год (заключено доп. соглашение от 30.12.2020 № 073-2019-Е10071-1/4.1).

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Финансирование данного регионального проекта за счет всех источников в 2020 году составило 88 410,9 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

- обновлена спортивная инфраструктура 2-х школ, расположенных в сельской местности. Выполнен капитальный ремонт спортивных залов в учреждениях «Парбигская СОШ» Бакчарского района и «Уртамская СОШ» Кожевниковского района;

- запустил свою работу мобильный технопарк «Кванториум», оснащенный высокотехнологичным оборудованием и профессиональными наставниками по направлениям: «Виртуальная и дополненная реальность (УК/АК)»/»Информационные технологии (IT)», «Геоинформационные технологии (Гео)»/»Аэротехнологии (Аэро)», «Промышленная робототехника (ПромРобо)»/»Промышленный дизайн (Промдизайн)».

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

Финансирование данного регионального проекта за счет всех источников в 2020 году составило 285 311,8 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

- в 94 общеобразовательных организациях Томской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. Проведены мероприятия по обновлению материально-технической базы в целях внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях;

- создан первый центр цифрового образования детей «IT-куб» в структуре Хобби-центра г. Томска, работа которого в партнерстве с Центром робототехники и креативных технологий ТУСУР, направлена на развитие детской одаренности, инженерного творчества и IT-компетенций, повышение мотивации обучающихся к изучению предмета «Информатика» и последующему выбору профессий IT-профиля и IT-инженерии.

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»

Финансирование данного регионального проекта за счет всех источников в 2020 году составило 100,0 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта оказано 10 000 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей.

Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

Финансирование данного регионального проекта за счет всех источников в 2020 году составило 72 106,5 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

- успешно функционирует Центр опережающей профессиональной подготовки. В сетевой форме реализованы программы с 36 учреждениями и компаниями-партнерами;

- разработаны и внедрены 2 программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующим стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев;

- приобретено оборудование и оснащены 5 мастерских в учреждении «Томский индустриальный техникум» в рамках грантовой поддержки на создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой.

Региональный проект «Учитель будущего»

Финансирование данного регионального проекта за счет всех источников в 2020 году составило 849,9 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

- более 700 педагогических и руководящих работников приняли участие в конкурсах профессионального мастерства на региональном и муниципальном уровне в целях повышения статуса педагогических и руководящих работников, создания условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников в рамках национальной системы учительского роста;

- 470 слушателей прошли обучение по предметному модулю курсов повышения квалификации педагогических работников по совершенствованию предметных и методических компетенций (в том числе в области формирования функциональной грамотности);

- 80 человек приняли участие в апробации модели оценки компетенций работников образовательных организаций: 50 учителей начальных классов и 30 руководителей (11 человек имеют должность директора, 19 - заместитель директора) образовательных организаций г. Томска, г. Северска, Шегарского и Томского районов.

Региональный проект «Новые возможности для каждого»

Финансирование данного регионального проекта в 2020 году не предусмотрено.

В рамках регионального проекта:

В 2020 году в томских вузах по программам непрерывного образования прошли обучение 25 672 человек, из них по программам повышения квалификации - 22 712 человек, по программам профессиональной переподготовки - 2 546 человек, по программам профессионального обучения - 414 человек.

Региональный проект «Социальные лифты для каждого»

Финансирование данного регионального проекта в 2020 году не предусмотрено.

В рамках регионального проекта органами власти и томскими вузами были организованы мероприятия, направленные на вовлечение не менее 4 тыс. человек к участию в трех профессиональных конкурсах с целью предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста: Студенческая олимпиада «Я - профессионал»; Международный инженерный чемпионат «Case-In»; Всероссийский молодёжный Кубок по менеджменту «Управляй!».

Национальный проект «Демография»

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

Финансирование данного регионального проекта за счет всех источников в 2020 году составило 1 032 561,0 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

- завершено строительство (приобретение) 5-и объектов дошкольного образования общей вместимостью 935 мест (из них 290 мест - для детей в возрасте до 3 лет): 3-х объектов по 145 мест (строительство) - в Кожевниковском, Шегарском, Зырянском районах; 2-х объектов общей мощностью 500 мест (приобретение) в Томском районе: 1-го объекта на 220 мест - в мкр. «Южные ворота» Томского района; 1-го объекта на 280 мест - в мкр. «Северный парк» Томского района;

- создано 257 мест для детей в возрасте до 3 лет в дошкольных организациях негосударственного сектора (г. Томск, Томский район) за счет субсидии из федерального бюджета;

- разработана проектно-сметная документация на 8 объектов дошкольных образовательных организаций, запланированных к строительству в 2021 году.

Национальный проект «Цифровая экономика»

Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»

Финансирование данного регионального проекта за счет всех источников в 2020 году составило 1 393,6 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

- 7 образовательных организаций Томской области стали победителями конкурсного отбора на предоставление грантов;

- проведено обучение студентов профессиональных образовательных организаций по основным программам среднего профессионального образования по ключевым компетенциям цифровой экономики - 4 300 человек.

10. ГП «Жилье и городская среда в Томской области»

Цель ГП - улучшение жилищных условий населения Томской области и формирование комфортной городской среды

10.1. Расходы на реализацию государственной программы

Таблица 1

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходов, направленных на реализацию государственной программы

|  | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 3 251 189,5 | 3 244 759,5 | 6 430,0 | 99,8 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 1 689 739,8 | 1 534 127,4 | 155 612,4 | 90,8 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 750 276,9 | 697 402,5 | 52 874,4 | 93,0 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 939 462,9 | 836 724,9 | 102 738,0 | 89,1 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | 247 694,7 | 210 474,7 | 37 220,0 | 85,0 |
| 3 | Местные бюджеты | 236 634,7 | 186 172,6 | 50 462,1 | 78,7 |
| 4 | Внебюджетные источники | 1 077 120,3 | 1 313 984,8 | - 236 864,5 | 122,0 |

Таблица 2

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходов, направленных на реализацию процессной и проектной частей государственной программы

| № п/п | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | Основные мероприятия | 1 775 217,6 | 1 942 830,9 | - 167 613,3 | 109,4 |
| 2 | Ведомственные целевые программы | 141 453,9 | 131 875,3 | 9 578,6 | 93,2 |
| 3 | Обеспечивающая подпрограмма | 66 715,4 | 64 091,4 | 2 624,0 | 96,1 |
|  | Итого по процессной части | 1 983 386,9 | 2 138 797,6 | - 155 410,7 | 107,8 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | РП «Жилье» | - | - | - | - |
| 2 | РП «Формирование комфортной городской среды» | 464 703,0 | 446 754,9 | 17 948,1 | 96,1 |
| 3 | РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 803 099,6 | 659 207,0 | 143 892,6 | 82,1 |
|  | Итого по проектной части | 1 267 802,6 | 1 105 961,9 | 161 840,7 | 87,2 |
|  | ИТОГО по ГП: | 3 251 189,5 | 3 244 759,5 | 6 430,0 | 99,8 |

10.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2020 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2020 год | Факт 2020 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Томской области | Департамент архитектуры и строительства Томской области | кв. м/чел. | 25,5 | 25,0 | 98,0 | Не достигнут (Не достижение показателя связано со снижением доходов населения и спроса на жилье вследствие увеличения стоимости в 2020 году кв.м. жилья на 7% по отношению к 2019 году) |
| 2 | Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего совокупного дохода семьи (индекс доступности |  | лет | 3 | 3,28 | 91,5 | Не достигнут (Не достижение показателя связано со снижением доходов населения и увеличением стоимости 1 кв.м. жилья) |
| 3 | Количество муниципальных образований, в которых реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальными программами формирования комфортной городской среды в полном объеме |  | ед. | 20 | 20 | 100,0 | Достигнут |

10.3. Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с планом года

За счет реализации запланированных мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» целевой показатель «Количество муниципальных образований, в которых реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальными программами формирования комфортной городской среды в полном объеме» достиг своего планового значения и составил 20 единиц (план - 20 единиц).

В результате снижения доходов населения и спроса на жилье вследствие увеличения стоимости в 2020 году 1 кв.м. жилья на 7,0% по отношению к 2019 году не достигнуты целевые показатели:

- «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Томской области» составила 98,0% от плана (план - 25,5 кв.м/чел., факт - 25 кв.м/чел.);

- «Количество лет, необходимых семье, состоящих из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м с учетом среднего совокупного дохода семьи» составило 3,28 года (план - 3 года).

10.4. Основные результаты реализации государственной программы

I. Процессная часть

Подпрограмма 1 «Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»

В отчетном году выделено 62 658,7 тыс. рублей из бюджетов всех уровней на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома 133 молодым семьям (план – 134 семьи). В связи с тем, что срок действия выданных свидетельств до 15.04.2021 года плановое значение показателя в отчетном году не достигнуто.

Количество семей, улучшивших жилищные условия, из числа признанных в установленном действующим законодательством порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий составило 134 семьи (план - 157 семей). На недостижение показателя повлияло отсутствие заявителей относящихся к категории «чернобыльцы и вынужденные переселенцы», а также в связи с поздней подачей заявлений граждан на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, срок выдачи сертификатов перенесен на 2021 год.

Показатель «Доля граждан - участников долевого строительства, получивших государственную поддержку, из числа обратившихся граждан» достиг своего планового значения и составил 100,0%.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников составило 583 959,6 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление мероприятий ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» выдан 101 жилищный сертификат, в том числе гражданам на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей - 94 сертификата, гражданам, признанным вынужденными переселенцами 3 сертификата, участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф - 4 сертификата (план - 121 сертификат). На не достижение показателя повлияло отсутствие заявителей относящихся к категории «чернобыльцы и вынужденные переселенцы», а также в связи с поздней подачей заявлений граждан на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, срок выдачи сертификатов перенесен на 2021 год.

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «Социальной защите инвалидов в Российской Федерации» жилыми помещениями обеспечено 20 ветеранов боевых действий (план - 21 ветеран), 10 семей инвалидов и семей имеющих детей-инвалидов (план - 10 семей).

По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» перечислена социальная выплата на улучшения жилищных условий 2 членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой отечественной войны (план - 2 человека).

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» жилыми помещениями обеспечен 1 ветеран Великой Отечественной войны (план - 3 ветерана).

По итогам реализации основного мероприятия «Реализация Закона Томской области от 14 апреля 2011 года № 58-ОЗ «О защите прав и законных интересов граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области»:

- предоставлена субсидия в размере 2 813 тыс. рублей объединению граждан ЖСК «Большая Подгорная 46» на подключение (присоединение) многоквартирных домов к сетям инженерно-технического обеспечения, благоустройство, ввод в эксплуатацию многоквартирных домов, оформление необходимой документации, что позволило продолжить строительство данного многоквартирного дома;

- 1 гражданин - участник долевого строительства многоквартирных домов (обманутых дольщиков) получил государственную поддержку в целях компенсации части процентной ставки по кредитам, полученным на окончание строительства помещений (план – 1 человек), выплата носит заявительный характер;

- 15 граждан - участников долевого строительства, получили компенсацию на частичное погашение затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений (план - 17 человек), выплата носит заявительный характер.

По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в малых городах и сельских территориях» в 2020 году продолжена реализация проекта «Бюджетный дом», целью которого является привлечение на село специалистов бюджетных учреждений социальной сферы (образования, здравоохранения, культуры, лесного хозяйства, физической культуры и спорта, ветеринарии и др.). В отчетном году приобретено 2 жилых помещения в муниципальном образовании «Первомайский район» общей площадью 145,4 кв.м. (план - 145,4 кв.м.). На село привлечено 2 работника здравоохранения.

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды»

Показатель «Доля многоквартирных домов (далее - МКД) с износом более 31,0%, в которых оказаны услуги и (или) выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД, в общем количестве МКД, требующих капитального ремонта» превысил свое плановое значения на 0,6 п.п. за счет увеличения количества МКД, включенных в Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества  (план - 4,3%, факт - 4,9%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников составило 1 177 255,8 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» оказаны услуги и выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в 293 МКД (в том числе 19 МКД работы выполнены из краткосрочного плана 2021 года), расположенных на территории 16 муниципальных образований (110,2% от плана). Заменено 128 лифтов (план - 108 единиц). Выполненные работы позволили улучшить условия проживания 26,5 тыс. человек.

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение деятельности некоммерческой организации - фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» показатель «Исполнение краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Томской области, в части МКД, в которых в установленном порядке приняты решения о формировании фондов капитального ремонта на счете регионального оператора» достиг своего планового значения и составил 100,0% (план - 100,0%).

Объём средств, собранных на капитальный ремонт общего имущества в МКД, в которых в установленном порядке приняты решения о формировании фондов капитального ремонта на счёте регионального оператора, составил 974 120,0 тыс. рублей (план - 974 000,0 тыс. рублей).

Объём средств, собранных в результате проведения региональным оператором претензионно-исковой работы по взысканию с собственников помещений задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов и пеней составил 77 216,0 тыс. рублей (план - 44 264,0 тыс. рублей).

Размер пени по взносам на капитальный ремонт МКД, собранной в досудебном порядке с собственников помещений в МКД составил 5 573 тыс. рублей (план - 3 645,0 тыс. рублей).

По итогам реализации ВЦП «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета» показатель «Обеспечение выполнения функций технического заказчика на объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта» достиг своего планового значения и составил 100,0% (план - 100,0%). На выполнение показателя повлияло осуществление функции технического заказчика «Облстройзаказчик» на 19-ти объектах капитального ремонта и реконструкции.

По итогам реализации ВЦП «Создание и обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта «Умный город» создан Центр компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта «Умный город» (далее - Центр компетенций), состоящий из 11 штатных сотрудников, включающий архитектурный и методический отделы. В целях обмена межрегиональным опытом в отчетном году Центром компетенций подготовлено и проведено 6 обучающих семинаров, 6 проектных сессий и семинаров, 4 воркшопа с жителями по созданию объектов благоустройства. Также подготовлено 23 дизайн-проекта по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Томской области.

По итогам реализации основного мероприятия «Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований»:

- продолжено строительство муниципального общественного кладбища в г. Северске, техническая готовность - 30,0% (план - 30,0%);

- выполнены работы по благоустройству 36 дворовых территорий (план - 30 дворовых территорий) в 6 муниципальных образованиях;

- выполнены работы по благоустройству территории парка семейного отдыха в с. Нарым Парабельского района.

Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области»

Годовой объем ввода жилья по сравнению с плановым значением снизился на 5,5 тыс.кв.м и составил 451,5 тыс.кв.м, что повлияло на показатель подпрограммы «Обеспеченность населения Томской области жильем». В отчетном году фактическое значение показателя составило 25 кв.м/человек, что на 2,0% ниже планового значения (план - 25,5 кв.м/человека).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников составило 313 490,7 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов в Томской области», в целях решения проблемы граждан, участвующих в долевом строительстве, обязательства перед которыми не исполняются застройщиками, в 2020 году из областного бюджета выделено финансирование в размере 19 200,0 тыс. рублей, что позволило ввести в эксплуатацию 1 проблемный объект по адресу: ул. Большая Подгорная, 46, общей площадью 2 000,0 кв. м (план - 1 дом, площадь - 2 000,0 кв.м).

Заключено трехгодичное Соглашение о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» из бюджета Томской области, с целью завершения строительства объектов незавершенного строительства (план - 1 соглашение).

По итогам реализации основного мероприятия «Создание и обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Томской области» в отчетном году в регионе создан Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства (далее - Фонд). Целью деятельности Фонда является урегулирование обязательств застройщиков, осуществляющих строительство многоквартирных домов на территории Томской области и признанных банкротами перед участниками долевого строительства путем передачи Фонду имущества и обязательств застройщика для завершения строительства многоквартирных домов. В 2020 году Фондом проведена работа по подготовке необходимых документов по объектам: ул. Кошурникова, 1а, ул. Нефтяная, 3, пер. Нижний, 49 (блоки А.В), (блок Е), ул. Петропавловская, 5, ул. Профсоюзная, 7 в городе Томске. Оказано 119 консультаций физическим и юридическим лицам, являющимся участниками долевого строительства.

По итогам реализации основного мероприятия «Совершенствование территориального планирования Томской области, реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Томской области» подготовлено 5 проектов изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки (план - 5 единиц), приобретены материалы дистанционного зондирования территорий для 39 населенных пунктов Асиновского района Томской области (ортофотопланов, цифровых моделей высот) (план - 39 единиц).

В 2020 году продолжена реализация проекта «Губернаторская ипотека на территории Томской области». По итогам отчетного года возмещение процентной ставки или частичной оплаты первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи, получили 48 семей (план - 41 семья). Площадь вводимого (введенного) жилья, в отношении которого предоставляется частичное возмещение процентной ставки или первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам составила 2,97 тыс.кв.м. (план - 1,8 тыс.кв.м.).

II. Проектная часть

Национальный проект «Жилье и городская среда»

Региональный проект «Жилье»

Финансирование регионального проекта в отчетном году не предусмотрено.

В 2020 году введено 451,5 тыс.кв.м. жилья: из них 193,5 тыс.кв.м в многоквартирных домах и 258,0 тыс.кв.м индивидуального жилищного строительства.

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

Финансирование данного регионального проекта за счет всех источников в 2020 году составило 446 754,9 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий по благоустройству современной городской среды в 2020 году благоустроено 56 общественных территорий (план - 54 единиц).

В 2019 году г. Кедровый стал победителем во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. По итогам конкурса Томской области выделено 40 млн. рублей на реализацию проекта. В 2020 году в г. Кедровый обустроено единое общественное пространство «Экокедр».

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Финансирование данного регионального проекта за счет всех источников в 2020 году составило 659 207,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий:

- по этапу 2019-2020 гг. обеспечено расселение 1423 человека с 19,2 тыс.кв.м аварийного жилищного фонда при плановом значении показателей 1420 человек и 19,1 тыс. кв. м соответственно.

- разработана проектно-сметная документация на строительство жилого многоквартирного дома по пер. Целинный в г. Томске (план - 1 единиц).

- начато строительство жилого многоквартирного дома по пер. Целинный в г.Томске, техническая готовность 7,3% (план - 3,6%).

- подготовлена документация по планировке территории, расположенной по адресу: г. Томск, ул. Петра Федоровского, для размещения объектов регионального значения (план - 1 комплект документации по планировке);

- разработано 3 комплекта земельно-кадастровой документации на строительство жилых многоквартирных домов в мкр. 8 г. Томска  (план - 3 единиц).

11. ГП «Обеспечение безопасности населения Томской области»

Цель ГП - повышение уровня безопасности населения Томской области

11.1. Расходы на реализацию государственной программы

Таблица 1

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

| № п/п | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 797 860,9 | 783 926,5 | 13 934,4 | 98,3 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 797 860,9 | 783 926,5 | 13 934,4 | 98,3 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 797 860,9 | 783 926,5 | 13 934,4 | 98,3 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | - | - | - | - |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | - | - | - | - |
| 4 | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

Таблица 2

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию процессной и проектной частей государственной программы

| № п/п | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | Основные мероприятия | 38 382,9 | 37 495,4 | 887,5 | 97,7 |
| 2 | Ведомственные целевые программы | 744 816,0 | 731 989,3 | 12 826,7 | 98,3 |
| 3 | Обеспечивающая подпрограмма | 14 662,0 | 14 441,8 | 220,2 | 98,5 |
|  | Итого по процессной части | 797 860,9 | 783 926,5 | 13 934,4 | 98,3 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |
|  | Итого по проектной части | - | - | - | - |
|  | ИТОГО по ГП: | 797 860,9 | 783 926,5 | 13 934,4 | 98,3 |

11.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2020 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2020 год | Факт 2020 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения) | Комитет общественной безопасности Администрации Томской области | ед. | 1639 | 1614 | 101,5 | Достигнут |
| 2 | Доля выполненных в срок мероприятий по мобилизационной подготовке от общего объема мероприятий | Комитет по мобилизационной подготовке Администрации Томской области | % | 85 | 85 | 100,0 | Достигнут |
| 3 | Количество населения, погибшего и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, погибших на пожарах | Департамент защиты населения и территории Томской области | чел. | 72 | 72 | 100,0 | Достигнут |

11.3. Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с планом

В 2020 году все целевые показатели государственной программы достигли плановых значений:

- 1614 зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения) (план - 1639 единиц при желаемой динамике «меньше-лучше»).

- 85,0% выполненных в срок мероприятий по мобилизационной подготовке от общего объема мероприятий (план - 85,0%).

- 72 человека погибло и пострадало при чрезвычайных ситуациях на пожарах (план 72 человек).

11.4. Основные результаты реализации государственной программы

I. Процессная часть

Подпрограмма 1 «Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город»

Увеличение в зоне обслуживания «Специализированного монтажно-эксплуатационного учреждения Томской области» технических средств, а именно количества комплексов автоматической фото-видеофиксациии нарушений правил дорожного движения, повлияло на увеличение количества выявленных нарушений правил дорожного движения с помощью технических средств и составило 474 тыс. единиц (план 330 тыс. единиц).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 797 860,9 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий» доля работоспособных технических средств, подключенных к АПК «Безопасный город» достигла 80,0% и доля работоспособных систем фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения от общего количества систем фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения составила 90,0%. Данные показатели в полной мере соответствуют установленным плановым значениям.

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и наркомании»

Основную часть преступлений, совершенных в общественных местах, составляют мелкие хищения и кражи из магазинов и торговых центров. В связи с незначительностью причиненного ущерба по указанным преступлениям, виновным лицам судом назначаются наказания, несвязанные с лишением свободы. При этом указанные лица продолжают совершать преступления, в связи с чем увеличивается количество преступлений, совершенных в общественных местах, и по итогам отчетного года их фактическое значение составило 5 682 единиц при плане 5 610 единиц.

Болезненность синдрома зависимости от наркотических веществ (единиц на 100 тыс. населения) снизилась до 129 единиц, что выше планового значения показателя (план - 132 единиц при желаемой динамике показателя «меньше-лучше»).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 6 946,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области»

Охват мероприятиями мобилизационной подготовки областных государственных учреждений и исполнительных органов государственной власти Томской области составил 85,0% (план - 85,0%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 31 436,9 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 «Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Количество деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров), составило 3 960 единиц, количество населения, погибшего при деструктивных событиях 72 человека. Данные показателя в полной мере соответствуют установленным плановым значениям.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 588 778,6 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» снижение количества погибшего населения при ЧС к базе 2011 года (план 65%) и снижение количества пострадавшего населения при ЧС к базе 2011 года (план 75%) достигли 100% (что выше плановых значений при желаемой динамике «больше – лучше»).

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Томской области» снижение количества пожаров к предыдущему году составило 1,0% (план – 1,0%) и снижение уровня погибших при пожарах к предыдущему году 2,0% (план – 2,0%).

12. ГП «Социальная поддержка населения Томской области»

Цель ГП - повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Томской области, накопление человеческого капитала

12.1. Расходы на реализацию государственной программы

Таблица 1

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходов, направленных на реализацию государственной программы

|  | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 15 179 964,2 | 14 777 365,5 | 402 598,7 | 97,3 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 15 179 956,2 | 14 777 365,5 | 402 590,7 | 97,3 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 9 815 142,6 | 9 683 882,2 | 131 260,4 | 98,7 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 5 364 813,6 | 5 093 483,3 | 271 330,3 | 94,9 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
| 4 | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

Таблица 2

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходов, направленных на реализацию процессной и проектной частей государственной программы

| № п/п | Источники финансирования | План на 2020 год1 (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.20202 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | Основные мероприятия | 5203899,4 | 4839537,8 | 364361,6 | 93,0 |
| 2 | Ведомственные целевые программы | 7890979 | 7858533,8 | 32 445,2 | 99,6 |
| 3 | Обеспечивающая подпрограмма | 83 810,6 | 83 560,9 | 249,7 | 99,7 |
|  | Итого по процессной части | 13 178 689,00 | 12 781 632,50 | 397 056,5 | 97,0 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | РП Финансовая поддержка семей при рождении детей | 1 664 054,3 | 1 663 982,2 | 72,1 | 100,0 |
| 2 | РП Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения | 337 220,9 | 331 750,8 | 5 470,1 | 98,4 |
|  | Итого по проектной части | 2 001 275,2 | 1 995 733,0 | 5 542,2 | 99,7 |
|  | ИТОГО по ГП: | 15 179 964,2 | 14 777 365,5 | 402 598,7 | 97,3 |

12.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2020 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2020 год | Факт 2020 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума | Департамент экономики Администрации Томской области; | % | 12,7 | 14,9 | 85,2 | Не достигнут (в условиях сложной экономической ситуации снижение денежных доходов населения на фоне роста цен на товары и услуги) |
| 2 | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | Департамент социальной защиты населения Томской области | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Достигнут |
| 3 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, от общей численности детского населения Томской области | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | % | 2,38 | 1,97 | 120,8 | Достигнут |
| 4 | Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста Томской области | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | % | 57,1 | 49,4 | 86,5 | Не достигнут (в связи с тем, что в Томской области заезды детей в организации отдыха детей и их оздоровления были приостановлены) |

12.3. Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с планом

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2020 году составила 14,9%, что выше планового значения показателя - 12,7% (при желаемой динамике показателя «меньше-лучше»). Основной причиной недостижения показателя является снижение денежных доходов населения на фоне роста цен на товары и услуги в условиях сложной экономической ситуации, в том числе вызванной завозом и распространением на территории Томской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Достигнут целевой показатель по доле граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения (факт 2020 года - 100,0% план - 100,0%).

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, от общей численности детского населения Томской области, составила 1,97% (план - 2,38%). Качественная и своевременная организация работы с детьми и семьями, нуждающимися в государственной защите, находящимися в социально опасном положении, а также деятельность в рамках семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, позволили в 2020 году значительно улучшить запланированное значение показателя.

Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста Томской области, составила 49,4% (план - 57,1%). Недостижение показателя связано с приостановлением заезда детей в организации отдыха детей и их оздоровления, начиная с весенних каникул 2020 года по 31 марта 2021 года (согласно распоряжению Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра).

12.4. Основные результаты реализации государственной программы

I. Процессная часть

Подпрограмма 1 «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

Доля мер социальной поддержки, предоставляемых категориально в 2020 году составила 63,0% от общего количества мер социальной поддержки (план - 64,5%) (при желаемой динамике показателя «меньше-лучше»).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 9 104 671,6 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета» в 2020 году оказано 55 видов мер социальной поддержки, что соответствует установленному плановому значению.

По итогам реализации ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи» 6 436 гражданам оказана бесплатная юридическая помощь сотрудниками областного государственного казенного учреждения «Государственное юридическое бюро по Томской области» (план - 6 000 человек).

405 гражданам оказана бесплатная юридическая помощь адвокатами Томской области, при плановом значении 400 человек.

По итогам реализации ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства» предоставлены выплаты 42 работникам учреждений культуры и искусства, а также пенсионерам (план - 46 работников). Отклонение от планового значения показателя связано с сокращением числа получателей указанной категории.

По итогам реализации ВЦП «Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16.12.2004 № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» 50,0% граждан получили единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий при рождении одновременно трех и более детей, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение единовременной денежной выплаты (при плановом уровне 100,0%). Недостижение плана при реализации мероприятия связано с тем, что выплата носит заявительный характер.

100,0% граждан, получили выплаты, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение социальной выплаты по следующим мерам поддержки:

- ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно;

- социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы;

- меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации;

- ежегодные денежные выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»;

- выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;

- оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

- выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

- выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

- выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;

- компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

- социальные доплаты к пенсии;

- государственная социальная помощь на основании социального контракта.

По итогам реализации основного мероприятия «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» численность детей-сирот, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями, на конец календарного года на территории Томской области составила 820 человек (план - 710 человек). Увеличение фактического значение показателя связано с включением в течение 2020 года в список детей-сирот и детей, оставшихся без печения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, по заявлению и решению суда, а также по достижению 18-летия в течение 2020 года детей данной категории.

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов»

Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности, составил 15,1% (план - 13,8%). Увеличение фактического значения показателя связанно с завершением ликвидации учреждения «Орехово» Первомайского района». Ликвидация начата в 2019 году в связи с непригодностью для проживания здания, находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии и подлежащем сносу в связи с нецелесообразностью его ремонта либо реконструкции.

В отношении 30,9%, организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания, проведена независимая оценка качества оказания услуг в отчетном году, в общем количестве организаций социального обслуживания, что выше планового показателя - 30,0%.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 1 690 185,2 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения» 99,1% получателей социальных услуг удовлетворены качеством и количеством услуг при социальном обслуживании, от общего числа получателей социальных услуг, прошедших анкетирование, что выше планового значения (план - 98,7%). 98,0% граждан удовлетворены качеством предоставления мер социальной поддержки, от общего числа граждан, прошедших анкетирование и имеющих право на меры социальной поддержки, что соответствует плановому показателю.

Подпрограмма 3 «Доступная среда»

В результате реализации мероприятий подпрограммы 61,9% составила доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Томской области (план - 56,3%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 42 273,2 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» достигнут в полном объеме показатель доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Томской области - 84,7% (план - 84,7%).

Подпрограмма 4 «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей»

78,9% составила доля случаев, при которых дети оказались в трудной жизненной ситуации (физическое, психологическое насилие и пр.), закрытых по причине улучшения ситуации в семье, от общего количества закрытых случаев, что соответствует плановому значению (план - 78,9%).

90,1% детей-сирот, находятся на воспитании в семьях, от общей численности детей-сирот, что соответствует плановому значению (план - 90,1%).

0,37% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охвачены организованными формами отдыха детей и их оздоровления, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению (план - 55,1%). Согласно распоряжению Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра в Томской области заезды детей в организации отдыха детей и их оздоровления приостановлены, начиная с весенних каникул 2020 года по 31 марта 2021 года. Услуги с фактическим пребыванием в оздоровительных организациях получили 473 ребенка, из них 176 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в 2020 году для детей проводились дистанционные формы досуга и занятости, в них приняли участие 61 505 детей. По дистанционной форме занятости детей не представляется возможным провести учет охвата детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 1 860 439,8 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия» достигнуты показатели:

90,1% детей, получили социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, в общей численности беспризорных и безнадзорных детей, что соответствует плановому значению.

0,98% составила доля безнадзорных и беспризорных детей в общей численности детского населения, что соответствует плановому значению.

По итогам реализации ВЦП «Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики» удельный вес граждан Томской области, охваченных мероприятиями, направленными на укрепление института семьи и детства, составил 31,8% (при плане - 31,8%).

По итогам реализации ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 29,4% составила доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства (переданных на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), возвращенных в кровную семью), в общей численности детей данной категории в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области (план - 29,5%). Причиной отклонения является приостановление процедур передачи детей в семьи, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

66,5% выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, вовлеченны в мероприятия по социальной адаптации, в общей численности выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, в возрасте до 23 лет (план - 66,4%).

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области» 100,0% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области, обеспеченны бесплатным проездом, от общего числа обратившихся и имеющих право на меры социальной поддержки, что соответствует плановому показателю.

По итогам реализации основного мероприятия «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» поддержка предоставлена на 407 детей, переданных на воспитание в семью, на которых выплачивается единовременное пособие (план - 531 человек). Недостижение планового значение показателя связанно с изменением планируемой численности детей, устраиваемых в семьи, а также приостановлением устройства детей в семьи, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

По итогам реализации основного мероприятия «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в Томской области, получивших выраженный оздоровительный эффект» 0% составила доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в Томской области, получивших выраженный оздоровительный эффект (план - 27,6%). Согласно распоряжению Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра в Томской области заезды детей в организации отдыха детей и их оздоровления приостановлены, начиная с весенних каникул 2020 года по 31 марта 2021 года.

II. Проектная часть

Национальный проект «Демография»

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

Финансирование данного регионального проекта за счет всех источников в 2020 году составило 1 663 982,2 тыс. рублей.

В 2020 году достигнуты (перевыполнены) следующие показатели:

- 7 215 семьям, предоставлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (план - 1 678);

- 5 295 семьям, предоставлена ежемесячная выплата в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (план - 4 000).

Все выплаты, осуществляемые в рамках регионального проекта, носят заявительный характер.

Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»

Финансирование данного регионального проекта за счет всех источников в 2020 году составило 331 750,8 тыс. рублей.

В 2020 году 99,7% граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции, что выше планового показателя - 95,0%.

985 человек (нарастающим итогом) в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста прошли профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, при плановом показателе - 676 человек (в 2020 году обучились 143 человека).

Продолжается строительство объекта стационарной организации социального обслуживания «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (переходящий объект), прирост технической готовности составил 52,3% при плановом уровне 36,4%. Сдача объекта запланирована на 2021 год.

13.  ГП «Развитие рынка труда в Томской области»

Цель ГП - развитие эффективного рынка труда в Томской области

13.1. Расходы на реализацию государственной программы

Таблица 1

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

|  | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 2 203 518,9 | 2 160 135,1 | 43 383,8 | 98,0 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 2 203 518,9 | 2 160 135,1 | 43 383,8 | 98,0 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 403 161,9 | 382 704,8 | 20 457,1 | 94,9 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 1 800 357,0 | 1 777 430,3 | 22 926,7 | 98,7 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | - | - | - | - |
| 4 | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

Таблица 2

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию процессной и проектной частей государственной программы

| № п/п | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | Основные мероприятия | 1 786 300,5 | 1 762 681,3 | 23 619,2 | 98,7 |
| 2 | Ведомственные целевые программы | 300 981,0 | 281 966,0 | 19 015,1 | 93,7 |
| 3 | Обеспечивающая подпрограмма | 62 323,2 | 61 890,3 | 432,9 | 99,3 |
|  | Итого по процессной части | 2 149 604,7 | 2 106 538,0 | 43 066,8 | 98,0 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | РП «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет» | 4 243,5 | 4 242,0 | 1,5 | 100,0 |
| 2 | РП «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда (Томская область)» | 49 670,7 | 49 355,5 | 315,2 | 99,4 |
|  | Итого по проектной части | 53 914,2 | 53 597,5 | 316,7 | 99,4 |
|  | ИТОГО по ГП: | 2 203 518,9 | 2 160 135,1 | 43 383,8 | 98,0 |

13.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2020 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2020 год | Факт 2020 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень общей безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год | Департамент труда и занятости населения Томской области | % | 5,5 | 8,6 | 64,0 | Не достигнут (Отклонение показателя связано с социально-экономическими последствиями завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19): приостановка деятельности предприятий, снижение объемов производства, сокращение спроса на рабочую силу, высокая напряженность на рынке труда неизбежно приводят к росту безработицы) |

13.3. Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с планом

Уровень общей безработицы согласно обследованиям Росстата, за 2020 год составил 8,6% (план - 5,5%) к численности рабочей силы. Основными причинами, повлиявшими на рост показателя в отчетном периоде, являются cложная эпидемиологическая ситуация, вызванная завозом и распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), карантинные ограничения, остановка деловой активности, меры работодателей по оптимизации издержек, продолжающиеся процессы высвобождения персонала, рост обращений граждан в службу занятости за выплатой пособия по безработице (далее - последствия распространения коронавирусной инфекции).

13.4. Основные результаты реализации государственной программы

I. Процессная часть

Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

Уровень регистрируемой безработицы в среднегодовом исчислении составил 3,7%, что выше планового значения (план - 1,2%). Причиной отклонения являются последствия распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Размер выплаты в расчете на одного безработного гражданина составил 7 131,0 рублей в месяц, что выше планового значения (план - 7 090,0 рублей в месяц) (пакет антикризисных мер в части монетарной поддержки безработных).

Коэффициент напряженности на рынке труда (численность зарегистрированных безработных граждан на одно свободное рабочее место) составил 3 человека, что выше планового значения (план - 1,7 человек) Причиной отклонения являются последствия распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

За отчетный год численность зарегистрированных безработных граждан увеличилась на 25,8 тыс. человек (в 5,2 раза относительно начала года) и на 1 января 2021 года составляла 31,9 тыс. человек.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 2 039 164,0 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Содействие занятости населения Томской области» 22,8% составила доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы при плане 40,0%. Отклонение от плана связано с упрощением порядка регистрации безработных граждан (возможностью подачи заявления в удаленном режиме через портал «Работа в России»), увеличением максимального и минимального размеров пособия по безработице, а также с начислением дополнительных выплат на несовершеннолетних детей.

Удельный вес граждан, признанных безработными, в численности безработных граждан, завершивших профессиональное обучение, получивших дополнительное профессиональное образование, составил 9,6% при плане 5,0%. Основными причинами превышения планового показателя являются отсутствие практического опыта по полученной профессии (специальности), повторное обращение граждан с целью участия в мероприятиях по содействию занятости населения (открытии собственного дела), транспортная доступность, введение ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.

По итогам реализации ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области» 22,5% составила доля трудоустроенных граждан с недостаточной конкурентоспособностью от общего числа граждан данной категории, обратившихся в органы службы занятости (план - 43,8%).

Удельный вес работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста составил 21,9% (план - 32,0%).

Отклонения фактических значений показателей ВЦП от плановых связано с введением ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) и низкой активностью работодателей по трудоустройству граждан в условиях пандемии.

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными» социальными выплатами обеспечено 57 740 безработных гражданина в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», что ниже планового значения - 57 947 граждан. Отклонение фактического значения от планового связано с завозом и распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019).

Подпрограмма 2 «Развитие социального партнерства, улучшение условий и охрана труда в Томской области»

В Томской области сохраняется тенденция снижения уровня производственного травматизма.

По итогам 2020 года достигнуты (перевыполнены) следующие группы показателей, характеризующие условия труда в Томской области:

Показатели производственного травматизма и профессиональной заболеваемости: численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве: со смертельным исходом составила 6 человек (план 9 человек), с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более - 296 человек (план - 329 человек); количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего составило 63,7 дней (план - 63,7 дней); численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров составила 14 человек (план - 18 человек).

Показатели, отражающие динамику проведения оценки условий труда: на 47 898 рабочих местах проведена специальная оценка условий труда, при плановом уровне 17 882 единиц; на 15 087 рабочих местах улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда план -  5 633 единицы).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 4 770,4 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области» Коэффициент частоты производственного травматизма (количество несчастных случаев на 1000 работающих) составил 0,87 единиц (план - 0,93 единицы). Заключено 68 соглашений о социальном партнерстве, заключенных на региональном, отраслевом и территориальных уровнях (план - 68 соглашений).

Подпрограмма 3 «Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом»

Численность участников программы переселения соотечественников и членов их семей, прибывших в Томскую область и поставленных на учет в УМВД России по Томской области в 2020 году составила 312 человек, что ниже запланированного значения - 500 человек. Основными причинами отклонения являются ограничительные меры, связанные со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), временной приостановкой принятия заявлений в консульствах за рубежом.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 713,3 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания» 5,2% составила доля участников программы переселения соотечественников и членов их семей в общей численности граждан, прибывших в Томскую область из-за рубежа (план - 20,0%). Причиной снижения показателя послужили повсеместные ограничительными мерами из-за эпидемиологической обстановки. Кроме этого, второй год подряд происходит снижение потока мигрантов из Украины, ставших участниками программы переселения соотечественников.

По итогам реализации основного мероприятия «Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество»:

– 43,2% составила доля расходов бюджета Томской области на реализацию предусмотренных программой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участников программы переселения соотечественников и членов их семей, в общем размере расходов бюджета Томской области на реализацию программы переселения соотечественников (план – 53,0%). Мероприятия программы носят заявительный характер.

- 91,0% составила доля участников программы переселения соотечественников и членов их семей, постоянно жилищно обустроенных в Томской области (план - 80,0%). Большая часть участников программы и членов их семей проживает и осуществляет трудовую деятельность на территории Томской области более 1 года и постоянно жилищно обустроены.

По итогам реализации основного мероприятия «Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах»:

-	79,8% составила доля занятых участников программы переселения соотечественников и членов их семей, в том числе работающих по найму, осуществляющих предпринимательскую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, от числа прибывших участников программы на конец года (план - 80%).

II. Проектная часть

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»

Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»

Финансирование данного регионального проекта за счет всех источников в 2020 году составило 49 355,5 тыс. рублей.

В 2020 году в рамках регионального проекта:

- прошли переобучение, повысившие квалификации в целях повышения производительности труда 227 работников организаций - участников проекта. Были заключены договоры о предоставлении субсидии на переобучение, повышение квалификации работников с 12 организациями (АО «Научно производственная фирма «МИКРАН», ООО «Завод ПСА «ЭлеСи», ООО «Деревенское молочко», ОАО «Манотомь», ГУП ТО «Областное ДРСУ», ООО ТПК «САВА», ООО «Стрежевой теплоэнергоснабжение», ООО «Компания Эскимос», ООО «ЗКПД ТДСК», ООО НПП «ТЭК», ООО «Томлесдрев», ООО «СибПромСтрой»).

- открыт кадровый центр «Работа России» в декабре 2020 года (проведена модернизация ОГКУ «Центр занятости населения города Томска и Томского района»).

Национальный проект «Демография»

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

Финансирование данного регионального проекта за счет всех источников в 2020 году составило 4 242,0 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта переобучение и повышение квалификации прошли 158 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости.

14. ГП «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области»

Цель ГП - предотвращение вредного воздействия твердых коммунальных отходов на здоровье человека и окружающей среды

14.1. Расходы на реализацию государственной программы

Таблица 1

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

|  | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 311 948,7 | 258 002,1 | 53 946,6 | 82,7 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 272 222,6 | 248 996,2 | 23 226,4 | 91,5 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 168 058,1 | 156 689,9 | 11 368,2 | 93,2 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 104 164,5 | 92 306,3 | 11 858,2 | 88,6 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | 39 726,1 | 9 005,9 | 30 720,2 | 22,7 |
| 4 | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

Таблица 2

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию процессной и проектной частей государственной программы

| № п/п | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | Основные мероприятия | 117 987,2 | 79 692,7 | 38 294,5 | 67,5 |
| 2 | Ведомственные целевые программы | - | - | - | - |
| 3 | Обеспечивающая подпрограмма | 41 504,4 | 40 496,0 | 1 008,4 | 97,6 |
|  | Итого по процессной части | 159 491,6 | 120 188,7 | 39 302,9 | 75,4 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | РП «Чистая страна» | 74 630,0 | 62 126,1 | 12 503,9 | 83,2 |
| 2 | РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | 77 827,1 | 75 687,3 | 2 139,8 | 97,3 |
|  | Итого по проектной части | 152 457,1 | 137 813,4 | 14 643,7 | 90,4 |
|  | ИТОГО по ГП: | 311 948,7 | 258 002,1 | 53 946,6 | 82,7 |

14.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2020 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2020 год | Факт 2020 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем образованных отходов I - IV классов опасности по отношению к 2017 году | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | % | 119,1 | 119,1 | 100,0 | Достигнут |
| 2 | Доля утилизированных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов опасности | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | % | 70 | 70 | 100,0 | Достигнут |
| 3 | Доля объема отходов производства, вовлекаемых во вторичное использование, от общего объема образованных отходов | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | % | 27,9 | 27,9 | 100,0 | Достигнут |

14.3. Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с плановым значением

Объем образованных отходов I-IV классов опасности по отношению к 2017 году в 2020 году достиг планового значения и составил 119,1%. Также доля утилизированных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I-IV классов опасности достигла планового значения показателя, исполнение 100,0% (план - 70,0%, факт - 70,0%).

Доля объема отходов производства, вовлекаемых во вторичное использование, от общего объема образованных отходов в отчетном году составила 27,9% (план - 27,9%).

14.4. Основные результаты реализации государственной программы

I. Процессная часть

Подпрограмма 1 «Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами»

Доля населения, охваченного системой обращения с отходами в отчетном году достигла планового значения и составила 90,0%.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 79 692,7 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых коммунальных отходов» доля населения, обеспеченного объектами по захоронению твердых коммунальных отходов достигла планового значения показателя и составила 80,4%.

По итогам реализации основного мероприятия «Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых коммунальных отходов»:

- приобретено 6 099 контейнеров для 16 муниципальных образований для создания мест накопления твердых коммунальных отходов (далее - ТКО);

- вывезено 65,4 тыс.куб.м отходов, в результате ликвидировано 130 мест несанкционированного складирования отходов в 6 муниципальных образованиях;

- приведено в соответствие с действующим законодательством два полигона, расположенных в Кривошеинском и Шегарском районах;

- приобретена установка для обезвреживания ТКО в Верхнекетский район;

- завершено строительство полигона твердых бытовых отходов в п. Самусь;

- оказана поддержка по возмещению части затрат региональному оператору, оказывающему услуги по обращению с ТКО на территории г. Кедровый, Бакчарского, Кожевниковского и Шегарского районов.

II. Проектная часть

Национальный проект «Экология»

Региональный проект «Чистая страна»

Финансирование данного регионального проекта за счет всех источников в 2020 году составило 62 126,2 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта начаты работы по рекультивации полигона твердых бытовых отходов в с. Новомихайловка, плановая дата завершения 2024 год.

Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

Финансирование данного регионального проекта за счет всех источников в 2020 году составило 75 687,3 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта разработана проектно-сметная документация на строительство трех мусоросортировочных комплексов в г. Асино Асиновского района, с. Бакчар Бакчарского района и с. Мельниково Шегарского района. Строительство объектов планируется в рамках концессионного соглашения. Конкурсный отбор на право заключения концессионного соглашения запланирован на 2021 год.

За счет средств федерального и областного бюджетов региональным операторам по обращению с ТКО оказана поддержка по возмещению части затрат, связанных с обеспечением непрерывной работы во время введенных ограничений.

15. ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов»

Цель ГП - повышение качества окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов в Томской области

15.1. Расходы на реализацию государственной программы

Таблица 1

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

|  | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 794 442,8 | 784 769,6 | 9 673,2 | 98,8 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 792 242,8 | 784 769,6 | 7 473,2 | 99,1 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 289 237,2 | 284 503,5 | 4 733,7 | 98,4 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 503 005,6 | 500 266,1 | 2 739,5 | 99,5 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | - | - | - | - |
| 4 | Внебюджетные источники | 2 200,0 | 0,0 | 2 200,0 | 0,0 |

Таблица 2

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию процессной и проектной частей государственной программы

| № п/п | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | Основные мероприятия | 457 400,8 | 452 156,2 | 5 244,6 | 98,9 |
| 2 | Ведомственные целевые программы | 241 118,3 | 238 883,7 | 2 234,6 | 99,1 |
| 3 | Обеспечивающая подпрограмма | 19 074,9 | 18 961,5 | 113,4 | 99,4 |
|  | Итого по процессной части | 717 594,0 | 710 001,4 | 7 592,6 | 98,9 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | РП «Сохранение лесов» | 73 174,0 | 73 058,5 | 115,5 | 99,8 |
| 2 | РП «Сохранение уникальных водных объектов» | 3 674,8 | 1 709,8 | 1965,0 | 46,5 |
|  | Итого по проектной части | 76 848,8 | 74 768,3 | 2 080,5 | 97,3 |
|  | ИТОГО по ГП: | 794 442,8 | 784 769,7 | 9 673,1 | 98,8 |

15.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2020 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2020 год | Факт 2020 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лесистость территории Томской области (сохранение) | Департамент лесного хозяйства Томской области | % | 61,3 | 61,3 | 100,0 | Достигнут |
| 2 | Объем загрязнений на единицу ВРП | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области; Департамент экономики Администрации Томской области (в части оценки ВРП) | тонн/млрд рублей | 485,3 | 485,3 | 100,0 | Достигнут |
| 3 | Доля фактической численности охотничьих ресурсов к расчетной (по видам животных): | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области |  |  |  |  |  |
|  | Лось |  | % | 75,8 | 75,8 | 100,0 | Достигнут |
|  | Дикий северный олень |  | % | 62,0 | 62,0 | 100,0 | Достигнут |
|  | Соболь |  | % | 62,0 | 62,0 | 100,0 | Достигнут |

15.3. Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с плановым значением

По итогам 2020 года все целевые показатели государственной программы достигли своего планового значения.

В результате реализаций мер по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух, а также усиления государственного экологического надзора показатель «Объем загрязнений на единицу ВРП» составил 485,3 тонн/млн. рублей.

Лесистость территории Томской области в отчетном году составила 61,3%. На достижение показателя повлияли проведенные работы по увеличению площади лесовостановления, а также обследование территории лесного фонда для перевода земель в покрытые лесной растительностью.

В результате хорошей организации и своевременности проведения зимнего маршрутного учета по учету численности охотничьих ресурсов выполнен показатель «Доля фактической численности охотничьих ресурсов к расчетной (по видам животных) достигнута по всем видам животным»: лось - 75,8%, дикий северный олень - 62,0%, соболь - 62,0%.

15.4. Основные результаты реализации государственной программы

I. Процессная часть

Подпрограмма 1 «Развитие лесного хозяйства на территории Томской области»

В отчетном году показатель «Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины» перевыполнен на 2,3 процентных пункта и составил 17,8% (план - 15,5%).

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в течение 2020 года проведен один аукцион по продаже права на заключение договора аренды лесного участка. Два аукциона объявлены в конце декабря 2020 года и будут проведены в 2021 году. Данный факт повлиял на недостижение показателя «Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда» (факт - 24,6%, план - 25,2%).

Фактическое значение показателя «Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда» составило 39,9 рублей (план - 43,5 рублей). Показатель не выполнен в связи с неисполнением плана по поступлению доходов в бюджетную систему Российской Федерации, в том числе ухудшением платежеспособности арендаторов.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 530 847,2 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» выполнены работы по:

- устройству и прочистке противопожарных минерализованных полос протяженностью 658,3 км (план - 658,3 км);

- уходу противопожарных минерализованных полос и их обновлению протяженностью 658,3 км (план - 658,3 км);

- профилактическому контролируемому противопожарному выжиганию хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на площади 893,8 км (план - 893,8 км);

- мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на площади 28 749,8 тыс. га (план - 28 749,8 тыс. га);

- по охране от лесных пожаров на площади 28 749,8 тыс. га (план - 28 749,8 тыс. га);

- проведению лесоустроительных работ на территории Черноярского участкового лесничества Тегульдетского лесничества на площади 180,192 тыс. га (план - 180,192 тыс. га);

- локализации и ликвидации очагов вредных организмов на площади 238,5 га (план - 238,5 га), что повлияло на сохранение ценных лесных насаждений на территории лесного фонда Томской области и недопущение распространения вредителей на другие территории;

- прокладке просек, противопожарных разрывов на площади 111,6 га (план - 111,6 га);

- рубкам ухода за лесом на площади 884,7 га (план - 916,1 га). Неполное выполнение связано с труднодоступностью лесных участков предназначенных для данных видов работ;

- проведению санитарно-оздоровительных мероприятий на площади 7 913,5 га (план - 10 600,0 га). Неполное выполнение связано с воздействием неблагоприятных погодных условий и почвенно-климатических факторов, а также с внесением изменений в лесной кодекс Российской Федерации в части запрета рубок в Орехово промысловой зоне и санитарных рубок спелых и перестойных насаждений с долей участия кедра 3 и более единиц;

- отводу и таксации лесосек на площади 4 544,2 га (план - 11 828,1 га) и проведению лесопатологических обследований на площади 56 554,0 га (план - 62 600,0 га).

В результате реализации данных мероприятий удалось достичь следующих показателей:

- «Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями» составила 1,17% (план - 0,61%). Превышение показателя произошло в связи с выявлением в 2020 году филиалом ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Томской области» новых площадей погибших и повреждённых насаждений в рамках проведения государственного лесопатологического мониторинга;

- «Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги» составила 89,9% (план - 90,0%);

- «Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства» составила 26,2% (план - 27,7%).

В связи с воздействием неблагоприятных погодных условий и почвенно-климатических факторов, которые влияют на устойчивость, в связи с данные  насаждения в настоящий момент выпали (уничтожены) и произвести санитарно-оздоровительные мероприятия не представляется возможным.

По итогам реализации основного мероприятия «Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий» с целью повышения эффективности проведения на территории Томской области контрольно-надзорных мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений требований лесного законодательства, в марте 2020 года создан отдел государственного лесного и пожарного надзора, основной задачей которого является выявление и пресечение нарушений требований лесного законодательства на землях лесного фонда Томской области. Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда» составила 0,48 человек (план - 0,48 человек). Согласно оперативным данным численность государственных инспекторов на конец 2020 года составила 277 человек.

За 10 месяцев работы отделом проведено 310 контрольно-надзорных мероприятий, по результатам которых выявлено 94 нарушения требований лесного законодательства, в том числе 32 факта незаконной заготовки древесины, общим объемом 1,6 тыс. куб. м, с ущербом 13,9 млн. рублей. На местах незаконных рубок задержано 15 лиц, совершивших противоправные действия. В результате показатель «Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года» составил 30,4%, превысив плановое значение в 5,6 раз (план - 5,4%).

Также в рамках основного мероприятия:

- осуществлена поставка ранцевых лесных огнегасителей (РЛО) в количестве 108 штук и веб-камер в количестве 60 штук;

- в целях повышения эффективности работы лесного хозяйства оказаны услуги по информационно-техническому сопровождению программного обеспечения, а также проведена модернизация 2-х серверов;

- для специализированного оборудования приобретены аккумуляторные батареи CSB и/или эквиваленты для источника бесперебойного питания (ИБП) в количестве 300 штук;

- осуществлена поставка снаряжения парашютиста пожарного для нужд ОГСБУ «Томская авиабаза» в количестве 33 штук. Также приобретено 11 штук спускового устройства, 30 штук приборов-полуавтоматов парашютных ППк-Увр и другое оборудование.

В отчетном году на территории Томской области сложилась сложная лесопожарная обстановка. В течение пожароопасного сезона на территории муниципальных образований Томской области, а также всего региона вводились: особый противопожарный режим и режим чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров. Вследствие увеличения количества пожаров, а также труднодоступностью территорий доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров составила 69,2% (план - 84,7%).

По итогам реализации основного мероприятия «Воспроизводство лесов», которое направлено на проведение уходов за лесами, лесовосстановление, выращивание посадочного материала, приобретены семена лесных растений в количестве 207,5 кг (план - 200,0 кг).

Для развития школьных лесничеств и осуществление агитации лесного хозяйства приобретены: форменная одежда в количестве 100 комплектов, литература 74 единицы, средства агитационной пропаганды 15 000 листовок и др.

По итогам реализации ВЦП «Повышение эффективности развития лесов Томской области» в связи с введением режима ЧС, а также с эффективной и оперативной работой по борьбе с пожарами на территории Томской области показатель конечного «Коэффициент гибели лесов от пожаров» составил 0,0096% (план - 0,007%).

В свою очередь показатель «Доля незаконных рубок леса в общем объеме лесозаготовок» выполнен на 84,0% и составил 0,19% (план - 0,16%). Невыполнение связано с невозможностью оперативного реагирования из-за труднодоступности и большой контролируемой площадью в условиях недостаточной численности сотрудников лесной охраны.

Подпрограмма 2 «Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области»

По итогам 2020 года целевые показатели подпрограммы достигли плановых значений:

- Доля допустимого воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду составила 86,4% (план - 86,4%);

- Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников составила 53,0% (план - 53,0%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 47 913,1 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов» выполнены показатели конечного результата:

- Доля выполненных работ по отбору, проведению инструментальных измерений и испытаний проб аналитических объектов при осуществлении государственного экологического надзора, экологического мониторинга в общем количестве запланированных работ составила 100,0% (план - 100,0%);

- Доля устраненных нарушений природоохранного законодательства, выявленных в результате учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду от общего объёма выявленных нарушений по объектам хозяйственной и иной деятельности, за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору составила 92,99%, что выше планового значения на 0,99% (план - 92,0%).

По итогам реализации ВЦП «Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области» показатели конечного результата «Доля функционирующих постов контроля в автоматизированной системе контроля радиационной обстановки (АСКРО) в общем количестве постов контроля» и «Доля территории, занятая особо охраняемыми природными территориями федерального, регионального и местного значения» составили 100,0% и 4,1% соответственно (план - 100,0% и 3,4% соответственно).

Подпрограмма 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Томской области»

В 2020 году количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние составило 23 единицы (план - 23 единицы). Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние составила 4,2% (план - 4,2%).

В отчетном году не выделены средства из федерального бюджет на проведение мероприятия по берегоукереплению р. Кеть в районе р.п. Белый Яр. В связи с чем, не выполнен целевой показатель «Вероятный предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод в ценах соответствующих лет» (факт - 0 млн. рублей, план - 305,4 млн. рублей).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 23 982,6 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» с целью восстановления безопасного уровня гидротехнического сооружения (далее - ГТС) и обеспечения защиты территории и населения Томского района от негативного воздействия вод р. Ум, начаты работы по капитальному ремонту ГТС «Линейное сооружение - дамба (плотина) на р. Ум». На объекте проведены подготовительные работы, начаты демонтажные работы, а также работы по восстановлению каменного крепления верхового откоса сооружения на участке протяженностью 180 м. Количество элементов гидротехнического сооружения, приведенных в рабочее состояние - 2 единицы (план - 2 единицы).

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений» подготовлены проектные предложения по установке водоохранных зон для 8 водных объектов Томской области.

В отчетном году выполнены работы по закреплению на местности специальными информационными знаками границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос на р. Тугояковка, р. Якунина, р. Ум (Смакотинка), р. Черная, протока Бурундук (Кисловка) в границах Томской области. В результате протяженность установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов составила 572 км (план - 484 км).

Подпрограммы 4 Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения

Деятельность в сфере охотничьих ресурсов в 2020 году была направлена в первую очередь на усиление охраны охотничьих ресурсов и среды их обитания. По итогам отчетного года были достигнуты все целевые показатели:

- «Темпы роста лимитов на добычу охотничьих ресурсов к уровню 2013 года» (лось, дикий северный олень, соболь) достигли планового значения и составили 137,0%, 139,0%, 150,0% соответственно.

- «Доля фактического объема добычи охотничьих ресурсов от установленных лимитов (лось, дикий северный олень, соболь) в отчетном году достигла плановых значений и составила 74,2%, 37,7% и 60,7% соответственно.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 88 270,2 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений» организовано и проведено 1 798 оперативно-рейдовых мероприятий, выявлено 164 нарушения, возбуждено 158 административных дел.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий на нарушителей Правил охоты наложено 71,5 тыс. рублей административных штрафов, взыскано - 56,6 тыс. рублей. Выявлен ущерб за уничтожение диких животных на сумму 2 517,8 тыс. рублей, взыскано 607,5 тыс. рублей. Изъято 63 единицы охотничьего огнестрельного оружия, 146 единиц орудий охоты (петли, капканы, самоловы). В органы дознания передано 6 материалов на возбуждение уголовных дел.

В результате проведенных мероприятий «Доля привлеченных к ответственности лиц за нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов к общему количеству возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов» составила 80,0% (план - 80,0%).

На протяжении последних лет высоким спросом пользуются охоты на лимитируемые виды охотничьих ресурсов, не лимитируемые виды пушных животных, 
а также на пернатую дичь. В период сезонов охоты 2020 года выдано 40 383 разрешения на добычу охотничьих ресурсов, в том числе на территорию общедоступных охотничьих угодий - 9 208, на территорию закрепленных охотничьих угодий – 31 175.

Вследствие хорошо организованной работы по осуществлению государственного федерального охотничьего надзора показатель «Доля выполненных работ по осуществлению переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений» выполнен в полном объеме и составил 100,0%.

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)» проведены учетные работы по определению численности мелких млекопитающих, неохотничьих видов птиц, пресмыкающихся и земноводных (включая виды занесенные в Красную книгу России и Красную книгу Томской области).

Составлен полный реестр неохотничьих видов птиц, в который включено 184 вида.

Доля выполненных работ по осуществлению переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) составила 100,0% (план - 100,0%).

По итогам реализации ВЦП «Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения» в 2020 году показатель конечного результата «Превышение плотности населения объектов животного мира в зоологических заказниках по сравнению со средней платностью населения объектов животного мира на территории охотничьих угодий области» достиг планового значения и составил 40,0%.

По итогам реализации ВЦП «Охрана и развитие объектов животного мира и среды их обитания на территориях общедоступных охотничьих угодий» показатели конечного результата «Количество готовых к внедрению документов стратегического планирования в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов» и «Количество приобретенного транспорта» составили 1 единицу и 4 единицы соответственно (план - 1 единица и 4 единицы соответственно).

II. Проектная часть

Национальный проект «Экология»

Региональный проект «Сохранение лесов»

Финансирование данного регионального проекта за счет всех источников в 2020 году составило 73 058,5 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

- оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в количестве 55 единиц (план - 20 единиц);

- оснащены учреждения выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в количестве 25 единиц (план - 19 единиц).

Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов»

Финансирование данного регионального проекта за счет всех источников в 2020 году составило 1 709,8 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта:

- разработана проектно-сметная документация на восстановление и экологическую реабилитацию озерного комплекса в пос. Самусь Томской области. Проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу;

- ведутся работы по разработке проектно-сметной документации на восстановление и экологическую реабилитацию водохранилища на р. Ум в с. Кандинское.

16. ГП «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области»

Цель ГП - повышение эффективности транспортной системы на территории Томской области

16.1. Расходы на реализацию государственной программы

Таблица 1

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

|  | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 8 925 998,8 | 8 602 852,9 | 323 145,9 | 96,4 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 8 609 984,7 | 8 316 233,8 | 293 750,9 | 96,6 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 6 081 088,1 | 5 788 336,7 | 292 751,4 | 95,2 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 2 528 896,6 | 2 527 897,1 | 999,5 | 100,0 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | 15 800,0 | 13 561,4 | 2 238,6 | 85,8 |
| 3 | Местные бюджеты | 300 214,1 | 273 057,7 | 27 156,4 | 90,9 |
| 4 | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

Таблица 2

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию процессной и проектной частей государственной программы

| № п/п | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | Основные мероприятия | 4 917 702,8 | 4 641 323,0 | 276 379,8 | 94,3 |
| 2 | Ведомственные целевые программы | 126 123,2 | 105 519,5 | 20 603,7 | 83,6 |
| 3 | Обеспечивающая подпрограмма | 25 227,9 | 24 899,1 | 328,8 | 98,6 |
|  | Итого по процессной части | 5 069 053,9 | 4 771 741,6 | 297 312,3 | 94,1 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | РП «Дорожная сеть» | 3 834 765,9 | 3 827 809,1 | 6 956,8 | 99,8 |
| 2 | РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | 18 798,9 | 0,0 | 18798,9 | 0,0 |
| 3 | РП «Безопасность дорожного движения» | 3 380,0 | 3 301,5 | 78,5 | 97,7 |
|  | Итого по проектной части | 3 856 944,8 | 3 831 110,5 | 25 834,2 | 99,3 |
|  | ИТОГО по ГП: | 8 925 998,7 | 8 602 852,1 | 323 146,5 | 96,4 |

16.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2020 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2020 год | Факт 2020 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пассажирооборот транспорта общего пользования | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | млн. пасс. км. | 425 | 368,371 | 86,6 | Не достигнут (На недостижение показателя повлияло приостановление автобусных сообщений, автомобилизации населения) |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | км | 7667,1 | 7519,4 | 98,1 | Не достигнут (По итогам проведенной инвентаризации автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения) |
| 3 | Объем грузовых перевозок автомобильным транспортом | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | млн. тонн | 41,9 | 35,0 | 83,5 | Не достигнут (Перераспределение грузовых потоков в пользу железнодорожного транспорта, внутреннего водного транспорта) |

16.3. Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с планом годом

По итогам проведенной инвентаризации автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в 2020 году протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, по предварительной оценке, составила 7 519,4 км (план – 7 667,1 км).

Показатель «Пассажирооборот транспорта общего пользования» не достиг своего планового значения и составил 368,371 млн. пасс. км (план - 425,0 млн. пасс. км). Снижение показателя произошло под влиянием ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и введенными ограничениями, а также вследствие перераспределения пассажиропотока в пользу личного транспорта и такси, наличием на территории Томской области нелегальных перевозчиков, оказывающих данный вид услуг.

В связи с перераспределением грузовых потоков в пользу железнодорожного транспорта и внутреннего водного транспорта прогнозируемый объем грузовых перевозок автомобильным транспортом по предварительным данным не достигнет своего планового значения и составит 35,0 млн. тонн грузов (план - 41,9 млн. тонн грузов).

16.4. Основные результаты реализации государственной программы

I. Процессная часть

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»

В 2020 году из Томска осуществлялись вылеты по 23 направлениям (план - 27 направлений), количество авиарейсов составило 3 095 единиц (план - 4 900 единиц). По предварительным данным в отчетном году перевезено пассажиров транспортом общего пользования 40,6 млн. человек (план - 83,5 млн. человек). Недостижение плановых значений показателей связано с приостановлением авиаперевозок и автобусных сообщений с другими регионами (Новосибирск, Красноярск, Яровое, Горно-Алтайск и др.), автомобилизацией населения.

В отчетном году продолжена реализация Губернаторской программы по развитию сотовой связи в отдаленных населенных пунктах Томской области, в связи с чем доля населения Томской области, обеспеченного современными услугами связи составила 97,7% (план - 97,7%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 382 007,9 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети» регион субсидирует из областного бюджета стоимость билетов для отдельных категорий граждан на рейсе «Томск – Стрежевой - Томск». По итогам отчетного года перевезено 5,3 тыс. человек по специальному тарифу (план - 7,1 тыс. человек), что составляет 31,3% от общего количества перевезенных пассажиров на данном рейсе (в 2019 году - 28,0%). За 2020 год пассажиропоток на направлении Томск-Стрежевой составил 16 984 человека.

В 2020 году продолжено авиасообщение «Томск – Каргасок - Новый Васюган – Каргасок - Томск» с частотой рейсов два раза в неделю. В отчетном году по данному направлению перевезено 1 026 человек.

В отчетном году были проведены работы по созданию условий по обеспечению авиационной безопасности на посадочной площадке аэропорта в городе Кедровый. По направлению «Томск – Кедровый - Томск» выполнялись полеты с частотой два раза в неделю. В 2020 году по данному направлению перевезено 1 217 человек.

Для расширения маршрутной сети Томская область с 2013 года участвует в программе софинансирования региональных авиамаршрутов. Участие в данной программе позволило включить в маршрутную сеть полностью субсидируемые из федерального бюджета маршруты из Томска в Тюмень, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Иркутск, Казань и другие. В 2020 году из федерального бюджета субсидировались 8 направлений. Размер субсидий из федерального бюджета составил 288,4 млн. рублей. Два направления на Томск - Барнаул, Томск - Абакан софинансировались из областного бюджета.

Перечислена субсидия муниципальным образованиям «Верхнекетский район» и «Колпашевский район» на организацию транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом в границах муниципальных районов, в результате пперевезено 70 900 пассажиров внутренним водным транспортом в границах муниципальных районов (план – 117 000 человек).

В Верхнекетском районе субсидируются рейсы по маршрутам: р.п. Белый Яр - Сегондино, п. Клюквинка - п. Дружный, п. Катайга.

В Колпашевском районе субсидируются рейсы по маршрутам: НГСС - Озерное, Колпашево - Левый.

На средства субсидии, предоставленной муниципальному образованию «Парабельский район», в отчетном году приобретен паром.

В 2020 году проведены конкурсы на 39 межмуниципальных маршрутов, в том числе на 37 маршрутов с регулируемым тарифом и 2 маршрута с нерегулируемым тарифом (Томск - Каргасок, Томск - Тегульдет).

В сентябре 2020 года открылся новый автобусный маршрут «Томск – Анджеро – Судженск - Берёзовский».

В отчетном году с использованием средств областного бюджета приобретены 83 новых экономичных и экологичных автобуса среднего класса для пригородных перевозок.

По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи» в рамках реализация Губернаторской программы по развитию сотовой связи в отдаленных населенных пунктах Томской области, в рамках которой обеспечена доступность/улучшено качество сотовой связи в 5 населенных пунктах Томской области, в связи с чем доля населения Томской области, обеспеченного современными услугами связи - подвижной радиотелефонной связью составила 99,45% (план - 99,45%).

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области»

Плотность сети автомобильных дорог общего пользования (кроме дорог федерального значения), отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составила 3,78% (план - 3,53%). За счёт федерального финансирования в объеме 340 млн. рублей дополнительно было  приведено в нормативное состояние 37,7 км автомобильных дорог, что позволило перевыполнить установленный план.

Доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженности составила 35,92 % (план - 30,7%). Показатель перевыполнен за счёт проведенных ремонтных работ на автомобильных дорогах, включенных в городскую агломерацию, в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть».

Показатель «Доля населенных пунктов, не обеспеченных регулярным транспортным сообщением в Томской области (дорогами с твердым покрытием)» остался на уровне 2019 года - 35,5% (план - 35,5%). В 2020 году работы по строительству автомобильных дорог местного значения не выполнялись.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 4 364 835,2 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них»:

Завершилась реализация V этапа строительства транспортной развязки с ж/д Тайга - Томск на 76 км. Степень готовности объекта по итогам 2020 года составила 89,9%, срок завершения строительства объекта 2021 год. Транспортная развязка под железной дорогой свяжет Богашевский тракт, ул. Мокрушина и микрорайон Южные ворота в обход железнодорожного переезда на площади Южной и даст возможность развивать южную часть областного центра и значительные территории Томского района, а главное снимет транспортную напряженность на данном направлении.

В рамках 3-х летнего государственного контракта (2019-2021 гг.) осуществляется I этап реконструкции автомобильной дороги Могильный Мыс – Парабель - Каргасок на участке км 30-км 45 в Колпашевском районе Томской области, степень готовности объекта 95,0%. Реконструкция автомобильной дороги обеспечит транспортную доступность северных районов региона. В 2021 году будут завершены работы по устройству примыкания к основной автомобильной дороге и установлено барьерное ограждение.

За счет средств федерального бюджета в отчетном году начаты работы I и II этапов по реконструкции автомобильной дороги Камаевка – Асино - Первомайское на участке км 0-км 53 в Томской области. На I этапе согласно государственному контракту подрядчик произведет реконструкцию 19,2 км трассы до 1 октября 2022 года, на II этапе произведет реконструкцию еще 17 км трассы до 15 декабря 2023 года. Техническая готовность объекта по итогам года составила 16,0%. Трасса Камаевка – Асино - Первомайское обеспечивает круглогодичное автомобильное сообщение Асиновского, Первомайского, Зырянского и Тегульдетского районов с областным центром, а также с соседними регионами (Кемеровская область, Красноярский край) через дорогу Томск – Мариинск. В результате реконструкции трассы улучшатся транспортно-эксплуатационные характеристики автодороги - увеличатся ширина проезжей части, расчетная скорость, нагрузка и пропускная способность.

В рамках основного мероприятия также выполнены работы по строительству:

- линии электроосвещения протяженностью 5,7 км на автомобильной дороге Томск-Самусь на участке км 9+000+км 13+220 (основное направление) и на участке км 12+250-км 12+800 (правый поворот у п. Кузовлево) в Томском районе;

- линия электроосвещения протяженностью 1,474 км на автомобильной дороге Томск – Каргала - Колпашево на участках км 13+100-км 13+800 (остановка Водозабор - п. Кайдаловка); км 76+420 - 77+220 (с. Каргала);

- опор двойного назначения на автомобильной дороге Томск - Аникино в Томском районе.

Предоставлен межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в размере 180 350 тыс. рублей по оплате второго этапа строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой (план - 1 трансферт).

Получена положительная государственная экспертиза на проектно-сметную документацию по двум объектам: «Строительство автомобильной дороги Томск - Тайга в Томской и Кемеровской областях», «Строительство опор двойного назначения на автомобильной дороге Томск - Аникино в Томском районе Томской области».

По итогам реализации основного мероприятия «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них» выполнены работы:

По обеспечению бесперебойного и безопасного движения транспортных средств: ямочный ремонт, очистка от снега  проезжей части и обочин, россыпь противогололедных материалов, ремонт обочин песчано-гравийной смесью, очистка покрытия от пыли, мусора и грязи, планировка откосов насыпей в двух направлениях, восстановление профиля водоотводных канав, замена поврежденных дорожных знаков, замена и установка сигнальных столбиков, выправка и окраска металлического барьерного ограждения, ремонт и окраска автопавильонов и скамеек, содержание съездов и другие виды работ.

По обеспечению безопасности дорожного движения нанесено горизонтальной дорожной разметки проезжей части - 1 843,5 км, установлено недостающих барьерных ограждений - 3,176 км, установлено 7 автопавильонов, 7 светофорных объектов.

Выполнен ремонт 27,475 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них:

- автомобильной дороги Богашево - Лучаново-стеклозавод на участке км 0+000-км 6+826 в Томской области, протяженностью 6,826 км;

- автомобильной дороги Парабель – Новиково - Кедровый на участке км 46+599-км 49+124 с ремонтом моста через р. Корза на км 48 в Парабельском районе Томской области, протяженностью 2,5 км, мост - 25 п.м.;

- автомобильной дороги Кедровый-Гар-Кенга на участке км 71+000 - км 78+000 в Бакчарском районе Томской области, протяженностью 7 км;

- автомобильной дороги Парабель – Новиково - Кедровый на участке км 58+550-км 61+100, км 66+500-км 69+950, км 84+200-км 84+850 в Парабельском районе Томской области, протяженностью 6,65 км;

- автомобильной дороги Парабель – Новиково - Кедровый на участке км 0+000-км 1+500 в Парабельском районе Томской области, протяженностью 1,5 км;

- автомобильной дороги Парабель – Новиково - Кедровый на участке км 49+124-км 52+124 в Парабельском районе Томской области, протяженностью 3,0 км;

- моста через р. Кайтес-пруд на км 96 автомобильной дороги Томск – Каргала - Колпашево в Шегарском районе, протяженностью 29 п.м;

- моста через р. Китат на км 71 автомобильной дороги Томск - Мариинск в Томском районе, протяженностью 101 п.м.

Начаты работы по капитальному ремонту мостового перехода через р. Суйга на км 165 автомобильной дороги Первомайское - Белый Яр в Верхнекетском районе. Завершение работ в 2021 году.

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области» в течение отчетного года не выявлено наличие случаев временного прекращения движения общественного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения (план - 0 единиц).

По итогам реализации основного мероприятия «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в границах муниципальных районов отремонтировано 68,19 км дорог (план - 77 км), в границах городских округов отремонтировано 4,2 км дорог (план - 1,2 км). В связи с чем, доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составила - 1,08% (план - 1,12%). Недостижение показателя связано с тем, что в отчетном году в первоочередном порядке выполнялись работы по обустройству 20 пешеходных переходов (соответствии с национальными стандартами) и ремонт 4,46 км пешеходных дорожек вблизи школ и других образовательных учреждений.

По итогам реализации основного мероприятия «Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра» предоставлена субсидия г. Томску в сумме 58 267,8 тыс. рублей. Согласно утвержденной смете расходов, проведены следующие виды работ: устранение деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог местного значения, нанесение дорожной разметки, ремонт элементов обустройства автомобильных дорог, восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части с использованием инертных материалов и другие виды работ.

В результате были достигнуты следующие показатели:

- количество дорожно-транспортных происшествий в городе составило 263 шт. (план - 358 шт.);

- количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях в городе составило 24 человека (план - 24 человека);

- доля улично-дорожной сети, обеспеченной ливневой канализацией составила 22,09% (план - 22,09%).

II. Проектная часть

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Региональный проект «Дорожная сеть»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2020 году составило 3 827 809,1 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта отремонтировано:

- 36 участков автомобильных дорог протяженностью 185,9 км, из них: 168,1 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (в т.ч. в границах Томской агломерации - 56,9 км), 111,2 км региональных и межмуниципальных дорог;

- нанесено 116,2 км дорожной разметки с использованием долговечных материалов;

- установлено 27,6 км барьерного ограждения;

- проведены работы по ликвидации 6 мест концентрации ДТП;

- установлено 1 223 шт. дорожных знаков, 16 опор под дорожные знаки и светофорные объекты;

- осуществлено устройство 120 кв. м. искусственных неровностей (2 шт.);

- обустроено 1149,4 кв. м тротуаров;

- введен в эксплуатацию «Подъезд к терминалу аэропорта г. Томска с остановочными и парковочными площадками на участке км 19-км 20,185 автомобильной дороги Томск-Аэропорт» протяженностью 1,504 км.

В результате проведенных работ значения показателей «Доля автомобильных дорог регионального значения, находящаяся в нормативном состоянии» и «Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии» превысили плановое значение и составили 28,84% (план - 27,49%) и 68,1% (план - 67,0%) соответственно.

Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

Финансирование данного регионального проекта за счет всех источников в 2020 году составило 0,0 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта заключен государственный контракт на поставку оборудования и установку 9 камер фото-видеофиксации. В связи с невыполнением подрядчиком условий государственного контракта в установленный срок, средства были возвращены в областной бюджет. Плановый срок ввода в эксплуатацию камер фото-видеофиксации – первый квартал 2021 года.

Плановый срок ввода в эксплуатацию камер фото-видеофиксации - первый квартал 2021 года.

Вместе с тем, в отчетном году в рамках иных мероприятий 6 камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах: 2 камеры установлены за счет средств дорожного фонда и 4 камеры установлены за счет федеральных средств. Установленный целевой показатель количество стационарных камер фото-видеофиксации нарушений ПДД (нарастающим итогом) достигнут (план - 33 шт., факт - 39 шт.).

Региональный проект «Безопасность дорожного движения»

Финансирование данного регионального проекта за счет всех источников в 2020 году составило 3 301,5 тыс. рублей.

В отчетном году количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях сократилось до 8,25 человек на 100 тысяч населения (план - 7,51 человек).

В рамках реализации регионального проекта:

- проведено 7 областных конкурсов и соревнований среди отрядов юных инспекторов движения и обучающихся в образовательных организациях;

- проведен 21 конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо»;

- приобретено 10 329 шт. световозвращающих приспособлений;

- приобретено 9 учебно-игровых комплектов.

17. ГП «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области»

Цель ГП - развитие коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности в Томской области

17.1. Расходы на реализацию государственной программы

Таблица 1

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

|  | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 2 323 601,1 | 2 424 389,0 | - 100 787,9 | 104,3 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 699 552,9 | 692 206,1 | 7 346,8 | 98,8 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 600 608,2 | 593 261,4 | 7 346,8 | 98,8 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 98 944,7 | 98 944,7 | 0,0 | 100,0 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | 76 738,7 | 83 653,2 | - 6 914,5 | 109,0 |
| 4 | Внебюджетные источники | 1 547 309,5 | 1 648 529,7 | - 101 220,2 | 106,5 |

Таблица 2

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию процессной и проектной частей государственной программы

| № п/п | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | Основные мероприятия | 2 152 980,8 | 2 254 151,6 | -101 170,8 | 104,7 |
| 2 | Ведомственные целевые программы | 6 096,0 | 6 096,0 | 0,0 | 100,0 |
| 3 | Обеспечивающая подпрограмма | 41 096,8 | 40 713,9 | 382,9 | 99,1 |
|  | Итого по процессной части | 2 200 173,6 | 2 300 961,5 | -100 787,9 | 104,6 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | РП «Чистая вода» | 123 427,5 | 123 427,5 | 0,0 | 100,0 |
|  | Итого по проектной части | 123 427,5 | 123 427,5 | 0,0 | 100,0 |
|  | ИТОГО по ГП: | 2 323 601,1 | 2 424 389,0 | - 100 787,9 | 104,3 |

17.2 Достигнутые показатели цели ГП за 2020 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2020 год | Факт 2020 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | ед. | 260 | 164 | 158,5 | Достигнут |
| 2 | Снижение энергоемкости валового регионального продукта (по отношению к уровню 2013 года) | Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области | % | 27,0 | 29,14 | 107,9 | Достигнут |
| 3 | Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации |  | % | 40,0 | 40,0 | 100,0 | Достигнут |

17.3. Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с планом 2020 года

По итогам 2020 года целевые показатели государственной программы достигнуты.

По предварительным данным Томскстата количество аварий по сравнению с планом снизилось на 58,5% и составило 164 единицы (план - 260 аварии). Снижение количества аварий обеспечено за счет увеличения финансирования из областного бюджета на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры, усиления контроля за реализацией работ по подготовке к отопительному периоду, создания запасов топлива в коммунальных предприятиях.

Показатель «Снижение энергоемкости валового регионального продукта (по отношению к уровню 2013 года)» в сравнении с планом вырос на 2,14 п.п. (план - 27,0%, факт - 29,14%). На рост показателя повлияла модернизация топливно-энергетического комплекса Томской области, техническое переоснащение производственных предприятий области, рациональное использование энергетических ресурсов организациями и учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета.

За счет подключения потребителей к сетям газоснабжения населенных пунктов мкр. Сосновый бор г. Томска, с. Дзержинское, мкр. Наука и мкр. Энтузиастов г. Томска, г. Колпашево и с. Тогур, а также за счет подключения к сетям газораспределения, построенным в рамках исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 удалось достичь запланированного значения показателя «Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации» 40,0% (план - 40,0%).

17.4. Основные результаты реализации государственной программы

I. Процессная часть

Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области»

В связи с подключением к сетям централизованного водоснабжения новых потребителей по предварительным данным удалось перевыполнить запланированный уровень оборудования всего жилищного фонда по Томской области водопроводом на 0,3% (план - 81,2%, факт - 81,5%).

В связи с уточнением статистических данных по величине жилищного фонда и учета в расчете показателя жилплощади индивидуальных домов не достигнут показатель «Оборудование всего жилищного фонда по Томской области отоплением» (план - 84,7%, факт - 82,3%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 259 344,0 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области» проведен капитальный ремонт 90 объектов коммунальной инфраструктуры (план - 60 объектов) в 19 муниципальных образованиях Томской области, в том числе было отремонтировано:

- 29 котельных;

- 6 водозаборных скважин, 2 водонапорные башни, 1 станция водоподготовки, 22 участка сетей водоснабжения и водоотведения, протяженностью 25,6 км;

- 26 участков тепловых сетей, протяженностью 15,5 км;

- 1 участок сетей горячего водоснабжения;

- 3 дизельных электростанции.

По итогам реализации основного мероприятия «Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области»:

- выполнены работы по реконструкции водозабора и станции водоподготовки по ул. Юбилейной в с. Подгорном Чаинского района. В результате увеличилась мощность водозабора до 480 м3/сут., а также обеспечена подача воды питьевого качества для более чем 3 тыс. жителей с. Подгорное.

- начато строительство блочной модульной котельной в п. Геологический Каргасокского района Томской области. Техническая готовность объекта составила 50,0% (план - 40,0%). Завершение строительства и ввод котельной в эксплуатацию планируется в 2021 году.

По итогам реализации основного мероприятия «Поддержка реализации проектов модернизации объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, реализуемых в рамках концессионных соглашений» привлечены частные инвестиций в размере 2 268,1 тыс. рублей. В результате чего проведена модернизация газовой котельной и тепловых сетей п. Светлый муниципального образования «Город Томск».

Подпрограмма 2 «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области»

За счет подключения новых потребителей к сетям газоснабжения показатель «Объем реализации природного газа потребителям в Томской области для выработки тепловой и электрической энергии с использованием газа в качестве основного вида топлива» достиг планового значения 660 млн. куб.м./год.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 1 793 118,7 тыс. рублей. Подпрограмма профинансирована на 80,6% за счет внебюджетных источников.

По итогам реализации основного мероприятия «Развитие региональной газотранспортной инфраструктуры. Проектирование и строительство объектов распределения газа межпоселкового значения на территории Томской области» в рамках совместной с ПАО «Газпром» «Программы развития газоснабжения и газификации Томской области на период 2016-2020 гг.» построено 57 км межпоселковых газопроводов (план - 51,62 км) до 3-х населенных пунктов Асиновского, Зырянского и Первомайского районов (план - 3 населенных пункта).

По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области» подрядными организациями ведутся работы по строительству газораспределительных сетей и газопровода низкого давления:

- в г. Асино, Асиновского городского поселения техническая готовность объекта составила 33,0% (план - 33,0%);

- в г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района (VII очередь, 1 этап), техническая готовность объекта составила 50,0% (план - 50,0%);

- в д. Поросино Томского района Томской области, техническая готовность объекта составила 30,0% (план - 30,0%).

В отчетном году завершены работы по строительству газораспределительных сетей и газопровода низкого давления:

- с. Итатка Томского района построено 29,8 км газораспределительных сетей (план - 29,8 км) и 465 домовладений получили техническую возможность газификации (план - 465 домовладений);

- с. Дзержинское муниципального образования «Город Томск» (1 этап) построено 24,5 км газораспределительных сетей (план - 25,9 км) и 659 домовладений получили техническую возможность газификации (план - 659 домовладений), объект введен в эксплуатацию.

Разработана проектно-сметная документация на строительство сетей газоснабжения на территории опережающего социально-экономического развития «Северск». Положительное заключение государственной экспертизы планируется получить в 2021 году.

По итогам реализации основного мероприятия «Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе»:

- запроектировано строительство 9 котельных в рамках концессионного соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры, предназначенных для производства тепловой энергии и ГВС на территории города Асино Асиновского района (план - 17 единиц), техническая готовность объектов 5,0% (план - 5,0%);

- продолжается строительство газовой котельной для Дома-интерната для престарелых и инвалидов «Лесная дача» в п. Победа Шегарского района, техническая готовность 31,4%  (план - 20,0%).

По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение подключения к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования (ВДГО) для отопления жилых и нежилых помещений, подогрева воды и приготовления пищи в индивидуальных домовладениях на территории Томской области» прирост потребителей природного газа по договорам с населением составил 1 700 единиц (план -  2 000 единиц). Причиной невыполнения планового показателя является снижение платежеспособности населения для приобретения внутридомового газового оборудования и подключения к газу на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19.

По итогам реализации основного мероприятия «Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд» выделена субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа для обеспечения бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению сельских поселений Асиновского, Зырянского, Шегарского, Первомайского и других районов. Данная мера поддержки обеспечила в отчетном году поставку сжиженного углеводородного газа населению в 205 населенных пунктов Томской области (план - 199 населенных пунктов). В результате чего доля населенных пунктов Томской области, обеспеченных бесперебойной поставкой сжиженного углеводородного газа населению составила 35,0% (план - 34,0%).

Подпрограмма 3 «Повышение энергоэффективности в Томской области»

В рамках реализации совместной с ПАО «Газпром» программы «Развитие газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации»,  программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ресурсоснабжающих организаций, мероприятий, осуществляемых перевозчиками по переводу транспортных средств на природный газ, мероприятий по подключению домовладений к сетям газоснабжения, осуществляемых населением,  в 2020 году привлечено 1 646 261, 6 тыс. рублей (план - 1 546 054,3 тыс. рублей) внебюджетных средств на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Превышение планового значения показателя «Удельный расхода топлива на отпущенную электрическую энергию объектами, функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии Томской области» (план - 331 г.у.т/кВт*ч, факт - 332,7 г.у.т/кВт*ч) на 0,5% связано с ухудшением параметров работы требующей модернизации ТЭЦ СХК АО «РИР» в г. Северске (увеличенный расход топлива в связи технологическими нарушениями основного оборудования ТЭЦ), а также установлением системным оператором режима постепенного снижения отпуска на оптовый рынок электрической энергии (мощности) от тепловых электростанций Томской области вследствие профицита вырабатываемой электрической энергии в объединённой энергосистеме Сибири.

Превышение планового значение показателя «Доля общественного транспорта и транспорта дорожно-коммунальных служб, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом)» на 12 п.п. (план – 30,0%, факт – 42,0%) связано тем, что Администрацией Томской области были проведены конкурсные процедуры по определению перевозчиков на межмуниципальные маршруты регулярных перевозок. Одним из существенных критериев при отборе перевозчиков было наличие техники, работающей на газомоторном топливе. Перевозчики за отчетный год перевели 70 единиц техники на природный газ.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 207 784,9 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Мероприятия по повышению энергоэффективности в электросетевых организациях» (динамика «меньше-лучше») превышение планового значения показателя «Технологические потери электрической энергии в распределительных электрических сетях» на 0,07 п.п. (план - 9,02% факт - 9,09%) вызвано сокращением объемов предаваемой электрической энергии в условиях недостаточных объемов средств, предусматриваемых инвестиционными программами на  модернизацию объектов электросетевого хозяйства (подстанций и ЛЭП).

По итогам реализации основного мероприятия «Рост потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области» не достижение объема потребления природного газа автомобильным транспортом на 3,2% (план - 15,5 млн.м3, факт - 15 млн.м3) обусловлено снижением деловой активности и мобильности населения в отчетном году.

По итогам реализации ВЦП «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка» показатель «Количество готовых к внедрению решений по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, позволяющих снизить эксплуатационные затраты в среднем на 2,0% от существующих затрат» перевыполнен на 10,8% (план - 37 единиц, факт - 41 единиц).

По итогам реализации основного мероприятия «Анализ функционирования электроэнергетики и перспективы развития энергетического комплекса Томской области» разработана и утверждена Схема и программа развития электроэнергетики Томской области на период 2021-2025 годов (план - 1 единица).

II. Проектная часть

Национальный проект «Экология»

Региональный проект «Чистая вода»

Финансирование данного регионального проекта за счет всех источников в 2020 году составило 123 427,5 тыс. рублей.

В рамках реализации регионального проекта начата реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области. Водозабор и станция очистки питьевой воды производительностью 12 500 м3/сут. воды соответствует потребности 100,0% городского населения муниципального образования «Асиновский район». Степень готовности объекта 76,4%. Окончание работ по реконструкции и вводу объекта в эксплуатацию планируется в сентябре 2021 года. В результате реконструкции будет обеспечено качественной питьевой водой более 15 тыс. человек.

В отчетном году была продолжена реализация мероприятия по обслуживанию ранее установленных локальных водоочистных комплексов в сельских территориях Томской области (регламентные работы, замена химреагентов для ряда станций со сложной водой, замена фильтрующих материалов, замена УФ-ламп, и пр.). Для того чтобы качество воды, выдаваемой станциями со временем не ухудшалось, дополнительно установлены 8 локальных очистных станций, 5 из которых подают питьевую воду непосредственно в водопроводную сеть. За счет реализации мероприятия качество водоснабжения улучшено для 4,3 тыс. жителей области.

18. ГП «Развитие информационного общества в Томской области»

Цель ГП - создание и развитие информационного общества на территории Томской области

18.1. Расходы на реализацию государственной программы

Таблица 1

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

|  | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 498 700,1 | 493 907,8 | 4 792,3 | 99,1 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 498 700,1 | 493 907,8 | 4 792,3 | 99,1 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 491 899,7 | 487 107,4 | 4 792,3 | 99,1 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 6 800,4 | 6 800,4 | 0,0 | 100,0 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | - | - | - | - |
| 4 | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

Таблица 2

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию процессной и проектной частей государственной программы

| № п/п | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | Основные мероприятия | 35 104,1 | 35 003,9 | 100,2 | 99,8 |
| 2 | Ведомственные целевые программы | 423 419,3 | 419 210,7 | 4 208,6 | 99,8 |
| 2.1 | Обеспечивающая подпрограмма | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по процессной части | 458 523,4 | 454 214,6 | 4 308,8 | 99,1 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | РП «Цифровое государственное управление» | 36 876,7 | 36 394,1 | 482,6 | 98,7 |
| 2 | РП«Информационная безопасность» | 3 300,0 | 3 299,1 | 0,9 | 100,0 |
|  | Итого по проектной части | 40 176,7 | 39 693,2 | 483,5 | 98,8 |
|  | ИТОГО по ГП: | 498 700,1 | 493 907,8 | 4 792,3 | 99,1 |

18.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2020 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2020 год | Факт 2020 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень удовлетворенности жителей Томской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области | % | 90,0 | 94,7 | 106,0 | Достигнут |

18.3. Сведения о достижении значений целевых показателей

По результатам проведенного мониторинга по качеству и доступности государственных услуг выявлено, что среднее значение уровня удовлетворенности заявителей в 2020 году на территории Томской области составляет 94,7% (план - 90,0%).

18.4. Основные результаты реализации государственной программы

I. Процессная часть

Подпрограмма 1 «Обеспечение поддержки цифровых технологий в сфере государственного управления, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров и информирование населения о политической, социально-экономической ситуации в Томской области»

93,05% граждан, обеспечены доступом к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг (план 90,0%);

9 исполнительных органов государственной власти Томской области, областных государственных учреждений, передали на обслуживание локальные вычислительные сети, рабочие места, сервера доступа к сети Интернет в ОГБУ «ОЦАИР», (план - 9 единиц).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 454 214,6 тыс. рублей.

На уровень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг положительно повлияло: увеличение количества услуг, которые можно получить в электронном виде (до 147 услуг), создание 19 отделов «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» и 39 территориально обособленных подразделений; сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг на территории Томской области в 2020 году - 4,8 минут (2019 году - 7,8 минут); сокращение среднего количества обращений представителей бизнес-сообщества в органы государственной власти (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности на территории Томской области до 1,6 обращения (в 2019 году до 1,77 обращения); сокращение нагрузки на граждан по сбору справок для получения государственных и муниципальных услуг за счет использования модуля межведомственного электронного взаимодействия. В 2020 году направлено более 806 тысяч запросов (в 2019 году - 349 тыс. запросов), что соответствует количеству справок, которые не истребованы у заявителей.

II. Проектная часть

Национальный проект «Цифровая экономика»

Региональный проект «Цифровое государственное управление»:

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2020 году составило 36 394,1 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление»:

- приобретено 195 лицензий на использование отечественного программного обеспечения;

- проведена поставка, монтаж, пуско-наладка и аттестация 2 единиц программно-аппаратных комплекса «Криптокабина» в отделы «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (г. Томск, г. Северск);

- выполнено развитие программных средств и создание новых функциональных модулей единого портала исполнительных органов государственной власти Томской области;

- в рамках развития юридически значимого электронного документооборота (далее - СЭД) выполнено: приобретены лицензии на использование программной платформы СЭД, в том числе приобретено дополнительно 200 лицензий, обновлена платформа СЭД, работы по модернизации типовых маршрутов СЭД, приобретение лицензий на право использования программных средств защиты информации от несанкционированного доступа для модуля межведомственного электронного документооборота, приобретение жестких дисков для данных СЭД;

- обеспечена техническая поддержка Модуля межведомственного электронного взаимодействия Томской области;

- в рамках федерального бюджета в Томской области обеспечен переход единой системы межведомственного электронного взаимодействия версии 2.хх (далее - СМЭВ) на СМЭВ 3.хх. Взаимодействие посредством единого электронного сервиса СМЭВ 3.хх позволит обеспечить необходимое межведомственное электронное взаимодействие, что в свою очередь, повысит качество предоставления государственных и муниципальных услуг и функций, увеличит скорость передачи и обработки данных на Едином портале государственных услуг (функций) и в региональных государственных информационных системах, снизит долю отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов.

Региональный проект «Информационная безопасность»

Финансирование регионального проекта за счет всех источников в 2020 году составило 3 299,1 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта «Информационная безопасность»:

- приобретено 94 лицензии на использование отечественного офисного программного обеспечения;

- обеспечен доступ к службе технической поддержки для обеспечения бесперебойной работы оборудования инфраструктуры электронного правительства.

19. ГП «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

Цель ГП - эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области

19.1. Расходы на реализацию государственной программы

Таблица 1

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

| .№ п/п | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 8 638 138,2 | 8 372 441,2 | 265 697,0 | 96,9 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 8 632 138,2 | 8 358 764,4 | 273 373,8 | 96,8 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 7 823 283,7 | 7 549 964,9 | 273 318,8 | 96,5 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 808 854,5 | 808 799,5 | 55,0 | 100,0 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | 4 000,0 | 9 704,6 | -5 704,6 | 242,6 |
| 4 | Внебюджетные источники | 2 000,0 | 3 972,2 | -1 972,2 | 198,6 |

Таблица 2

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах,
направленных на реализацию процессной и проектной частей государственных программ Томской области в 2020 году

| .№ п/п | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | Основные мероприятия | 854 854,5 | 861 782,6 | -6 928,1 | 100,8 |
| 2 | Ведомственные целевые программы | 7 646 129,5 | 7 377 337,0 | 268 792,5 | 96,5 |
| 3 | Обеспечивающая подпрограмма | 137 154,2 | 133 321,6 | 3 832,6 | 97,2 |
|  | Итого по процессной части | 8 638 138,2 | 8 372 441,2 | 265 697,0 | 96,9 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |
|  | Итого по проектной части | - | - | - | - |
|  | ИТОГО по ГП: | 8 638 138,2 | 8 372 441,2 | 265 697,0 | 96,9 |

19.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2020 год

| №п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2020 год | Факт 2020 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рейтинг Томской области среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами | Департамент финансов Томской области | Степень качества | 2 | 3 | 66,6 | Не достигнут из-за резкого падения налоговых доходов областного бюджета. Существенно выросла долговая нагрузка Томской области. |
| 2 | Доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств | Департамент финансов Томской области | % | 7,5 | 14,7 | 196,0 | Достигнут |

19.3. Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с планом

По итогам 2020 года в рейтинге субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами Томской области была присвоена III степень качества при плановом уровне – II степень.

На оценку качества повлияли объективные факторы: из-за непредсказуемой внутренней политики крупнейших налогоплательщиков нефтегазового сектора в 2019 году произошло резкое падение налоговых доходов областного бюджета. Как следствие, существенно выросла долговая нагрузка Томской области, были нарушены условия соглашения с Минфином России по дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (в части невыполнения требования по темпу роста доходов).

Доля сэкономленных средств при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств составила 14,7% при плановом значении 7,5%. Достигнутое значение показателя обусловлено мерами по повышению эффективности государственных закупок, в том числе активной практикой проведения совместных закупок, позволивших увеличить экономию бюджетных средств за счет укрупнения лота, и мероприятий по унификации закупочной деятельности (разработка типовых форм документов, выработка единых подходов в работе комиссии и т.д.)

19.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»

По итогам 2020 года доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых в рамках государственных и муниципальных программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области составила 99,5% (план - 96,5%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 73 697,2 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет» 95,0% главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, используют централизованную информационную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне (план - 95,0%), при этом количество информационных систем Томской области, интегрируемых в информационную систему «Электронный бюджет» составило 6 единиц что соответствует плановому значению на 2020 год.

По итогам реализации ВЦП «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов» 35,7% государственных гражданских служащих повысили уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (план - 28,0%).

Подпрограмма 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

По итогам 2020 года доля ассигнований, выделяемых в виде субвенций, субсидий, дотаций местным бюджетам по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах составила 90,0% (план - 90,0%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 6 050 033,7 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения» минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности при распределении областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) составил 90,0% (план - 90,0%).

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» организован воинский учет во всех муниципальных образованиях Томской области (100,0% от плана).

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно - территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования» перечислена дотация ЗАТО «Северск», связанная с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований, в сумме 785 819,0 тыс. рублей (план - 1 межбюджетный трансферт).

Подпрограмма 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»

По итогам отчетного года спред кредитного рейтинга Томской области к суверенному рейтингу Российской Федерации составил 4 единицы, что соответствует плановому уровню.

Отношение объема государственного долга на конец года к годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений» составило 93,0% при плановом значении 64,0%. Невыполнение показателя обусловлено недопоступлением налоговых и неналоговых доходов областного бюджета и необходимостью компенсации выпадающих доходов за счет сверхплановых заимствований.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 2 026 693,9 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Эффективное управление государственным долгом Томской области» отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета составило 2,3% (план - 2,7%).

Подпрограмма 4 «Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области»

32,0% жителей Томской области осведомлены о действующей в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности (план - 27,0%).

18 620 граждан охвачены мероприятиями по повышению финансовой грамотности (план - 17 000 человек).

15 836 жителей Томской области приняли участие в обсуждении бюджетных решений (план - 17 800 человек). Значение показателя зависит от деятельности органов местного самоуправления поселенческого уровня по вовлечению населения в обсуждение бюджетных решений (проведение опросов, собраний, подомовых обходов и другие). В связи с чем с органами местного самоуправления поселенческого уровня будет проведена разъяснительная работа.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 70 333,1 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений» работают 7 представительств центра финансовой грамотности на региональном и муниципальном уровнях (план – 7 центров).

В рамках основного мероприятия «Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области»:

- бюджетам муниципальных образований Томской области представлены субсидии для софинансирования расходных обязательств по решению вопросов местного значения на общую сумму 39 306,3 тыс. рублей.

- 92 заявки представлено муниципальными образованиями Томской области на конкурсный отбор проектов, предложенных непосредственно населением, для получения бюджетами муниципальных образований Томской области из областного бюджета субсидий на их реализацию («инициативное бюджетирование») (план - 90 заявок). В результате реализовано 69 проектов с общим объемом финансирования за счет всех источников в сумме 52 983,2 тыс. рублей. По итогам 2020 года в полном объеме завершены 68 проектов, в том числе: созданы и обустроены 21 детская площадка, включая спортивно-игровые, благоустроено 14 кладбищ, 9 спортивных объектов (два стадиона, футбольное поле, волейбольные и баскетбольные площадки, скейт-площадки, беговая дорожка и пр.), отремонтировано 9 дорог и тротуаров, благоустроено 5 мест массового отдыха (площади, скверы и т.п.), отремонтированы водопроводы в 3 населенных пунктах, также в 3 населенных пунктах установлено освещение, отремонтированы и благоустроены территории трех центров (домов) культуры, установлена Стела памяти в с. Палочка Верхнекетского района.

Один проект Тегульдетского сельского поселения по ограждению территории кладбища в с. Тегульдет, победивший в 2020 году в конкурсном отборе, был реализован частично, из-за нарушения сроков подрядчиками, его завершение в установленном порядке планируется на 2021 год.

Подпрограмма 5 «Управление государственными закупками Томской области»

В связи с эффективной работой областного государственного казенного учреждения «Центр государственных закупок Томской области» в 2020 году отсутствуют обоснованные жалобы на действия/бездействие уполномоченного учреждения по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением (план - 4,0%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 18 361,8 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области» среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области на одну закупку, по закупкам проведенным уполномоченным учреждением составило 3,3 единиц, что выше планового уровня на 0,8 п.п. (план - 2,5 единиц).

20. ГП «Эффективное управление госимуществом Томской области»

Цель ГП - повышение эффективности управления государственным имуществом Томской области

20.1. Расходы на реализацию государственной программы

Таблица 1

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

| .№ п/п | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 111 099,8 | 107 491,3 | 3 608,5 | 96,8 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 111 099,8 | 107 491,3 | 3 608,5 | 96,8 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 111 099,8 | 107 491,3 | 3 608,5 | 96,8 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | - | - | - | - |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | - | - | - | - |
| 4 | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

Таблица 2

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах,
направленных на реализацию процессной и проектной частей государственных программ Томской области в 2020 году

| .№ п/п | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | Основные мероприятия | - | - | - | - |
| 2 | Ведомственные целевые программы | 68 239,5 | 65 096,1 | 3 143,4 | 95,4 |
| 3 | Обеспечивающая подпрограмма | 42 860,3 | 42 395,2 | 465,1 | 98,9 |
|  | Итого по процессной части | 111 099,8 | 107 491,3 | 3 608,5 | 96,8 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |
|  | Итого по проектной части | - | - | - | - |
|  | ИТОГО по ГП: | 111 099,8 | 107 491,3 | 3 608,5 | 96,8 |

20.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2020 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2020 год | Факт 2020 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля областного государственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Томской области, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | % | 90,0 | 95,0 | 105,5 | Достигнут |

20.3. Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с планом

По итогам 2020 года доля областного государственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Томской области, в том числе предоставленного в пользование в установленном законом порядке, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Томской области, составила 95,0% (план - 90,0%). Превышение планового значения показателя обусловлено вовлечением имущества в хозяйственный оборот (закрепление на праве оперативного управления за областными государственными учреждениями), а также увеличением количества переданного государственного имущества Томской области в федеральную, муниципальную собственность.

20.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1 «Управление государственным имуществом Томской области»

По итогам 2020 года процент сокращения количества объектов имущества (за исключением земельных участков), находящихся в Казне Томской области, составил 8,7% (план - 5,0%). Перевыполнение показателя в основном обусловлено передачей жилых помещений (28 единиц), принятых в Казну Томской области в 2017-2018 годах в собственность муниципальных образований и закреплением указанных объектов на праве оперативного управления за областными государственными учреждениями.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 65 096,2 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Рациональное использование государственного имущества Томской области» результативность исполнения областного бюджета в части прогнозируемых неналоговых доходов от использования государственного имущества Томской области, за исключением доходов от приватизации составила 151,9% (план - 100,0%).

Доля, являющихся собственностью Томской области земельных участков, права землепользователей на которые оформлены и права, на которые невозможно оформить в силу закона, от общего объема земельных участков, состоящих в Реестре государственного имущества Томской области, на последнюю календарную дату отчетного года составила 92,3% (план - 90,0%).

По итогам реализации ВЦП «Приватизация областного государственного имущества» доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества на очередной финансовый год и плановый период в 2020 году составила 69,23% (план - 100,0%). Недостижение планового значения показателя обусловлено отсутствием спроса на объекты государственного имущества Томской области, реализуемого в порядке приватизации.

Доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества Казны Томской области по состоянию на последнюю календарную дату года, предшествующего году приватизации составила 2,66% (план - 1,01%)

По итогам реализации ВЦП «Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области» доля объектов недвижимого имущества, сведения о которых содержатся в Реестре государственного имущества Томской области, закрепленных на праве оперативного управления, на праве хозяйственного ведения и предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в отношении которых проведены проверки эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области, от общего количества таких объектов по состоянию на начало года, в котором проведены такие проверки составила 6,45% (план - 6,31%). При этом все запланированные проверки эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области осуществлены в полном объеме.

Доля объектов недвижимого имущества, сведения о которых содержатся в Реестре государственного имущества Томской области, находящихся в Казне Томской области, в отношении которых проведены проверки эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области, от общего количества таких объектов по состоянию на начало года, в котором проведены такие проверки» составила 7,37% (план - - 7,71%). При этом все запланированные проверки эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области осуществлены в полном объеме.

21. ГП «Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области»

Цель ГП - повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области

21.1. Расходы на реализацию государственной программы

Таблица 1

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию государственной программы

| .№ п/п | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 667 742,5 | 628 065,6 | 39 676,9 | 94,1 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 667 045,3 | 627 368,4 | 39 676,9 | 94,1 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 561 008,9 | 555 132,9 | 5 876,0 | 99,0 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 106 036,4 | 72 235,5 | 33 800,9 | 68,1 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | - | - | - | - |
| 4 | Внебюджетные источники | 697,2 | 697,2 | 0,0 | 100,0 |

Таблица 2

Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию процессной и проектной частей государственной программы

| .№ п/п | Источники финансирования | План на 2020 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2020 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | Основные мероприятия | 118 265,9 | 81 365,3 | 36 900,6 | 68,8 |
| 2 | Ведомственные целевые программы | 364 479,7 | 361 833,5 | 2 646,2 | 99,3 |
| 3 | Обеспечивающая подпрограмма | 184 996,9 | 184 866,8 | 130,1 | 99,9 |
|  | Итого по процессной части | 667 742,5 | 628 065,6 | 39 676,9 | 94,1 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |
|  | Итого по проектной части | - | - | - | - |
|  | ИТОГО по ГП: | 667 742,5 | 628 065,6 | 39 676,9 | 94,1 |

21.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2020 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2020 год | Факт 2020 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения, удовлетворенного деятельностью государственных органов исполнительной власти региона | Департамент государственной гражданской службы Администрации Томской области | % | 40,0 | 41,0 | 102,5 | Достигнут |

21.3. Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с планом

По итогам 2020 года доля населения, удовлетворенного деятельностью государственных органов исполнительной власти региона составила 41,0% от числа опрошенных граждан Томской области (план - 40,0%). Данный показатель является агрегированным и формируется обобщением нескольких компонентов: оценки качества предоставляемых услуг в сферах здравоохранения, образования, создания условий для занятия физической культурой и спортом, оказания жилищно-коммунальных услуг, обеспечения безопасности от характерных для данного субъекта Российской Федерации чрезвычайных ситуаций, а также из оценки деятельности руководителя исполнительной власти региона.

21.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1 «Развитие кадрового потенциала региона»

По итогам 2020 года коэффициент обеспеченности резервом управленческих кадров в отчетный период составил 31,0% (план - 25,0%). Превышение фактического значения показателя над плановым связано с корректировкой структуры резерва управленческих кадров, в котором исключены целевые должности: заместитель Губернатора Томской области, заместитель руководителя органа государственной власти Томской области, структурного подразделения администрации Томской области.

85,5% от общего количества назначений составила доля назначений из резерва управленческих кадров Томской области на целевые должности (план - 85,0%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 7 396,2 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Формирование, развитие и использование резерва управленческих кадров Томской области» коэффициент обеспеченности резервом управленческих кадров целевой группы должностей: заместителей Губернатора Томской области, руководителей органов исполнительной власти Томской области и структурных подразделений Администрации Томской области составил 15,0%, что соответствует плановому значению показателя (план - 15,0%).

Коэффициент обеспеченности резервом управленческих кадров целевой группы должностей: руководители областных государственных учреждений составил 50,0% (план - 50,0%).

Доля лиц, включенных в резерв управленческих кадров, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию составила 15,7% (план - 25,0%). Причина отклонения от планового значения показателя в 2020 году связана с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в частности, не проводилось обучение в рамках федеральной программы подготовки управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры.

По итогам реализации основного мероприятия «Содействие в подготовке управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, расположенных на территории Томской области» доля специалистов, завершивших обучение (в процентах к общему количеству специалистов, приступивших к обучению) составила 100,0% (план - 90,0%). В 2019/2020 учебном году обучение закончили все 27 специалистов из приступивших к обучению.

По итогам реализации ВЦП «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Томской области» доля выполненных мероприятий по обеспечению реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации составило 100,0% (план - 100,0%).

По итогам реализации ВЦП «Награды Томской области» стало 100,0% выполнения показателя «Доля граждан, награжденных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, от представленных к награждению» (план - 100,0%).

Подпрограмма 2 «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправления в Томской области»

По итогам 2020 года доля вакантных должностей государственной гражданской службы Томской области, замещенных на основе конкурса или из кадрового резерва от общего количества назначений на должности, предполагающих обязательное замещение по конкурсу составила 100,0% при плановом уровне 100,0%.

50,0% от общего количества реализованных мероприятий составили мероприятия по профессиональному развитию, соответствующие приоритетным направлениям профессионального развития государственных гражданских и муниципальных служащих Томской области (план - 50,0%).

Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления в Томской области в отчетном периоде составил 40,11%, при плановом уровне 39,1%. Превышение фактического значения показателя обусловлено достижением конкретных результатов работы местных администраций и помощью населению, а именно: мобилизацией всех возможных ресурсов в целях сохранения рабочих мест и оказания поддержки населению, предпринимателям, оказавшимся в сложной ситуации в связи с эпидемией; решением вопроса предоставления жилья молодым специалистам; модернизацией ЖКХ; ремонтом дорог и уборкой территории; повышением качества и доступности медицинского обслуживания (открытие новых больниц/ФАПов, привлечение узких специалистов); повышением уровня качества образовательных услуг в сфере общего дошкольного и дополнительного образования; повышением оперативности работы и компетентности сотрудников органов местного самоуправления и другие.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 23 362,4 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Развитие государственной гражданской службы Томской области» 52,0% государственных гражданских служащих Томской области приняли участие в мероприятиях по профессиональному развитию (план - 52,0%).

На портале дистанционного образования Администрации Томской области размещен электронный дистанционный курс по программе обучения «Формирование антикоррупционной компетентности государственных гражданских служащих» (36 часов) (план - 1 единица).

В отчетном году проведен конкурс на звание «Лучший государственный гражданский служащий в Томской области». Конкурс проводится один раз в два года.

По итогам реализации ВЦП «Содействие развитию муниципальной службы Томской области» 40,79% муниципальных служащих Томской области приняли участие в мероприятиях по профессиональному развитию (план - 37,0%). В отчетном году из-за введенных ограничительных мер по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) профессиональное развитие служащих переведено в дистанционный формат, в связи с чем участие в мероприятиях приняло большее количество человек.

Размещены 2 образовательных курса по обучению муниципальных служащих на портале дистанционного образования Администрации Томской области: «Организация работы с обращениями граждан и организаций» (18 часов), «Формирование антикоррупционной компетентности муниципальных служащих» (36 часов) (план - 2 единицы).

По итогам реализации ВЦП «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области» фактическое значение показателя «Уровень удовлетворенности населения Томской области качеством предоставления муниципальных услуг на территории Томской области» превысило плановое значение и составило 43,22% (план - 42,1%), что связано с эффективной работой органов местного самоуправления муниципальных образований, повышением профессионализма руководителей органов местного самоуправления в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Подпрограмма 3 «Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей и предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области»

По итогам 2020 года доля мероприятий, проводимых Администрацией Томской области, обеспеченность техническим сопровождением и обслуживанием, от общего количества мероприятий, требующих технического сопровождения и обслуживания составила 100,0%, что соответствует плановому уровню.

Фактическое значение показателя «Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» за отчетный год составил 90,0% (план - 90,0%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 400 400,4 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области» 100,0% служащих Администрации Томской области обеспечены материально-техническими ресурсами согласно установленным нормативам (план - 100,0%), а 1 областное государственное учреждение улучшило материально-техническую базу (план - 1 единица).

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение деятельности мировых судей Томской области для полного и независимого осуществления ими правосудия» судебные участки мировых судей обеспечены материально-техническими ресурсами в объеме, необходимом для надлежащего осуществления правосудия мировыми судьями Томской области

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния» оказывались государственные услуги по регистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени и совершению иных юридически значимых действий (выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния, внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния, проставление апостиля на свидетельствах о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных документах, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных органами ЗАГС Томской области и предназначенных для использования за границей).

За отчетный период зарегистрировано 36 926 актов гражданского состояния и 60 234 совершенных юридически значимых действий. Доля актов гражданского состояния, зарегистрированных в установленные сроки составила 100,0% (план - 99,0%).

Подпрограмма 4 «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Томской области»

В результате проведения комплекса мероприятий, направленных на содействие реализации эффективной государственной национальной политики Российской Федерации на территории Томской области:

- 82,0% граждан положительно оценили состояние межнациональных отношений в Томской области (план - 80,5%), а 97,0% граждан отметили отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной принадлежности в Томской области (план - 90,5%). В отчетном периоде активно использовался дистанционный формат проведения мероприятий, что позволило расширить охват участников мероприятий. Кроме того, отсутствие значительных негативных проявлений в 2020 году в сфере межнациональных отношений способствовало превышению значений данных показателей;

- уровень общероссийской гражданской идентичности в Томской области составил 76,0% (план - 75,3%). Отклонение значения показателя связано с объединением жителей Томской области в 2020 году единой целью, связанной с противодействием коронавирусной инфекции (COVID-2019), и включением в волонтерские движения новых сторонников.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 10 378,5 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России на территории Томской области»:

- организованы и проведены мероприятия (преимущественно, в дистанционном формате), приуроченные ко Дню Государственного флага Российской Федерации, Дню народного единства, дню Конституции, Новому году. Мероприятия проходили в виде акций, квизов, флешмобов. Также совместно с общественными объединениями смонтированы социальные ролики по случаю государственных праздников и памятных дат в истории России. 9 700 человек приняли участие в мероприятиях, направленных на укрепление единства российской нации (план – 9 500 человек);

- проведены мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений и адаптацию и интеграцию иностранных граждан (дни национальных культур, социальные видеоролики и т.д.), численность принявших участие в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов России составило 4 000 человек (план - 4 000 человек).

По итогам реализации основного мероприятия «Мероприятия по мониторингу состояния в сферах реализации государственной национальной политики» проведено социологическое исследование по выявлению уровня толерантного отношения к представителям другой национальности, состоянию межэтнических отношений в Томской области (план - 1 исследование), в котором приняли участие 700 респондентов (план - 700 человек) из 15 муниципальных образований Томской области. Проведена фокус-группа среди иностранных граждан на предмет оценки состояния социальной и культурной адаптации иностранных граждан.

По итогам реализации основного мероприятия «Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на профилактику межнациональных конфликтов, противодействие этническому и религиозному экстремизму посредством информирования и просвещения жителей Томской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях»:

- опубликовано 7 материалов о реализации различных направлений национальной политики (казачества, коренные малочисленные народы, межнациональные отношения, адаптация и интеграция иностранных граждан) (план - 7 штук). В частности издан журнал «Мой народ», разработан и издан информационно-пропагандистский материал, направленный на противодействие этническому и религиозному экстремизму.

По итогам реализации основного мероприятия «Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области»:

- проведены мероприятия по сохранению и развитию самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, в которых приняли участие 46 человек томского казачества (план - 42 человека). Совместно с казачьими организациями проведены выставка казачьего костюма и казачий концерт. Совместно с Томской епархией Русской православной церкви и казачьими организациями проведены мероприятия по случаю религиозных праздников. Оказано содействие в участии в окружном мероприятии по развитию казачества.

- организовано привлечение казаков к участию в рейдах по соблюдению гражданами противоэпидемиологических норм, действующих в регионе. Помимо этого казаки привлекались к участию в патрулировании по обеспечению охраны общественного порядка. Количество членов казачьих обществ на территории Томской области составило 517 человек (план - 516 человек).

По итогам реализации основного мероприятия «Мероприятия по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»:

- проведены следующие мероприятия: дни коренных малочисленных народов «Обские люди», Межрегиональный фестиваль коренных малочисленных народов Сибири «Этюды Севера», в которых приняли участие 800 представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (план - 800 участников);

- издано и опубликовано художественное издание на селькупском языке и презентационная брошюра о коренных малочисленных народах, проживающих в Томской области;

- оказано содействие в участии представителей коренных малочисленных народов в выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России» в г. Москве, во Всероссийском форуме молодежи коренных малочисленных народов «Российский Север»;

- проведен конкурс для детей из числа коренных малочисленных народов;

- изданы этнокультурный словарь коренных малочисленных народов и сборник сказок коренных малочисленных народов на русском языке с тиражом 300 экземпляров.

Подпрограмма 5 «Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области»

В 2020 году 1 833 человек приняло участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (план - 1 800 человек). Превышение фактического значения показателя обусловлено активным развитием некоммерческого сектора и вовлечением новых сторонников подобных организаций на фоне реализации в 2020 году социальных проектов, связанных с противодействием новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). В мероприятиях, направленных на развитие институтов гражданского общества на территории Томской области приняли участие 3 017 граждан (план – 2 930 граждан). Превышение фактического значения показателя связано с тем, что в 2020 году активно использовался дистанционный формат проведения мероприятий, что позволило расширить охват участников мероприятий.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2020 году составило 1 661,3 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»:

В связи с ухудшением экономической ситуации, вызванной завозом и распространением на территории Томской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в 2020 году конкурс по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - СОНКО), за исключением государственных (муниципальных) учреждений для реализации социальных проектов (далее - Конкурс) не проводился. В отчетном году реализовались проекты, ставшие победителями Конкурса 2019 года, в связи с чем количество благополучателей в ходе реализации проектов - победителей Конкурса составило 1 680 человек (план - 1 650 человек).

Проведены два круглых стола по тематике, связанной с вовлечением граждан в деятельность некоммерческих организаций, обучающий семинар для представителей СОНКО по теме «Социальное проектирование», тренинг для СОНКО и других представителей гражданского общества по информационному сопровождению деятельности.

По итогам реализации ВЦП «Организация деятельности Общественной палаты Томской области» 1 041 граждан и представителей некоммерческих организаций приняли участие в деятельности Общественной палаты Томской области (план – 1 000 человек).

Приложение 1

Оценка эффективности государственных программ Томской области

за 2020год

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 04.04.2018 №151а «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Томской области» Департаментом экономики Администрации Томской области на основании годовых отчетов ответственных исполнителей ГП проведена оценка эффективности ГП.

По итогам проведенной оценки 9 ГП имеют высокий рейтинг эффективности, 11 ГП являются эффективными, 1 ГП является низкоэффективной.

Результаты оценки эффективности представлены в Приложении 1 к настоящему отчету.

| № п/п | Наименование ГП | Соисполнитель, участник ГП | Оценка эффективности (в баллах) | Степень эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственная программа «Эффективное управление государственным имуществом Томской области» | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 1,00 | Высокоэффективная |
| 2 | Государственная программа «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» | Департамент финансов Томской области | 0,99 | Высокоэффективная |
| 3 | Государственная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области» | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 0,98 | Высокоэффективная |
| 4 | Государственная программа «Жилье и городская среда Томской области» | Департамент архитектуры и строительства Томской области | 0,96 | Высокоэффективная |
| 5 | Государственная программа «Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области» | Департамент государственной гражданской службы Администрации Томской области | 0,95 | Высокоэффективная |
| 6 | Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области» | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | 0,95 | Высокоэффективная |
| 7 | Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Томской области» | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | 0,94 | Высокоэффективная |
| 8 | Государственная программа «Развитие информационного общества в Томской области» | Департамент развития информационного общества Администрации Томской области | 0,93 | Высокоэффективная |
| 9 | Государственная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области» | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | 0,91 | Высокоэффективная |
| 10 | Государственная программа «Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области» | Департамент инвестиций Томской области | 0,89 | Эффективная |
| 11 | Государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области» | Департамент защиты населения и территории Томской области | 0,89 | Эффективная |
| 12 | Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области» | Департамент здравоохранения Томской области | 0,88 | Эффективная |
| 13 | Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области» | Департамент социальной защиты населения Томской области | 0,88 | Эффективная |
| 14 | Государственная программа «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области» | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | 0,88 | Эффективная |
| 15 | Государственная программа «Развитие образования в Томской области» | Департамент общего образования Томской области | 0,86 | Эффективная |
| 16 | Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов» | Департамент лесного хозяйства Томской области | 0,85 | Эффективная |
| 17 | Государственная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области» | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | 0,85 | Эффективная |
| 18 | Государственная программа «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области» | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | 0,83 | Эффективная |
| 19 | Государственная программа «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области» | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | 0,83 | Эффективная |
| 20 | Государственная программа «Развитие рынка труда в Томской области» | Департамент труда и занятости населения Томской области | 0,83 | Эффективная |
| 21 | Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Томской области» | Департамент по культуре Томской области | 0,73 | Низкоэффективная |

Приложение 2

ИНФОРМАЦИЯ

О РАСХОДАХ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(ДАЛЕЕ – ВЦП) ЗА 2020 ГОД В РАЗРЕЗЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственная программа «Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области»

Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2020 год составило 22 522,6 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 20 643,9 тыс. рублей - на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов: предоставлена государственная поддержка 9-ти субъектам инвестиционной деятельности, в том числе новому получателю  ООО «РБ и К»;

- 100,0 тыс. рублей - на организацию аудита сведений, предоставляемых при получении государственной поддержки. Проведена аудиторская проверка по оценке достоверности сведений, предоставляемых инвесторами при получении государственной поддержки, в отношении 5 организаций;

- 1 778,7 тыс. рублей – на организацию информационных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области, в том числе на организацию сопровождения и продвижения инвестиционного портала Томской области, его модернизацию, разработку и внедрение подсистемы «Фонд развития инвестиционной деятельности и проектного управления Томской области»; изготовление видеоролика «Промышленный парк «Томск»; информирование о мерах, направленных на улучшение условий ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности.

Подпрограмма «Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Развитие внешних связей Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2020 год составило 9 854,7 тыс. рублей или 89,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 318,4 тыс. рублей – на организацию и проведение 6-ти презентационных, выставочных мероприятий и визитов делегаций Томской области в иностранные государства и субъекты Российской Федерации. Представители Томской области приняли участие в онлайн-семинарах по вопросам управления отходами в период распространения коронавирусной инфекции, организованных Столичным представительством Токио (Япония), в онлайн Конференции по международному трансферу технологий и коммерциализации в Цзянсу (Китай), на приеме в Посольстве Нидерландов в Москве; при поддержке Администрации Томской области в г. Аннаберг-Буххольц (Саксония, Германия) состоялось открытие выставки томского скульптора Л. Усова, в Варшаве (Польша) организована фотовыставка «Достопримечательности Томска» на базе Российского центра науки и культуры (РЦНК), работы учеников томских художественных школ приняли участие в VIII Международном Арт-конкурсе среди школьников стран Северо-Восточной Азии;

2) 2 656,1 тыс. рублей – на организацию и проведение приема иностранных делегаций, делегаций субъектов Российской Федерации, делегаций федеральных органов государственной власти и иных делегаций, прибывающих в Томскую область. Организовано 20 мероприятий, в том числе: приемы делегаций представителей следующих стран: Япония, Нидерланды, Германия, Австрия, Казахстан. Организованы онлайн-мероприятия с представителями следующих стран: Норвегия, Кыргызстан, Представительство ЕС в России, Индия, Узбекистан, Азербайджан, Иран, Япония, Казахстан, Республика Беларусь;

3) 180,0 тыс. рублей – на привлечение лучшей зарубежной и российской практики и экспертизы. Было организовано обучение представителей Томской области на специализированных курсах: «Организация экспортной деятельности российских предприятий для тренеров»;

4) 17,2 тыс. рублей – на поддержку соотечественников и продвижение русского языка и культуры. В ходе реализации программы по продвижению русского языка за рубежом при поддержке Администрации Томской области и Администрации Увс аймака Монголии была организована онлайн-конференция, посвящённая Дню России и вопросам изучения русского языка. Был также проведен XXVI Международный фестиваль-конкурс детского и молодежного литературного творчества «Устами детей говорит мир»;

5) 120,0 тыс. рублей – на подготовку и распространение информационных и презентационных материалов о Томской области и сувенирной продукции. Проводилось информационное наполнение и актуализация содержания подраздела официального информационного интернет-портала Администрации Томской области, а также наполнение и продвижение иных официальных страниц в сети Интернет, посвященных международной деятельности Томской области;

6) 6 563,0 тыс. рублей – на участие Томской области в деятельности Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

Подпрограмма «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг».

В рамках данной подпрограммы в 2020 году реализовывались 3 ВЦП.

1. ВЦП «Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 453,0 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП предоставлены 19 муниципальным образованиям Томской области субвенции на осуществление государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам. Ассигнования направлены на оплату труда (с учетом начислений) специалистам и материальные затраты.

2. ВЦП «Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 207 621,9 тыс. рублей или 98,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 7 621,9 тыс. рублей  - субсидия ООО «Кузбасс-Пригород» на возмещение разницы между экономически обоснованными и утвержденными тарифами для населения по маршрутам пригородного сообщения «Тайга – Томск-2» и «Томск-2 - Асино»;

2) 200 000 тыс. рублей – субсидия АО «Томск РТС» на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией тепловой энергии и (или) горячей воды по льготным тарифам.

3. «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 538 232,0 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 311 267,2 тыс. рублей - на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций – Александровскому, Асиновскому, Верхнекетскому, Каргасокскому, Колпашевскому, Молчановскому и Парабельскому районам. Исполнение в муниципальных образованиях составило 310 782,6 тыс. рублей или 99,8 % по причине отсутствия потребности в бюджетных ассигнованиях по факту использования субсидии. Неиспользованный остаток средств областного бюджета в сумме 484,6 тыс. рублей возвращен в областной бюджет.

### 2) 140 264,5 тыс. рублей - на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут, – Бакчарскому, Зырянскому, Каргасокскому, Первомайскому и Чаинскому районам. Исполнение в муниципальных образованиях составило 100,0 %.

### 3) 84 689,6 тыс. рублей – на компенсацию местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций в 14-ти муниципальных образованиях Томской области. Исполнение в муниципальных образованиях составило 100,0 %;

4) 2 010,7 тыс. рублей – на предоставление субсидии ЗАТО Северск в целях компенсации расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива дизельное топливо. Неиспользованный остаток средств областного бюджета в сумме 1 048,4 тыс. рублей возвращен в областной бюджет.

Государственная программа Томской области

«Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области»

Подпрограмма «Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась  ВЦП «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2020 год составило 10 546,9 тыс. рублей или 87,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 9 082,5 тыс. рублей на организацию и проведение мероприятий по выявлению и поддержке лучших научно-образовательных практик региона: проведен конкурс на соискание премий Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры, премий «Студент года» и «Профессор года», в которых приняло участие 749 соискателей;

2) 359,0 тыс. рублей на организацию и проведение Студенческой площадки Форума университетских городов с участием 150 человек;

3) 95,0 тыс. рублей на организацию и проведение отчетной конференции по проектам-победителям региональных конкурсов, проводимых Администрацией Томской области совместно с Российским фондом фундаментальных исследований, на которой представлено 30 результатов научной деятельности;

4) 767,4 тыс. рублей на организацию и проведение Недели российской науки, в рамках которой организовано 8 мероприятий, том числе: лекции, практикумы, мастер-классы, экскурсии, выставки;

5) 243,0 тыс. рублей на подготовку и выпуск 100 информационно-аналитических материалов в области науки и высшего образования.

Государственная программа Томской области

«Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»

Подпрограмма «Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2020 год составило 65,3 тыс. рублей или 96,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП предоставлены субвенции бюджетам муниципальных образований Томской области на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых с целью заключения договоров аренды на земельные участки, необходимые для ведения работ, связанных с пользованием недрами. Ассигнования направлены на материальные затраты и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) специалистов.

Подпрограмма «Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2020 год составило 9 773,9 тыс. рублей или 46,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 7 200,0  тыс. рублей – на оплату работ по I, II и III этапам по заключенному государственному контракту на выполнение научно-исследовательских работ по актуализации  Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года в части определения приоритетных проектных направлений и политик развития региона;

2) 1 899,6 тыс. рублей – на приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов и тиражирование информационных изданий;

3) 674,3 тыс. рублей – на организацию и проведение мероприятий по исследованию инновационного развития, модернизации, информационно-коммуникационному сопровождению Концепции создания в Томской области инновационного территориального центра «ИНО Томск». В рамках данного направления подготовлены предложения для проведения совещания с участием федеральных органов исполнительной власти по вопросам, связанным с реализацией Концепцией «ИНО Томск», осуществлена организационная поддержка 4 мероприятий, проводимых Администрацией Томской области по информационно-коммуникационному сопровождению Концепции «ИНО Томск», подготовлены документы, содержащие описание местоположение границ территории «ТОР - Северск» в рамках реализации Концепции «ИНО Томск».

Государственная программа Томской области

«Развитие рынка труда в Томской области»

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан».

В рамках данной подпрограммы в 2020 году реализовывались 2 ВЦП.

1. ВЦП «Содействие занятости населения Томской области»: кассовое исполнение составило 248 743,5 тыс. рублей или 94,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 220 342,2 тыс. рублей – на содержание 18 областных государственных казенных учреждений центров занятости населения;

- 12 520,2 тыс. рублей – на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, включая обучение в другой местности. К профессиональному обучению приступили 932 безработных гражданина и 39 незанятых граждан пенсионного возраста;

3) 10 223,6 тыс. рублей – на предоставление государственной услуги по содействию самозанятости 191 безработному гражданину, из них открыли собственное дело 96 человек;

4) 2 940,7 тыс. рублей – на организацию проведения оплачиваемых общественных работ, в которых приняли участие 386 человек;

5) 854,5 тыс. рублей – на информирование о положении на рынке труда в Томской области, в рамках мероприятия центрами занятости подготовлены и размещены 135 информационных, справочных, методических материалов и печатной продукции;

6) 704,2 тыс. рублей – на организацию временного трудоустройства 312 граждан, в том числе 177 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 132 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 3 безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

7) 361,9 тыс. рублей – на организацию профессиональной ориентации  в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования (услугу получили 4,5 тыс. граждан);

8) 303,1 тыс. рублей – на организацию психологической поддержки 476 безработных граждан;

9) 238,9 тыс. рублей – на  предоставление государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде в другую местность для трудоустройства, которую получили 7 человек;

10) 168,5 тыс. рублей – на организацию 159 ярмарок вакансий, из них 5 общегородских (районных), 37 специализированных и 85 мини-ярмарок вакансий, 30 ярмарок по общественным работам. Ярмарки посетили более 3,0 тыс. человек, приняли участие  267 работодателей, представлены  1,3 тыс. вакансий, трудоустроены после ярмарок порядка 400 человек;

11) 83,2 тыс. рублей – на  социальную адаптацию 490 безработных граждан на рынке труда в целях приобретения навыков активного поиска работы, смягчения последствий длительной безработицы;

12) 2,5 тыс. рублей – на предоставление государственной услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов, которую получили 8 инвалидов, в том числе 2 инвалида II группы и 6 инвалидов III группы.

- ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области»: кассовое исполнение составило 28 451,9 тыс. рублей или 84,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 22 422,8 тыс. рублей – на  развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения: сопровождение, техническая поддержка и обслуживание информационных систем в сфере занятости населения;

- 3 882,5 тыс. рублей – на  организацию, проведение и участие в 4 информационных мероприятиях в сфере занятости населения, а так же распространение 489 видов информационных материалов;

- 1 145,3 тыс. рублей – на информирование о положении на рынке труда в Томской области (опубликовано 12 выпусков газеты «Кадры решают все в Томской области»);

- 512,5 тыс. рублей – на организацию подключения системы приема и обслуживания входящих вызовов в службу занятости от абонентов сети связи общего пользования по номеру «8-800»;

- 488,8 тыс. рублей – на  организацию профессионального обучения, дополнительного профессионального образования 33 граждан, не являющихся безработными (в т.ч. 22 работников, находящихся под риском увольнения, 6 военных пенсионеров, 5 граждан, направленных на дополнительное профессиональное образование с целью дальнейшего трудоустройства в сферу дошкольного, общего и профессионального образования).

Подпрограмма «Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области»: кассовое исполнение составило 4 770,4 тыс. рублей или 97,1% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 4 150,7 тыс. рублей – предоставление субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 20 муниципальным образованиям. Ассигнования направлены и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) и материальные затраты специалистам. По итогам реализации мероприятия в организациях Томской области  заключено 1 268 коллективных договоров;

- 264,0 тыс. рублей – организация и проведение 24 мероприятий, в т.ч. конкурсов, семинаров, «круглых столов» по развитию социального партнерства;

- 210,1 тыс. рублей – организация и проведение мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда, в которых приняли участие 753 организаций;

- 138,6 тыс. рублей – информационно-издательское сопровождение работы по развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда, в т.ч. 13 публикаций, сюжетов в СМИ по вопросам социального партнерства и охраны труда

7,0 тыс. рублей – обеспечение обучения 2-х специалистов ДТЗН ТО (в том числе повышение квалификации), обмен опытом, проведение «Дней охраны труда».

Государственная программа Томской области

«Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия

в Томской области»

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области».

В рамках данной подпрограммы в 2020 году реализовывались 2 ВЦП.

1. ВЦП «Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за составило 288 863,9 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1)  229 419,0 тыс. рублей - на оказание двух государственных услуг и выполнение пяти государственных работ в соответствии с государственными заданиями.

В рамках выполнения государственного задания 16 областных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Департаменту ветеринарии Томской области:

- провели 432 095 исследований в рамках осуществления ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения;

- оформили 6 052 075 ветеринарных сопроводительных документов;

- обследовали 40 456 объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения;

- провели 598 897 вакцинаций в рамках плановых иммунизаций и обработки животных (птиц)  против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц);

- осуществили 175 415 диагностических мероприятий по предупреждению заразных и иных болезней животных;

- обеспечили отбор 152 403 проб в рамках проведения противоэпизоотических мероприятий и ветеринарного мониторинга на территории Томской области;

- провели 452 858 лабораторных исследований в рамках осуществления противоэпизоотических мероприятий и ветеринарного мониторинга на территории Томской области;

- провели 616  ветеринарно-санитарных мероприятий по предупреждению заразных и иных болезней животных;

2) 15 363,9 тыс. рублей – на приобретение областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту ветеринарии Томской области, техники и оборудования, в том числе:

- десяти автомобилей на общую сумму 5 189,5 тысяч рублей;

- десяти единиц лабораторного оборудования на сумму 4 872,0 тысячи рублей;

- инсинератора, спецавтомобиля для перевозки биологических отходов и иного сопутствующего оборудования, необходимого для организации утилизации биологических отходов путем сжигания, на сумму 3 150,4 тысяч рублей;

- компьютеров и оргтехники на сумму 2 152,0 тысяч рублей.

3) 39 072,8 тыс. рублей – на предоставление субвенций бюджетам 20-ти муниципальным образованиям на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Исполнение в муниципальных образованиях составило 30 109,0 тыс. рублей или 77,1 %. Неиспользованный остаток средств областного бюджета в сумме 9 506,2 тыс. рублей возвращен в областной бюджет.

В настоящее время на территории Томской области 9 приютов для животных (4 частных и 5 муниципальных) осуществляют деятельность за счет средств субвенций из областного бюджета, из них обустройство 3 приютов начато в 2020 году. При реализации мероприятий по обращению с животными без владельцев в 2020 году в области отловлено 4 784 животных без владельцев, в том числе не подлежащих возврату на прежнее место обитания (проявляющие немотивированную агрессивность)- 603 животных.

- 5 008,2  тыс. рублей -  на приобретение вакцины, сыворотки, антипаразитарных препаратов, антибиотиков для животных, дезинфекционных средств для проведения противоэпизоотических мероприятий, диагностических препаратов, ГСМ для проведения карантинных мероприятий.

2. ВЦП «Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП 49 833,6 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 15 959,7 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным бюджетным учреждением «Аграрный центр Томской области», в рамках которого:

- оказана  государственная услуга по предоставлению консультационной помощи субъектам государственной поддержки сельскохозяйственного производства (проведено 1 919 консультаций);

- выполнены 3 государственных работы, в рамках которых:

- размещено 1 275 информационных материалов для субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства в информационно-коммуникационной сети «Интернет») и 287 материалов в средствах массовой информации;

- издано 82 печатных материала и подготовлено 246 отчетов по вопросам государственной поддержки сельскохозяйственного производства;

- проведено 22 информационно-коммуникационных мероприятия для субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства;

2) 2 547,2 тыс. рублей - на возмещение части затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса 174 специалистов;

3) 5 800,0 тыс. рублей - на поддержку кадров агропромышленного комплекса. В рамках реализации мероприятия 18 молодым специалистам, поступившим на работу к 9 сельскохозяйственным товаропроизводителям в Асиновском, Бакчарском, Кожевниковском, Томском и Шегарском районах, предоставлены средства на обустройство и хозяйственное обзаведение.

4) 386,5 тыс. рублей - на поддержку профориентационных проектов в области сельскохозяйственного производства. Предоставлены гранты 5 победителям конкурса на профильное обучение 365 человек.

5) 2 406,5 тыс. рублей - на предоставление субсидии Ассоциации инновационного развития АПК Томской области для организации и проведения 7 мероприятий, способствующих инновационному развитию аграрного сектора;

6) 4 900,0 тыс. рублей - на предоставление субсидии Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на создание, развитие и обеспечение деятельности научной, учебной, производственной и опытной базы, центров коллективного пользования сельскохозяйственным оборудованием и техникой для развития агропромышленного комплекса. Приобретено 2 единицы оборудования: сеялка Клен 1,5 селекционная, фотосепоратор мини series KD32. На базе учебного центра молочного животноводства в с.Ягодное Асиновского района прошли производственную практику и обучение 60 студентов и работников организаций АПК.

7) 10 116,5 тыс. рублей - на премирование 83 победителя областного конкурса в  агропромышленном комплексе Томской области;

8) 5 487,2 тыс. рублей - на информационное обеспечение в области сельскохозяйственного производства. Средства направлены 8-ми муниципальным образованиям Томской области на приобретение техники, оборудования и модернизацию программного обеспечения для использования информационно-аналитической системы АПК Томской области, в том числе в целях обеспечения заключения в электронном виде соглашений на предоставление государственной поддержки, предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и предоставление региональной и ведомственной отчетности в электронном виде.

9) 50,0 тыс. рублей - на предоставление премии Губернатора Томской области имени Героя Социалистического труда Белозерцевой Екатерина Наумовны (присуждается лучшему оператору машинного доения);

10) 2 180,0 тыс. рублей - на предоставление субсидии ОГУП «Бакчарское» Бакчарского района для осуществления  2 прибывшим молодым научным работникам доплаты к заработной плате, а также предоставление выплаты на приобретение жилых помещений.

Государственная программа Томской области

«Развитие здравоохранения в Томской области»

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП в 2020 году 4 155 106,0 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 2 927 008,9 тыс. рублей – на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 65 областным государственным учреждениям здравоохранения.

В рамках государственного задания данными учреждениями оказывалась следующие услуги:

- специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), как включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (2025 случая госпитализации), так и не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (6273 случаев госпитализации);

- первичная медико-санитарная помощь, включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (число посещений составило 67 339);

- амбулаторная первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (число посещений составило 305 109);

- скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях (число посещений составило 13 162);

- скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях (количество пациентов составило 10 820 человек);

- медицинская (в том числе психиатрическая), социальная и психолого-педагогическая помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (3463 койко-дней);

- паллиативная медицинская помощь (количество койко-дней составило 62 909, количество посещений – 4237);

- медицинская помощь по профилю «патологическая анатомия» (проведено 2 844 вскрытий и 200 536 исследований);

- медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования (число посещений составило 5 749);

- консультативная помощь по вопросам здравоохранения, фармацевтической деятельности, лекарственного обеспечения, проведения лечебно-профилактической работы (проведено 681 070 консультаций).

В рамках государственного задания областными государственными учреждениями выполнено 11 государственных работ, в том числе:

- проведено 80 514 судебно-медицинских экспертиз;

- обеспечена заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов (10 158 условных единиц продукта, переработки (в перерасчете на 1 литр цельной крови);

- проведено 244 мероприятия гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения;

- реализовано 34 мероприятия, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах;

- обеспечено ответственное хранение материальных ценностей медицинского назначения, относящихся к резерву материальных ресурсов Томской области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера;

- подготовлено 2 316 информационных материалов по вопросам здравоохранения, организации лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети общего пользования;

- проведено 6 мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни;

- обеспечено предоставление статистической отчетности по системе здравоохранения Томской области в органы государственной статистики;

- проведено 5055 мероприятий по экспертизе качества медицинской помощи и организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности;

- проведено 6 955 медицинских освидетельствований на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического);

- реализовано 4 мероприятия по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а также санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

- 25 433,7 тыс. рублей – на предоставление субсидий областным государственным учреждениям здравоохранения на иные цели, в том числе:

- 1 000,0 тыс. рублей – на приобретение лекарственных препаратов для проведения симптоматического лечения пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, средств индивидуальной защиты ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича»;

- 22 999,1 тыс. рублей – на закупку противотуберкулезных препаратов для проведения туберкулинодиагностики детского населения Томской области в ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр». Закуплено 440,3 тыс. доз препаратов;

- 1 434,6 тыс. рублей – на приобретение ОГАУЗ «Детская больница №1» парентерального и энтерального питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий для адресного обеспечения детей-инвалидов.

- 135 696,6 тыс. рублей – на обеспечение деятельности ОГКУЗ «Дом ребенка, специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики», направленной на содержание, лечение и реабилитацию детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 4 лет, имеющих заболевание в виде поражения центральной нервной системы, нуждающихся в постоянном уходе.

- 224,7 тыс. рублей – на отражение в расходах областного бюджета доходов казенных учреждений от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований. Средства, полученные казенными учреждениями, направлены на содержание данных учреждений.

- 22 999,7 тыс. рублей – на оказание услуг по медико-генетической помощи населению. В рамках мероприятия осуществляется финансирование государственного контракта с Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук» на оказание услуг по оказанию медико–генетической помощи населению Томской области, в том числе:

- экспертное ультразвуковое исследование по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка;

- проведение инвазивной пренатальной диагностики  акушером–гинекологом;

- цитогенетическое исследование биологического материала при инвазивной пренатальной диагностике;

- цитогенетическое исследование (кариотипирование);

- семейная консультация врача–генетика при наследственной патологии;

- молекулярно–генетическая диагностика хронического медицинского лейкоза;

- выполнение исследований по неонатальному скринингу.

- 52 892,0 тыс. рублей – на приобретение вакцины для проведения вакцинации и ревакцинации против клещевого вирусного энцефалита, гепатита А, пневмококка (в т.ч. для детей) и других инфекционных заболеваний в соответствии со складывающейся на территории Томской области эпидемиологической ситуацией. Вакцинацию получили свыше 57,2 тыс. человек;

- 11 356,8 тыс. рублей - на приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий в случаях возникновения эпидемий.

- 850 818,4 тыс. рублей – на осуществление централизованной закупки лекарственных препаратов для обеспечения ими региональных льготников, в том числе детей первых 3-х лет жизни, детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет, малочисленных народов Севера, граждан, страдающих заболеваниями: сахарный диабет, бронхиальная астма, ревматизм, инфаркт миокарда, онкологическими, психическими и др., а также лиц, страдающих орфанными заболеваниями, и лиц, имеющих право на получение набора социальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае обеспечения препаратами, не попавшими в федеральный перечень). В 2020 году обслужено 335,9 тыс. рецептов;

- 3 194,9 тыс. рублей – на осуществление централизованной закупки расходных материалов к инсулиновым помпам для обеспечения людей, страдающих сахарным диабетом. Расходными материалами к инсулиновым помпам обеспечен 131 человек;

- 117 000,0 тыс. рублей – на обеспечение детей-инвалидов лекарственными препаратами по жизненным показаниям. Лекарственным препаратом «Спинраза (МНН Нусинерсен), раствор для интратекального введения 2,4 мг/мл 5 мл № 1» обеспечены трое детей с диагнозом «Спинальная мышечная атрофия».

11) 8 480,3 тыс. рублей – на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного сообщения с областным центром. Иные межбюджетные трансферты предоставлены 3 муниципальным образованиям: «Александровский район» (967,1 тыс. рублей), «Городской округ Стрежевой» (7 200,2 тыс. рублей) и «Каргасокский район» (313,0 тыс. рублей). Исполнение расходов муниципальными образованиями Томской области составило 6 835,7 тыс. рублей, в том числе: МО «Александровский район» - 967,1 тыс. рублей, МО «Городской округ Стрежевой» - 5 591,2 тыс. рублей, МО «Каргасокский район» - 277,4 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 1 644,6 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета. Проездом обеспечено 484 пациента.

Подпрограмма «Повышение эффективности системы организации медицинской помощи».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2020 год составило 3 223 224,1 тыс. рублей или 98,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 3 069 229,6 тыс. рублей – на предоставление субсидий областным государственным учреждениям здравоохранения на иные цели, в том числе:

1 577 328,3 тыс. рублей – на осуществление мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Томской области (приобретение средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования (в т.ч. аппаратов искусственной вентиляции легких), лекарственных препаратов, расходных материалов, организация инфекционных госпиталей на базе областных государственных учреждений здравоохранения и клиник СИБГМУ, резервного госпиталя на базе школы в «Южных воротах», организация мероприятий, направленных на организацию работы обсерваторов, организация временного проживания и питания медицинских работников, организация структурного подразделения «Медицинский центр удаленного мониторинга» и др.);

94 609,9 тыс. рублей – на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку уборщикам производственных и служебных помещений стационаров (подразделений) медицинских организаций, определяемых Департаментом здравоохранения Томской области, задействованных в мероприятиях, направленных на недопущение и предотвращение дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в период с апреля по декабрь 2020 года;

65 428,2 тыс. рублей – на приобретение особо ценного движимого имущества, иных основных средств, не включаемых в нормативные затраты, связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, 13 областным государственным учреждениям здравоохранения (в том числе медицинское оборудование и расходные материалы);

14 030,0 тыс. рублей – на оснащение областных государственных учреждений здравоохранения автотранспортом в количестве 24 единицы;

15 148,3 тыс. рублей – на разработку проектной документации и проведение капитального ремонта системы электроснабжения областных государственных учреждений здравоохранения;

1 258 486,3 тыс. рублей – на компенсацию части затрат на оказание медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС, не обеспеченных средствами территориального фонда ОМС;

4 000,0 тыс. рублей – ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» на организацию транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно;

4 500,0 тыс. рублей – на благоустройство (асфальтирование), в том числе разработку проектно-сметной документации, прилегающей территории ОГАУЗ «Колпашевская районная больница»;

11 351,8 тыс. рублей – на оплату исполнительного листа ОГБУЗОТ «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» и восстановления операций по расходованию средств ОГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф»;

1 050,0 тыс. рублей – на обеспечение специализированной организацией постоянного мониторинга технического состояния зданий ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича», расположенных по адресу: ул. Нахимова, д. 3 и ул. Нахимова, д. 3, стр. 1;

287,0 тыс. рублей – на разработку проектно-сметной документации на благоустройство (асфальтирование) прилегающей территории ОГАУЗ «Детская больница № 1»;

355,0 тыс. рублей – на выполнение работ (услуг) по переносу наружного блока холодильного чиллера магнитно-резонансного томографа ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница»;

142,3 тыс. рублей – на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутриплощадочной тепловой сети, трубопроводов ГВС, водоснабжения ОГАУЗ «Родильный дом им. Н.А. Семашко» по адресу: г. Томск, пр. Ленина, д. 179;

22 512,5 тыс. рублей - ОГБУЗ «Патологоанатомическое бюро», в том числе:

- 14 630,0 тыс. рублей – на разработку проектно-сметной документации и проведение работ по капитальному ремонту части помещений здания, расположенного по адресу: г. Томск, ул. И.Черных, 96, стр. 9;

- 2 923,8 тыс. рублей – на разработку проектно-сметной документации и проведение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования;

- 2 076,1 тыс. рублей – на разработку проектно-сметной документации и проведение работ по капитальному ремонту благоустройства территории (устройство ограждения) по следующим адресам: г. Томск, ул. Нахимова, 3, стр. 5, г. Томск, ул. Ивана Черных, 96, стр. 9, с. Тимирязевское, ул. Новая, 1, стр. 9;

- 1 782,6 тыс. рублей – на разработку проектно-сметной документации и проведение работ по капитальному ремонту системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре;

- 600,0 тыс. рублей – на организацию работ по текущему ремонту комнаты временного хранения и выдачи тел умерших (включая приобретение оборудования);

- 500,0 тыс. рублей – на разработку проектно-сметной документации и проведение работ по капитальному ремонту (установка системы контроля и управления доступом) в зданиях, расположенных по следующим адресам: г. Томск, ул. Нахимова, 3, стр. 5, 
г. Томск, ул. Ивана Черных, 96, стр. 9.

- 104 320,3 тыс. рублей – на предоставление субсидии ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России на финансовое обеспечение затрат на реализацию мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Томской области, а именно: на организацию работы инфекционного госпиталя, проведение противоэпидемических мероприятий с целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

- 11 324,0 тыс. рублей – на предоставление субсидии акционерному обществу «Санаторий «Чажемто» на возмещение затрат, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие санаторно-курортной отрасли на территории Томской области и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

- 22 300,0 тыс. рублей – на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией.

- 15 280,1 тыс. рублей – на реализацию функций централизованной бухгалтерии Департамента здравоохранения Томской области.

- 685,1 тыс. рублей – на осуществление государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду.

Размер частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений, составляет 50% от определённого договором размера платы за найм жилого помещения, но не более: 6 250 рублей – при найме однокомнатной квартиры, 7 500 рублей – при найме двухкомнатной квартиры. В 2020 году государственная поддержка в рамках указанного проекта предоставлена 10 медицинским работникам.

85,0 тыс. рублей – на проведение независимой оценки качества оказания услуг, проведения работ 27 медицинскими учреждениями Томской области.

Государственная программа Томской области

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта

в Томской области»

Подпрограмма  «Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва».

В рамках данной подпрограммы в 2020 году реализовывались 2 ВЦП.

1. ВЦП «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за составило 14 576,0 тыс. рублей или 99,98 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 13 120,7 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, оказываемого областным государственным автономным учреждением «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Томской области».

В рамках государственного задания проведено 19 официальных х физкультурных мероприятий и 15 мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни, 1 мероприятие в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

2) 1 405,3 тыс. рублей – на выплату дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигших пенсионного возраста, либо возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта и проведение независимой оценки качества оказания услуг.

Дополнительное материальное обеспечение в виде ежемесячной выплаты установлено в размере 2,3 тыс. рублей в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 06.04.2011 № 95а «О размере и порядке установления дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта». По итогам 2020 года ежемесячные выплаты по дополнительному материальному обеспечению получили 52 человека.

- 50 тыс. рублей – на проведение независимой оценки качества оказания услуг в отношении восьми муниципальных организаций в сфере физической культуры и спорта.

2. ВЦП «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП  составило 362 920,0 тыс. рублей или 99,97 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 231 449,3 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий, оказываемых 4-мя областными государственными учреждениями.

В рамках государственного задания предоставлялись следующие государственные услуги:

- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (водное поло, плавание, биатлон, лыжные гонки); общее количество лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по данным видам спорта составило 369 человек;

- спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, подводный спорт); общее количество лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по данным видам спорта составило 75 человек;

- спортивная подготовка по спорту глухих (кёрлинг, плавание), подготовку прошли 22 человека;

- спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями (8 человек занимались плаванием);

- спортивная подготовка по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (10 человек занимались плаванием).

При выполнении государственных работ в соответствии с государственным заданием реализованы следующие мероприятия:

- обеспечено участия спортивных сборных команд Томской области в 212 официальных межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях;

- организовано 67 тренировочных мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Томской области;

- организовано и проведено 104 официальных региональных, межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнований;

- обеспечено участие лиц, проходящих спортивную подготовку  в областных государственных автономных учреждениях, подведомственных Департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, в 40 официальных межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях;

- проведено 177 иных мероприятий в сфере спорта, в том числе по обеспечению подготовки спортивного резерва, предоставлению объектов спорта для организаций и проведение официальных спортивных соревнований, физкультурных мероприятий и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Томской области, методическому обеспечению организаций, осуществляющих спортивную подготовку на территории Томской области;

2)  370,0 тыс. рублей - на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию спортивного оборудования ОГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва Натальи Барановой»;

3) 3 396,0 тыс. рублей - на обеспечение сохранения заработной платы за работниками ОГАУ «Томская областная спортивная школа олимпийского резерва», получающими заработную плату исключительно за счет доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, в связи с приостановлением деятельности спортивных объектов согласно распоряжению Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра «О введении режима функционирования «повышенная готовность» для органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской области»;

4) 100 318,9 тыс. рублей – на предоставление 4-м муниципальным образованиям Томской области субсидий на достижение целевых показателей соотношения средней заработной платы педагогических работников и работников, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта и средней заработной платы в Томской области в соответствии с утвержденными планами мероприятий («дорожными картами») согласно распоряжениям Администрации Томской области от 01.03.2015 № 142-ра, от 10.03.2013 № 283-ра.

Кассовое исполнение составило 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 100 179,9 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 139,0 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета;

5) 7 452,0 тыс. рублей – на выплату ежегодных стипендий Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам. В 2020 году в соответствии с распоряжением Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области от 26.12.2019 № 111-р «О назначении стипендии Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам» ежемесячную стипендию Губернатора Томской области получали 25 лучших спортсменов Томской области в размере 16,0 тыс. рублей, 17 тренеров в размере 13,0 тыс. рублей;

6) 4 933,8 тыс. рублей – на выплату единовременных вознаграждений спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях. В 2020 году на основании постановления Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 18.08.2006 № 75 «Об учреждении выплаты единовременного вознаграждения спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях» выплаты получили 113 человек по 21 видам спорта;

7) 15 000,0 тыс. рублей – на предоставление призовых выплат для строительства (приобретения) жилья спортсменам Томской области, завоевавшим звания чемпионов или призеров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, участникам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и их тренерам. В 2020 году на основании постановления Администрации Томской области от 24.08.2012 № 325а «О порядке предоставления и размерах призовых выплат для строительства (приобретения) жилья спортсменам Томской области, завоевавшим звания чемпионов или призеров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, участникам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и их тренерам» призовые выплаты на приобретение жилья предоставлены 4-м спортсменам - серебряным призерам зимних Сурдлимпийских игр, которые прошли в 2019 году, и их тренеру - по 3 000,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2020 год составило 28 575,0 тыс. рублей или 99,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 25 718,8 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, оказываемого областным государственным автономным учреждением «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области».

В соответствии с государственным заданием выполнялись 3 государственные работы, в рамках которых:

- организовано и проведено 13 областных и межмуниципальных мероприятий по работе с детьми и молодежью (сбор волонтерского корпуса Томского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Волонтеры Победы», реализованы областные молодёжные программы: «Технология жизни», направленная на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, и «Область творчества», направленная на развитие творчества в муниципальных образованиях Томской области, проведены всероссийские акции («Георгиевская ленточка», «Красная гвоздика», «Мы – граждане России!», «День флага»), квесты «Сталинградская битва», «Память поколений», «Герои», состоялся областной этап Российской национальной премии «Студент года», посвященной Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, проведены онлайн встречи в рамках федерального проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных», подведены итоги Областного конкурса проектов «Твоя идея», продолжена работа школьной Лиги КВН и   другие);

- обеспечено участие представителей молодежи в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях в сфере государственной молодежной политики по трем направлениям, в том числе: 1) в мероприятиях, проводимых в рамках Всероссийской «Вахты Памяти – 2020», 2) во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», 3) во всероссийских и международных форумах и конкурсах (форумы «Евразия Global», «Рубеж», «Таврида», «Селиас-2020», всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» и пр.);

- обеспечен выпуск информационных материалов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи.

2) 2 856,2 тыс. рублей – на предоставление субсидий молодежным и детским общественным объединениям Томской области на реализацию программ, победивших в Областном конкурсе программ молодежных и детских общественных объединений. В соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 16.07.2014 № 270а «Об областном конкурсе программ молодежных и детских общественных объединений» в 2020 году субсидия предоставлена 6-ти общественным организациям, победившим в Конкурсе программ молодежных и детских общественных объединений.

Государственная программа Томской области

«Развитие образования в Томской области»

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала». Кассовое исполнение расходов по ВЦП в 2020 году составило 14 631 268,8 тыс. рублей или 98,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 548 314,4 тыс. рублей - на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 11 областными государственными учреждениями.

В рамках государственных заданий оказывалось 10 государственных услуг, в том числе по:

- реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (общее количество обучающихся по данным программам в областных государственных учреждениях составило 1 461 человек);

- реализации дополнительных общеразвивающих программ общей продолжительностью 324 741 человеко-часов;

- содержанию детей в областных государственных общеобразовательных организациях (798 обучающихся) и обеспечению присмотра и ухода за детьми (17 детей);

- осуществлению психолого-медико-педагогического обследования детей (обследовано 650 обучающихся);

реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации общей продолжительностью 106 076 человеко-часов

Также выполнялось 8 государственных работ, в рамках которых:

- реализовано 110 мероприятий по обеспечению проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена;

- организовано предоставления психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, в том числе помощь по реализации мероприятий 2 090 индивидуальных программ реабилитации (абилитации);

- подготовлено 234 отчета по результатам осуществления мониторинга  в сфере общего и дополнительного образования детей;

- подготовлено 34 методических материала по вопросам функционирования систем общего образования и дополнительного образования детей;

- проведено 525 мероприятий в сфере общего образования для обучающихся, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, 336 мероприятий для педагогических работников;

- реализовано 1949 мероприятий в рамках проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

- 152 996,5 тыс. рублей - на функционирование 4-х областных государственных казенных учреждений, включая расходы за счет доходов от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований бюджет (благотворительная помощь на приобретение кухонной утвари ОГКОУ «Моряковская школа - интернат для детей сироти детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»,спортивного инвентаря ОГОКУ КШИ «Колпашевский кадетский корпус»);

- 29 060,8 тыс. рублей - на функционирование структурных подразделений, входящих в состав Департамента общего образования Томской области;

- 30 787,5 тыс. рублей - на предоставление субсидий областным автономным и бюджетным организациям на иные цели: 8 761,4 тыс. рублей – на обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты (фактически израсходовано 1 386,3 тыс. рублей, подтверждена потребность в не использованных в отчетном году субсидий в сумме  7 068,7 тыс. рублей по ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха», 248,1 тыс. рублей по ОГБОУ "ТФТЛ"), 5 381,5 тыс. рублей – на организацию мониторинговых исследований повышения качества образовательных результатов обучающихся Томской области, 352,9 тыс. рублей – на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, единовременным денежным пособием при выпуске выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (12 выпускников), 1 333,0 тыс. рублей - на модернизацию автоматизированных информационных систем в системе общего образования: дошкольного, общего и дополнительного образования детей, 3 994,5 тыс. рублей – на организационное, информационное, методическое и техническое сопровождение реализации региональных проектов, национальных проектов, 5 500,0 тыс. рублей – на обеспечение поддержки государственных информационных систем, 181,0 тыс. рублей - на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям (5 чел.) областных государственных образовательных организаций Томской области, 2 864,8 тыс. рублей - на приобретение учебно-методических комплектов в 2020 году для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов в областных образовательных организациях и пр.;

5) 13 853 416,4 тыс. рублей - на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

8 347 052,6 тыс. рублей – субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Субвенции предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 8 346 264,3 тыс. рублей. Неиспользованные средства в размере 788,3 тыс. рублей возвращены в областной бюджет.

Исполнение расходов с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных автономных и бюджетных общеобразовательных организаций) на начало 2020 года, составило 8 353 534,0 тыс. рублей. Структура расходов по группам нормативов расходов сложилась следующим образом: расходы на реализацию основных общеобразовательных программ на обучающегося в сумме 7 073 337,9 тыс. рублей, на обучающегося – инвалида, получающего общее образование с применением дистанционных образовательных технологий, в сумме 10 144,7 тыс. рублей, в муниципальных малокомплектных общеобразовательных организациях на класс (класс-комплект) в сумме 908 192,3 тыс. рублей, на воспитанника групп дошкольного образования в сумме 361 859,1 тыс. рублей.

Объем субвенций, направленный на фонд оплаты труда с начислениями работников муниципальных общеобразовательных организаций, составляет 7 857 629,2 тыс. рублей, из них педагогических работников в сумме 5 051 169,9 тыс. рублей;

26 582,4 тыс. рублей – субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в соответствии с нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций в Томской области, 98,5 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Субвенция предоставлена муниципальному образованию «Город Томск». Исполнение расходов в муниципальном образовании составило 100,0%.

Субвенция направлена на обеспечение получения образования по нормативам расходов на реализацию основных общеобразовательных программ на обучающегося в сумме 26 039,1 тыс. рублей, на воспитанника групп дошкольного образования в сумме 543,3 тыс. рублей.

Объем субвенций, направленный на фонд оплаты труда с начислениями работников муниципальных общеобразовательных организаций, составляет 26 340,6 тыс. рублей, их них педагогических работников в сумме 22 398,5 тыс. рублей;

### 3 569 865,9 тыс. рублей – субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области или 99,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ассигнования направлены на финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с утвержденными значениями нормативов.

Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 3 569 682,6 тыс. рублей. Неиспользованные средства в размере 183,3 тыс. рублей возвращены в областной бюджет.

Структура расходов по группам региональных нормативов сложилась следующим образом: расходы на реализацию основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 3 545 726,4 тыс. рублей, расходы на реализацию основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях  из расчета на детей – инвалидов в сумме 20 339,6 тыс. рублей, расходы на реализацию основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования в  малокомплектных муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 3 616,6 тыс. рублей.

Субвенции израсходованы на оплату труда педагогического, административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, участвующего в реализации образовательных программ дошкольного образования в сумме 3 429 755,9 тыс. рублей и на текущие расходы в сумме 139 926,7 тыс. рублей, включая приобретение учебных пособий, канцелярских принадлежностей и пр. в сумме 33 071,5 тыс. рублей,  учебного оборудования в сумме  43 9896,6 тыс. рублей;

### 8 933,6 тыс. рублей - на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

### Ассигнования направлены на финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования.

### Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 8 791,8 тыс. рублей. Недоиспользование средств муниципальными образованиями в сумме 141,8 тыс. рублей, сложилось в результате уточнения фактического количества педагогических ставок;

160 822,5 тыс. рублей - на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях или 89,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ассигнования направлены на финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставлению дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Определение объема субвенции осуществляется в соответствии с нормативами на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области в соответствии с действующим законодательством.

Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 148 129,3 тыс. рублей. Неисполнение на уровне муниципальных образований 12 693,2 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности, средства возвращены в областной бюджет.

Субвенции израсходованы на оплату труда педагогического, административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, участвующего в реализации образовательных программ дошкольного образования в сумме 135 315,1 тыс. рублей и на текущие расходы в сумме 12 814,2 тыс. рублей, включая приобретение учебных пособий, канцелярских принадлежностей и пр. в сумме 1 534,8 тыс. рублей, а также учебного оборудования в сумме 149,8 тыс. рублей и др.;

206 895,2 тыс. рублей – субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием или 71,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Субвенции предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области на обеспечение питанием 15 014 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных (частных) образовательных организаций. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 177 609,4 тыс. рублей. Неиспользованные средства в размере 29 285,8 тыс. рублей возвращены в областной бюджет.

Исполнение расходов с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных автономных и бюджетных общеобразовательных организаций) на начало 2020 года, составило 177 048,1 тыс. рублей.

Меры социальной поддержки предоставлялись в муниципальных (частных) образовательных организациях (143 970,4 тыс. рублей), в муниципальных (частных) дошкольных образовательных организациях (33 077,7 тыс. рублей). Среднегодовое количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспеченных питанием в 2020 году за счет средств субвенций составило 13 008 обучающихся;

18 728,2 тыс. рублей – субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций или 92,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Субвенции предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 18 199,7 тыс. рублей. Остаток субвенций на конец отчетного периода, подлежащий возврату в областной бюджет, составляет 528,5 тыс. рублей.

Субвенции использованы на выплату надбавок педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, среднегодовое количество которых составило 857 чел., из них 73 чел., имеющим специальные звания, 762 чел. молодым специалистам;

36 461,5 тыс. рублей – субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области из средств областного бюджета или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Субсидии предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области в целях стимулирования работников (1292 чел.), имеющих квалификационную категорию.

Исполнение расходов составило 34 655,1 тыс. рублей. Остаток субсидий на конец отчетного года, подлежащий возврату в областной бюджет в сумме 1 806,4 тыс. рублей, возвращен в полном объеме;

187 265,4 тыс. рублей – субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования (распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра) из средств областного бюджета или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Субсидии направлены на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», в части выполнения установленных целевых показателей соотношений со средней заработной платой по субъекту Российской Федерации.

Субсидии предоставлены 19-ти муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов составило 187 048,9 тыс. рублей. Остаток субсидий на конец отчетного года, подлежащий возврату в областной бюджет в сумме 216,5 тыс. рублей, возвращен в полном объеме;

61 153,5 тыс. рублей – субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплату коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Субсидии предоставлены 6-ти муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов составило 61 047,8 тыс. рублей, остаток на конец отчетного года, подлежащий возврату в областной бюджет в сумме 105,7 тыс. рублей, возвращен в полном объеме;

6 577,0 тыс. рублей - на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала из средств областного бюджета или 100,0 % к плану по уточненной сводной росписи.

Субсидии предоставлены в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в части выполнения соотношений со средней заработной платой в субъекте Российской Федерации.

Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 6 548,8 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 28,2 тыс. рублей возвращен в областной бюджет;

### 77 247,0 тыс. рублей - на приобретение учебно-методических комплектов в 2020 году для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов из средств областного бюджета или 100,0 % к плану по уточненной сводной росписи.

Субсидии предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области на обеспечение обучающихся 10-х классов (7477 чел.) и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 5-х классов (1300 чел.) в муниципальных образовательных организаций Томской области учебниками на 2020/2021 учебный год в соответствии с федеральными  государственными  образовательными стандартами.

Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 77 006,0 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 241,0 тыс. рублей возвращен в областной бюджет;

### 485 421,4 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций (распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра) из средств областного бюджета или 100,0 % к плану по уточненной сводной росписи.

Иные межбюджетные трансферты направлены на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», в части выполнения соотношений со средней заработной платой по субъекту Российской Федерации.

### Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 484 585,1 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 836,3 тыс. рублей возвращен в областной бюджет;

### 69 133,9 тыс. рублей - на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования из средств областного бюджета или 99,6 % к плану по уточненной сводной росписи.

### Иные межбюджетные трансферты предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области.

Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 45 529,3 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 23 604,6 тыс. рублей возвращен в областной бюджет. Недоиспользование средств (34%) обусловлено снижением количества дней посещения общеобразовательных организаций (фактическое 82 дня, планируемое 140 дней) в связи с введением ограничительных мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области;

Среднегодовое количество учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях, оплата стоимости питания которых осуществлялась в том числе за счет средств областного бюджета, в отчетном году составило 25 959 человека;

### 558 673,7 тыс. рублей - на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций (распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра) из средств областного бюджета или 100,0 % к плану по уточненной сводной росписи.

Иные межбюджетные трансферты предоставлены 10-ти муниципальным образованиям Томской области и направлены на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в части выполнения установленных целевых показателей соотношений со средней заработной платой по субъекту Российской Федерации.

Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 557 700,3 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 973,4 тыс. рублей возвращен в областной бюджет;

26 520,0 тыс. рублей - на выплату стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области или  90,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Иные межбюджетные трансферты направлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области на обеспечение выплаты стипендий Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области, утвержденной постановлением Губернатора Томской области от 10.02.2012 № 13.

Исполнение расходов муниципальными образованиями Томской области составило 22 206,9 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 4 313,1 тыс. рублей возвращен в областной бюджет;

Среднегодовое количество получателей стипендии составило 494 человека, из них 160 человек - молодые учителя образовательных организаций, расположенных в сельской местности;

6 082,6 тыс. рублей – на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на организацию системы выявления, сопровождения одаренных детей в муниципальных образованиях Томской области или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Иные межбюджетные трансферты направлены 7-ми муниципальным образованиям Томской области на обеспечение деятельности 9-ти межмуниципальных образовательных центров по работе с одаренными детьми.

Исполнение расходов муниципальными образованиями Томской области составило 100,0%;

- 16 693,2 тыс. рублей - на иные мероприятия: 10 640,0 тыс. рублей на организацию выплаты премий Губернатора Томской области 217 лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере общего и дополнительного образования Томской области в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 26 марта 2020 года № 25 «О премиях Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере общего и дополнительного образования Томской области», 210,7 тыс. рублей - на обеспечение содержания 1 несовершеннолетнего, направленного в спецшколу закрытого типа Кемеровской области, 325,0 тыс. рублей на создание условий для организации проведения независимой оценки качества образовательной деятельности 302 организаций, 839,0 тыс. рублей - на обеспечение выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена 311 педагогическим работникам, 97,2 тыс. рублей - на изготовление (приобретение) 200 медалей «За особые достижения в учении», 440,0 тыс. рублей - на выплату премий 56 выпускникам общеобразовательных организаций Томской области 2020 года, достигшим наивысших результатов в обучении, и выпускникам прошлых лет, достигшим в 2020 году наивысших результатов при прохождении итоговой аттестации в форме ЕГЭ (распоряжение Департамента общего образования Томской области от 05.10.2020 № 799-р), 99,0 тыс. рублей - на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодому учителю ОГОУ КШИ «Колпашевский кадетский корпус», 1000,0 тыс. рублей - на денежное поощрение  15 лучших учителей образовательных организаций в Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 2 186,4 тыс. рублей - на обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты, 485,2 тыс. рублей - на приобретение учебно-методических комплектов в 2020 году для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов в областных образовательных организациях, 351,0 тыс. рублей – на приведение в соответствие с требованиями санитарного благополучия пищеблоков областных государственных организаций (ОГКОУ КШИ «Колпашевский кадетский корпус», ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей») и пр.

## Подпрограмма  «Развитие профессионального образования Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП в 2020 году составило 2 023 913, 9 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 1 691 898,6 тыс. рублей – на предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере профессионального образования, областными государственными организациями, в соответствии с государственным заданием.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставлены 24 областным государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых Департамент профессионального образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя.

В 2020 году данными учреждениями в рамках исполнения государственного задания предоставлено среднее профессиональное образование по программ подготовки  специалистов среднего звена (среднегодовой контингент составил 10321,6 обучающихся), квалифицированных рабочих и служащих (среднегодовой контингент составил 3149,4 обучающихся); проведено профессиональное  обучение по программ профессиональной подготовки  по профессиям рабочих, должностям служащих продолжительностью 338 830 человеко-часов, предоставлено дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации продолжительностью 377 137 человеко-часов.

Также в рамках выполнения государственных работ проведено 170 мероприятий  для обучающихся и педагогических работников областных государственных профессиональных образовательных организаций и 95 мероприятий по методическому обеспечению образовательной деятельности в системе профессионального образования и профессионального обучения, подготовлены 121 методический, информационный, аналитический материал и 17 отчетов по результатам мониторинга в сфере среднего профессионального образования.

2) 311 814,3 тыс. рублей – на предоставление областным государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждениям, в отношении которых Департамент профессионального образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели, в том числе:

- 107 933,8 тыс. рублей - на выплату стипендий, государственного академического жалованья и государственного социального жалованья обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета (8 128 получателей);

- 141 374,5 тыс. рублей - на предоставление установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области социальной поддержки отдельным категориям обучающихся (количество получателей мер социальной поддержки, относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц потерявших в период обучения обоих или единственного родителя, а обучающихся с ограниченными возможностями здоровья составило 3 818 человек);

- 18 669,6 тыс. рублей – на поддержку движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», в том числе на проведение 15-ти мероприятий, направленных на развитие движения, обеспечение 547 студентов областных государственных профессиональных образовательных организаций  расходными материалами для участия в мероприятиях движения, приобретение 417 основных средств для технического оснащения системы профессионального образования Томской области в соответствии со стандартами WorldSkills Russia, действующими в 2020 году (в т.ч. передвижной лаборатории неразрушающего контроля на базе а/м Ford Transit, трактор Беларус,  двигатель автомобиля Ford Fiesta,  пневмотестер, лабораторное оборудование и мебель для  сыроделия, ручной электроинструмент, комбинированные деревообрабатывающие станки, компрессор винтовой Xeleron Z20A, интерактивные стенды и т.д.);

- 5 249,8 тыс. рублей - на организацию и проведение в Томской области в ноябре 2020 года VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», в рамках которого также проведен III Региональный чемпионат «Навыки мудрых». В соревнованиях приняли участие более 450 конкурсантов. Оценивали работу участников более 560 экспертов в т.ч. из различных регионов Российской Федерации. Соревнования прошли на 20 площадках на базе техникумов и колледжей г. Томска, Асино и с. Кривошеино, отвечающим международным стандартам WorldSkills.

- 10 000 тыс. рублей - на проведение капитального ремонта системы автоматической пожарной сигнализации в двух областных государственных профессиональных образовательных организациях (Колпашевский социально-промышленный колледж и Северский промышленный колледж);

- 12 108,6 тыс. рублей - на проведение санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции при организации образовательного процесса с 1 сентября 2020 года в профессиональных образовательных организациях;

- 2 478,0 тыс. рублей - на социальную поддержку (помощь) в 2020 году студентов, привлекавшихся к осуществлению мероприятий по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (выплаты произведены 354 студентам);

- 14 000,0 тыс. рублей - на приобретение автотранспортных средств для семи областных государственных профессиональных образовательных организаций.

3) 20 201,0 тыс. рублей – на предоставление бюджетных ассигнований на текущее функционирование структурных подразделений Департамента профессионального образования Томской области (отдела финансов и экономического анализа, отдела государственного заказа и закупок, архива, отдела контроля и ревизии, отдела бухгалтерского учета и отчетности), осуществляющих планирование, ведение бухгалтерского и налогового учета, предоставление полной и достоверной отчетности, контроль за эффективным и рациональным использованием бюджетных средств.

Государственная программа Томской области

«Развитие культуры и туризма в Томской области»

Подпрограмма «Развитие культуры и архивного дела в Томской области».

В рамках данной подпрограммы в 2020 году реализовывались 6 ВЦП.

1. ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 127 902,8 тыс. рублей  или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Расходы направлены на финансовое обеспечение выполнения государственного задания двумя областными государственными автономными учреждениями культуры Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина» и «Томская областная детско-юношеская библиотека».

В рамках государственного задания:

- оказана государственная услуга по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживание пользователей библиотеки (за 2020 год было 824,1 тыс. посещений);

- выполнены 2 государственные работы, в том числе по:

1) формированию и каталогизации библиотечного фонда (количество документов библиотечного фонда по итогам года составило свыше 1,5 млн. единиц);

2) методическому обеспечению в области библиотечного дела (организовано и проведено 52 мероприятия в области развития библиотечного дела и повышения уровня профессиональных компетенций библиотечных специалистов, предоставлено 102 консультации, подготовлено 30 статистических, информационных и аналитических документов).

2. ВЦП «Создание  условий для предоставления населению Томской области музейных услуг».  Кассовое исполнение  расходов по данной ВЦП составило 139 745,5 тыс. рублей  или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 137 745,6 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания двумя областными государственными автономными учреждениями культуры«Томский областной краеведческий музей» и «Томский областной художественный музей».

В рамках государственного задания:

- оказана государственная услуга по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций (число посетителей составило 300,8 тыс. человек);

- выполнены 4 государственные работы, в том числе в соответствии с которыми:

организовано 361 выставка (экспозиции);

произведена реставрация и консервация 145 музейных предметов (музейных коллекций);

обеспечена их физическая сохранность и безопасность 243,5 тыс. музейных предметов;

проведено 11 мероприятий по вопросам развития музейной деятельности и музейного дела, в том числе в дистанционном формате (дополнительные курсы повышения квалификации и семинары).

2) 2 000,0 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели на  мероприятия по проведению текущего ремонта входной группы ОГАУК «Томский областной краеведческий музей им. М.Б.Шатилова» по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 75.

3. ВЦП «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области».  Кассовое исполнение  расходов по данной ВЦП составило 130 836,4 тыс. рублей  или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 9 302,9 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным государственным автономным учреждением культуры «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры».

В рамках государственного задания обеспечено сохранение и использование 149 объектов культурного наследия.

2) 121 533,5 тыс. рублей - на предоставление субсидии на иные цели ОГАУК  «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры», в том числе:

- в сумме  2 291,8 тыс. рублей на содержание здания  по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 50, являющегося объектом культурного наследия федерального значения (здание «Общественного собрания»);

- в сумме 94 900,0 тыс. рублей на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Пассаж Второва, нач. ХХ в.» по адресу: г.Томск, пр.Ленина, 111;

- в сумме 16 041,7 тыс. рублей  на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия федерального значения «Дом науки, 1912 г., арх. Крячков А.Д.» по адресу: г. Томск, пл. Соляная, 4;

- в сумме 8 300,0   тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом доходный Ф.Деева» по адресу: г. Томск, пер. Батенькова, 3.

4. ВЦП «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области». Кассовое исполнение  расходов по данной ВЦП составило 95 404,9 тыс. рублей или 98,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 86 246,8 тыс. рублей – на обеспечение деятельности ОГКУ «Центр документации новейшей истории Томской области» и ОГКУ «Государственный архив Томской области».

В рамках текущей деятельности учреждения реализуют мероприятия по организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных архивах, а также архивных документов, относящихся к государственной собственности Томской области и муниципальных образований. По итогам 2020 года количество дел, хранящихся областных в государственных архивах,  составило 1 884,4 тысяч единиц.

2) 1 055,3 тыс. рублей – на мероприятия по обеспечению безопасности, в т.ч. установке систем пожаротушения и пожарной сигнализации в ОГКУ «Центр документации новейшей истории Томской области».

3) 4 127,1 тыс. рублей – на предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области.

Средства направлены 18 муниципальным образованиям Томской области на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области. Ассигнования направлены на материальные затраты и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) архивным работникам.

Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 4 125,2 тыс. рублей.

Ассигнования направлены на материальные затраты и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) архивным работникам. В результате в муниципальных архивах обеспечена сохранность 41 579 дел, относящихся к областной собственности.

4) 3 975,6 тыс. рублей – отражение в расходах областного бюджета доходов от оказания областными государственными казенными учреждениями платных услуг. Средства, полученные казенными учреждениями от оказания платных услуг, направлены на обеспечение деятельности учреждений, в том числе на оплату труда работников архивных учреждений, приобретение расходных материалов,  оборудования для хранения архивных документов и др. Платные архивные услуги в 2020 году получили 746 человек.

- ВЦП «Развитие профессионального искусства и народного творчества».  Кассовое исполнение  расходов по данной ВЦП составило 1 037 943,8 тыс. рублей  или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 403 632,8 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 4-мя  культурно-досуговыми учреждениями и 4-мя театрально-зрелищными учреждениями (ОГАУК «Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы»; ОГАУК «Томский областной театр юного зрителя»; ОГАУК «Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» имени Романа Виндермана»; ОГАУК «Томская областная государственная филармония»).

В соответствии с государственными заданиями:

организовано 526 показов спектаклей (театральных постановок), количество зрителей которых составило около 63,5 тыс. человек);

- организован 161 показ концертов и концертных программ, количество зрителей которых составило около 28 тыс. человек);

- организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, в которых приняло участие 1278 человек;

- проведено 331 культурное мероприятие, в которых приняло участие 66,8 тыс. человек;

- создано (либо капитально восстановлено) 97 концертных программ и 8 спектаклей (театральных постановок);

2) 9 267,0 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели областным государственным автономным учреждениям культуры, в том числе:

- в сумме 2 893,3 тыс. рублей на мероприятия по обеспечению безопасности в ОГАУК «Дворец народного творчества «Авангард», в том числе установку систем пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- в сумме 3 000,0 тыс. рублей на приобретение микроавтобуса для ОГАУК «Томская областная государственная филармония» (на 17 мест) для гастролей творческих коллективов в районах Томской области;

- в сумме 3 373,7 тыс. рублей на мероприятия по текущему содержанию сооружения гидротехнического: Обустройство набережной реки Ушайки в городе Томске (летней веранды на набережной реки Ушайки концертного зала ОГАУК «Томская областная государственная филармония»).

3) 592 063,3 тыс. рублей – на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе субсидий на:

- достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности», в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры в сумме 564 094,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило  559 314, 0 тыс. рублей.    Неиспользованный   остаток   средств  в  сумме 4 780,0 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

- оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) в сумме 27 969,3 тыс. рублей.  Кассовое исполнение составило 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 25 656,2 тыс. рублей.  Неиспользованный остаток средств в сумме 2 313,2 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

Ассигнования направлены на выплату надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры,  а также молодым специалистам, в размерах, установленных статьей 10 Закона Томской области от 13.06.2007 года № 112-ОЗ «О реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Томской области».

4) 32 980,6 тыс. рублей – на  выполнение мероприятий «Календарного плана проведения мероприятий в области культуры», в том числе проведение крупномасштабных мероприятий, направленных на развитие музейного дела, библиотечного дела,  театральной деятельности, культурно - досуговой деятельности, на поддержку деятельности творческих союзов и иных творческих инициатив (очно и в онлайн формате). Проведены крупные этнокультурные мероприятия, в том числе: национальный фестиваль «Янов день», «Праздник жимолости», «Братина»,  «Праздник хлеба»; праздничный концерт, посвященный Международному женскому Дню 8 марта; осуществлена подготовка к проведению «Праздника топора»; организованы гастрольные поездки российских и зарубежных джазовых исполнителей по муниципальным образованиям Томской области, выездные мероприятия духового оркестра в районы Томской области, поездка Томского академического симфонического оркестра для выступления в Московской государственной академической филармонии; проведены мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (издано подарочное издание из двух книг-альбомов:  «Произведения томских художников-ветеранов Великой Отечественной войны из собрания ОГАУК «Томский областной художественный музей»» и  «Произведения, посвященные Великой Отечественной войне из собрания ОГАУК «Томский областной художественный музей». Живопись. Графика. Скульптура»;  организованы выставки к 75-летию Победы из фондов Томского областного художественного музея («Война в объективе. Военные снимки В.А. Кондратьева», экспозиционно-образовательное пространство «Сибиряки в боях за Родину! Война в семейных и личных историях!») и др.

- ВЦП «Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела»:  кассовое исполнение  за счет средств областного бюджета составило 245 080,4 тыс. рублей  или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 173 449,5 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областными государственными образовательными автономным учреждениям среднего профессионального образования (2 учреждения), дополнительного образования (5 учреждений), дополнительного профессионального образования (1 учреждение).

В рамках государственного задания оказаны образовательные услуги в сфере культуры, в том числе:

по образовательным  программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего  звена (число обучающихся составило 508 человек);

по дополнительным общеразвивающим программам общей продолжительностью свыше 216,4 тысяч человеко-часов;

по дополнительным  предпрофессиональным программам в области искусств общей продолжительностью 209 тысяч человеко-часов;

по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки общей продолжительностью 16 971 человека-часов;

по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации общей продолжительностью 54 537 человека-часов.

Также в рамках государственного задания реализовано 40 мероприятий по обеспечению проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

2) 4 699,9 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели областным государственным автономным учреждениям культуры, в том числе:

- в сумме 3 134,1 тыс. рублей - на выплату государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии 462 студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета в ОГОАУ СПО «Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова»,  ОГОАУ СПО «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций»;

- в сумме 706,6 тыс. рублей – на социальную поддержку 16 обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- в сумме 859,2 тыс. рублей – на реализацию в областных государственных учреждениях дополнительного образования и областных государственных профессиональных образовательных учреждениях мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (приобретены рециркуляторы воздуха, бесконтактные термометры, дозаторы для дезинфицирующих средств, термометрический шлюз, дезинфекционные коврики, расходные антисептические материалы)

3) 66 931,0  тыс. рублей – на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе субсидий:

- на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области», в части повышения заработной платы педагогическим работникам  муниципальных организаций дополнительного образования (детские школы искусств, детские музыкальные школы, детские художественные школы) в сумме 63 597,0 тыс. рублей. Исполнение муниципальными образованиями составило 61 593,4 тыс. рублей. Неиспользованный   остаток   средств  в  сумме 2 003,6 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

- на реализацию в муниципальных организациях дополнительного образования мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции в сумме 3 334,0 тыс. рублей. Исполнение муниципальными образованиями составило 100%.

Ассигнования направлены на приобретение рециркуляторов воздуха, бесконтактных термометров, дозаторов для дезинфицирующих средств, расходных антисептических материалов.

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области. Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2020 год составило 4 096,0 тыс. рублей  или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 496,0 тыс. рублей – на информационное обеспечение туризма Томской области в сети Интернет. В 2020 году велась работа по администрированию региональных порталов и наполнению контентом трех  информационных ресурсов в сфере туризма, в том числе:

- туристского портала Томской области www.travel-tomsk.ru (подготовлено 223 публикаций, разработан новый дизайн-макет основных страниц сайта, обновлена верстка и шрифты сайта, доработан функционал; число посетителей портала составило 80 тыс.человек)

- национального туристического портала russia.travel/tomskaja (подготовлено 60 уникальных информационных статей о достопримечательностях региона в региональный раздел);

- гида-путеводителя Томской области tour.tomsk.life, созданного по поручению Губернатора Томской области как комплексная информационная Интернет площадка для жителей и туристов (подготовлено 167 публикаций, число посетителей – 21,6 тыс.человек);

2) 150 тыс. рублей – на развитие комфортной информационной туристкой среды: создана туристическая карта Томской области, в которой собрана информация об объектах культурного наследия, музеях региона (издана тиражом 10 тыс.единиц), установлены 15  табличек QR кодов, создан рекламный видеоролик, направленный на продвижение туристического потенциала Томской области, установлены 13 баннеров с информацией для туристов.

3) 3 450,0 тыс. рублей – на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «ТРИЦ» на реализацию 14 мероприятий в сфере туризма, в том числе: на организацию и проведение сессий, форумов, семинаров, вебинаров, конференций, фестивалей, инфотуров, программ обучения; проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма»; создание маркетинговых инструментов для продвижения сформированных томскими туроператорами турмаршрутов в целях развития сети региональных турмаршрутов, в т.ч. для адаптации к приему иностранных туристов, сертификация туристских услуг туроператоров.

Государственная программа Томской области

«Социальная поддержка населения Томской области»

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан».

В рамках данной подпрограммы реализовывались 4 ВЦП.

1. ВЦП «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 4 661 914,4 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 92 231,5 тыс. рублей - на предоставление бюджетных ассигнований 24 областным государственным казенным учреждениям «Центрам социальной поддержки населения» Томской области, а также Департаменту социальной защиты населения Томской области для осуществления расходов по обеспечению доставки (пересылки) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки.

- 515,4 тыс. рублей - на закупку Департаментом социальной защиты населения Томской области 210 444 экземпляров знаков и бланков (нагрудных знаков и бланков удостоверений «Ветеран труда Томской области», бланков ЕСПБ, бланков сертификатов на материнский капитал и на газификацию жилого помещения) в рамках реализации отдельных законов Томской области;

- 174,6 тыс. рублей - на предоставление субсидии автономному учреждению на иные цели на обслуживание 305 инвалидов и сопровождающих их лиц легковым автомобильным транспортом (социальное такси) (ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Северск»);

- 25 185,9 тыс. рублей - на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

- 15 512,0 тыс. рублей - субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан (99,96% к плану).  Субвенция распределена 20 муниципальным образованиям Томской области. Ассигнования направлены оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) специалистам и материальные затраты.

Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 13 835,1 тыс. рублей. Неиспользованный   остаток   средств  в  сумме 1 676,8 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

- 9 673,9 тыс. рублей - иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 9 505,1 тыс. рублей.  Неиспользованный остаток средств в сумме 168,8 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

- 62 012,3 тыс. рублей - на предоставление субсидий юридическим лицам, не являющимся областными государственными учреждениями:

- 160,6 тыс. рублей субсидии на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

- 61 692,8 тыс. рублей - субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан общественным транспортом по единому социальному проездному билету, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте»;

- 158,9 тыс. рублей - субсидии на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан на основании социального проездного талона, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте»;

6) 207,0 тыс. рублей - отражение в расходах областного бюджета и предоставления казенным учреждениям доходов от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований. Средства направлены на оказание помощи малоимущим гражданам, семьям с детьми-инвалидами, а также на приобретение материальных запасов (пеленки, подгузники) для обслуживания получателей социальных услуг на дому.

7) 4 481 587,8 тыс. рублей - на предоставление бюджетных ассигнований на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета. Информация представлена в таблице.

Таблица. Информация о предоставлении мер социальной поддержки

отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета в 2020 году

| N п/п | Наименование мероприятия | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | % испол-нения | Показатели непосредственного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименова-ние показателя | Еди-ница изме-рения | Испол-нено |
| 1 | Ежемесячная выплата (доплата) педагогическим работникам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), пенсионерам из числа педагогических работников, проживающим на территории Томской области, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов «Заслуженный ...», «Народный...», в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области» | 3 212,1 | 3 212,1 | 100,0 | Число получателей | Чел. | 211 |
| 2 | Оказание отдельных видов социальной помощи, предусмотренных отдельными НПА Томской области (законами Томской области от 08.10.2014 № 130-ОЗ; от 10.09.2003 № 109-ОЗ; от 14.07.1998 № 13-ОЗ; от 09.12.2013 № 209-ОЗ; постановлением Администрации Томской области от 17.01.2012 № 5а, от 02.03.2020 № 1-ОЗ) | 123 379,6 | 123 108,4 | 99,8 | Число получателей | Чел. | 2 927 |
| 3 | Организация проведения мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан, в соответствии с отдельными НПА (постановлениями Администрации Томской области от 27.02.2015 № 71а; от 19.02.2009 № 28а; от 06.02.2015 № 34а; от 19.02.2015 № 48а) | 4 232,8 | 4 227,0 | 99,9 | Количество мероприятий направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан | Ед. | 5 |
| 4 | Предоставление государственной пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года № 240-ОЗ «О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет» | 366 088,3 | 366 088,2 | 100,0 | Число получателей | Чел. | 2 393 |
| 5 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | 731 107,7 | 731 092,0 | 100,0 | Число получателей | Чел. | 32274 |
| 6 | Предоставление денежной компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года № 109-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов в Томской области» | 1 840,3 | 1 840,3 | 100,0 | Число получателей | Чел. | 319 |
| 7 | Предоставление денежной компенсации части расходов на проезд студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области» | 16,3 | 16,3 | 100,0 | Число получателей | Чел. | 6 |
| 8 | Предоставление единовременной денежной компенсации на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 143-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области» | 8 664,9 | 8 664,9 | 100,0 | Число получателей | Чел. | 194 |
| 9 | Предоставление единовременных денежных выплат гражданам при рождении одновременно трех и более детей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» | 98,6 | 98,6 | 100,0 | Число получателей | Чел. | 3 |
| 10 | Предоставление единовременных денежных выплат инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 28 апреля 2007 года № 77-ОЗ «О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области» | 259,0 | 259,0 | 100,0 | Число получателей | Чел. | 243 |
| 11 | Предоставление единовременных денежных выплат к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30 августа 2011 года № 259а «О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области» | 766,0 | 756,0 | 98,7 | Число получателей | Чел. | 756 |
| 12 | Предоставление единовременных денежных выплат труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2007 года № 185-ОЗ «О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области» | 2 168,4 | 2 168,4 | 100,0 | Число получателей | Чел. | 4 249 |
| 13 | Предоставление ежегодных денежных выплат на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной организации в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» | 24 549,6 | 24 549,6 | 100,0 | Число получателей | Чел. | 17829 |
| 14 | Предоставление ежемесячного пособия на ребенка из малоимущей семьи в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» | 143 054,7 | 143 053,3 | 100,0 | Число получателей | Чел. | 56429 |
| 15 | Предоставление ежемесячных денежных выплат вдовам умерших участников Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 11 октября 2005 года № 179-ОЗ «О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны» | 4 860,0 | 4 860,0 | 100,0 | Число получателей | Чел. | 972 |
| 16 | Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда Томской области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года № 260-ОЗ «О ветеранах труда Томской области» | 202 056,6 | 202 049,6 | 100,0 | Число получателей | Чел. | 33370 |
| 17 | Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области» | 357 365,3 | 357 360,5 | 100,0 | Число получателей | Чел. | 76309 |
| 18 | Предоставление ежемесячных денежных выплат инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, которым выплачивается пенсия территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, за исключением лиц, обеспечивающихся пенсией в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей», в соответствии с Законом Томской области от 10 июля 2007 года № 128-ОЗ «О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву» | 1 559,1 | 1 559,1 | 100,0 | Число получателей | Чел. | 157 |
| 19 | Предоставление ежемесячных денежных выплат на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей в соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года № 200-ОЗ «О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области» | 12 962,1 | 12 961,0 | 100,0 | Число получателей | Чел. | 1 212 |
| 20 | Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационных доплат ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области» | 1 242 793,1 | 1 242 780,1 | 100,0 | Число получателей | Чел. | 83545 |
| 21 | Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационных доплат инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 4 мая 2005 года № 66-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области» | 4 620,0 | 4 620,0 | 100,0 | Число получателей | Чел. | 205 |
| 22 | Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационных доплат реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области» | 195 965,6 | 195 958,9 | 100,0 | Число получателей | Чел. | 6 280 |
| 23 | Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату коммунальных услуг и компенсационных доплат малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» | 71 106,0 | 71 106,0 | 100,0 | Число получателей | Чел. | 3 439 |
| 24 | Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» | 119,6 | 119,6 | 100,0 | Число получателей | Чел. | 137 |
| 25 | Предоставление ежемесячных денежных выплат по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационных доплат отдельным категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года № 59-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области» | 275 208,5 | 275 167,3 | 100,0 | Число получателей | Чел. | 13322 |
| 26 | Предоставление ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области» | 10 800,0 | 10 800,0 | 100,0 | Число получателей | Чел. | 3 358 |
| 27 | Предоставление ежемесячных денежных выплат труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области» | 9 058,8 | 9 058,8 | 100,0 | Число получателей | Чел. | 1 861 |
| 28 | Предоставление ежемесячных денежных отдельным категориям граждан по оплате проезда на транспорте общего пользования в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования» | 226 852,9 | 226 848,7 | 100,0 | Число получателей | Чел. | 93482 |
| 29 | Предоставление ежемесячных компенсационных выплат на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодных денежных выплат на приобретение и доставку твердого топлива в соответствии с Законом Томской области от 8 июня 2006 года № 123-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | 220 427,6 | 220 421,7 | 100,0 | Число получателей | Чел. | 18851 |
| 30 | Предоставление компенсации за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области» | 128 658,5 | 128 657,9 | 100,0 | Число получателей | Чел. | 8 700 |
| 31 | Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года № 71-ОЗ «Об индивидуальных доплатах к пенсиям родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы» | 450,7 | 450,7 | 100,0 | Число получателей | Чел. | 25 |
| 32 | Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 14 июня 2002 года № 34-ОЗ «Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области» | 177,5 | 177,4 | 99,9 | Число получателей | Чел. | 1 |
| 33 | Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года № 66-ОЗ «О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед Томской областью», а также иным лицам» | 21 090,9 | 21 085,7 | 100,0 | Число получателей | Чел. | 145 |
| 34 | Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 8 апреля 2004 года № 40-ОЗ «О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более» | 535,0 | 535,0 | 100,0 | Число получателей | Чел. | 47 |
| 35 | Предоставление регионального материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» | 75 251,1 | 75 250,7 | 100,0 | Число получателей | Чел. | 816 |
| 36 | Предоставление социального пособия на погребение умерших граждан в соответствии с Законом Томской области от 12 января 2005 года № 6-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Томской области» | 10 625,0 | 10 625,0 | 100,0 | Число получателей | Чел. | 1 093 |
|  | Всего: | 4 481 982,2 | 4 481 587,8 | 100,0 |  |  |  |

## 2. ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи»: кассовое исполнение составило 22 145,8 тыс. рублей или 97,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 879,9 тыс. рублей – субсидия Адвокатской палате Томской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи. Выполнены мероприятия по обеспечению реализации и защиты прав, свобод и законных интересов граждан путем оказания бесплатной юридической помощи 405 обратившимся гражданам;

## 2) 21 265,9 тыс. рублей – на осуществление деятельности ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Томской области». Оказана бесплатная юридическая помощь в виде консультирования в устной и письменной форме, подготовки правовых документов, представления интересов в судах 6 436 гражданам (пенсионерам, малоимущим, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны, детям-сиротам, их представителям, гражданам, признанным судом недееспособными, их законным представителям и др.)

## 3. ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 698,4 тыс. рублей или 89,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

ВЦП направлена на предоставление мер социальной поддержки по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых  форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области, а также неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания «Народный артист..», «Заслуженный артист..», «Народный художник..», «Заслуженный художник..», «Заслуженный деятель искусств..», «Заслуженный работник культуры..».  Меры социальной поддержки предоставлены 42 получателям.

4. ВЦП «Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 6 444,2 тыс. рублей или 78,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной ВЦП единовременная денежная  выплата гражданам, родившим трех и более детей единовременно, обратившимся за получением сертификата на улучшение жилищных условий, предоставлена 2 семьям (в т.ч. одной семье по сертификату, выданному в 2019 году).

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП в 2020 году составило 1 356 657,1 тыс. рублей или 99,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 714 548,7 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 14 областными государственными бюджетными и автономными учреждениями, в целях оказания государственных услуг.

В рамках выполнения государственных заданий предоставлены 3 государственные услуги, в том числе:

социальное обслуживание на дому получили 1697 человек;

социальное обслуживание в стационарной форме – 1743 человека;

социальное обслуживание в полустационарной форме – 215 человек.

Социальное обслуживание во всех формах включает в себя предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, а также услуг в целях повышения коммуникативного потенциала лиц, имеющих ограничения жизнедеятельности.

- 612 104,4 тыс. рублей – на организацию предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и социальных услуг на дому 24-мя областными государственными казенными учреждениями - центрами социальной поддержки граждан, при которых функционируют 18 отделений социальной помощи на дому, а также на обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения  «Информационно-технический центр Томской области» (в т.ч. 18 679,0  тыс. рублей – за счет предоставления казенным учреждениям доходов от платных услуг, и иных доходов от приносящей доход деятельности).

Численность получателей социальных выплат и социальных услуг на дому по итогам 2020 года составила 395,4 тыс. человек.

- 30 004,0 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели областным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в том числе по направлениям:

- 3 360,2 тыс. рублей тыс. рублей – на проведение мероприятий, связанных с ликвидацией областного государственного бюджетного учреждения «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Орехово» Первомайского района» (снос здания, передача земельного участка, расчеты с персоналом и т.п.). Решение о ликвидации учреждения принято в связи расположением стационара в здании признанным непригодным для проживания, а также в связи с его малой вместимостью;

- 9 250,3 тыс. рублей - на проведение капитального ремонта объектов учреждений социальной сферы, в том числе:

- 6 234,5 тыс. рублей - капитальный ремонт крыши здания ОГБУ «Психоневрологический интернат Томского района» по адресу: Томская область, Томский район, с. Томское, ул. Маяковского, 25;

- 823,3 тыс. рублей - капитальный ремонт крыши здания ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Северск» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, ул. Свердлова, 2а;

- 157,1 тыс. рублей – капитальный ремонт водопровода ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Северск» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, ул. Свердлова, 2а;

- 2 035,4 тыс. рублей - капитальный ремонт автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией здание ОГБУ «Психоневрологический интернат Колпашевского района» по адресу: Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, Лермонтова, 42;

- 8 644,7 тыс. рублей –  на предоставление питания работникам отдельных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания в рамках предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, и компенсация произведенных расходов на питание вышеуказанных работников;

- 8 748,8 тыс. рублей – на приобретение оборудования и специализированных средств для ухода за получателями социальных услуг, а также программных продуктов.

Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей»

В рамках данной подпрограммы в 2020 году реализовывались 4 ВЦП.

- ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия»: кассовое исполнение составило  606 790,3 тыс. рублей или 99,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 51 613,3 тыс. рублей - на предоставление субсидии 2 областным государственным бюджетным учреждениям (ОГБУ «Центр детского и семейного отдыха «Здоровье» и ОГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Стрежевого») на финансовое обеспечение государственного задания, в целях выполнения государственных услуг.

В рамках выполнения государственных заданий оказаны социальные услуги в стационарной форме 126 детям, в полустационарной форме – 938 детям.

- 532 326,9 тыс. рублей –  на обеспечение деятельности 15 областных государственных казенных учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, предоставляющим социальное обслуживание в стационарной и полустационарной форме несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями.

По итогам 2020 года социальное обслуживание получили: в стационарной форме 1251 ребенок, в полустационарной форме – 1055 детей;

- 2 518,1 тыс. рублей – отражение в расходах областного бюджета и предоставление казенным учреждениям доходов от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований;

- 190,0 тыс. рублей - на предоставление субсидии на иные цели 2 областным государственным бюджетным учреждениям – на приобретение компьютерной техники и периферии, оргтехники, не включаемых в нормативные затраты, связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания задания (2 компьютера в сборе, монитор, системный блок, многофункциональное устройство, принтер);

5) 20 142,0 тыс. рублей – на предоставление местным бюджетам субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (99,6 % к плану). Субвенция распределена 20 муниципальным образованиям Томской области. Ассигнования направлены на оплату труда (с учетом начислений на выплаты по оплате труда) специалистам и материальные затраты.

Исполнение расходов муниципальными образованиями Томской области составило 19 777,5 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в размере 364,5 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

2. ВЦП «Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики»: кассовое исполнение расходов составило 33 723,7 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 2 226,6 тыс. рублей – на обеспечение государственных учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи  и детей Томской области, медицинским, реабилитационным, технологическим оборудованием, оргтехникой (в рамках мероприятий по недопущению распространения короновирусной инфекции учреждениями были приобретены рециркуляторы, облучатели, бесконтактные дозаторы, медицинское и прочее оборудование);

- 625,5 тыс. рублей – на организацию и проведение мероприятий по социокультурной и другим видам реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. В 2020 году в мероприятиях приняли участие 800 детей;

- 8029,0 тыс. рублей – на подготовку и проведение мероприятий, приуроченных к знаменательным датам (День семьи, День матери и др.), а также участие в мероприятиях общероссийского масштаба: произведено награждение 65 супружеских пар медалью «За любовь и верность», 21 многодетная семья, воспитывающая 120 детей, знаками отличия Томской области «Родительская доблесть». Новогодними подарками обеспечены 42820 детей из малообеспеченных семей. В мероприятиях, приуроченных к знаменательным датам, приняло участие 4569 человек;

- 807,0 тыс. рублей – на проведение информационной кампании среди населения,   посвященной реализации государственной семейной политики на территории Томской области. Численность граждан, охваченных информацией, посвященной реализации государственной семейной политики на территории Томской области, составила не менее 264 010 человек;

- 224,0 тыс. рублей – на учебно-методическое сопровождение  реализации государственной семейной политики. В рамках мероприятия подготовлена, издана и распространена среди специалистов серия печатных информационных материалов по вопросам поддержки семьи и детей;

- 21 811,6 тыс. рублей – на  обеспечение кадровой, юридической, экономической, бухгалтерской и материально-технической деятельности Департамента по вопросам семьи и детей Томской области.

3. ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»: кассовое исполнение составило  1 161 186,9 тыс. рублей или 98,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 340 331,5 тыс. рублей – на предоставления бюджетных ассигнований на текущее функционирование 8 областных государственных казенных стационарных учреждений, осуществляющих социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Численность детей, находящихся в данных учреждениях, по итогам 2020 года составила 505 человек;

- 2 153,2 тыс. рублей – на отражение в расходах областного бюджета и предоставления казенным учреждениям безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований;

- 331,2 тыс. рублей – на выплату компенсации поставщику социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Томской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг. В рамках мероприятия предоставлена 1 субсидия некоммерческому детскому благотворительному фонду им. Алены Петровой за оказание социальных услуг 16 детям.

4) 818 371,0 тыс. рублей – на предоставление субвенций местным бюджетам, в том числе:

- 534 564,7 тыс. рублей – на содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям (98,0 % к плану). Субвенция распределена 20 муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов муниципальными образованиями Томской области составило 531 124,6 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в размере 3 440,1 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета. В 2020 году предоставлены выплаты на 2427 детей, находящихся в приемных семьях;

- 145 930,0 тыс. рублей – на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях (95,9 % к плану). Субвенция распределена 19 муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов муниципальными образованиями Томской области составило 143 673,1 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 2 256,9 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета. В 2020 году предоставлены выплаты на 1499 детей, находящихся под опекой (попечительством);

- 115 026,4 тыс. рублей – на осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан Томской области (99,1 % к плану). Субвенция распределена 20 муниципальным образованиям Томской области. Ассигнования направлены на оплату труда (с учетом начислений на выплаты по оплате труда) специалистам и материальные затраты.

Исполнение расходов муниципальными образованиями Томской области составило 113 171,6 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в размере 1 854,8 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета;

- 22 414,0 тыс. рублей – на осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях (90,7 % к плану). Субвенция распределена 20 муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов муниципальными образованиями Томской области составило 22 344,2 тыс. рублей.  Неиспользованный остаток средств в сумме 69,8  тыс. рублей в соответствии с законодательством Российской Федерации возвращен в доход областного бюджета. Количество выпускников, обеспеченных одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием или получивших пособие, по итогам 2020 года составило 450 человек;

- 435,9 тыс. рублей – на проведение ремонта четырех жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (66,1 % к плану). Субвенция предоставлена 2 муниципальным образованиям Томской области в соответствии с заявленной потребностью. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 435,9 тыс. рублей или 100%.

4. ВЦП «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области: кассовое исполнение составило 8 972,7 тыс. рублей или 71,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной ВЦП предоставлена ежемесячная денежная выплата на проезд детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2020 году за получением выплаты обратились 2 520 получателей.

Государственная программа Томской области

«Жильё и городская среда Томской области»

Подпрограмма «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды».

В рамках данной подпрограммы в 2020 году реализовывались 3 ВЦП.

  - ВЦП «Обеспечение деятельности фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 53 259,2 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП осуществлены расходы по обеспечению деятельности фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области». В результате реализации в 2020 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 16 муниципальных образований Томской области, обеспечено оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту 293 многоквартирных домов, в том числе в 19 многоквартирных домах работы выполнены из краткосрочного плана 2021 года. Заменено 128 лифтов, в том числе из краткосрочного плана 2021 года 29 лифтов. Улучшали условия проживания 26,6 тыс. жителей Томской области.

2. ВЦП «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 62 353,2 тыс. рублей или 86,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Средства направлены на обеспечение деятельности ОГКУ «Облстройзаказчик» по выполнению функций заказчика-застройщика, технического заказчика, строительного контроля при выполнении работ  на объектах капитального строительства.

В рамках ВЦП ОГКУ «Облстройзаказчик» в 2020 году проведены следующие мероприятия:

- выполнены функции государственного заказчика в отношении 29 объектов при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и разработке проектной документации (на 10 объектах работы  выполнены в полном объеме в 2020 году, на 19 объектах работы будут продолжены в 2021 году);

- заключено  42  договора на выполнение функций технического заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте (на 19 объектах работы  выполнены в полном объеме в 2020 году, на 23 объектах работы будут продолжены в 2021 году);

- проведено инструментальное обследование 12 объектов; осуществлены выезды и подготовлено 85 актов общего осмотра зданий по объектам капитального ремонта, на основании которых подготовлены и переданы заказчикам технические задания на выполнение проектных работ;

- заключены   договоры по 107 объектам на осуществление функций строительного контроля в отношении объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта (на 74 объектах работы выполнены в полном объеме, на 33 объектах работы будут продолжены в 2021 году);

- выдано 134 заключения о достоверности определения сметной стоимости:

- получены разрешения на ввод в эксплуатацию объектов:

- Общежитие Национального научно-исследовательского Томского государственного университета;

- Пристройка приёмного покоя ОГБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» по ул. Рабочая, 21 в г.Томске.

3. ВЦП «Создание и обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта «Умный город»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 16 262,9 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 10 770,9 тыс. рублей – предоставление субсидии некоммерческой организации «Фонд содействия развитию территорий» на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта «Умный город»;

- 2 435,0  тыс. рублей – проведение мероприятий федерального и регионального значения по вопросам формирования городской среды. По итогам 2020 года проведены следующие мероприятия:

серия обучающих семинаров по благоустройству для сотрудников администраций муниципальных образований Томской области, курирующих вопросы благоустройства;

6 проектных сессий и семинаров с целью повышения уровня компетенций специалистов (государственных и муниципальных служащих, сотрудников областных и муниципальных учреждений), работающих в сфере создания объектов благоустройства Томской области;

4 воркшопа с жителями муниципальных образований Томской области по созданию объектов благоустройства. В воркшопах приняли участие 82 человека.

3 057,0 тыс. рублей – приобретение (разработку) проектов, программного обеспечения и методических рекомендаций в сфере благоустройства. В рамках мероприятия разработано 23 дизайн-проекта по благоустройству объектов в 8-ми муниципальных образованиях Томской области (г. Томск, г. Асин, г. Стрежевой, г. Колпашево, Кожевниковский, Томский, Парабельский и Тегульдетский районы), которые прошли экспертную комиссию и были переданы заказчикам для реализации. Разработано, и установлено программное обеспечение «Контроль строительных работ в Томской области», которое позволяет контролировать ход работ по строительству, благоустройству, ремонту и реконструкции. Разработано 9 методических рекомендаций по созданию объектов благоустройства, регламентов в сфере благоустройства и стандарта благоустройства Томской области.

Государственная программа Томской области

«Обеспечение безопасности населения Томской области»

Подпрограмма «Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город».

В рамках реализации данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2020 год составило 144 806,9 тыс. рублей или 92,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 54 816,4 тыс. рублей – на обеспечение деятельности ОГКУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Томской области»;

- 25 455,9 тыс. рублей – ассигнования на оплату почтовых расходов (рассылка постановлений об административных правонарушениях (количество выявленных административных правонарушений с помощью технических средств в 2020 году составило 474 893 единицы);

- 21 877,9 тыс. рублей  - на выполнение работ по модернизации и развитию системы фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ (установлено два стационарных аппаратно-программных комплекса автоматической фотовидеофиксации «АвтоУраган-ВСМ-2» на территории г. Томска,  произведен перенос комплекса на новый адрес, приобретено три передвижных комплекса «Скат - ПП»);

- 22 065,4 тыс. рублей – затраты на содержание и эксплуатацию системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ (оказание услуг по электроснабжению, техническое обслуживание стационарных комплексов фотовидеофиксации, поставка конвертовальной машины);

- 12 853,5 тыс. рублей – на содержание правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» (поставка камер видеонаблюдения и кронштейнов к ним, содержание кнопок «гражданин – полиция», услуги связи);

- 675,8 тыс. рублей – на обеспечение бесперебойного функционирования системно-технической инфраструктуры РНИС ТО;

- 833,0 тыс. рублей  –  расходы на оснащение элементами безопасности дорожного движения улично-дорожной сети на территории Томска и Томской области (приобретено 131 дорожных знаков) и расходы на оснащение дорожными знаками улично-дорожной сети на территории Томска и Томской области, отвечающими техническим требованиям ГОСТ Р 52290-2004 (нанесено 191,7 м2 дорожной разметки).

- 6 229,0 тыс. рублей – на содержание технических средств регулирования дорожного движения (оплата услуг по поставке электрической энергии, приобретение транспортных детекторов, поставка краски, металла).

Общая сумма наложенных штрафов за нарушение правил дорожного движения с аппаратно – программных комплексов фотовидеофиксации за 2020 год составила 295 845,90 тыс. рублей, в том числе: с  передвижных  комплексов  фотовидеофиксации  –  79 338,5  тыс. рублей, со стационарных комплексов фотовидеофиксации – 216 507,4 тыс. рублей.

Общая сумма оплаченных штрафов, зафиксированных камерами фотовидеофиксации в 2020 году, составила 163 380,1 тыс. рублей, что составляет 48% от общей суммы доходов от штрафов за нарушение ПДД РФ, поступивших в областной бюджет за 2020 год.

Подпрограмма «Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В рамках данной подпрограммы в 2020 году реализовывались 2 ВЦП.

1. ВЦП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»: кассовое исполнение расходов составило 116 408,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП осуществлялась деятельность Областного государственного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области» (далее - ОГУ «УГОЧСПБ ТО») и  областного государственное бюджетное учреждение «Томская областная поисково-спасательная служба» (далее – ОГБУ «ТО ПСС») направленная на выполнение функций и задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 38 060,3 тыс. рублей - на содержание ОГУ «УГОЧСПБ ТО»;

- 8 946,4 тыс. рублей – на проведение превентивных противопаводковых мероприятий: ледовзрывные работы (произведено 160 подрывов льда, при этом израсходовано 680 кг взрывчатого вещества); ледорезные работы (пропилено 29 км льда р. Томи (р-н о.Чернильщиковский, от Северного моста до острова Боярский);

- 995,0 тыс. рублей – на работы по модернизации РАСЦО, в 2020 году установлено оборудование дистанционного запуска оконечных средств оповещения по радиоканалу в Первомайском районе (1 базовая станция и 2 устройства запуска электросирен);

- 49 154,0 тыс. руб. - на функционирование комплексной информационно-коммуникационной системы, обеспечивающей прием и обработку вызовов экстренных служб по единому номеру «112» (далее – Система «112»). На территории Томской области, проведены предварительные испытания Системы «112» в 12-ти муниципальных образованиях Томской области - Александровском, Бакчарском, Верхнекетском, Зырянском, Каргасокском, Кривошеинском, Молчановском, Первомайском, Тегульдетском, Асиновском, Чаинском районах и в г. Кедровый. В 2020 года государственные приемочные испытания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Томской области проведены успешно. Система «112» Томской области рекомендована к приему в постоянную (промышленную) эксплуатацию.

- 19 252,3 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, оказываемого ОГБУ «ТО ПСС».

В рамках выполнения государственного задания выполнялась государственная работа по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая обеспечение безопасности на водных объектах.

  - ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Томской области»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 470 774,4 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности ОГУ «УГОЧСПБ ТО».

В 2020 году данным учреждением проведены следующие профилактические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

- обследовано 18 962 домовладения с общей численностью проживающих 34 607 человек;

- проведено 137 занятий по пожарной безопасности в дошкольных и общеобразовательных организациях;

- проведено 63 занятия на объектах с массовым пребыванием людей;

- организовано 8 экскурсий по пожарным подразделениям;

- подготовлены и вручены населению области 21 116 памяток по пожарной безопасности;

-  опубликована 21 статья в печатных средствах массовой информации;

- оформлено 159 уголков по пожарной безопасности;

- проведено 519 трансляций через сигнальное громкоговорящее устройство в муниципальных образованиях Томской области.

По итогам 2020 года 9 пожарными отрядами (филиалы и обособленные подразделения ОГУ «УГОЧСПБ ТО») совершено 4 308 боевых выездов, потушено 670 пожаров, спасено 18 человек.

Государственная программа Томской области

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов»

Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области».

В рамках данной подпрограммы в 2020 году реализовывались 2 ВЦП.

- ВЦП «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов»: кассовое исполнение расходов составило 33 604,8 тыс. рублей или 94,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 31 189,8 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным бюджетным учреждением  «Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования» (далее – ОГБУ «Облкомприрода»).

В соответствии с государственным заданием ОГБУ «Облкомприрода» выполнялись 4 государственные работы, в рамках которых:

- при проведении государственного мониторинга окружающей среды и экологического надзора выполнено 9347 определений загрязняющих веществ в различных объектах контроля: в природных и сточных водах, почве, отходах, атмосферном воздухе и промышленных выбросах в атмосферу;

- разработано 66 проектов нормативов в сфере охраны окружающей среды для органов государственной власти Томской области, органов местного самоуправления, областных государственных и муниципальных учреждений, находящихся на территории Томской области;

- подготовлено 177 информационно-аналитических материалов в сфере охраны окружающей среды и природопользованию, обеспечено администрирование и техническая поддержка 23 электронных банков данных, информационных систем и ГИС-приложений о состоянии природных ресурсов и окружающей среды Томской области;

- подготовлено 12 аналитических отчетов  в рамках мониторинга деятельности региональных операторов по транспортировке твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), обеспечена работа «Горячей линии» по приему и обработке звонков от населения по вопросам реформы ТКО;

- 2 415,0 тыс. рублей – на проведение Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области мероприятий (проектов) в области охраны окружающей среды, в том числе:

- постановка на государственный кадастровый учет 147 зон затопления, подтопления  на территории Томского области и 6 зон санитарной охраны водозаборных скважин для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения Томской области;

- разработка документации по определению границ зон затопления, подтопления на территории населенных пунктов Томского области, примыкающих к р.Чулым.

Запланированные работы по разработке документации по определению границ зон затопления, подтопления  на территорий населенных пунктов Томского области, примыкающих к р. Томь, в 2020 году подрядчиком не выполнены.  По итогам претензионной работы, в соответствии с судебным решением государственный контракт на суму 1 872,7 подлежит исполнению в 2021 году.  В целях оплаты указанных работ в сводной бюджетной росписи областного бюджета на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 872,7 тыс. рублей в соответствии со статьёй 5 Закон Томской области от 29.12.2020 №180-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов».

2. ВЦП «Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области»: кассовое исполнение расходов составило 14 308,3 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Средства направлены на выполнение ОГБУ «Облкомприрода» пяти государственных работ в соответствии с доведенным государственным заданием. В рамках выполнения государственного задания:

- проведен мониторинг радиационной обстановки на территории Томской области (обследован 71 объект);

- обеспечено функционирование 30 особо охраняемых природных территорий областного значения (за исключением государственных зоологических заказников областного значения);

- проведено 602 мероприятия по экологическому просвещению и пропаганде бережного отношения населения к окружающей природной среде (в том числе 15 конкурсов всероссийского, межрегионального и областного уровней, 5 региональных экологических конференций, природоохранные акции (по посадке деревьев, раздельному сбору мусора, благоустройству территории, очистке побережий водных объектов и особо охраняемых природных территорий, такие как «Сад памяти», «Зеленый наряд селу», «Чистый берег» и др.), при финансовой поддержке из областного бюджета проведено более 80 крупных экологических мероприятий для детей, молодежи и взрослого населения в районах области (конкурс проектов педагогов «Школьные инициативы – 2020» (Первомайский р-н), «Экологические мультуроки в школе» (г.Томск), открытый конкурс театрализованных детских агитбригад «Через искусство к зеленой планете» (Бакчарский р-н), конференция «Первые шаги в мир науки» (г.Стрежевой) и др.)

- подготовлено 1625 информационных материалов в рамках обеспечения населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды на территории Томской области;

- реализованы мероприятия по ведению Красной книги Томской области (в рамках государственной работы осуществлен сбор, систематизация и анализ данных о 10-ти объектах животного и растительного мира, занесенных и рекомендуемых к занесению в Красную книгу РФ и Красную книгу Томской области).

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства на территории Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Повышение эффективности развития лесов Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2020 год составило 137 308,3 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 99 091,7 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГСБУ «Томская авиабаза» и ОГАУ «Томсклесхоз», подведомственными Департаменту лесного хозяйства Томской области. Учреждениями выполнена  государственная работа по проведению организационно-технических, подготовительных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в лесах (обеспечено функционирование 10 пожарно-химических станций; специализированной диспетчерской службы, 8 авиационных подразделений);

2) 21 758,4 тыс. рублей – на выполнение работ областным государственным казенным учреждением «Томсклес» по обеспечению соблюдения лесного законодательства (проведено 8 544 проверки по выявлению нарушений и принятию мер в соответствии с законодательством).

3) 16 458,2 тыс. рублей - на выполнение работ областным государственным казенным учреждением «Томсклес» по осуществлению организационно-технических мероприятий по подбору (отводу) участков лесных насаждений, предназначенных для заготовки древесины гражданами для собственных нужд и заготовки древесины субъектами малого и среднего предпринимательства (по итогам 2020 года объем древесины, предназначенной для заготовки гражданами, составил 522 305,0 м³, для субъектов малого и среднего предпринимательства подобрано (отведено) участков общей площадью 3001,5 га).

Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства Томской области».

В рамках данной подпрограммы в 2020 году реализовывались 2 ВЦП.

1. ВЦП «Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 32 812,3 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 28 290,1  тыс. рублей - на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБУ «Облохотуправление».

В соответствии с государственным заданием  выполнены 4  государственные работы, в том числе:

- в целях охраны животного мира и среды его обитания в особо охраняемых природных территориях проведено 2637 рейдовых выезда;

- в целях проведения государственного мониторинга охотничьих ресурсов выполнено 37 маршрутов,  в целях государственного учета численности  охотничьих ресурсов наблюдения проводились на 285 точках;

- в целях обеспечения функционирования государственных зоологических заказников областного значения проведено 378 мероприятий (по уборке мусора, расчистки путей, обустройству мест временного пребывания, обозначение государственных зоологических заказников областного значения на местности аншлагами, специальными информационными знаками);

- в целях сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания проведено 756 мероприятий (обновление сооружений-кормушек, солонцов, галечников и пр.) на территории заказников;

2) 4 522,2 тыс. рублей – на реализацию ОГБУ «Облохотуправление» мероприятий за счет субсидии на иные цели, из них:

- 573,7 тыс. рублей – на приобретение основных средств (видеокамеры 6 шт., навигаторы 10 шт., лодочный мотор, фото-ловушка 2 шт., бензиновый генератор);

- 3 415,4 тыс. рублей – на приобретение транспортных средств для заказников  (3 автомобиля (Шевроле Нива, UAZ-PATRIOT, УАЗ-390945), сани-волокуши 12 шт., прицеп, моторная лодка);

- 533,1 тыс. рублей – на ремонт снегоходной техники (отремонтировано 8 ед.).

- ВЦП «Охрана и развитие объектов животного мира и среды их обитания на территориях общедоступных охотничьих угодий»: кассовое исполнение расходов составило 20 850,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 14 000,0  тыс. рублей – на разработку Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Томской области на период 2021-2031 годы.

2) 6 850 тыс. рублей – на приобретение 6 автомобилей в целях укрепления материальной базы охотничьих инспекторов для осуществления переданных полномочий РФ в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (1 автомобиль «Вепрь», 5 автомобилей УАЗ).

Государственная программа Томской области

«Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области»

Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась  ВЦП «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП в 2020 году составило 105 519,5 тыс. рублей или 83,7  % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 101 480,0  тыс. рублей - на обеспечение деятельности ОГКУ «Томскавтодор» (данное учреждение осуществляет мониторинг состояния  автомобильных дорог и сооружений на них, составление дефектных ведомостей,  проведение торгово-закупочных процедур, приемку работ по содержанию, ремонту  автомобильных дорог, согласование маршрутов движения, контроль, расчет размера вреда от автотранспорта, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов);

2)   4 039,5  тыс. рублей – на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка технологии ремонта автомобильных дорог Томской области, мониторинг прочности и устойчивости дорожных одежд с основаниями из укатываемого бетона и регенерированного композита асфальтогранулобетона».

Государственная программа Томской области

«Развитие информационного общества в Томской области»

Подпрограмма «Обеспечение поддержки цифровых технологий в сфере государственного управления, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров и информирование населения о политической, социально-экономической ситуации в Томской области».

В рамках данной подпрограммы в 2020 году реализовывались 2 ВЦП.

1. ВЦП «Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 137 968,9 тыс. рублей или 97,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 7 590,0 тыс. рублей – на организацию и проведение социологического исследования по выявлению оценки деятельности органов федеральной и региональной исполнительной власти населением Томской области, оценки уровня «бытовой» и «деловой» коррупции в Томской области; на подготовку специализированных обзоров экономики и социальной сферы Томской области и проведение мониторингов средств массовой информации;

2) 659,6 тыс. рублей – на изготовление издательской продукции и приобретение видеофильма, посвященных 100-летию Лигачева Е.К.;

3) 124 723,0 тыс. рублей – на проведение 18 информационных кампаний в региональных, межрегиональных и федеральных СМИ, направленных на освещение важных социальных, экономических и культурных событий в регионе (о ситуации с распространением в регионе новой коронавирусной инфекции и принимаемых федеральной и региональной властью мерах по предупреждению и профилактике COVID-19; поддержке населения и бизнеса в условиях пандемии; информационная кампания по голосованию по поправкам в Конституцию РФ; информационное сопровождение и освещение в СМИ мероприятий Года памяти и славы, подготовки и празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне; информационное сопровождение мероприятий Года рабочих профессий; медиакампании по профилактике бытовых и лесных пожаров, профилактике мошеннических преступлений, общественных правонарушений, безопасности дорожного движения, антитеррористической защищенности и другие). Организовано официальное опубликование документов в регулярных выпусках (два раза в месяц) сборников официального периодического издания «Собрание законодательства Томской области»;

4) 4 996,3 тыс. рублей – на предоставление субсидии ООО «Томское время» на возмещение затрат на приобретение производственного и вещательного оборудования с предустановленным программным обеспечением в целях осуществления вещания обязательного общедоступного телеканала Томской области в эфире первого цифрового телевизионного мультиплекса.

2.  «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 281 241,8 тыс. рублей или 99,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 17 018,0 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным государственным бюджетным учреждением «Областной центр автоматизированных информационных ресурсов Томской области» (далее – ОГБУ «ОЦАИР ТО»).

В рамках государственного задания выполнялись 3 государственные работы, в том числе:

обеспечение требований информационной безопасности инфраструктурных технологий электронного правительства Томской области;

техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации 30-ти информационных систем Томской области и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;

ведение информационных ресурсов и баз данных Томской области;

2) 1 299,8 тыс. рублей - на создание единого почтового сервиса исполнительных органов государственной власти Томской области и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций и учреждений. В рамках реализации мероприятия приобретено 2 сервера, антивирусное программное обеспечение для фильтрации и защиты от вирусов и СПАМа;

3) 262 924,0 тыс. рублей – на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг на базе областного государственного казенного учреждения «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее - ОГКУ «ТО МФЦ»), в том числе его обособленных подразделений в муниципальных образованиях Томской области. В 2020 году создано подразделение ОГКУ «ТО МФЦ» в с. Зырянское, всего на территории Томской области действует 19 подразделений. На базе ОГКУ «ТО МФЦ» предоставляется 565 государственных и муниципальных услуг. В 2020 году  в ОГКУ «ТО МФЦ» поступило 958,6 тыс. обращений об оказании государственных и муниципальных услуг.

Государственная программа Томской области

«Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области».

В рамках данной подпрограммы в 2020 году реализовывались 2 ВЦП.

1. ВЦП «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет»: кассовое исполнение составило 73 584,3 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 73 260,2 тыс. рублей – на внедрение информационных технологий в процесс планирования, исполнения областного и местных бюджетов, формирования бюджетной отчетности. В рамках мероприятия осуществлены расходы на оплату договоров сопровождения специализированных информационных систем (к соответствующим информационным системам подключено 5000 рабочих мест);

2) 324,1 тыс. рублей – на обеспечение процесса формирования проекта бюджета и бюджетной отчетности бланками и статистическими материалами (приобретение статистических материалов, необходимых для формирования проекта областного бюджета, закупка полиграфических услуг для тиражирования проекта областного бюджета и отчета об исполнении областного бюджета).

2. ВЦП «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»: кассовое исполнение составило 112,9 тыс. рублей или 18,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 19,0 тыс. рублей – на организацию  профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих;

2) 93,9 тыс. рублей – на обеспечение участия государственных гражданских служащих в обучающих мероприятиях, проводимых в формате вебинаров, направленных на изучение опыта «лучших» практик и новаций в сфере бюджетного процесса.

В результате проведенных мероприятий профессиональные знания повысили 30 государственных гражданских служащих.

Подпрограмма  «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась  ВЦП «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП в 2020 году составило 5 241 234,2 тыс. рублей или 98,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

### 1) 2 129 730,4 тыс. рублей – на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов);

### 2) 415 856,0 тыс. рублей – на предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений;

3) 2 695 647,8 тыс. рублей – на предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

Подпрограмма «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Эффективное управление государственным долгом Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП в 2020 году составило 2 026 693,9 тыс. рублей или 92,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

### 1) 1 994 134,0 тыс. рублей – на своевременное и полное исполнение программы заимствований Томской области (осуществлялись расходы по процентным платежам на обслуживание государственного долга Томской области в соответствии с государственными контрактами). В результате реализации мероприятия в 2020 году просроченные долговые обязательства в объеме государственного долга отсутствовали. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга Томской области к доходам областного бюджета составило 7,9 %;

### 2) 31 039,9 тыс. рублей – на обеспечение выпуска ценных бумаг Томской области (оплачивались услуги биржи, депозитария, реестродержателя, банков-агентов, рейтингового агентства). В результате реализации мероприятия объем облигаций областных внутренних займов Томской области для населения увеличился по сравнению с 2019 годом на 631 млн. рублей и составил в 2020 году 4 138 млн. рублей;

3) 1 520,0 тыс. рублей – на содействие размещению, обращению и погашению государственных облигаций Томской области. Выпущен информационный буклет по облигациям Томской области. В результате реализации мероприятия проведена рекламная кампания, направленная на увеличение посещаемости сайта «Облигации Томской области», начала работу финансовая платформа Маркетплейс с возможностью продажи облигаций Томской области в режиме онлайн.

Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП в 2020 году составило 17 350,0 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП  была предоставлена субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры «Финансы Коммуникации Информация» на проведение мероприятий в сфере финансовой грамотности.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 8 038,5 тыс. рублей – на организацию и реализацию информационной кампании, направленной на повышение финансовой грамотности населения (на подготовку сюжетов в средствах массовой информации, издание информационных материалов на наружных носителях,  выпуск журнала «Ваши личные финансы»);

2) 1 258,1 тыс. рублей – на организацию обучающих мероприятий по повышению финансовой грамотности населения (проведено 47 обучающих мероприятий в форме семинаров, вебинаров, уроков (в том числе в интерактивной форме), круглых столов и т.д.);

3) 7 283,4 тыс. рублей – на обеспечение деятельности Регионального центра финансовой грамотности по реализации мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности (проведено 270 консультаций в форме личного приема по финансовым вопросам и вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг);

4) 620,0 тыс. рублей – на мониторинг уровня финансовой грамотности населения Томской области, а также уровня доступности финансовых услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства (юридических лиц) (проведены мониторинговые исследования путем опроса представителей целевых групп по нескольким направлениям);

4) 150,0 тыс. рублей – на организацию мероприятий, направленных на активизацию защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг (распространено три вида информационных материалов по следующим тематикам: «Защита от мошенников», «Дети в интернете. Инструкция для родителей», «Инструкция безопасности для 55+»).

Подпрограмма  «Управление государственными закупками Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2020 год составило 18 361,7 тыс. рублей или 91,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП реализовывалось мероприятие «Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области», направленное на обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения «Центр государственных закупок Томской области» по осуществлению функций в сфере государственных закупок Томской области.

В 2020 году областным государственным казенным учреждением «Центр государственных закупок Томской области» подготовлено и проведено 2 710 закупки в соответствии с процедурами, предусмотренными  Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Государственная программа Томской области

«Эффективное управление государственным имуществом Томской области»

Подпрограмма «Управление государственным имуществом Томской области».

В рамках данной подпрограммы в 2020 году реализовывались 3 ВЦП.

- ВЦП «Рациональное использование государственного имущества Томской области»: кассовое исполнение составило 51 330,3 или 94,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 37 194,6 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания двумя областными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Департаменту по управлению государственной собственностью Томской области (ОГБСУ «Областное имущественное казначейство» и ОГБУ «Томский областной центр инвентаризации и кадастра»).

В рамках ВЦП оказана одна государственная услуга и выполнены 3 государственные работы, в том числе:

услуга по предоставлению во владение и пользование 209 гражданам жилых помещений в Доме ветеранов, а также находящегося в них имущества;

работа по определению кадастровой стоимости (определена кадастровая стоимость 456 151 объектов недвижимости, осуществлен сбор, обработка и накопление информации при определении кадастровой стоимости по 456 148 объектам, осуществлен  сбор, обработка и накопление информации о данных рынка недвижимости по 21 481 объектам, обеспечено хранение 22 484 документов);

работа по постоянному хранению технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации (обеспечено хранение 143 990 документов);

работа по предоставлению копий технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации (предоставлено 4 091 документа);

2)  4 491,0 тыс. рублей – на бесперебойное обеспечение коммунальными ресурсами 11-ти исполнительных органов государственной власти Томской области и областных государственных учреждений, в безвозмездное пользование которых переданы помещения по адресам: г. Томск, пр. Кирова, д. 41, 41/2;

3) 2 041,3 тыс. рублей - на приобретение услуг, необходимых для управления государственным имуществом. В рамках мероприятия в 2020 году заключено 309 государственных контрактов, договоров на оказание услуг для управления имуществом, в том числе: на оценку рыночной стоимости государственного имущества Томской области, на охрану объектов областного государственного имущества и оплате коммунальных услуг при отсутствии балансодержателей и других услуг по содержанию имущества, на оплату ежемесячных взносов на капитальный ремонт, обязательных ежемесячных взносов в отношении имущества на основании Закона Томской области от 7 июня 2013 года № 116-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области», на разработку порядка организации работ по сносу государственного имущества Томской области;

4) 134,4 – на регистрацию права собственности Томской области на объекты недвижимого имущества (в 2020 году на кадастровый учет поставлено 5 земельных участков, являющихся собственностью Томской области) и на  определение рыночной  стоимости арендной платы, рыночной стоимости земельных участков в отношении 91 земельного участка, находящегося в государственной собственности Томской области;

5) 1 200,0 тыс. руб. – на сопровождение автоматизированной информационной системы «Информационно-аналитическая система управления государственной собственностью Томской области»;

6) 554,2 тыс. руб. – на приобретение и монтаж системы кондиционирования воздуха в нежилом помещении (актовый зал), расположенном по адресу: г. Томск, пр-т Кирова, 41;

7) 1 650,5 тыс. руб. - на обеспечение оплаты эксплуатационных, коммунальных услуг в отношении 64 жилых помещений, находящихся в Казне Томской области;

8) 78,2 тыс. руб. - на обеспечение содержания, включая оплату коммунальных услуг части нежилых помещений, расположенных в здании по адресу: г. Томск, ул. Высоцкого, д. 28, стр.2, общей площадью 545, 75 кв.м.;

9) 152,4 тыс. руб. - на приобретение 4 компьютеров в сборе для ОГБСУ «Областное имущественное казначейство»;

10) 3 833,7 тыс. руб. - на приобретение для ОГБУ «Томский областной центр инвентаризации и кадастра» компьютеров, оргтехники, программного комплекса «Массовая оценка»  и неисключительных прав на использование программных продуктов, используемых при осуществлении кадастровой оценки.

- ВЦП «Приватизация областного государственного имущества»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 50,1 тыс. рублей или 27,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП проведена оценка рыночной стоимости 48 объектов государственного имущества, включенных в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской области на 2020 год.

- ВЦП «Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области»: кассовое исполнение расходов составило 13 715,7 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной ВЦП предоставлены субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания двумя областными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Департаменту по управлению государственной собственностью Томской области. В соответствии с государственными заданиями выполнены три государственные работы, в рамках которых:

проведены проверки эффективности использования и сохранности имущества, находящегося в государственной собственности Томской области в отношении 335 объектов, в том числе в отношении 71 земельного участка; проведены обследования 419 объектов недвижимого имущества для определения вида их фактического использования для целей налогообложения; подготовлено 3 893 проектов документов, связанных с управлением и распоряжением государственным имуществом Томской области.

Государственная программа Томской области

«Повышение эффективности регионального и муниципального управления»

Подпрограмма «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправления в Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывались 3 ВЦП.

1. ВЦП «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 15 343,6 тыс. рублей или 95,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 14 275,1тыс. рублей – предоставление субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области. Субвенция предоставлена 20-ти муниципальным образованиям. Ассигнования направлены на материальные затраты и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) специалистам административных комиссий;

- 868,5 тыс. рублей – организация проведения социологических исследований с целью изучения общественного мнения жителей региона об эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области. Опрос проведен во всех муниципальных районах и городских округах Томской области;

3) 200,0 тыс. рублей – оказание услуг по сопровождению автоматизированной информационной системы управления в органах исполнительной власти Томской области в целях обеспечения проведения мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области.

2. ВЦП «Развитие государственной гражданской службы Томской области»: кассовое исполнение составило 5 077,6 тыс. рублей или 96,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 3 507,3 тыс. рублей – оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере профессионального развития государственных гражданских служащих Томской области ОГБУ «Томский региональный ресурсный центр» в соответствии с государственным заданием

В рамках выполнения государственного задания вышеуказанное учреждение организовало:

дополнительное профессиональное образование 347 государственных гражданских служащих Томской области по 18 программам повышения квалификации;

проведение 26 мероприятий, направленных на развитие государственной гражданской службы Томской области (проведение семинаров, подготовка и издание учебно-методических, информационных материалов и пр.);

2) 1 570,3 тыс. рублей –  обеспечение профессионального развития государственных гражданских служащих Томской области, лиц, замещающих государственные должности Томской области. Обучение прошли 192 государственных гражданских служащих Томской области по 11 программам повышения квалификации.

3. ВЦП «Содействие развитию муниципальной службы в Томской области»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 2 941,2 тыс. рублей или 78,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 2 123,2 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным государственным бюджетным учреждением «Томский региональный ресурсный центр».

В рамках выполнения государственного задания вышеуказанное учреждение организовало:

дополнительное профессиональное образование 335 муниципальных служащих Томской области, лиц, замещающих муниципальные должности Томской области, по 21 программе повышения квалификации;

поведение 3 мероприятий, направленных на оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области в развитии муниципальной службы;

- 818,0 тыс. рублей – содействие профессиональной подготовке кадров для органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области. Прошли обучение в рамках государственного заказа 161 муниципальных служащих Томской области по 7-ми программам повышения квалификации.

Подпрограмма «Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей и предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области».

В рамках подпрограммы реализовывались 2 ВЦП.

- ВЦП «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области»: кассовое исполнение составило 237 348,9 тыс. рублей или 99,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 179 503,9 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения», в рамках которого:

обеспечено эксплуатационно-техническое обслуживание и содержание в надлежащем состоянии оборудования и помещений, предназначенных для текущей деятельности Администрации Томской области и ее структурных подразделений, для проведения официальных мероприятий Администрации Томской области и ее структурных подразделений, а также прилегающей к соответствующим зданиям территории, (общая площадь обслуживаемых помещений и территорий составляет свыше 14,5 тыс. кв.м);

организована перевозка автомобильным транспортом должностных лиц и сотрудников органов государственной власти Томской области в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей;

2) 57 845,0 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения», в том числе:

- 46 409,3 тыс. рублей - финансовое обеспечение мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции (организация временного проживания и питания медицинских работников, приобретение пяти тепловизионных систем досмотра);

- 11 435,7 тыс. рублей – на проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением, приобретение автомобиля, ремонт и эксплуатацию автотранспорта, приобретение оборудования для распределительного пункта электроснабжения Делового Центра «Синий Утес».

2. «Обеспечение деятельности мировых судей Томской области для полного и независимого осуществления ими правосудия»: кассовое исполнение расходов по данной ВЦП составило 94 895,8 тыс. рублей или 99,98% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 38 023,3 тыс. рублей – на обеспечение отправки судебной корреспонденции в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на 56-ти судебных участках (расходы на обеспечение знаками почтовой оплаты, оплату почтовых услуг по приему, обработке и пересылке письменной корреспонденции);

- 20 425,3 тыс. рублей – выполнение работ по хозяйственному обслуживанию судебных участков;

- 25 323,9 тыс. рублей – обеспечение судебных участков зданиями, сооружениями, компьютерной техникой, средствами связи, информационными системами, канцелярскими товарами;

- 4 644,8 тыс. рублей – на обеспечение 20-ти объектов недвижимости, в которых размещены судебные участки мировых судей, физической охраной или техническими средствами охраны;

- 4 248,6 тыс. рублей – на капитальный и текущий ремонт зданий и помещений судебных участков мировых судей Томской области (разработана проектно-сметная документация на текущий и капитальный ремонт зданий и помещений судебных участков мировых судей (в г. Кедровый, с. Александровское, ГО Стрежевой), произведен капитальный ремонт помещений судебного участка мирового судьи Кедровского судебного района, текущий ремонт помещений судебного участка мирового судьи Александровского судебного района).

- 1 541,0 тыс. рублей – на приобретение и установку архивных стеллажей в централизованное архивное помещение для хранения архива судебных дел;

- 442,9 тыс. рублей – на установку охранно-пожарной сигнализации с системой автоматического пожаротушения в помещениях на судебных участках мировых судей Тегульдетского и Александровского судебных районов;

- 246 тыс. рублей - осуществление обучения 16 мировых судей по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Организация деятельности Общественной палаты Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2020 год составило 881,0 тыс. рублей или 34,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП осуществлялось содержание аппарата Общественной палаты Томской области (оплата труда руководителю, оснащение рабочего места руководителя аппарата, компенсация расходов, понесенных членами Общественной палаты Томской области в связи с исполнением полномочий (проезд, проживание в ходе выездных мероприятий).

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала региона».

В рамках подпрограммы в 2020 году реализовывались 2 ВЦП.

1. ВЦП «Награды Томской области»: кассовое исполнение расходов составило 3 034,0 тыс. рублей или 98,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 2 328,3 тыс. рублей – награждение томичей и жителей области наградами разных уровней: 6 знаков отличия «За заслуги перед Томской областью», 44 знака отличия «За заслуги в сфере образования», 10 Почетных грамот Томской области, 1 орден «Томская слава», предоставление премий к Почетным грамотам и Благодарностям Администрации Томской области;

- 705,7 тыс. рублей – разработка эскизов, изготовление и приобретение бланочной и наградной продукции (в том числе: папка «Поздравительный адрес», папка и вкладыш «Памятный адрес», обложка «Почетная Грамота» и др).

- ВЦП «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Томской области»: кассовое исполнение расходов составило 2 311,5 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБУ «Томский региональный ресурсный центр».

В рамках государственного задания проведено 25 мероприятий по реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, в том числе организовано 2 конкурсных отбора специалистов для участия в программах профессиональной переподготовки в рамках Государственного плана на 2019/2020  и 2020/2021 учебные года, проведена рекламная кампания по привлечению потенциальных участников конкурсного отбора специалистов для участия в программах профессиональной переподготовки в рамках Государственного плана, организованы образовательные мероприятия с участием выпускников Президентской программы, организовано участие выпускников Президентской программы, сотрудников ОГБУ «Томский региональный ресурсный центр» в межрегиональных и международных мероприятиях в рамках Президентской программы и развития межрегиональных связей общественных объединений выпускников Президентской программы.

Заместитель Губернатора Томской области-

начальник Департамента финансов				      	                   А.М. Феденёв

Приложение 3

Информация о целевых показателях, достигнутых по итогам 2020 года, в рамках реализации соответствующих региональных проектов Томской области

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2020 год | Факт 2020 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ГП «Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Экспорт услуг» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем экспорта услуг | Департамент международных и региональных связей Администрации Томской области | млрд долл. США | 0,068* | 0,0687** | 100,0 | Достигнут |
| 2 | Объем экспорта транспортных услуг |  | млрд долл. США | 0,0015* | 0,0015** | 100,0 | Достигнут |
| 3 | Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг |  | млрд долл. США | 0,0112* | 0,0112** | 100,0 |  |
| 4 | Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг |  | млрд долл. США | 0,0347* | 0,0347** | 100,0 |  |
| 5 | Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции |  | млрд долл. США | 0,0002* | 0,0002** | 100,0 |  |
| 6 | Объем экспорта услуг частным лицам в сфере культуры и отдыха |  | млрд долл. США | 0,0003* | 0,0003** | 100,0 |  |
| Региональный проект «Промышленный экспорт» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции | Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области | млрд долл. США | 0,199*** | 0,219 | 109,9 | Достигнут |
| 2 | Объем экспорта промышленных товаров Томской области в лесопромышленном комплексе (ТН ВЭД 44-49) |  |  | 0,140**** | 0,156 | 111,6 | Достигнут |
| 3 | Объем экспорта промышленных товаров Томской области в обрабатывающем производстве (ТН ВЭД 28-43, 50-98) |  |  | 0,059* | 0,062 | 105,8 | Достигнут |
| 4 | Количество поддержанных корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК) нарастающим итогом |  | ед. | 4 | 4 | 100,0 | Достигнут |
| Национальный проект «Здравоохранение» |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг в Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество пролеченных иностранных граждан | Департамент здравоохранения Томской области | тыс. человек | 5,3 | 10,7 | 201,9 | Достигнут. (В связи с тем, что в Томской области обучается большое количество иностранных студентов, количество иностранных граждан, показатель перевыполнен в 2 раза). |
| Национальный проект «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Экспорт образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество иностранных граждан, обучающихся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования | Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области | тыс. чел. | 8,4 | 8,5 | 101,2 | Достигнут |
| 2. ГП « Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальный проект «Цифровая экономика» |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Цифровые технологии» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | % | 125,0* | 125,0 | 100,0 | Достигнут |
| 3. ГП «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы » |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | чел. | 0 | 0 | 100,0 | Достигнут |
| Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | ед. | 260 | 330 | 127,0 | Достигнут |
| Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | тыс.ед. | 4,349 | 7,354 | 169,1 | Достигнут |
| 2 | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | ед. | 55 | 80 | 145,5 | Достигнут |
| Региональный проект «Популяризация предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | тыс.чел. | 0,923 | 0,923 | 100,0 | Достигнут |
| 2 | Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | тыс.ед. | 0,17 | 0,182 | 107,1 | Достигнут |
| 3 | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | тыс.чел. | 1,415 | 1,845 | 130,4 | Достигнут |
| 4 | Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | тыс.чел. | 7,79 | 9,017 | 115,8 | Достигнут |
| Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, в % к предыдущему году | Департамент экономики Администрации Томской области | % | 103,0 | 103,0 | 100,0 | Достигнут |
| 2 | Вовлечение средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию национального проекта | Департамент экономики Администрации Томской области | ед. | 32 | 32 | 100,0 | Достигнут |
| Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом | Департамент экономики Администрации Томской области | ед. | 14 | 14 | 100,0 | Достигнут |
| 2 | Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций - РЦК), нарастающим итогом | Департамент экономики Администрации Томской области | ед. | 8 | 8 | 100,0 | Достигнут |
| 3 | Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом | Департамент экономики Администрации Томской области | ед. | 10 | 10 | 100,0 | Достигнут |
| 4 | Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям | Департамент экономики Администрации Томской области | % | 0 | 0 | 100,0 | Достигнут |
| 5 | Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом | Департамент экономики Администрации Томской области | чел. | 140 | 278 | 198,6 | Достигнут |
| 6 | Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом | Департамент экономики Администрации Томской области | чел. | 80 | 125 | 156,25 | Достигнут |
| 7 | Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, нарастающим итогом | Департамент экономики Администрации Томской области | чел. | 106 | 108 | 101,9 | Достигнут |
| 4. ГП «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | ед. | 41 | 41 | 100,0 | Достигнут |
| 2 | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | ед. | 14 | 14 | 100,0 | Достигнут |
| 3 | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | чел. | 83 | 85 | 102,4 | Достигнут |
| 4 | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде РФ, ФСС РФ, принятых КФХ в году получения грантов «Агростартап» | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | чел. | 28 | 30 | 107,0 | Достигнут |
| Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Экспорт продукции АПК» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем экспорта продукции АПК | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | млрд. долларов | 0,0305 | 0,0498 | 163,4 | Достигнут |
| 2 | Объем экспорта продукции масложировой отрасли | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | млрд.долларов | 0,0064 | 0,014 | 219,0 | Достигнут |
| 3 | Объем экспорта зерновых | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | млрд.долларов | 0,024 | 0,0004 | 1,8 | Не достигнут (в связи с введением экспортных пошлин) |
| 4 | Объем экспорта рыбы и морепродуктов | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | млрд.долларов | 0 | 0 | 100,0 | Достигнут |
| 5 | Объем экспорта мясной и молочной продукции | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | млрд.долларов | 0,002 | 0,0137 | 684,0 | Достигнут |
| 6 | Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | млрд.долларов | 0,0095 | 0,0086 | 90,1 | Не достигнут (В связи с закрытием границ) |
| 7 | Объем экспорта прочей продукции АПК | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | млрд.долларов | 0,0102 | 0,0132 | 129,0 | Достигнут |
| 5. ГП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальный проект «Демография» |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Спорт - норма жизни» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей и молодежи (возраст 3–29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области. | % | 77,0 | 77,1 | 100,2 | Достигнут |
| 2 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области. | % | 30,0 | 30,3 | 101,0 | Достигнут |
| 3 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области. | % | 8,0 | 8,2 | 101,9 | Достигнут |
| 4 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Департамент архитектуры и строительства Томской области | % | 53,5 | 54,9 | 102,7 | Достигнут |
| 5 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области. | % | 60,0 | 60,4 | 100,7 | Достигнут |
| Национальный проект «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Социальная активность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области. | млн. чел. | 0,0407 | 0,0407 | 100,0 | Достигнут |
| 2 | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области. | % | 16,0 | 16,0 | 100,0 | Достигнут |
| 3 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте Российской Федерации | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области. | % | 33,0 | 33,0 | 100,0 | Достигнут |
| 4 | Доля студентов, вовлеченых в клубное студенческое движение, от общего числа студентов субъекта Российской Федерации | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области. | % | 30,0 | 30,0 | 100,0 | Достигнут |
| 6. ГП «Развитие здравоохранения в Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальный проект «Здравоохранение» |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число граждан, прошедших профилактические осмотры | Департамент здравоохранения Томской области | млн. чел. | 0,179 | 0,179 | 100,0 | Достигнут |
| 2 | Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре | Департамент здравоохранения Томской области | % | 11,0 | 11,1 | 100,0 | Достигнут |
| 3 | Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | Департамент здравоохранения Томской области | ед. | 74 | 74 | 100,0 | Достигнут |
| 4 | Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации | Департамент здравоохранения Томской области | % | 28,0 | 42,5 | 151,8 | Достигнут (В период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) медицинскими учреждениями было рекомендовано пациентам при наличии симптомов острого респираторного заболевания вызывать, на дом врача посредствам обращения через электронную регистратуру ) |
| 5 | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями | Департамент здравоохранения Томской области | % | 58,1 | 60,2 | 103,6 | Достигнут |
| 6 | Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) | Департамент здравоохранения Томской области | % | 95,1 | 100,0 | 105,1 | Достигнут |
| 7 | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее | Департамент здравоохранения Томской области | чел. | 216 | 470 | 217,6 | Достигнут (Фактическое значение вылетов за 2020 год увеличено, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) |
| 8 | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад | Департамент здравоохранения Томской области | тыс. посещений/смену | 30,9 | 30,9 | 100,0 | Достигнут |
| 9 | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты | Департамент здравоохранения Томской области | % | 90,0 | 92,5 | 102,8 | Достигнут |
| Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения | Департамент здравоохранения Томской области | чел. | 66,2 | 73,5 | 90,0 | Не достигнут (Появление нового фактора, влияющего на показатель смертности от инфаркта миокарда: смертность вследствие развития инфаркта миокарда у пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (в острый, постострый и реконвалесцентный периоды развития новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) |
| 2 | Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения | Департамент здравоохранения Томской области | чел. | 94,2 | 94,8 | 99,4 | Не достигнут (Появление нового фактора, влияющего на показатель смертности от острого нарушения мозгового кровообращения: смертность вследствие развития острого нарушения мозгового кровообращения у пациентов с новой коронавирусной инфекцией (в острый, постострый и реконвалесцентный периоды развития новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) |
| 3 | Больничная летальность от инфаркта миокарда | Департамент здравоохранения Томской области | % | 18,4 | 23,6 | 77,9 | Не достигнут (Появление нового фактора, влияющего на показатель смертности от инфаркта миокарда: смертность вследствие развития инфаркта миокарда у пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), находящихся на стационарном лечении) |
| 4 | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения | Департамент здравоохранения Томской области | % | 24,7 | 24,6 | 100,4 | Достигнут |
| 5 | Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром | Департамент здравоохранения Томской области | % | 62,0 | 57,2 | 92,3 | Не достигнут (Отсутствие специалистов и оборудования для проведения рентгенэндоваскулярных вмешательств стало причиной невозможности проведения указанных процедур пациентам с резвившимся острым коронарным синдромом, госпитализированных в респираторные госпитали) |
| 6 | Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях | Департамент здравоохранения Томской области | тыс. ед. | 2,265 | 2,079 | 91,8 | Не достигнут (Снижение числа пациентов с острым коронарным синдромом, госпитализированных в профильные кардиологические стационары) |
| 7 | Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи | Департамент здравоохранения Томской области | % | 72,3 | 91,2 | 126,4 | Достигнут |
| 8 | Снижение в Томской области смертности от болезней системы кровообращения (до 372,2 случаев на 100 тыс. населения), на 100 тысяч человек | Департамент здравоохранения Томской области | на 100 тыс. чел. | 446,8 | 605,7 | 73,8 | Не достигнут (Появление новой коронавирусной инфекции (COVID-19), влияющего на показатель смертности от болезней системы кровообращения: смертность вследствие развития острых сосудистых расстройств у пациентов) с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) |
| Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных в Томской области, на 100 тыс. населения | Департамент здравоохранения Томской области | на 100 тыс. чел. | 214,5 | 220,6 | 97,2 | Не достигнут (Снижение объемов мероприятий по ранней диагностике онкологических заболеваний, увеличение сроков ожидания специализированной помощи вследствие приостановления работы специализированных учреждений в связи с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), утяжеление состояния у онкологических пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) |
| 2 | Распространенность онкологических заболеваний (сумма вновь заболевших и состоящих на учете) в Томской области, на 100 тыс. населения | Департамент здравоохранения Томской области | на 100 тыс. чел. | 2376,5 | 2653,3 | 111,6 | Достигнут |
| 3 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях | Департамент здравоохранения Томской области | % | 58,0 | 58,0 | 100,0 | Достигнут |
| 4 | Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более | Департамент здравоохранения Томской области | % | 53,7 | 54,9 | 102,2 | Достигнут |
| 5 | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) | Департамент здравоохранения Томской области | % | 22,2 | 22,1 | 100,4 | Достигнут |
| Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах | Департамент здравоохранения Томской области | % | 63,0 | 65,8 | 104,4 | Достигнут |
| 2 | Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми | Департамент здравоохранения Томской области | ‰ | 5,5 | 5,3 | 103,8 | Достигнут |
| 3 | Смертность детей в возрасте 0-17 лет | Департамент здравоохранения Томской области | на 100 тыс. детей | 49,6 | 39,3 | 126,2 | Достигнут |
| 4 | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями | Департамент здравоохранения Томской области | % | 47,0 | 47,0 | 100,0 | Достигнут |
| 5 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани | Департамент здравоохранения Томской области | % | 50,0 | 52,0 | 104,0 | Достигнут |
| 6 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата | Департамент здравоохранения Томской области | % | 40,0 | 41,4 | 103,5 | Достигнут |
| 7 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения | Департамент здравоохранения Томской области | % | 50,0 | 50,9 | 101,8 | Достигнут |
| 8 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения | Департамент здравоохранения Томской области | % | 50,0 | 66,3 | 132,6 | Достигнут |
| 9 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ | Департамент здравоохранения Томской области | % | 50,0 | 56,7 | 113,4 | Достигнут |
| Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» (далее -ЕГИСЗ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году. | Департамент здравоохранения Томской области | на 100 тыс. чел. | 139,8 | 137,7 | 98,5 | Не достигнут (В связи с эпидемиологической ситуацией в Томской области из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) была приостановлена плановая медицинская помощь и диспансеризация. В этот период медицинские организации приостановили запись через единый портал государственных услуг к специалистам, осуществляющих плановую помощь) |
| 2 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | Департамент здравоохранения Томской области | % | 67,0 | 67,0 | 100,0 | Достигнут |
| 3 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций | Департамент здравоохранения Томской области | % | 21,0 | 27,3 | 130,0 | Достигнут |
| 4 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ | Департамент здравоохранения Томской области | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Достигнут |
| 5 | Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, чел | Департамент здравоохранения Томской области | % | 98,0 | 99,5 | 101,5 | Достигнут |
| 6 | Количество автоматизированных рабочих мест в государственных и муниципальных медицинских организациях субъекта Российской Федерации, ед. | Департамент здравоохранения Томской области | ед. | 5795 | 5832 | 100,6 | Достигнут |
| 7 | Доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к защищенной сети передачи данных субъекта Российской Федерации | Департамент здравоохранения Томской области | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Достигнут |
| 8 | Количество ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет | Департамент здравоохранения Томской области | ед. | 77 | 79 | 102,6 | Достигнут |
| 9 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе фельдшерско-акушерских пунктов (далее - ФАП) и фельдшерских пунктов (далее - ФП), подключенных к сети Интернет) субъектов Российской Федерации, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ | Департамент здравоохранения Томской области | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Достигнут |
| 10 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде | Департамент здравоохранения Томской области | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Достигнут |
| 11 | Доля отделений (станций и подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью» субъекта Российской Федерации | Департамент здравоохранения Томской области | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Достигнут |
| 12 | Доля отделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в части управления санитарной авиацией)» субъекта Российской Федерации | Департамент здравоохранения Томской области | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Достигнут |
| 13 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» субъекта Российской Федерации | Департамент здравоохранения Томской области | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Достигнут |
| 14 | Доля аптечных организаций субъекта Российской Федерации, участвующих в реализации программ льготного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» субъекта Российской Федерации | Департамент здравоохранения Томской области | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Достигнут |
| 15 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление потоками пациентов» субъекта Российской Федерации | Департамент здравоохранения Томской области | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Достигнут |
| 16 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» субъекта Российской | Департамент здравоохранения Томской области | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Достигнут |
| 17 | Доля клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистем е) «Лабораторные исследования» субъекта Российской Федерации | Департамент здравоохранения Томской области | % | 50,0 | 50,0 | 100,0 | Достигнут |
| 18 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений» субъекта Российской Федерации | Департамент здравоохранения Томской области | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Достигнут |
| 19 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)» субъекта Российской Федерации | Департамент здравоохранения Томской области | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Достигнут |
| 20 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» субъекта Российской Федерации | Департамент здравоохранения Томской области | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Достигнут |
| 21 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» субъекта Российской Федерации | Департамент здравоохранения Томской области | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Достигнут |
| 22 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённых к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования | Департамент здравоохранения Томской области | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Достигнут |
| 23 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта РФ, оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Региональная интегрированная электронная медицинская карта» | Департамент здравоохранения Томской области | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Достигнут |
| 24 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, соответствующим требованиям Минздрава России | Департамент здравоохранения Томской области | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Достигнут |
| 25 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о созданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ | Департамент здравоохранения Томской области | % | 22,0 | 27,6 | 125,4 | Достигнут |
| Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) | Департамент здравоохранения Томской области | % | 73,5 | 77,2 | 105,0 | Достигнут |
| 2 | Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) | Департамент здравоохранения Томской области | % | 80,1 | 80,1 | 100,0 | Достигнут |
| 3 | Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | Департамент здравоохранения Томской области | тыс. чел. | 4,141 | 12,374 | 298,8 | Достигнут(Перевыполнение показателя в отчетном году связано с обязанностью медицинских работников пройти обучение по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с требованием приказа Министерства здравоохранения РФ № 198н) |
| 4 | Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения) | Департамент здравоохранения Томской области | чел. | 42,8 | 43,8 | 102,3 | Достигнут |
| 5 | Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения) | Департамент здравоохранения Томской области | чел. | 84,4 | 84,7 | 100,4 | Достигнут |
| 6 | Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс. населения) | Департамент здравоохранения Томской области | чел. | 21,3 | 21,9 | 102,8 | Достигнут |
| 7 | Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов | Департамент здравоохранения Томской области | % | 0 | 3,7 | 100,0 | Достигнут |
| Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) 100% спирта | Департамент здравоохранения Томской области | л | 4,9 | 5,63 | 87,0 | Не достигнут (Нестабильная социально-экономическая ситуация, рост тревожно-депрессивных состояний, отсутствие профилактических мероприятий в очном режиме, в том числе введение ограничительных мероприятий из-за распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID - 19) |
| 2 | Смертность женщин в возрасте 16-54 лет, на 100 тысяч человек | Департамент здравоохранения Томской области | чел. | 223,8 | 223,8 | 100,0 | Достигнут |
| 3 | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет, на 100 тысяч человек | Департамент здравоохранения Томской области | чел. | 768,2 | 792,2 | 97,0 | Не достигнут (Введение ограничительных мероприятий из-за распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID - 19): приостановлены профилактические осмотры и диспансеризация, а также плановая амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе диспансерное наблюдение) |
| 7. ГП «Развитие культуры и туризма Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальный проект «Культура» |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Культурная среда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | Департамент по культуре Томской области | ед. | 19 | 20 | 105,3 | Достигнут |
| 2 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | Департамент по культуре Томской области | ед. | 45 | 46 | 102,2 | Достигнут |
| 3 | Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры | Департамент по культуре Томской области | тыс. чел. | 5651,5 | 3229,5 | 57,1 | Не достигнут |
| Региональный проект «Творческие люди» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования | Департамент по культуре Томской области | чел. | 448 | 448 | 100,0 | Достигнут |
| 2 | Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку | Департамент по культуре Томской области | ед. | 12 | 18 | 150,0 | Достигнут |
| 3 | Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" (дополнительный) | Департамент по культуре Томской области | чел. | 185 | 192 | 103,8 | Достигнут |
| Региональный проект «Цифровая культура» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество созданных виртуальных концертных залов | Департамент по культуре Томской области | ед. | 4 | 4 | 100,0 | Достигнут |
| 2 | Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности | Департамент по культуре Томской области | ед. | 1 | 1 | 100,0 | Достигнут |
| 3 | Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура. РФ» | Департамент по культуре Томской области | ед. | 4 | 4 | 100,0 | Достигнут |
| 8. ГП «Развитие образования в Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальный проект «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Современная школа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей | Департамент общего образования Томской области | % | 1,1765 | 1,1765 | 100,0 | Достигнут |
| 2 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | Департамент общего образования Томской области | тыс. ед. | 0,06 | 0,06 | 100,0 | Достигнут |
| 3 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | Департамент общего образования Томской области | тыс. чел. | 26,5 | 27,928 | 105,4 | Достигнут |
| 4 | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | Департамент общего образования Томской области | тыс. мест | 0,2 | 0 | 0 | Не достигнут (Срок сдачи объекта «Корниловская СОШ» перенесен на 2021 год в связи с заключением доп. соглашения от 30.12.2020 № 073-2019-Е10071-1/4.1) |
| 5 | Доля муниципальных образований Томской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей | Департамент общего образования Томской области | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Достигнут |
| 6 | Число созданных с учетом демографической ситуации новых ученических мест в общеобразовательных организациях Томской области, введенных путем строительства (выкупа) | Департамент общего образования Томской области | учен. мест | 3300 | 3300 | 100,0 | Достигнут |
| Региональный проект «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Департамент общего образования Томской области | % | 75,0 | 75,9 | 101,2 | Достигнут |
| 2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Томской области, в том числе, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности | Департамент общего образования Томской области | % | 18,0 | 18,0 | 100,0 | Достигнут |
| 3 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | Департамент общего образования Томской области | тыс. чел. | 43,8 | 43,8 | 100,0 | Достигнут |
| 4 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | Департамент общего образования Томской области | млн. чел. | 0,0449 | 0,0492 | 109,6 | Достигнут |
| Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года | Департамент общего образования Томской области | млн. ед. | 0,0302 | 0,0302 | 100,0 | Достигнут |
| 2 | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | Департамент общего образования Томской области | % | 55,0 | 100,0 | 181,8 | Достигнут (Перевыполнение показателя обусловлено выстроенной сетевой моделью взаимодействия на уровне региона, ежемесячным мониторингом качества оказания услуг регионональным оператором и грантополучателем - Томским областным институтом повышения квалификации и переподготовки работников образования) |
| Региональный проект «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования | Департамент общего образования Томской области | ед. | 1 | 1 | 100,0 | Достигнут (На основании методических рекомендаций Минпросвещения РФ от 11.09.2020 № ГД-1452/04 достижение показателей осуществляется за счет использования региональных государственных и иных информационных систем и ресурсов в сфере образования, авторизация в которых возможна через Единый портал государственных и муниципальных услуг или региональные информационные системы, в которых возможна централизованная авторизация в общей численности обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования и среднего профессионального образования. В рамках указанных методических рекомендаций, показатели были достигнуты с перевыполнением плана, в связи с использованием региональных цифровых образовательных ресурсов («Образовариум», «Облако-знаний», цифровой контент от ЯКласс и др). |
| 2 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | Департамент общего образования Томской области | % | 15,0 | 19,0 | 126,7 |  |
| 3 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | Департамент общего образования Томской области | % | 15,0 | 23,0 | 153,3 |  |
| 4 | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | Департамент общего образования Томской области | % | 3,0 | 17,0 | 566,7 |  |
| 5 | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования | Департамент общего образования Томской области | % | 5,0 | 26,2 | 524,8 |  |
| Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом | Департамент профессионального образования Томской области | ед. | 1 | 1 | 100,0 | Достигнут |
| 2 | Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом | Департамент профессионального образования Томской области | ед. | 25 | 25 | 100,0 | Достигнут |
| 3 | Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена | Департамент профессионального образования Томской области | % | 40,0 | 60,6 | 151,5 | Достигнут |
| 4 | Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена | Департамент профессионального образования Томской области | % | 6,0 | 15,8 | 263,3 | Достигнут (В 2019- 2020 годах были выиграны гранты на создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, таким образом, было создано 25 мастерских. Необходимым условием создания и функционирования мастерских является обязательная ежегодная сдача выпускниками демонстрационного экзамена по всем созданным компетенциям. Кроме того, в обязательном порядке должны были сдавать демонстрационный экзамен студенты, которые заканчивают обучение по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 и актуализированным федеральным государственным образовательным стандартам) |
| Региональный проект «Новые возможности для каждого» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество граждан, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, не менее, | Департамент науки и высшего образования Томской области | тыс. чел. | 20 | 25,7 | 128 | Достигнут |
| Региональный проект «Социальные лифты для каждого» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число граждан, охваченных проведением профессиональных конкурсов, в целях предоставления возможностей для профессионального и карьерного роста, нарастающим итогом. | Департамент науки и высшего образования Томской области | тыс. граждан | 4 | 4 | 100,0 | Достигнут |
| Направление проектной деятельности «Демография» |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших переобучение и повышение квалификации | Департамент общего образования Томской области | чел. | 301 | 158 | 52,5 | Не достигнут (В соответствии с доп. соглашением от 30.12.2020 № 149-2019-Р20069-1/7 значение показателя уменьшен до 70 чел. Частично финансирование было отозвано Рострудом) |
| 2 | Численность воспитанников в возрасте до 3-х лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах РФ, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказкого федеральных округов | Департамент общего образования Томской области | чел. | 6035 | 6648 | 110,2 | Достигнут |
| 3 | Численность воспитанников в возрасте до 3-х лет, посещающих частные оранизации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах РФ, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказкого федеральных округов | Департамент общего образования Томской области | чел. | 1116 | 1412 | 126,5 | Достигнут |
| 4 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | Департамент общего образования Томской области | % | 86,2 | 86,7 | 100,6 | Достигнут |
| Направление проектной деятельности «Цифровая экономика» |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Кадры для цифровой экономики» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики | Департамент профессионального образования Томской области | тыс. чел. | 2,889* | 4,3 | 106,0 | Достигнут |
| 2 | Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования | Департамент профессионального образования Томской области | тыс. чел. | 3,5* | 10,664 | 304,7 | Достигнут |
| 9. ГП «Жилье и городская среда в Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальный проект «Жилье и городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Жилье» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год | Департамент архитектуры и строительства Томской области | тыс. кв. м. | 457,0 | 451,5 | 98,8 | Не достигнут (Связано со снижением доходов населения и спроса на жилье вследствие увеличения стоимости в 2020 году кв.м. жилья на 7% по отношению к 2019 году) |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост среднего значения индекса качества городской среды по отношении к 2019 году | Департамент архитектуры и строительства Томской области | % | 4,0 | 4,0** | 100,0 | Достигнут |
| 2 | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50% | Департамент архитектуры и строительства Томской области | % | 33,0 | 33,0* | 100,0 | Достигнут |
| 3 | Количество городов с благоприятной городской средой | Департамент архитектуры и строительства Томской области | ед. | 2 | 2* | 100,0 | Достигнут |
| 4 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом | Департамент архитектуры и строительства Томской области | ед. | 1 | 1 | 100,0 | Достигнут |
| 5 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Департамент архитектуры и строительства Томской области | % | 12,0 | 12,0 | 106,6 | Достигнут |
| 6 | Количество благоустроенных общественных территорий | Департамент архитектуры и строительства Томской области | ед. | 123 | 123 | 100,0 | Достигнут |
| 7 | Индекс качества городской среды | Департамент архитектуры и строительства Томской области | балл | 174 | 174* | 100,0 | Достигнут |
| 8 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | Департамент архитектуры и строительства Томской области | % | 90,0 | 90,0 | 100,0 | Достигнут |
| Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда (с нарастающим итогом) | Департамент архитектуры и строительства Томской области | тыс. кв. м. | 19,076 | 19,2 | 100,7 | Достигнут |
| 2 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (с нарастающим итогом) | Департамент архитектуры и строительства Томской области | тыс. чел. | 1,42 | 1,42 | 100,0 | Достигнут |
| 10. ГП «Социальная поддержка населения Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальный проект «Демография» |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Суммарный коэффициент рождаемости в Томской области | Департамент социальной защиты населения Томской области | ‰ | 1,293 | 1,282* | 99,2 | Не достигнут (В связи с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019)) |
| 2 | Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25 - 29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) в Томской области | Департамент социальной защиты населения Томской области | ‰ | 72,4 | 75,4 | 104,1 | Достигнут |
| 3 | Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30 - 34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) в Томской области | Департамент социальной защиты населения Томской области | ‰ | 66,1 | 59,0* | 89,3 | Не достигнут (В связи с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), снижением рождаемости в данной возрастной группе) |
| 4 | Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей в Томской области | Департамент социальной защиты населения Томской области | ‰ | 0,45 | 0,443* | 98,4 | Не достигнут (В связи с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019)) |
| 5 | Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей в Томской области | Департамент социальной защиты населения Томской области | ‰ | 0,29 | 0,298 | 102,8 | Достигнут |
| 6 | Суммарный коэффициент рождаемости в возрасте 35 - 39 лет в Томской области | Департамент социальной защиты населения Томской области | ‰ | 40,1 | 40,4 | 100,8 | Достигнут |
| Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста | Департамент социальной защиты населения Томской области | усл. ед | 21,3 | 14,7 | 69,0 | Не достигнут (Перепрофилирование коечного фонда гериатрического отделения ОГАУЗ «Больница № 2» для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией) |
| 2 | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризации | Департамент социальной защиты населения Томской области | % | 11,8 | 11,8 | 100,0 | Достигнут |
| 3 | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением | Департамент социальной защиты населения Томской области | % | 41,6 | 56,1 | 134,9 | Достигнут |
| 4 | Охват граждан в Томской области старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, вакцинацией против пневмококковой инфекции | Департамент социальной защиты населения Томской области | % | 95 | 99,7 | 104,9 | Достигнут |
| 5 | Численность лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование | Департамент социальной защиты населения Томской области | чел. | 676 | 985 | 145,7 | Достигнут |
| 11. ГП «Развитие рынка труда в Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальный проект «Демография» |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста | Департамент труда и занятости населения Томской области | % | 64,1 | 64,1 | 100,0 | Достигнут |
| Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда (Томская область)» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность прошедших обучение, повысивших квалификацию работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда, нарастающим итогом | Департамент труда и занятости населения Томской области | чел. | 810 | 1842 | 227,4 | Достигнут |
| 2 | Количество центров занятости населения в Томской области, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации | Департамент труда и занятости населения Томской области | ед. | 1 | 1 | 100,0 | Достигнут |
| 12. ГП «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальный проект «Экология» |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Чистая страна» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | шт. | 0 | 0 | 100,0 | Достигнут |
| 2 | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | га | 0 | 0 | 100,0 | Достигнут |
| 3 | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | тыс.чел. | 0 | 0 | 100,0 | Достигнут |
| Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | % | 0 | 0 | 100,0 | Достигнут |
| 2 | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | % | 7,3 | 7,3 | 100,0 | Достигнут |
| 3 | Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | % | 100 | 100 | 100,0 | Достигнут |
| 4 | Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | % | 0 | 0 | 100,0 | Достигнут |
| 5 | Доля разработанных электронных моделей | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | % | 100 | 100 | 100,0 | Достигнут |
| 6 | Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | % | 90 | 90 | 100 | Достигнут |
| 13. ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальный проект «Экология» |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Сохранение лесов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | Департамент лесного хозяйства Томской области | % | 66,76 | 88,34 | 132,4 | Достигнут |
| 2 | Площадь лесовосстановления и лесоразведения | Департамент лесного хозяйства Томской области | тыс.га | 28,5 | 46,7 | 163,9 | Достигнут |
| 3 | Приобретение лесопожарной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | Департамент лесного хозяйства Томской области | шт. | 20 | 55 | 275,0 | Достигнут |
| 4 | Приобретение специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | Департамент лесного хозяйства Томской области | шт. | 19 | 25 | 131,6 | Достигнут |
| 5 | Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений | Департамент лесного хозяйства Томской области | тонн | 0 | 0,3639 | 36,4 | Достигнут |
| Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь восстановленных водных объектов | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | тыс.га | 0 | 0 | 100,0 | Достигнут |
| 2 | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | км | 0 | 0 | 100,0 | Достигнут |
| 14. ГП «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Дорожная сеть» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующая нормативным требованиям | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | % | 27,49 | 28,84 | 104,9 | Достигнут |
| 2 | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | % | 67 | 68,1 | 101,6 | Достигнут |
| 3 | Доля протяженности дорожной сети Томской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | % | 2,9 | 0 | 100,0 | Достигнут |
| 4 | Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | % | 10 | 0,04 | 100,0 | Достигнут |
| 5 | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | % | 85 | 16,7 | 100,0 | Достигнут |
| 6 | Протяженность дорожной сети Томской агломерации | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | км | 910,5 | 910,5 | 100,0 | Достигнут |
| Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | % | 20 | 64,71 | 323,6 | Достигнут (В 11 из 17 государственных контрактах было предусмотрено использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения) |
| 2 | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | % | 20 | 23,5 | 117,5 | Достигнут |
| 3 | Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | % | 110 | 139 | 126,3 | Достигнут |
| 4 | Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории субъекта Российской Федерации | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | шт. | 0 | 0 | 100,0 | Достигнут |
| 5 | Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (накопленным итогом) | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | шт. | 1 | 1 | 100,0 | Достигнут |
| 6 | Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | шт. | 31 | 39 | 125,8 | Достигнут |
| Региональный проект «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | чел. | 7,5 | 8,2 | 91,4 | Не достигнут (Нарушение правил дорожного движения участниками дорожного движения, недостаточное инженерное обустройство автомобильных дорог) |
| 15. ГП «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальный проект «Экология» |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения Томской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | % | 90,4 | 83,9 | 92,8 | Не достигнут (Связано с разной методикой расчета Роспотребнадзором и Минстроем России базового и фактического значения показателя) |
| 2 | Доля городского населения Томской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | % | 99,2 | 98,8 | 99,6 | Не достигнут (Связано с увеличением планового значения в декабре 2020 года Минстроем России в соответствии с паспортом федерального проекта «Чистая вода») |
| 3 | Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | шт. | 1 | 1 | 100,0 | Достигнут |
| 16. ГП «Развитие информационного общества в Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальный проект «Цифровая экономика» |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Цифровое государственное управление» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде | Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области | % | 30* | 30 | 100,0 | Достигнут |
| 2 | Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) | Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области | % | 15* | 15 | 100,0 | Достигнут |
| 3 | Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году | Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области | % | 90* | 90 | 100,0 | Достигнут |
| 4 | Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений | Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области | % | 10* | 10 | 100,0 | Достигнут |
| Региональный проект «Информационная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого исполнительными органами государственной власти Томской области отечественного программного обеспечения | Комитет обеспечения информационной безопасности Администрации Томской области | % | 0** | 0 | 100,0 | Достигнут |
| 2 | Средний срок простоя информационных систем исполнительных органов государственной власти Томской области в результате воздействия компьютерных атак. | Комитет обеспечения информационной безопасности Администрации Томской области | час | 24* | 24 | 100,0 | Достигнут |
| 3 | Количество специалистов, подготовленных по образовательным программам в области информационной безопасности в организациях высшего профессионального образования и организациях среднего профессионального образования, расположенных на территории Томской области | Комитет обеспечения информационной безопасности Администрации Томской области | тыс. чел. | 0,262** | 0,262 | 100,0 | Достигнут |

*  В соответствии с Соглашением от 22.12.2020г значения показателей на 2020 год обнулены.

** В соответствии с Соглашением от 15.12.2020г значения показателей на 2020 год обнулены.

Плановые значения по областному бюджету за счет собственных доходов областного бюджета и за счет целевых средств федерального бюджета сформированы на основании плана по сводной бюджетной росписи.

Фактические значения по областному бюджету за счет собственных доходов областного бюджета и за счет целевых средств федерального бюджета сформированы на основании кассового исполнения по сводной бюджетной росписи.

Фактический объем финансирования из местного бюджета на компенсацию сверхнормативных расходов ресурсоснабжающих организаций сложилось в декабре 2020 года после рассмотрения заявок от муниципальных образований Томской области на предоставление субсидий из областного бюджета.

Указаны прогнозные и фактические объемы инвестиций в основной капитал Томской области за исключением бюджетных средств по крупным и средним предприятиям Томской области и включает в себя объемы внебюджетных источников финансирования иных государственных программ.

Предварительное значение показателя.

На данный момент оценочно поставлен факт выполнения показателя, с учетом  выполнения всех запланированных мероприятий РП «Цифровые технологии»

В соответствии с приказом Росстата от 5 июля 2013 № 261 и Постановлением Правительства РФ от 17.07.2019 № 915 «Об утверждении методик расчета показателей для оперативной оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», фактическое значение показателя «ожидаемая продолжительность жизни» будет опубликовано 15 августа 2021 года.

Предварительные данные Томскстата.

Предварительное значение показателя.

* - В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Экспорт услуг» от 24.12.2020 №139-2019-Т40082-1/1 значение показателя изменено.

** - Предварительное значение показателя.

*** - В соответствии с утвержденной редакцией паспорта регионального проекта «Промышленный экспорт» от 18.12.2020 №СЖ-Пр-2626 значение показателя изменено.

**** В соответствии с утвержденной редакцией паспорта регионального проекта «Промышленный экспорт» от 18.12.2020 №СЖ-Пр-2626 значение показателя изменено.

*В соответствии с утвержденной редакцией паспорта регионального проекта «Промышленный экспорт» от 18.12.2020 №СЖ-Пр-2626 значение показателя изменено.

* В соответствии с дополнительным Соглашением от 21.12.2020 года значение показателя на 2020 год обнулено.

* В соответствии с доп. соглашением от 23.12.2020 № 139-2019-D3001-70/0.1 значения показателей на 2020 год обнулены.

** Прогнозные значения показателя. Расчет значения будет произведен Минстроем РФ в срок до 01.04.2021, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации № 510-р от 23.03.2019

* Прогнозные значения показателя. Расчет значения будет произведен Минстроем РФ в срок до 01.04.2021, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации № 510-р от 23.03.2019

*

* Предварительное значение показателя. В соответствии с Планом работ Росстата итоговые данные публикуются в августе месяце года, следующего за отчетным.

* Предварительное значение показателя. В соответствии с Планом работ Росстата итоговые данные публикуются в августе месяце года, следующего за отчетным.

* В соответствии с Соглашением от 22.12.2020 г. значения показателей на 2020 год обнулены.

*  В соответствии с Соглашением от 22.12.2020г значения показателей на 2020 год обнулены.

** В соответствии с Соглашением от 15.12.2020г значения показателей на 2020 год обнулены.