# ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 февраля 2015 г. N 24-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2015 ГОДУ

НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Список изменяющих документов

(в ред. распоряжения Губернатора Томской области

от 17.06.2015 N 179-р)

1. В целях обеспечения эффективной реализации на территории Томской области Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" утвердить План мероприятий по реализации в 2015 году на территории Томской области долгосрочной государственной экономической политики (далее - План).

2. Заместителям Губернатора Томской области, являющимся ответственными исполнителями в соответствии с Планом, представлять в Департамент экономики Администрации Томской области информацию о ходе выполнения Плана в сроки, указанные в Плане.

3. Департаменту экономики Администрации Томской области формировать отчет о реализации Плана в сроки до 15 мая 2015 года, до 16 ноября 2015 года.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. Губернатора

Томской области

А.М.ФЕДЕНЕВ

# Утвержден

распоряжением

Губернатора Томской области

от 06.02.2015 N 24-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2015 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ

ОБЛАСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Список изменяющих документов

(в ред. распоряжения Губернатора Томской области

от 17.06.2015 N 179-р)

| N пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Сроки предоставления отчетности в Департамент экономики Администрации Томской области | Исполнители/соисполнители | Наименование целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация плана мероприятий по увеличению доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте Томской области к 2018 году в 1,3 раза относительно уровня 2011 года, утвержденного распоряжением Губернатора Томской области от 27.06.2014 N 164-р | 31.12.2015 | 01.02.2015 01.08.2015 | Глебович Н.А. (отв.), заместители Губернатора Томской области, руководители структурных подразделений Администрации Томской области, иных исполнительных органов государственной власти Томской области | Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте |
| (в ред. распоряжения Губернатора Томской области от 17.06.2015 N 179-р) |  |  |  |  |  |
| 2 | Реализация Перспективного плана создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест и увеличения производительности труда на территории Томской области до 2020 года, утвержденного распоряжением Губернатора Томской области от 15.12.2014 N 307-р | 31.12.2015 | 01.05.2015 01.11.2015 | Глебович Н.А. (отв.), заместители Губернатора Томской области, руководители структурных подразделений Администрации Томской области, иных исполнительных органов государственной власти Томской области | 1. Прирост высокопроизводительных рабочих мест. 2. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций |
| (в ред. распоряжения Губернатора Томской области от 17.06.2015 N 179-р) |  |  |  |  |  |
| 3 | Мониторинг реализации Стандарта деятельности исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области | 31.12.2015 | 01.05.2015 01.11.2015 | Гурдин Ю.М. | 1. Количество реализованных основных положений Стандарта деятельности исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области. 2. Объем инвестиций не менее чем 25% от валового регионального продукта Томской области |
| 4 | Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") "Улучшение условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности Томской области на 2015 - 2017 годы", утвержденного распоряжением Губернатора Томской области от 17.09.2014 N 229-р | 31.12.2015 | 01.11.2015 | Гурдин Ю.М. (свод), Шатурный И.Н. (показатели 1 - 2), Глебович Н.А. (показатели 3 - 4) | 1. Среднее время выдачи разрешения на строительство, дни. 2. Среднее количество процедур по выдаче разрешений на строительство, шт. 3. Среднее время подключения к электросетям, дни. 4. Среднее количество процедур, необходимых для подключения к электричеству, шт. |
| (п. 4 в ред. распоряжения Губернатора Томской области от 17.06.2015 N 179-р) |  |  |  |  |  |
| 5 | Актуализация Стратегии социально-экономического развития Томской области | 1-е полугодие 2015 года | 01.07.2015 | Антонов А.А. | Актуализированная Стратегия социально-экономического развития Томской области |
| 6 | Разработка и согласование проекта закона Томской области "О стратегическом планировании в Томской области" | 1-е полугодие 2015 года | 01.07.2015 | Антонов А.А. | Принятый Закон Томской области "О стратегическом планировании в Томской области" |
| 7 | Разработка и согласование нормативных правовых актов, определяющих порядок разработки и корректировки документов стратегического планирования | 31.12.2015 | 01.05.2015 01.11.2015 | Антонов А.А., Феденев А.М. | Принятые нормативные правовые акты, определяющие порядок разработки и корректировки документов стратегического планирования |
| 8 | Экспертиза стратегий социально-экономического развития муниципальных образований | 31.12.2015 | 01.05.2015 01.11.2015 | Антонов А.А., Рожков А.М., Феденев А.М. | Подготовка заключений, представленных на экспертизу проектов муниципальных правовых актов |
| 9 | Проведение оценки эффективности реализации государственных программ Томской области по итогам 2014 года | 2-й квартал 2015 года | 10.07.2015 | Антонов А.А. | Сформированный отчет |
| 10 | Проведение мониторинга государственных программ Томской области | ежеквартально | 01.02.2015 01.05.2015 01.08.2015 01.11.2015 | Антонов А.А. | Сформированный отчет |
| 11 | Проведение мониторинга фактического исполнения плановых назначений по налоговым доходам | ежеквартально в течение года | 25.02.2015 25.05.2015 25.08.2015 25.11.2015 | Антонов А.А. | Отчет Губернатору Томской области |
| 12 | Реализация Плана мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Томской области и сокращению сектора ненаблюдаемой экономики, утвержденного распоряжением Губернатора Томской области от 17.04.2014 N 106-р | ежеквартально в течение года | 20.04.2015 02.11.2015 | Антонов А.А. | Сводная информация о результатах реализации Плана мероприятий |
| (п. 12 в ред. распоряжения Губернатора Томской области от 17.06.2015 N 179-р) |  |  |  |  |  |
| 13 | Реализация "дорожной карты" (плана мероприятий) по выполнению плановых показателей социально-экономического развития Томской области на 2015 год | 31.12.2015 | 15.04.2015 02.11.2015 | Антонов А.А. | Отчет о реализации мероприятий |
| (п. 13 в ред. распоряжения Губернатора Томской области от 17.06.2015 N 179-р) |  |  |  |  |  |
| 14 | Реализация рекомендаций по привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала на территориях муниципальных образований Томской области на период реализации 2014 - 2015 гг. | 31.12.2015 | 25.01.2015 20.07.2015 | Антонов А.А., главы муниципальных образований Томской области | Темп роста налоговых доходов не менее 103% |
| 15 | Внедрение отдельных положений Стандарта развития конкуренции в Томской области | 31.12.2015 | 01.05.2015 01.11.2015 | Антонов А.А. | Внедрение не менее 50% требований Стандарта развития конкуренции по итогам 2015 года |
| 16 | Повышение позиций (улучшение показателей) Томской области в инновационных рейтингах регионов | 31.12.2015 | 01.05.2015 01.11.2015 | Сонькин М.А. | Положительная динамика показателей инновационной активности регионов |