ДЕПАРТАМЕНТ

ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

26.02.2021	№31-п

Об утверждении ведомственной целевой программы Томской области «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 29.06.2016 № 219а «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Томской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу Томской области «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Программа) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Ответственным за реализацию и подготовку отчета о реализации указанной Программы назначить главного специалиста комитета по организации предоставления услуг Департамента по вопросам семьи и детей Томской области Меньшикову Т.Э.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Департамента Клушину И.В.

Начальник Департамента 	М.А. Шапарева

Надежда Сергеевна Корнеева

(3822) 713-982

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

приказом Департамента по вопросам

семьи и детей Томской области

от 26.02.2021 г. №31-п

Ведомственная целевая программа

«Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

### Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

| Наименование субъекта бюджетного планирования (далее – СБП) | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее – ВЦП) | Первый тип |  |  |  |  |  |  |
| Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП | Социальная поддержка населения Томской области |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП | Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей |  |  |  |  |  |  |
| Цель ВЦП (задача подпрограммы) | Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |
| Задача СБП согласно положению об СБП (уставу СБП) | Развитие и укрепление системы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |
| Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)) | Единица измерения |  | 2021 год | 2022 год |  |  | 2023 год |
| 1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства (переданных на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), возвращенных в кровную семью), в общей численности детей данной категории в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области | % |  | 29,6 | 29,7 |  |  | 29,8 |
| 2. Доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, вовлеченных в мероприятия по социальной адаптации, в общей численности выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, в возрасте до 23 лет | % |  | 66,2 | 66,1 |  |  | 66,0 |
| Срок реализации ВЦП | ВЦП носит постоянный характер |  |  |  |  |  |  |
| Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП | Коды классификации расходов бюджетов |  |  |  |  | Сумма (тыс. руб.) |  |
|  | раздел, подраздел | целевая статья |  |  | вид расходов |  |  |
| очередной финансовый 2021 год | 0702 | 1146840740 |  |  | 530 | 22072,2 |  |
|  | 1002 | 1146800115 |  |  | 630 | 550,0 |  |
|  | 1002 | 1146800У00 |  |  | 110 | 234577,6 |  |
|  | 1002 | 1146800У00 |  |  | 240 | 86627,2 |  |
|  | 1002 | 1146800У00 |  |  | 320 | 2701,0 |  |
|  | 1002 | 1146800У00 |  |  | 850 | 18068,0 |  |
|  | 1002 | 1146800У91 |  |  | 240 | 1100,0 |  |
|  | 1004 | 1146840750 |  |  | 530 | 659,7 |  |
|  | 1004 | 1146840760 |  |  | 530 | 145798,6 |  |
|  | 1004 | 1146840770 |  |  | 530 | 569726,9 |  |
|  | 1006 | 1146840780 |  |  | 530 | 121896,3 |  |
| всего |  |  |  |  |  | 1203777,5 |  |
| плановый 2022 год | 0702 | 1146840740 |  |  | 530 | 21672,2 |  |
|  | 1002 | 1146800115 |  |  | 630 | 550,0 |  |
|  | 1002 | 1146800У00 |  |  | 110 | 234577,6 |  |
|  | 1002 | 1146800У00 |  |  | 240 | 89051,5 |  |
|  | 1002 | 1146800У00 |  |  | 320 | 2476,7 |  |
|  | 1002 | 1146800У00 |  |  | 850 | 18068,0 |  |
|  | 1002 | 1146800У91 |  |  | 240 | 1100,0 |  |
|  | 1004 | 1146840750 |  |  | 530 | 659,7 |  |
|  | 1004 | 1146840760 |  |  | 530 | 145798,6 |  |
|  | 1004 | 1146840770 |  |  | 530 | 569726,9 |  |
|  | 1006 | 1146840780 |  |  | 530 | 121896,3 |  |
| всего |  |  |  |  |  | 1205577,5 |  |
| плановый год 2023 | 0702 | 1146840740 |  |  | 530 | 21672,2 |  |
|  | 1002 | 1146800115 |  |  | 630 | 550,0 |  |
|  | 1002 | 1146800У00 |  |  | 110 | 234577,6 |  |
|  | 1002 | 1146800У00 |  |  | 240 | 89003,6 |  |
|  | 1002 | 1146800У00 |  |  | 320 | 2524,6 |  |
|  | 1002 | 1146800У00 |  |  | 850 | 18068,0 |  |
|  | 1002 | 1146800У91 |  |  | 240 | 1100,0 |  |
|  | 1004 | 1146840750 |  |  | 530 | 659,7 |  |
|  | 1004 | 1146840760 |  |  | 530 | 145798,6 |  |
|  | 1004 | 1146840770 |  |  | 530 | 569726,9 |  |
|  | 1006 | 1146840780 |  |  | 530 | 121896,3 |  |
| всего |  |  |  |  |  | 1205577,5 |  |

### Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направление работ по ее достижению.

Реализация мероприятий ВЦП направлена на достижение целей и показателей Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 №481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» утверждено Положение о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей (далее – Положение). С 01.09.2015 указанные организации осуществляют деятельность согласно Положению.

В Томской области целенаправленно принимаются поэтапные меры, направленные на защиту прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – Центры помощи), подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томкой области (далее – Департамент).

Одной из основных задач жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является устройство детей в замещающие семьи.

С целью комплексного сопровождения замещающих семей, в том числе профилактики возвратов детей из замещающих семей, на территории Томской области организована работа 24 служб сопровождения замещающих семей при 21 учреждении социального обслуживания несовершеннолетних, подведомственных Департаменту. Также для подготовки граждан, желающих взять на воспитание в свою семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при 19 учреждениях работают школы приемных родителей.

В целях профилактики возвратов детей, своевременного выявления проблем и организации помощи  замещающим семьям, в 15 муниципальных образованиях Томской области функционируют клубы замещающих семей. Работа по созданию клубов, ассоциаций замещающих семей будет продолжена в 2021 году.

Также основной задачей в Центрах помощи является создание благоприятных условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проживание детей организовывается по принципам семейного воспитания в воспитательных группах, размещаемых в помещениях для проживания, созданных по квартирному типу. Воспитательные группы формируются преимущественно по принципу совместного проживания и пребывания в группе детей разного возраста и состояния здоровья, прежде всего полнородных и не полнородных братьев и сестер, детей - членов одной семьи или детей, находящихся в родственных отношениях, которые ранее вместе воспитывались в одной семье. За группой закреплены три постоянных воспитателя.

В Центрах помощи реализуются авторские и другие образовательные программы, направленные на реабилитацию, социально-трудовую адаптацию, подготовку к семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В воспитательной работе с детьми особое значение имеет организация досуговой деятельности, развита система организации мероприятий, направленных на ведение здорового образа жизни, воспитанники регулярно принимают участие во всероссийских, областных, районных мероприятиях и соревнованиях. Практически все воспитанники посещают по одному и более кружков и секций.

В 2020 году 68 выпускников Центров помощи поступили на обучение в учреждения среднего профессионального образования. В 2021 году планируется выпустить более 60 воспитанников Центров помощи.

Выпускник, вступая во взрослую жизнь, сталкивается с рядом проблем: обеспечение жильем, поиск работы, планирование собственного бюджета, организация быта, питания, досуга, взаимодействие с широким социумом и другими проблемами. Около 70 процентов выпускников нуждаются в различных видах социально-педагогической, социально-психологической, социально-правовой помощи, организации сопровождения при переходе на независимое проживание.

В целях совершенствования деятельности по социальной адаптации и постинтернатному сопровождению выпускников Центров помощи, улучшения качества их жизни, а также создания условий для их успешной адаптации в самостоятельной жизни, внедрения форм и методов работы модельной программы постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников, разработанной Министерством образования и науки Российской Федерации совместно с Федеральным государственным автономным образовательным учреждением «Северо-Кавказский федеральный университет» в 2018 году распоряжением Департамента от 24.10.2018 №780-р «Об утверждении Программы «Постинтернатное сопровождение и адаптация выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Томской области «Наставник» на 2018-2020 годы» утверждена Программа постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников организаций для детей-сирот. В 2019 году распоряжением Департамента от 30.12.2019 №1077-р «Об утверждении Комплекса мер по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей, находящихся на сопровождении в учреждениях социального обслуживания несовершеннолетних, постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников организаций на территории Томской области на 2020 – 2022 годы» утвержден Комплекс мер по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников Центров помощи, детей из замещающих семей, постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников Центров помощи, который реализуется с 2020 года.

В 2021 году планируется дальнейшее совершенствование деятельности, направленной на социальную адаптацию выпускников Центров помощи. Одним из важнейших направлений деятельности в сфере защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа является обеспечение  их жилыми помещениями.

Целью ВЦП является развитие и укрепление системы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социальная адаптация выпускников Центров помощи, обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

Результатом реализации ВЦП станет увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства (переданных в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), возвращенных в кровные семьи к общей численности воспитанников подведомственных организаций, сокращение количества возвратов детей из замещающих семей в Центры помощи.

Для достижения цели ВЦП Департаментом разработаны стандарты предоставления социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, в стационарной форме, утвержденные приказом Департамента от 31.10.2014 №297-п «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг получателям социальных услуг из числа несовершеннолетних граждан» (далее – Стандарт). В Стандарте представлено и описано содержание услуги, категории получателей, нормативная правовая база, объемы услуг, организационные вопросы, материально-техническая база и так далее. В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств и достижения запланированных результатов Департамент проводит ежеквартальную оценку качества фактически предоставленных услуг.

Департаментом проведена работа по оценке потребности в предоставлении бюджетной услуги, результатами которой является определение объема бюджетных ассигнований для той или иной организации, формирование предложений для изменения объемов бюджетного финансирования, изменение структуры и численности, как штатного расписания самой организации, так и получателей данной услуги.

Ежегодно дети из этих организаций передаются в семьи граждан на различные формы жизнеустройства: усыновление, опека (попечительство), в приемные семьи.

Реализация ВЦП позволит обеспечить в рамках имеющихся ресурсов сохранение базовых гарантий обеспечения жизнедеятельности и развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, развитие различных форм жизнеустройства, эффективное функционирование Центров помощи.

В 2020 году из бюджета Томской области предоставлены субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению  одеждой, обувью, мягким инвентарем, либо выдачи или перечисления в кредитную организацию денежной компенсации 317 выпускникам муниципальных (частных) образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях. Предоставлены субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий, на осуществление ежемесячных выплат денежных средств опекунам (попечителям), приемным семьям на содержание детей, обеспечение денежными средствами лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях, ежемесячные выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям. За 2020 год предоставлены выплаты на 1490 детей, находящихся под опекой (попечительством), на 2426 детей, находящихся в приемных семьях.

### Раздел 2. Описание методик расчета показателей

непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

| Наименование показателя | Единица изменения показателя | Положительная динамика (рост/снижение/стабильность) | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Численность граждан, получивших социальные услуги | Человек | Рост | Подсчет | Ведомственная статистика |
| 2. Количество отремонтированных жилых помещений | Единиц | Стабильность | Подсчет | Ведомственная статистика |
| 3. Количество выпускников, обеспеченных одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием или получивших пособие | Человек | Рост | Подсчет | Ведомственная статистика |
| 4. Количество ставок сотрудников по опеке и попечительству | Единиц | Стабильность | Подсчет | Ведомственная статистика |
| 5.Количество детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях, на которых выплачиваются денежные средства | Человек | Рост | Подсчет | Ведомственная статистика |
| 6. Количество предоставленных компенсаций | Единиц | Стабильность | Подсчет | Ведомственная статистика |

### Раздел 3. Порядок управления ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП | Шапарева Маргарита Анатольевна - начальник Департамента по вопросам семьи и детей Томской области |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Администратор ВЦП - Департамент по вопросам семьи и детей Томской области. Реализация ВЦП осуществляется в соответствии с мероприятиями, предусмотренными разделом 5 ВЦП. Приказом Департамента по вопросам семьи и детей Томской области назначаются лица, ответственные за реализацию ВЦП и подготовку информации для ежеквартальной и ежегодной отчетности в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 29.06.2016 №219а «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Томской области». В установленные сроки ответственными лицами, обеспечивается сбор информации, проводится анализ итогов деятельности. В случае возникновения изменений в показателях, мероприятиях либо расходах на мероприятия, формируются предложения по внесению изменений в ВЦП. Лицо, ответственное за реализацию ВЦП в целом: 1) обеспечивает сбор информации для ежеквартального и ежегодного отчета о реализации ВЦП; 2) определяет возможность достижения результатов, обобщает предложения по внесению изменений в ВЦП; 3) готовит предложения по изменению мероприятий ВЦП, в том числе требующих дополнительного финансирования, и предоставляет для утверждения начальнику Департамента по вопросам семьи и детей Томской области. |
| Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП | Меньшикова Татьяна Эдуардовна – главный специалист комитета по организации предоставления услуг Департамента по вопросам семьи и детей Томской области. |

### Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

| Описание рисков | Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП |
| --- | --- |
| 1. Необеспеченность квалифицированными кадрами | Некачественное оказание услуг |
| 2. Невозможность детальной проверки кандидатов в замещающие семьи | Возврат детей обратно в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, увеличение количества воспитанников в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 3. Ухудшение экономического состояния региона, влияющего на рост безработицы, на доходы бюджета и так далее | Ухудшение положения семей с детьми, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| 4. Увеличение алкогольной и наркотической зависимости у детей и подростков | Увеличение семей с детьми, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| 5. Отсутствие на рынке жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, отвечающих санитарным и техническим требованиям | Увеличение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не обеспеченных жилыми помещениями |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Отсутствует |

### Раздел 5. Мероприятия ВЦП

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Исполнитель мероприятия | Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) | Расходы на мероприятие (тыс. руб.) |  |  | Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (месяц/ год) | по (месяц/ год) |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Наименование показателя | Единица измерения показателя | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. | 1. Организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями), не выполняющими своих обязанностей по воспитанию или содержанию детей и (или) отрицательно влияющими на их поведение или совершающими в отношении их противоправные деяния. 2. Обеспечение временного проживания на полном государственном обеспечении несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 3. Осуществление социальной реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 4. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием, а также единовременным денежным пособием в размере двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения по Томской области. | 01. 2021 | 12. 2023 | ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Асиновского района»; ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Бакчар-ского района»; ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Зырянского района»; ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Орлиное гнездо»; ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени М.И. Никульшина»; ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Родник»; ОГКУ для детей с ограниченными возможностями здоровья «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Росток»; ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Томска». | 1002; 1146800У00, 1146800У91 110, 240, 320, 850; | 343073,8 | 345273,8 | 345273,8 | показатель объема: численность граждан, получивших социальные услуги | человек | 622 | 623 | 624 |
| 2 | Организация проведения ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. | Предоставление местным бюджетам субвенций на проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. | 01. 2021 | 12. 2023 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | 1004; 1146840750; 530 | 659,7 | 659,7 | 659,7 | Показатель объема: количество отремонтированных жилых помещений | единиц | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Организация обеспечения одеждой, обувью либо выдача или перечисление в кредитную организацию денежной компенсации в размерах, необходимых для приобретения одежды, обуви и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций (в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, муниципальных санаторных образовательных организаций), находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, а также обеспечение их в случае не продолжения обучения по очной форме в образовательных организациях профессионального образования дополнительно мягким инвентарем и оборудованием либо выдача или перечисление в кредитную организацию денежной компенсации в размерах, необходимых для приобретения мягкого инвентаря и оборудования, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников частных общеобразовательных организаций. находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях. | Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению одеждой, обувью либо выдачи или перечисления в кредитную организацию денежной компенсации в размерах, необходимых для при-обретения одежды, обуви и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций (в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, муниципальных сана-торных образовательных организаций), находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, а также обеспечение их в случае непродолжения обучения по очной форме в образовательных организациях профессионального образования дополнительно мягким инвентарем и оборудованием либо выдача или перечисление в кредитную организацию денежной компенсации в размерах, необходимых для приобретения мягкого инвентаря и оборудования, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях. | 01. 2021 | 12. 2023 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | 0702; 1146840740; 530; | 22072,2 | 21672,2 | 21672,2 | Показатель объема: количество выпускников, обеспеченных одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием или получивших пособие | человек | 404 | 410 | 419 |
| 4 | Обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в Томской области. | Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в Томской области. | 01. 2021 | 12. 2023 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | 1006; 1146840780; 530; | 121896,3 | 121896,3 | 121896,3 | Показатель объема: количество ставок сотрудников по опеке и попечительству | единиц | 172,2 | 172,2 | 172,2 |
| 5 | Организация предоставления ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям), приемным семьям на содержание детей, обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях. Осуществление ежемесячной выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям. | Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий, на осуществление ежемесячных выплат денежных средств опекунам (попечителям), приемным семьям на содержание детей, обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях, ежемесячные выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям. | 01. 2021 | 12. 2023 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | 1004; 1146840760, 1146840770; 530; | 715525,5 | 715525,5 | 715525,5 | Показатель объема: количество детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях, на которых выплачиваются денежные средства | человек | 4035 | 4040 | 4045 |
| 6 | Выплата компенсации поставщику (поставщикам) социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Томской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг. | Предоставление субсидии на возмещение поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Томской области, но не участвующих в выполнении государственного задания (заказа), стоимости социальных услуг, полученных несовершеннолетними гражданами, нуждающимися в социальном обслуживании, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». | 01. 2021 | 12. 2023 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | 1002; 1146800115; 630. | 550,0 | 550,0 | 550,0 | Показатель объема: количество предоставленных компенсаций | единиц | 2 | 2 | 2 |
|  | Итого по ВЦП: |  |  |  |  |  | 1203777,5 | 1205577,5 | 1205577,5 |  |  |  |  |  |