Распоряжение Администрации Томской области от 22.02.2024 N 113-ра (ред. от 22.07.2025) "Об утверждении паспортов ведомственных проектов в сфере занятости населения на 2024 - 2027 годы с прогнозом на 2028 год" (вместе с "Паспортом ведомственного проекта "Карьерная карта томича", "Паспортом ведомственного проекта "Развитие информационных систем службы занятости населения Томской области")

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 07.08.2025

# АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 февраля 2024 г. N 113-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТОВ ВЕДОМСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА 2024 - 2027 ГОДЫ С ПРОГНОЗОМ

НА 2028 ГОД

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжений Администрации Томской области от 28.12.2024 N 943-ра, от 28.02.2025 N 169-ра, от 22.07.2025 N 509-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации":

1. Утвердить следующие паспорта ведомственных проектов в сфере занятости населения на 2024 - 2026 годы с прогнозом на 2027 и 2028 годы:

1) "Карьерная карта томича" согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению;

2) "Развитие информационных систем службы занятости населения Томской области" согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике.

Губернатор

Томской области

В.В.МАЗУР

# Приложение N 1

Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 22.02.2024 N 113-ра

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "КАРЬЕРНАЯ КАРТА ТОМИЧА"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Администрации Томской области от 22.07.2025 N 509-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Ответственный за выполнение ведомственного проекта | Департамент труда и занятости населения Томской области (далее - ДТЗН ТО) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан |

## Показатели ведомственного проекта

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |  |  |  |
| 1. | Количество функциональных модулей для информационной платформы "Карьерная карта томича" | ГП, ВП | ДТЗН ТО | единица | 0 | 2023 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | возрастающий | да | отсутствует |

## План достижения показателей ведомственного проекта

в 2025 году

| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
|  | Внедрение региональной системы профориентации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество функциональных модулей для информационной платформы "Карьерная карта томича" | ГП, ВП | единица | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

## Перечень мероприятий ведомственного проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2023 год | 2024 год | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  | Характеристика мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |  |  |  |
| 1. | Развитие функциональных модулей информационной платформы "Карьерная карта томича" | Количество доработанных сервисов | единица | - | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | Выполнение работ по развитию функциональных модулей информационной платформы "Карьерная карта томича" для обеспечения функционирования единой системы профессиональной ориентации граждан | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество функциональных модулей для информационной платформы "Карьерная карта томича" |

## Финансовое обеспечение ведомственного проекта

| Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| Ведомственный проект "Карьерная карта томича" (всего), в том числе: | ДТЗН ТО | 1000,0 | 600,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 1000,0 | 600,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1 "Развитие функциональных модулей информационной платформы "Карьерная карта томича" (всего), в том числе: | ДТЗН ТО | 1000,0 | 600,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 1000,0 | 600,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных

ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации ведомственного проекта в 2025 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Развитие функциональных модулей информационной платформы "Карьерная карта томича" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |

## План реализации ведомственного проекта

| N п/п | Мероприятие (результат), контрольные точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  | Вид и наименование подтверждающего документа | Реализация муниципальными образованиями | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение | всего | из них федеральный бюджет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Внедрение региональной системы профориентации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Развитие функциональных модулей информационной платформы "Карьерная карта томича" | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Гомозова А.Б., начальник ДТЗН ТО |  |  | 9760,0 | 0,0 |  | нет | Отсутствует |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Развитие функциональных модулей информационной платформы "Карьерная карта томича" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Гомозова А.Б., начальник ДТЗН ТО |  |  | 1000,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.1 К.1 | Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)" |  | 30.08.2024 |  |  |  |  |  | Техническое задание | нет | Отсутствует |
| 1.1.1 К.2 | Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг" |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  | Договор на оказание услуг, выполнение работ | нет | Отсутствует |
| 1.1.1 К.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 29.11.2024 |  |  |  |  |  | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 1.1.1 К.4 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 25.12.2024 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | Отсутствует |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Развитие функциональных модулей информационной платформы "Карьерная карта томича" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Гомозова А.Б., начальник ДТЗН ТО |  |  | 600,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.1 К.1 | Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)" |  | 30.08.2025 |  |  |  |  |  | Техническое задание | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1 К.2 | Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг" |  | 30.09.2025 |  |  |  |  |  | Государственный контракт | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1 К.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 29.11.2025 |  |  |  |  |  | Акт выполненных работ | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1 К.4 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  | 25.12.2025 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Развитие функциональных модулей информационной платформы "Карьерная карта томича" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Гомозова А.Б., начальник ДТЗН ТО |  |  | 3000,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.1 К.1 | Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)" |  | 30.08.2026 |  |  |  |  |  | Техническое задание | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1 К.2 | Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг" |  | 30.09.2026 |  |  |  |  |  | Государственный контракт | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1 К.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 29.11.2026 |  |  |  |  |  | Акт выполненных работ | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1 К.4 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  | 25.12.2026 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Развитие функциональных модулей информационной платформы "Карьерная карта томича" в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Гомозова А.Б., начальник ДТЗН ТО |  |  | 3000,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.1 К.1 | Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)" |  | 30.08.2027 |  |  |  |  |  | Техническое задание | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1 К.2 | Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг" |  | 30.09.2027 |  |  |  |  |  | Государственный контракт | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1 К.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 29.11.2027 |  |  |  |  |  | Акт выполненных работ | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1 К.4 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  | 25.12.2027 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | ЕИС "Закупки" |

# Приложение N 2

Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 22.02.2024 N 113-ра

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Администрации Томской области от 22.07.2025 N 509-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Ответственный за выполнение ведомственного проекта | Департамент труда и занятости населения Томской области (далее - ДТЗН ТО) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан |

## Показатели ведомственного проекта

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |  |  |  |
| 1. | Количество компонентов и сервисов сопровождения, технической поддержки и обслуживания информационных систем в сфере занятости населения и трудовых отношений | ГП, ВП | ДТЗН ТО | единица | 5 | 2023 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | возрастающий | нет | отсутствует |

## План достижения показателей ведомственного проекта

в 2025 году

| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
|  | Обеспечение функционирования информационных систем в сфере занятости и трудовых отношений, прогнозирование потребности в кадрах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество компонентов и сервисов сопровождения, технической поддержки и обслуживания информационных систем в сфере занятости населения и трудовых отношений | ГП, ВП | единица | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

## Перечень мероприятий ведомственного проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2023 год | 2024 год | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  | Характеристика мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |  |  |  |
| 1. | Развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения | Количество договоров обслуживания, сопровождения | единица | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Сопровождение программного комплекса "Катарсис"; передача неисключительных прав на программное обеспечение "ИСКО"; техническое сопровождение сети VipNet, обеспечение бесперебойного функционирования программного комплекса; техническая защита государственной информационной системы в соответствии с требованиями информационной безопасности. С начала текущего года производится оплата государственных контрактов на обслуживание информационных систем, заключенных в предыдущем году | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество компонентов и сервисов сопровождения, технической поддержки и обслуживания информационных систем в сфере занятости населения и трудовых отношений |
| 2. | Обслуживание "Информационной системы прогнозирования потребности в профессиональных кадрах для обеспечения социально-экономического развития Томской области на среднесрочный и долгосрочный период" | Количество договоров обслуживания, сопровождения | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сопровождение (обеспечение бесперебойного функционирования), техническая поддержка и обслуживание информационной системы прогнозирования потребности в кадрах. С начала текущего года производится оплата государственных контрактов на обслуживание информационных систем, заключенных в предыдущем году | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество компонентов и сервисов сопровождения, технической поддержки и обслуживания информационных систем в сфере занятости населения и трудовых отношений |
| 3. | Техническое обслуживание серверного оборудования службы занятости | Количество договоров обслуживания, сопровождения | единица | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Оказание услуг по техническому сопровождению серверного оборудования службы занятости: обеспечение бесперебойного функционирования программного обеспечения, техническая поддержка и обслуживание серверного оборудования в течение года с даты заключения государственного контракта | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество компонентов и сервисов сопровождения, технической поддержки и обслуживания информационных систем в сфере занятости населения и трудовых отношений |

## Финансовое обеспечение ведомственного проекта

| Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| Ведомственный проект "Развитие информационных систем службы занятости населения Томской области" (всего), в том числе: | ДТЗН ТО | 13088,7 | 15357,6 | 12957,6 | 12957,6 | 12957,6 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 13088,7 | 15357,6 | 12957,6 | 12957,6 | 12957,6 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1 "Развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения" (всего), в том числе: | ДТЗН ТО | 11723,7 | 11357,6 | 11357,6 | 11357,6 | 11357,6 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 11723,7 | 11357,6 | 11357,6 | 11357,6 | 11357,6 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2 "Обслуживание "Информационной системы прогнозирования потребности в профессиональных кадрах для обеспечения социально-экономического развития Томской области на среднесрочный и долгосрочный период" (всего), в том числе: | ДТЗН ТО | 1365,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 1365,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3 "Техническое сопровождение серверного оборудования службы занятости населения" (всего), в том числе: | ДТЗН ТО | 0,0 | 2400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 2400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных

ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации ведомственного проекта в 2025 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Мероприятие (результат) "Развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2344,7 | 2344,7 | 2344,7 | 4689,4 | 4689,4 | 4689,4 | 7034,1 | 7034,1 | 11357,6 |
| 2. | Мероприятие (результат) "Обслуживание "Информационной системы прогнозирования потребности в профессиональных кадрах для обеспечения социально-экономического развития Томской области на среднесрочный и долгосрочный период" | 0,0 | 0,0 | 282,5 | 282,5 | 282,5 | 565,0 | 565,0 | 565,0 | 752,5 | 752,5 | 752,5 | 1600,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) "Техническое сопровождение серверного оборудования службы занятости населения" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 |
| Итого |  | 0,0 | 0,0 | 282,5 | 2627,2 | 2627,2 | 2909,7 | 5254,4 | 5254,4 | 5441,9 | 10186,6 | 10186,6 | 15357,6 |

## План реализации ведомственного проекта

| N п/п | Мероприятие (результат), контрольные точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  | Вид и наименование подтверждающего документа | Реализация муниципальными образованиями да/нет | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение | всего | из них федеральный бюджет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Обеспечение функционирования информационных систем в сфере занятости и трудовых отношений, прогнозирование потребности в кадрах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения" | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Шипилов А.Б., заместитель начальника ДТЗН ТО - председатель комитета информационных технологий |  |  | 45796,5 | 0,0 |  | нет | Отсутствует |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Шипилов А.Б., заместитель начальника ДТЗН ТО - председатель комитета информационных технологий |  |  | 11723,7 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.1 К.1 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 30.04.2024 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1 К.2 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 30.07.2024 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1 К.3 | Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)" |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  | Техническое задание | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1 К.4 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 31.10.2024 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1 К.5 | Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг" |  | 30.10.2024 |  |  |  |  |  | Государственный контракт | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1 К.6 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 20.12.2024 |  |  |  |  |  | Акт выполненных работ | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1 К.7 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 25.12.2024 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Шипилов А.Б., заместитель начальника ДТЗН ТО - председатель комитета информационных технологий |  |  | 11357,6 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.1 К.1 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 30.04.2025 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1 К.2 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 30.07.2025 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1 К.3 | Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)" |  | 30.09.2025 |  |  |  |  |  | Техническое задание | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1 К.4 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 30.10.2025 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1 К.5 | Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг" |  | 30.10.2025 |  |  |  |  |  | Государственный контракт | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1 К.6 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 20.12.2025 |  |  |  |  |  | Акт выполненных работ | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1 К.7 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 25.12.2025 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Шипилов А.Б., заместитель начальника ДТЗН ТО - председатель комитета информационных технологий |  |  | 11357,6 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.1 К.1 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 30.04.2026 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1 К.2 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 30.07.2026 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1 К.3 | Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)" |  | 30.09.2026 |  |  |  |  |  | Техническое задание | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1 К.4 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 30.10.2026 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1 К.5 | Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг" |  | 30.10.2026 |  |  |  |  |  | Государственный контракт | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1 К.6 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 20.12.2026 |  |  |  |  |  | Акт выполненных работ | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1 К.7 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 25.12.2026 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения" в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Шипилов А.Б., заместитель начальника ДТЗН ТО - председатель комитета информационных технологий |  |  | 11357,6 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.1 К.1 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 30.04.2027 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1 К.2 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 30.07.2027 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1 К.3 | Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)" |  | 30.09.2027 |  |  |  |  |  | Техническое задание | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1 К.4 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 25.10.2027 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1 К.5 | Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг" |  | 29.10.2027 |  |  |  |  |  | Государственный контракт | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1 К.6 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 20.12.2027 |  |  |  |  |  | Акт выполненных работ | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1 К.7 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 25.12.2027 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1 | Мероприятие (результат) "Обслуживание "Информационной системы прогнозирования потребности в профессиональных кадрах для обеспечения социально-экономического развития Томской области на среднесрочный и долгосрочный период" | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Шаманина О.В., заместитель начальника ДТЗН ТО - председатель комитета развития рынка труда |  |  | 6400,0 | 0,0 |  | нет | Отсутствует |
| 2.1 | Мероприятие (результат) "Обслуживание "Информационной системы прогнозирования потребности в профессиональных кадрах для обеспечения социально-экономического развития Томской области на среднесрочный и долгосрочный период" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Шаманина О.В., заместитель начальника ДТЗН ТО - председатель комитета развития рынка труда |  |  | 1600,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.1.1 К.1 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 29.03.2024 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) к договору 2023 года | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1.1 К.2 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 28.06.2024 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) к договору 2023 года | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1.1 К.3 | Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)" |  | 30.05.2024 |  |  |  |  |  | Техническое задание | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1.1 К.4 | Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг" |  | 24.06.2024 |  |  |  |  |  | Государственный контракт | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1.1 К.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1.1 К.6 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 25.12.2024 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1 | Мероприятие (результат) "Обслуживание "Информационной системы прогнозирования потребности в профессиональных кадрах для обеспечения социально-экономического развития Томской области на среднесрочный и долгосрочный период" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Шаманина О.В., заместитель начальника ДТЗН ТО - председатель комитета развития рынка труда |  |  | 1600,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.1.1 К.1 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 29.03.2025 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) к договору 2024 года | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1.1 К.2 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 28.06.2025 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) к договору 2024 года | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1.1 К.3 | Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)" |  | 30.05.2025 |  |  |  |  |  | Техническое задание | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1.1 К.4 | Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг" |  | 24.06.2025 |  |  |  |  |  | Государственный контракт | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1.1 К.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 30.09.2025 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) к договору 2025 года | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1.1 К.6 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 25.12.2025 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) к договору 2025 года | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1 | Мероприятие (результат) "Обслуживание "Информационной системы прогнозирования потребности в профессиональных кадрах для обеспечения социально-экономического развития Томской области на среднесрочный и долгосрочный период" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Шаманина О.В., заместитель начальника ДТЗН ТО - председатель комитета развития рынка труда |  |  | 1600,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.1.1 К.1 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 29.03.2026 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) к договору 2025 года | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1.1 К.2 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 30.05.2026 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) к договору 2025 года | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1.1 К.3 | Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)" |  | 28.06.2026 |  |  |  |  |  | Техническое задание | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1.1 К.4 | Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг" |  | 28.06.2026 |  |  |  |  |  | Государственный контракт | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1.1 К.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 30.09.2026 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) к договору 2026 года | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1.1 К.6 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 25.12.2026 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) к договору 2026 года | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1 | Мероприятие (результат) "Обслуживание "Информационной системы прогнозирования потребности в профессиональных кадрах для обеспечения социально-экономического развития Томской области на среднесрочный и долгосрочный период" в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Шаманина О.В., заместитель начальника ДТЗН ТО - председатель комитета развития рынка труда |  |  | 1600,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.1.1 К.1 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 29.03.2027 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) к договору 2026 года | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1.1 К.2 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 30.05.2027 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) к договору 2026 года | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1.1 К.3 | Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)" |  | 28.06.2027 |  |  |  |  |  | Техническое задание | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1.1 К.4 | Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг" |  | 28.06.2027 |  |  |  |  |  | Государственный контракт | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1.1 К.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 30.09.2027 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) к договору 2027 года | нет | ЕИС "Закупки" |
| 3.1 | Мероприятие (результат) "Техническое сопровождение серверного оборудования службы занятости населения" | 01.07.2025 | 31.12.2025 | Шипилов А.Б., заместитель начальника ДТЗН ТО - председатель комитета информационных технологий |  |  | 2400,0 | 0,0 |  | нет | Отсутствует |
| 3.1 | Мероприятие (результат) "Техническое сопровождение серверного оборудования службы занятости населения" в 2025 году | 01.07.2025 | 31.12.2025 | Шипилов А.Б., заместитель начальника ДТЗН ТО - председатель комитета информационных технологий |  |  | 2400,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.1.1 К.1 | Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)" |  | 01.08.2025 |  |  |  |  |  | Техническое задание | нет | ЕИС "Закупки" |
| 3.1.1 К.2 | Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг" |  | 15.09.2025 |  |  |  |  |  | Договор на оказание услуг, выполнение работ | нет | ЕИС "Закупки" |
| 3.1.1 К.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 15.10.2025 |  |  |  |  |  | Акт выполненных работ | нет | ЕИС "Закупки" |
| 3.1.1 К.4 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 25.10.2025 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | ЕИС "Закупки" |